## Hoja1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL CENTRAL PROCESO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | [9 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F017 Versión: 6 Vigencia desde: 23 de enero de 2023 Caso HOLA: 291736
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2024
DEPENDENCIAS ASOCIADAS |  | Oficina Asesora de Planeación |  | CONTROL DE CAMBIOS
|  |  |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
|  |  |  | 1 | 30 de enero de 2024 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 14683
|  |  |  | 2 | 3 de mayo de 2024 | Para el primer trimestre de la vigencia 2024, el Plan de Gestión del proceso Planeacion Institucional alcanzó un nivel de desempeño del 100% y 24,10% del acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 3 | 30 de julio de 2024 | Para el segundo trimestre de la vigencia 2024, el Plan de Gestión del proceso Planeacion Institucional alcanzó un nivel de desempeño del 100% y 43,34% del acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 4 | 30 de octubre de 2024 | Para el tercer trimestre de la vigencia 2024, el Plan de Gestión del proceso Planeacion Institucional alcanzó un nivel de desempeño del 84,00% y 69,61% del acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 5 | 31 de enero de 2025 | Para el cuarto trimestre de la vigencia 2024, el Plan de Gestión del proceso Planeacion Institucional alcanzó un nivel de desempeño del 100,00% y 97,14% del acumulado para la vigencia.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | 1 | Realizar el 100% del proceso de seguimiento y su correspondiente registro trimestral de los proyectos de inversión en el aplicativo SEGPLAN | Gestión | Porcentaje de seguimiento trimestral de proyectos de inversión en SEGPLAN | (Número de seguimientos registrados en SEGPLAN / Número de seguimientos realizados para el periodo)* 100 | 4 seguimientos anuales | Constante | Porcentaje de seguimiento trimestral de proyectos de inversión en SEGPLAN | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reportes de seguimiento SEGPLAN | Reportes de las Gerencias de los Proyectos de Inversión | Oficina Asesora de Planeación - Equipo de Proyectos de Inversión | 100% | 100% | 100% | Durante el primer trimestre de la vigencia 20214, el equipo de proyectos de Inversion realizó el reporte de seguimiento de los 7 proyectos de Invesión de la entidad, reportando el avance de ejecución de los indicadores propuesto para las metas físicas y los indicadores del componente presupuestal en SEGPLAN, conforme a la programación establecida por la Secretaría Distrital de Planeación. | Reporte de seguimiento en SEGPLAN componente gestión e Inversión. (Archivo PDF) | 100% | 100% | 100% | Durante el segundo trimestre de la vigencia 2024, se realizó el seguimiento a 7 proyectos de Inversión a cargo de la SGD para el componente de gestion e inversión, finalizando el reporte al PDD 2020-2024, el reporte culmina con exito, dento de os tiempor establecidos. | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/miguel_cardozo_gobiernobogota_gov_co/El7QuhZ2PE5Mu4R7XgGOxjgB28MM1hspLhm45WkafT1RdQ?e=kmUFuY | 100% | 0% | 0% | Durante el mes de Septiiembre, No se realizó seguimiento de los 11 Proyectos de Inversión formualdos y estructurados para la entidad, dado que aún nos encontramos cargando programación en SEGPLAN, se esperan fechas de apertura para seguimiento.. Se precisa que el seguimiento depende de las fechas establecidas por SDP | No se realizo seguimiento | 100% | 100% | 100% | Durante el mes de Octubre, se realizó seguimiento de los 11 Proyectos de Inversión formulados y estructurados para la entidad, en la herramienta SEGPLAN 2,0 de SDP, componente de inversión y gestión. Al respecto se reporta el primer trimestre de ejecución del plan de desarrollo Bogota camina segura 2024-2027. | Reportes de seguimiento SegPlan | 100% | 75% | 75% | Se cumplió con el 75,0% de la meta programada para la vigencia.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 2 | Mantener o superar la calificación de 700 puntos en la implementación del Sistema de Gestión Ambiental de la entidad en el Programa de Excelencia Ambiental Distrital | Sostenibilidad del sistema de gestión | Calificación Programa de Excelencia Ambiental Distrital | Puntaje obtenido en el Programa de Excelencia Ambiental | Categoría Elite 900 puntos | Suma | Puntaje obtenido en auditoría externa | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | Efectividad | Informe auditoría externa al Programa de Excelencia Ambiental | Repositorio del Sistema de Gestión Ambiental en la herramienta SharePoint de la Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación - Equipo de Gestión Ambiental | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | 700 | 878 | 100% | En la implementación del Sistema de Gestión Ambiental, se obtuvo una calificación de 878 puntos para la vigencia 2024, alcanzado la categoría de Excelencia Ambiental en el Porgrama de Excelencia Ambiental Distrital. | Informe auditoría externa al Programa de Excelencia Ambiental | 700 | 878 | 100% | Se cumplió con el 100,0% de la meta programada para la vigencia.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 3 | Realizar un (1) reporte trimestral de avance del plan estratégico institucional | Gestión | Reporte trimestral del plan estratégico institucional | Número de reportes realizados trimestralmente | 1 | Suma | Reporte trimestral del plan estratégico institucional | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Eficacia | Reporte trimestral del plan estratégico institucional | Reporte de las dependencias PEI | Oficina Asesora de Planeación - Equipo de Planeación Institucional y Sectorial | 1 | 1 | 100% | En el primer trimestre de 2024, se realizó el seguimiento al plan estratégico institucional con corte a 31 de diciembre de 2023. Del seguimiento realizado, se evidencia que todos los Objetivos Estratégicos lograron cumplir el 100% de lo programado para la vigencia 2023. De los logros obtenidos se destacan: la implementación de acciones para disminuir el racismo, xenofobia y la marginación social en Bogotá; la estrategia para el fortalecimiento de las autoridades de policía; la ejecución de las rutas de atención en derechos humanos; la reformulación de las políticas públicas étnicas; las acciones en materia de libertad religiosa, culto y conciencia; el fortalecimiento de la ciudad - región; y la mejora en el índice desempeño de la entidad, como resultado de la medición del FURAG. | Reporte Plan Estratégico Institucional | 1 | 1 | 100% | En el segundo trimestre de 2024, se realizó el seguimiento al plan estratégico institucional con corte a 31 de marzo de 2024. Del seguimiento realizado, el Plan Estratégico Institucional cuenta con un avance para la vigencia 2024 del 42% y del 92% acumulado para el cuatrienio, y se destacan los siguientes logros: Se realizó el autodiagnóstico de Gestión del Conocimiento; se implementó el programa de barrismo social; se capacitaron 434 personas en derechos humanos; se realizaron acciones para la población étnica en los Espacios de Atención Diferenciada; se realizó el Conversatorio del Dia Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial; se adelantó la encuesta de percepción sobre el hecho religioso dirigida a líderes y lideresas del sector religioso en Bogotá; se realizó seguimiento a las relaciones con el Concejo de Bogotá, y se brindó acompañamiento metodológico a la entidad para la formulación de las metas del plan de desarrollo de la entidad y el Sector Gobierno para el cuatrienio. | Reporte Plan Estratégico Institucional | 1 | 1 | 100% | En el tercer trimestre 2024 se realizó el seguimiento al Plan Estratégico Institucional correspondiente al corte a 30 de junio de 2024, el cual se encuentra publicado en la página web. | Reporte Plan Estratégico Institucional | 1 | 1 | 100% | En el cuarto trimestre 2024 se realizó el seguimiento al Plan Estratégico Institucional correspondiente al corte a 30 de septiembre de 2024, el cual se encuentra publicado en la página web. | Reporte trimestral del plan estratégico institucional | 4 | 4 | 100% | Se cumplió con el 100,0% de la meta programada para la vigencia.
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | 4 | Realizar una (1) socialización de los resultados del IDI 2023 en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Gestión | Socialización de los resultados de la medición del Indice de Desempeño Institucional 2023 a partir de del reporte FURAG. | Número de socializaciones en el CIGD | 1 | Suma | Socialización de los resultados del IDI 2023 en CIGD. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Eficacia | Acta del CIGD con la socialización de los resultados IDI 2023. | Reporte FURAG Resultados IDI 2023 | Oficina Asesora de Planeación - Equipo de Planeación Institucional y Sectorial | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No propramada | 1 | 1 | 100% | Se realizó en uno de los puntos de la agenda del día de la sesión del CIGD, la socialización de los resultados del Índice de Desempeño Institucional 2023 | Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 1 | 1 | 100% | Se cumplió con el 100,0% de la meta programada para la vigencia.
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | 5 | Realizar la revisión trimestral del avance del 100% de los planes de gestión de los procesos en el nivel central y local | Gestión | Porcentaje de reportes trimestrales plan de gestión revisados | (Número de reportes de plan de gestión revisados trimestralmente / Número de reportes de plan de gestión) * 100 | 100% | Constante | Porcentaje de reportes trimestrales plan de gestión revisados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reportes trimestrales de planes de gestión revisados por la OAP | Reporte de las dependencias / alcaldías locales | Oficina Asesora de Planeación - Equipo de Planeación Institucional y Sectorial | 100% | 100% | 100% | En el primer trimestre de 2024, se realizó el seguimiento a los planes de gestión del nivel central y local con corte a 31 de diciembre de 2023. | Reportes trimestrales de planes de gestión revisados por la OAP | 100% | 100% | 100% | En el segundo trimestre de 2024, se realizó el seguimiento a los planes de gestion con corte a 31 de marzo de 2024. El seguimiento se ve reflejado en los tableros de control por cada dependencia y alcaldia acumulados. | https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/planes-de-gestion-alcaldias-locales-2024, https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/planes-de-gesti%C3%B3n-nivel-central-2024 | 100% | 100% | 100% | Reporte de Planes Nivel Central y Localidades revisados y publicados en : https://gaia.gobiernobogota.gov.co/matiz | 38 Planes de gestion | 100% | 100% | 100% | En el tercer trimestre de 2024, se realizó el seguimiento a los planes de gestion con corte a 30 de 2024. El seguimiento se ve reflejado en los tableros de control por cada dependencia y alcaldia acumulados. | Reportes trimestrales de planes de gestión revisados por la OAP publicados en Matiz y página web | 100% | 100% | 100% | Se cumplió con el 100,0% de la meta programada para la vigencia2024.
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | 6 | Realizar tres (3) informes cuatrimestrales de monitoreo a los riesgos identificados en la entidad (procesos y corrupción). | Gestión | Informe de monitoreo a los riesgos de procesos y corrupción | Número de informes de monitoreo de riesgos realizados | 3 | Suma | Informes de monitoreo | 1 | 1 | 1 | No programada | 3 | Eficacia | Informe cuatrimestral de monitoreo a la gestión de riesgos de procesos y corrupción | Matrices de monitoreo de riesgos a nivel central y local | Oficina Asesora de Planeación - Equipo de Planeación Institucional y Sectorial | 1 | 1 | 100% | Se realizó el monitoreo de riesgos de gestión y corrupción correspondiente al III cuatrimestre 2023, producto del cual se documentó el Informe de Monitoreo de Riesgos el cual se encuentra publicado en la página web de la entidad en el enlace: https://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/plan-accion/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano | Informe de monitoreo de riesgos III cuatrimestre 2023 | 1 | 1 | 100% | se realizo monitoreo de riesgos de gestion y corrupcion | https://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/plan-accion/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano | 1 | 1 | 100% | Se realizó el monitoreo de riesgos de gestión y corrupción correspondiente al II cuatrimestre de 2024 para las 20 alcaldías y 18 procesos del nivel central. Se documentó el Informe de monitoreo el cual en este momento se encuentra en revisión por parte del jefe de la OAP. | Informe de monitoreo de riesgos | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 3 | 3 | 100% | Se cumplió con el 100% de la meta programada para la vigencia.
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | 7 | Realizar dos (2) jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión dirigidas a los promotores de mejora | Retadora (mejora) | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | N/A | Suma | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Eficacia | Registro de asistencia de las jornadas de capacitación | Archivo de gestión OAP | Oficina Asesora de Planeación - Equipo de Planeación Institucional y Sectorial | 1 | 1 | 100% | El 13 de marzo de 2024, se realizó una jornada de capacitación a los promotores de mejora del nivel central y local, con el fin de reforzar conceptos del sistema de gestión. | Registro de asistencia de las jornadas de capacitación - Presentación | 0 | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | 1 | 1 | 100% | Capacitacion realizada el dia 16 de septiembre en la alcaldia local de San Cristobal | Listado de asistencia | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 2 | 2 | 100% | Se cumplió con el 100% de la meta programada para la vigencia.
|  |  | Total metas técnicas (80%) | [17 empty] | 80% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 64% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 77.14%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T1 | Obtener una calificación semestral del 80% en la medición de desempeño ambiental, de acuerdo a los criterios establecidos para el Sistema de Gestión Ambiental | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento de los criteros ambientales | Número de criterios ambientales cumplidos / Total de criterios ambientales establecidos * 100 | 80% meta 2023 | Constante | Porcentaje de cumplimiento de los criteros ambientales | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Reporte ambiental Oficina Asesora de Planeación | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 80% | 100% | 100% | Oficina Asesora de Planeación (Calificación 100%) Consumo de papel: Reporte hasta el mes de junio de 2024. Participación: Cultura Ambiental: 8 personas; Socialicación medidas de ahorro agua y energía: 16 personas Semana ambiental: Participaron 7 personas. Recepción campaña puesto a puesto: Se otorga a todas las dependencias un puntaje de 10 puntos como máximo por su excelente recepeción en las campañas y socializaciones realizadas puesto a puesto. | Reporte meta ambiental OAP | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 80% | 87% | 100% | El proceso cumpio con la actividad programada para el periodo | Reporte meta ambiental de la OAP | 80% | 93.5% | 100% | 100% de cumplimiento de la programacion establecida.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T2 | Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de actualización documental | Número de documentos actualizados del proceso / Número de documentos programados a actualizar en el plan de trabajo *100 | 100% meta 2023 | Suma | Porcentaje de actualización documental | 37% | 18% | 27% | 18% | 100% | Eficacia | Listado Maestro de Documentos Matiz | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | 37% | 37% | 100% | Se cumplió con la actualización de los documentos establecidos en el plan de trabajo | Listado Maestro de Documentos Matiz | 18% | 18% | 100% | El proceso cumplio con la ejecucion de la meta | Listado maestro de documentos | 25% | 27% | 100% | El proceso realizo la actualizacion documental conforme con lo establecido en el cronograma para el periodo | Listado maestro de documentos | 25% | 100% | 100% | El proceso cumpio con la actividad programada para el periodo | Listado maestro de documentos | 100% | 182% | 100% | Se cumplió con la actualización de los documentos establecidos en el plan de trabajo
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T3 | Realizar dos jornadas de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el sistema de gestión y/o los procesos, dirigidas al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | N/A | Suma | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Eficacia | Registro de asistencia y presentación realizada | Registro de asistencia y presentación realizada | Líder del proceso | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 1 | 1 | 100% | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/miguel_cardozo_gobiernobogota_gov_co/EptXsRm30NlPsKB9qza2J14BJOlV64SN6Hh7qcN0JGA4tg?e=h0ZgeL | Registro fotografico , ppt, listado de asistencia | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 1 | 1 | 100% | El proceso cumpio con la actividad programada para el periodo | Listado de asistencia y registro de la presentacion | 2 | 2 | 100% | la dependencia realizo la actividad de acuerdo con lo programado al 100%
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | T4 | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a las dependencias de nivel central con corte a 31 de diciembre de 2023 registradas y tipificadas como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2023 pendientes por gestionar) X 100 | Peticiones pendientes por gestionar al 31 de diciembre de 2023 | Suma | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | Eficacia | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia) | Reporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha | Dependencias de Nivel Central asociadas al proceso Reporte: SGI | 100% | 100% | 100% | El proceso cumplió con la atención del 100% de requerimientos ciudadanos asignados a 31 de diciembre de 2023, registrados y tipificados como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO. | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia) Memorando 20244600114073 | No programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 100% | 100% | 100% | El proceso cumplió con la atención del 100% de requerimientos ciudadanos asignados a 31 de diciembre de 2023, registrados y tipificados como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO.
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | T5 | Gestionar oportunamente el 100% de los requerimientos que se tipifiquen como derecho de petición ciudadano en los aplicativos Bogotá Te Escucha y ORFEO, que sean asignados a las dependencias de Nivel Central durante la vigencia 2024. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados dentro del término de ley. | (No. de peticiones gestionadas en los términos de ley / No. Requerimientos recibidos en la vigencia 2024 que deben tener respuesta) X 100 | N/A | Constante | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficiencia | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia) | Reporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha | Dependencias de Nivel Central asociadas al proceso Reporte: SGI | 100% | 100% | 100% | El proceso cumplió oportunamente con la atención de 5 requerimientos registrados y tipificados como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO durante la vigencia 2024. | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia) Memorando 20244600126503 | 100% | 100% | 100% | El proceso dio cumplimiento a la meta | El proceso dio cumplimento a la meta según radicado No. 2024460021442 | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% | El proceso dio respuesta a todos los requerimientos instaurados en el periodo | Segun Radicado No. 20254600001173 Fecha: 03-01-2025 | 100% | 100% | 100% | El proceso cumplió oportunamente con la atención de los requerimientos al 100% de los derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO durante la vigencia 2024.
|  |  | Total metas transversales (20%) | [17 empty] | 20% |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  | 20%
|  |  | Total plan de gestión | [17 empty] | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 84% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 97.14%
Note on E4: Cuadro que resume los cambios realizados de una versión a otra
Note on E5: Número consecutivo de la versión generada
Note on F5: Fecha de la versión generada
Note on G5: Breve descripción del cambio realizado en la nueva versión
Note on A14: Incluya el número del objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional
Note on B14: Incluya el objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional, al cual se asocia la meta
Note on C14: Escriba el número de la meta, en orden consecutivo
Note on D14: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on E14: Seleccione la opción que corresponda
Note on F14: Indique un nombre corto que refleje lo que pretende medir. Ej. Porcentaje de giros acumulados
Note on G14: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador
Note on H14: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es imporante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on I14: Indique el tipo de programación que corresponde: - Suma - Constante - Creciente - Decreciente Este tipo depende de la forma en que se acumulan los resultados del indicador trimestralmente para la vigencia. Ver Manual PLE-PIN-M002
Note on J14: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on K14: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on L14: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on M14: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on N14: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on O14: Indique la programación total de la vigencia. Debe ser coherente con la meta.
Note on P14: Indique el tipo de indicador: - Eficancia - Eficiencia - Efectividad
Note on Q14: Indique la evidencia a presentar del cumplimiento de la meta. Se debe redactar de forma concreta y coherente con la meta
Note on R14: Indique la herramienta o aplicativo donde reposa la información que da origen al entregable o en el que es posible contrastar o verificar la información de ser necesario.
Note on S14: Indique el área y grupo de trabajo (si se tiene), responsable de cumplir o ejecutar la meta
Note on T14: Indique la magnitud programada
Note on U14: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on V14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on W14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on X14: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on Y14: Indique la magnitud programada
Note on Z14: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AA14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AB14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AC14: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AD14: Indique la magnitud programada
Note on AE14: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AF14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AG14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AH14: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AI14: Indique la magnitud programada
Note on AJ14: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AK14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AL14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AM14: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AN14: Indique la magnitud total programada para la vigencia
Note on AO14: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AP14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AQ14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta acumulados para la vigencia
Note on D22: Promedio obtenido para el periodo x 80%
Note on D28: Promedio obtenido en las metas transversales para el periodo x 20%
Note on D29: Sumatoria del total de metas técnicas y metas transversales

## Listas
TIPO DE META
Gestión
Retadora (mejora)
Sostenibilidad del sistema de gestión