## Hoja1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL CENTRAL PROCESO PLANEACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL | [9 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F017 Versión: 6 Vigencia desde: 23 de enero de 2023 Caso HOLA: 291736
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2024
DEPENDENCIAS ASOCIADAS |  | Oficina Asesora de Planeación |  | CONTROL DE CAMBIOS
|  |  |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
|  |  |  | 1 | 30 de enero de 2024 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 14683
|  |  |  | 2 | 03 de mayo de 2024 | Para el primer trimestre de la vigencia 2024, el Plan de Gestión del proceso Planeacion y Gestión Sectorial alcanzó un nivel de desempeño del 100% y 20% del acumulado para la vigencia
|  |  |  | 3 | 30 de julio de 2024 | Para el segundo trimestre de la vigencia 2024, el Plan de Gestión del proceso Planeacion y Gestión Sectorial alcanzó un nivel de desempeño del 100,00% y 32,00% del acumulado para la vigencia
|  |  |  | 4 | 30 de octubre de 2024 | Para el trimestre trimestre de la vigencia 2024, el Plan de Gestión del proceso Planeacion y Gestión Sectorial alcanzó un nivel de desempeño del 73,33% y 52,00% del acumulado para la vigencia
|  |  |  | 5 | 31 de enero de 2025 | Para el trimestre trimestre de la vigencia 2024, el Plan de Gestión del proceso Planeacion y Gestión Sectorial alcanzó un nivel de desempeño del 80,00% y 90,00% del acumulado para la vigencia
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | 1 | Consolidar y revisar el 100% de los reportes del sector gobierno relacionados con las metas del plan estratégico sectorial, a partir de la información suministrada por los responsables. | Gestión | Reportes revisados | Número de reportes del sector gobierno revisados / Número de reportes sectoriales elaborados X 100 | 100% | Constante | Reportes revisados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reportes trimestrales de seguimiento del plan estratégico sectorial | Reportes de seguimiento del PES aportados por los responsables | Oficina Asesora de Planeación - Equipo de Planeación Institucional y Sectorial | 100% | 100% | 100% | En el primer trimestre de 2024, se realizó la revisión y consolidación del reporte del Plan Estratégico Sectorial con corte a 31 de diciembre de 2023. | Reporte trimestral de seguimiento del plan estratégico sectorial | 100% | 100% | 100% | En el segundo trimestre de 2024, se realizó la revisión y consolidación del reporte del Plan Estratégico Sectorial con corte a 31 de marzo de 2024, el cual cuenta con un avance para la vigencia 2024 del 50% y un avance acumulado para el cuatrienio del 90%. Dentro de los principales logros se destaca: La implementación de acciones para la organización y fortalecimiento del Observatorio de derechos humanos y conflictividad y del Laboratorio de Innovación Ciudadana "Particilab"; se publicó el artículo "Espacio público y derecho a la ciudad para las mujeres: Construcción de un sistema de información para la toma de decisiones en la ciudad de Bogotá", en la revista de la Universidad Nacional; se adelantó la fase alistamiento para la presentación del FURAG en las entidades del Sector Gobierno; se formaron 2.994 ciudadanos en capacidades democráticas para la organización y la participación; se entregaron incentivos a 80 organizaciones comunales mediante la implementación de "Puntos Ágora", "Juntas de Colores" y Obras con Saldo Pedagógico, y se realizó seguimiento a la política pública de derechos humanos, entre otros. | Reporte trimestral de seguimiento del plan estratégico sectorial | 100% | 100% | 100% | En el tercer trimestre de 2024, se realizó la revisión y consolidación del reporte del Plan Estratégico Sectorial con corte a 30 de junio de 2024, el cual se encuentra publicado en la sección de Transparencia de la página web de la entidad. | Reporte trimestral de seguimiento del plan estratégico sectorial | 100% | 100% | 100% | En el cuarto trimestre de 2024, se realizó la revisión y consolidación del reporte del Plan Estratégico Sectorial con corte a 30 de septiembre de 2024, el cual se encuentra publicado en la sección de Transparencia de la página web de la entidad. | Reportes trimestrales de seguimiento del plan estratégico sectorial | 100% | 100% | 100% | Se cumplió con el 100,0% de la meta programada para la vigencia.
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | 2 | Elaborar un informe del nivel de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG en el Sector Gobierno, a partir de los resultados del FURAG. | Gestión | Informe de implementación del MIPG en el Sector Gobierno | Número de informes de implementación del MIPG del Sector Gobierno | 1 | Suma | Informes elaborados | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Eficacia | Informe de implementación del MIPG en el Sector Gobierno | Resultados FURAG | Oficina Asesora de Planeación - Equipo de Planeación Institucional y Sectorial | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 0 | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | 0 | Meta no programada | Meta no programada | No programada para el periodo. | No programada para el periodo. | 1 | 1 | 100% | Se elaboró informe el nivel de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG en el Sector Gobierno, a partir de los resultados del FURAG. | Informe de implementación del MIPG en el Sector Gobierno | 1 | 100% | 100% | Se cumplió con el 100,0% de la meta programada para la vigencia.
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | 3 | Implementar la primera versión de un instrumento de seguimiento a la implementación de la políticas públicas del sector y en las que la SDG tiene productos asignados | Retadora (mejora) | Instrumento de seguimiento implementado | Instrumento de seguimiento estructurado | 0 | Creciente | Instrumento estructurado | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | Eficacia | Documento de estructuración de instrumento | Intranet | Oficina Asesora de Planeación - Equipo de políticas públicas | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 0 | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | 0.5 | 0.5 | 100% | Se realizo la consolidación de la información de las Políticas Públicas del sector y en las que la SDG tiene productos asignados y de manera conjunta con el equipo de Gestión del Conocimiento se trabajó en el diseño de 2 instrumentos denominados 1 tablero de control para las Políticas Públicas: En este se pretende exponer el avance en la implementación de las Políticas Públicas y 2. tablero de control para ODS: En este tablero se presentan los ODS y las metas asociadas a los indicadores de cada una de las Políticas Públicas, este instrumento ya se encuentra publicado en el Sistema de Gestión de la entidad. | https://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/informacion-especifica-grupos-interes/informacion-otros-grupos-interes/tablero-alineacion-ods-politicas | 1 | 0 | 0% | No se aporta evidencia. | No se aporta evidencia. | 100% | 50% | 50% | Se cumplió con el 50,0% de la meta programada para la vigencia.
1 | Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y garantizar la toma de decisiones con base en evidencia. | 4 | Publicar dos (2) informes sobre el estado de las políticas públicas que lidera el Sector Gobierno con el fin de medir la eficacia de la planeación del sector | Gestión | Informes del estado de las políticas públicas del Sector Gobierno publicados | Número de informes del estado de las políticas públicas publicados | 2 informes publicados | Suma | Informes del estado de las políticas públicas del Sector Gobierno publicados | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Eficacia | Informes del estado de las políticas públicas del Sector Gobierno publicados | Archivo Gestión OAP | Oficina Asesora de Planeación - Equipo de políticas públicas | 1 | 1 | 100% | Se elaboró y publicó el informe sobre el estado de las políticas públicas que lidera el Sector Gobierno con el fin de medir la eficacia de la planeación del sector | Informe del estado de las políticas públicas del Sector Gobierno publicado | 0 | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | 1 | 0% | 0% | Debido al cambio del cronograma de seguimiento de las Políticas Públcas emitido por la SDP, el informe se realizara en el IV TRM del 2024. |  | Meta no programada | 1 | 100% | Dados los cambios el los lineamiento de seguiiento de políticas públicas de la SDP y la armonización de los planes de desarrollo, dado el cambio de administración. La información requerida para la elaboración de informa fue recolectada y analizada durante el segundo semestre del año, una vez realizado esto se procedio a publicarlo en la página Web Institucional en el enlace relacionado. | Informe del estado de las políticas públicas del Sector Gobierno publicado. La evidencia cargada no corresponde con el entregable referenciado | 2 | 2 | 100% | Se cumplió con el 100,0% de la meta programada para la vigencia.
|  |  | Total metas técnicas (80%) | [17 empty] | 80% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 53.33% |  |  |  |  | 60% |  |  |  |  | 70%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T1 | Obtener una calificación semestral del 80% en la medición de desempeño ambiental, de acuerdo a los criterios establecidos para el Sistema de Gestión Ambiental | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento de los criteros ambientales | Número de criterios ambientales cumplidos / Total de criterios ambientales establecidos * 100 | 80% meta 2023 | Constante | Porcentaje de cumplimiento de los criteros ambientales | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Reporte ambiental Oficina Asesora de Planeación | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 80% | 100% | 100% | Oficina Asesora de Planeación (Calificación 100%) Consumo de papel: Reporte hasta el mes de junio de 2024. Participación: Cultura Ambiental: 8 personas; Socialicación medidas de ahorro agua y energía: 16 personas Semana ambiental: Participaron 7 personas. Recepción campaña puesto a puesto: Se otorga a todas las dependencias un puntaje de 10 puntos como máximo por su excelente recepeción en las campañas y socializaciones realizadas puesto a puesto. | Reporte meta ambiental de la OAP | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 80% | 87% | 100% | Oficina Asesora de Planeación: Calificación 87% Consumo de papel: Se presentó reporte hasta el mes de diciembre de 2024. Participación: Participaron 6 personas en generalidades del Sistema de Gestión Ambiental y 3 en la socialización de la estrategia de Cero Papel. Curso gestión ambiental: Realizaron el curso 21 personas de la dependencia de un total de 35 funcionarios de planta y contratistas. | Reporte meta ambiental del Equipo ambiental | 80% | 93.5% | 100% | Oficina Asesora de Planeación dio cumplimiento al 100% en la vigencia
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T2 | Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de actualización documental | Número de documentos actualizados del proceso / Número de documentos programados a actualizar en el plan de trabajo *100 | 100% meta 2023 | Suma | Porcentaje de actualización documental | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | Eficacia | Listado Maestro de Documentos Matiz | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 0% | Meta no programada | Meta no programada | No programada | No programada | 100% | 100% | 100% |  |  | 25% | 25% | 100% | El proceso dio cumplimiento a la meta establecida | Listado maestro de documentos | 100% | 100% | 100% | Meta cumplida al 100%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T3 | Realizar dos jornadas de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el sistema de gestión y/o los procesos, dirigidas al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | N/A | Suma | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Eficacia | Registro de asistencia y presentación realizada | Registro de asistencia y presentación realizada | Líder del proceso | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 1 | 1 | 100% | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/miguel_cardozo_gobiernobogota_gov_co/EptXsRm30NlPsKB9qza2J14BJOlV64SN6Hh7qcN0JGA4tg?e=h0ZgeL | PPT , registro de asitencia , fotografico | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 100% | 100% | 100% | El proceso dio cumplimiento a la meta establecida | listado de asistencia y registro | 2 | 2 | 100% | Meta cumplida al 100%
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | T4 | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a las dependencias de nivel central con corte a 31 de diciembre de 2023 registradas y tipificadas como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2023 pendientes por gestionar) X 100 | Peticiones pendientes por gestionar al 31 de diciembre de 2023 | Suma | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | Eficacia | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia) | Reporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha | Dependencias de Nivel Central asociadas al proceso Reporte: SGI | 100% | 100% | 100% | El proceso cumplió con la atención del 100% de requerimientos ciudadanos asignados a 31 de diciembre de 2023, registrados y tipificados como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO. | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia) Memorando 20244600114073 | No programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 100% | 100% | 100% | El proceso cumplió con la atención del 100% de requerimientos ciudadanos asignados a 31 de diciembre de 2023, registrados y tipificados como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO.
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | T5 | Gestionar oportunamente el 100% de los requerimientos que se tipifiquen como derecho de petición ciudadano en los aplicativos Bogotá Te Escucha y ORFEO, que sean asignados a las dependencias de Nivel Central durante la vigencia 2024. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados dentro del término de ley. | (No. de peticiones gestionadas en los términos de ley / No. Requerimientos recibidos en la vigencia 2024 que deben tener respuesta) X 100 | N/A | Constante | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficiencia | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia) | Reporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha | Dependencias de Nivel Central asociadas al proceso Reporte: SGI | 100% | 100% | 100% | El proceso cumplió oportunamente con la atención de 5 requerimientos registrados y tipificados como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO durante la vigencia 2024. | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia) Memorando 20244600126503 | 100% | 100% | 100% | El proceso cumplio con la meta establecida | Respuesta a requerimientos ciudadanos Radicado No. 20244600214423 de la Oficina de atencion a la ciudadania | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% | El proceso dio cumplimiento a la meta establecida | Radicado No. 20254600001173 Fecha: 03-01-2025 | 100% | 100% | 100% | El proceso cumplió oportunamente con la atención de todos los requerimientos registrados y tipificados como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO durante la vigencia 2024.
|  |  | Total metas transversales (20%) | [17 empty] | 20% |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  | 20%
|  |  | Total plan de gestión | [17 empty] | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 73.33% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 90%
Note on E4: Cuadro que resume los cambios realizados de una versión a otra
Note on E5: Número consecutivo de la versión generada
Note on F5: Fecha de la versión generada
Note on G5: Breve descripción del cambio realizado en la nueva versión
Note on A14: Incluya el número del objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional
Note on B14: Incluya el objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional, al cual se asocia la meta
Note on C14: Escriba el número de la meta, en orden consecutivo
Note on D14: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on E14: Seleccione la opción que corresponda
Note on F14: Indique un nombre corto que refleje lo que pretende medir. Ej. Porcentaje de giros acumulados
Note on G14: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador
Note on H14: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es imporante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on I14: Indique el tipo de programación que corresponde: - Suma - Constante - Creciente - Decreciente Este tipo depende de la forma en que se acumulan los resultados del indicador trimestralmente para la vigencia. Ver Manual PLE-PIN-M002
Note on J14: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on K14: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on L14: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on M14: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on N14: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on O14: Indique la programación total de la vigencia. Debe ser coherente con la meta.
Note on P14: Indique el tipo de indicador: - Eficancia - Eficiencia - Efectividad
Note on Q14: Indique la evidencia a presentar del cumplimiento de la meta. Se debe redactar de forma concreta y coherente con la meta
Note on R14: Indique la herramienta o aplicativo donde reposa la información que da origen al entregable o en el que es posible contrastar o verificar la información de ser necesario.
Note on S14: Indique el área y grupo de trabajo (si se tiene), responsable de cumplir o ejecutar la meta
Note on T14: Indique la magnitud programada
Note on U14: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on V14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on W14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on X14: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on Y14: Indique la magnitud programada
Note on Z14: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AA14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AB14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AC14: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AD14: Indique la magnitud programada
Note on AE14: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AF14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AG14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AH14: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AI14: Indique la magnitud programada
Note on AJ14: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AK14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AL14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AM14: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AN14: Indique la magnitud total programada para la vigencia
Note on AO14: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AP14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AQ14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta acumulados para la vigencia
Note on D19: Promedio obtenido para el periodo x 80%
Note on D25: Promedio obtenido en las metas transversales para el periodo x 20%
Note on D26: Sumatoria del total de metas técnicas y metas transversales

## Listas (hidden)
TIPO DE META
Gestión
Retadora (mejora)
Sostenibilidad del sistema de gestión