## Estrategia RDCSDG 2024
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO 2024
Objetivo General | Fortalecer el proceso de rendición de cuentas de la Secretaria Distrital de Gobierno en el marco de los componentes de información, dialogo y responsabilidad para el desarrollo de los procedimientos, metodologías, estructuras, prácticas y resultados de la gestión de la entidad de acuerdo con la normativa aplicable, lineamientos distritales y el MURC.
Objetivos Específicos | *Fortalecer el proceso de cada una de las etapas de aprestamiento, diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de la Secretaria Distrital de Gobierno en el marco de la rendición de cuentas. *Contribuir al componente de responsabilidad de rendir cuentas mediante las buenas prácticas, procedimientos, procesos entre otros documentos establecidos por el Manual Único Rendición de Cuentas - MURC- y la normatividad aplicable. *Promover la difusión y divulgación de información mediante los diferentes escenarios, medios, canales o mecanismos de rendición de cuentas en los que participen entidades de la administración pública, servidores públicos, ciudadanos, organismos de control u otros actores interesados sobre la gestión , logros y resultados de la Secretaria Distrital de Gobierno.
Normativa aplicable | Constitución Política adoptó la democracia participativa contemplando la oportunidad de controlar el ejercicio del poder por los ciudadanos. Por ello, los gobernantes deben abrirse a la inspección pública y responder por sus actos. De acuerdo con los principios y derechos constitucionales, el poder puede ser controlado por los ciudadanos, entre otros a través del derecho a: la participación (artículos 2, 3 y 103), a la información (artículos 20, 23 y 74), a la participación en el control del poder político (artículo 40), así como del derecho a vigilar la gestión pública (artículo 270). (Constitución Política del Estado Colombiano, 1991) Ley 152 de 1994. Ley orgánica del Plan de Desarrollo Ley 489 de 1998. Organización y funcionamiento de la Administración Pública Ley 594 de 2000. General de Archivos Ley 734 de 2002. Código Disciplinario Único Ley 850 de 2003: Veedurías Ciudadanas Ley 962 de 2005: Racionalización de trámites y procedimientos administrativos Ley 1437 de 2011: Código de Procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1474 de 2011: Estatuto Anticorrupción Ley 1551 de 2012: Nuevo Régimen Municipal Ley 1712 de 2014: Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública Ley 1757 de 2015. Dicta disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática. Decreto 3851 de 2006. Organiza un sistema de aseguramiento de la calidad, almacenamiento y consulta de la información básica colombiana Decreto 028 de 2008 Decreto 415 de 2016. Decreto 124 de 2016. Decreto 270 de 2017. Participación de los ciudadanos o grupos de interesados en la elaboración de proyectos específicos de regulación Decreto 1499 de 2017.
ID | Componentes | Etapa | Actividad | Modalidad | Producto | Responsables | Fecha de inicio | Fecha de cierre | Mecanismo | Técnica | Instrumento
RD-01 | Responsabilidad- Articular la rendición de cuentas y el control social con los controles institucionales de monitoreo y evaluación | Aprestamiento | Identificar y capacitar enlaces de las dependencias para la rendición de cuentas de la Secretaria Distrital de Gobierno | No aplica | Acta de Conformación de equipo líder de Rendición de Cuentas 2024 y comunicado de asignación de áreas lideres de la Rendición de Cuentas 2024 | Oficina Asesora de Planeación Todas las dependencias | 2024-10-25 | 11/11//2024 | No Aplica | Equipos de trabajos basados en proyectos | COMUNICADO DE ASIGNACIÓN DEL ÁREA LÍDER DE RENDICIÓN DE CUENTAS ACTA DE CONFORMACIÓN EQUIPO LÍDER DE RENDICIÓN DE CUENTAS
|  |  |  | Virtual | Capacitación para fortalecer las competencias (conocimientos, habilidades, carácter y valores) del equipo líder requeridas para el proceso de rendición de cuentas. - Grabación de la misma. | Oficina Asesora de Planeación | 2024-11-15 | 2024-11-15 | Capacitación | No Aplica | AUTODIAGNÓSTICO RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENTE
RD-02 | Responsabilidad- Articular la rendición de cuentas y el control social con los controles institucionales de monitoreo y evaluación | Aprestamiento | Identificar los actores y grupos interesados de la Secretaria Distrital de Gobierno | No aplica | Mapa de actores y grupos interesados del proceso de rendición de cuentas de la Secretaria Distrital de Gobierno | Oficina Asesora de Planeación Todas las dependencias | 2024-10-25 | 2024-12-02 | No Aplica | No Aplica | MAPA DE ACTORES Y GRUPOS INTERESADOS
RD-03 | Responsabilidad- Articular la rendición de cuentas y el control social con los controles institucionales de monitoreo y evaluación | Aprestamiento | Identificar necesidades y temas prioritarios para los grupos de valor de la Secretaria Distrital de Gobierno | No aplica | Informe de resultados de encuestas de necesidades y temas de los grupos de valor de la Secretaría Distrital de Gobierno | Oficina Asesora de Planeación Subsecretaría de Gestión Institucional | 2024-11-01 | 2024-12-20 | No Aplica | No Aplica | FORMATO PRIORIZACIÓN TEMAS PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS
RD-04 | Responsabilidad-Facilitar la petición de cuentas , el monitoreo y el control | Diseño | Elaboración de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2024 | No aplica | Estrategia socializada ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Oficina Asesora de Planeación | 2024-10-28 | 2024-11-01 | No Aplica | Cajas de Herramientas del MURC | Manual Único de Rendición de Cuentas - Versión 2
RD-05 | Informar - Medir los avances con datos cuantitativos y cualitativos | Preparación | Elaborar informe de gestión institucional de la Secretaria Distrital de Gobierno con corte de 15 de noviembre | No aplica | Informe de Gestión de la Secretaria Distrital de Gobierno con corte de 15 de noviembre | Oficina Asesora de Planeación Todas las dependencias | 2024-10-24 | 2024-12-11 | No Aplica | Lenguaje claro | LISTA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN
RD-06 | Diálogo -Priorizar el diálogo público | Preparación | Elaborar un componente comunicacional para la Rendición de Cuentas 2024 | No aplica | Cronograma en el cual se identifique el público o actores que participan en las actividades de Rendición de Cuentas 2024 y la definición de canales, medios, recursos y alianzas de interlocución con el fin de facilitar y visibilizar el acceso a la información y participación de la Ciudadanía. | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2024-10-29 | 2024-12-04 | No Aplica | No Aplica | No Aplica
RD-07 | Diálogo -Priorizar el diálogo público | Preparación | Identificar las necesidades de información de los grupos de interés y información que tiene la entidad para la rendición de cuentas. | No aplica | Matriz sobre los temas, aspectos y contenidos relevantes que se comunicaran en la Rendición de Cuentas 2024 | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones Todas las Dependencias | 2024-11-01 | 2024-12-02 | No Aplica | No Aplica | No Aplica
RD-08 | Diálogo -Priorizar el diálogo público | Preparación | Realizar la convocatoria a los grupos de interés y actores para participar en los espacios de Rendición de Cuentas 2024 | No aplica | Difusión e invitaciones a el espacios de Rendición de Cuentas 2024 | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones Dependencias | 2024-11-01 | 2024-12-17 | No Aplica | No Aplica | No Aplica
RD-09 | Informativo - producir y transmitir información y datos en lenguaje claro | Ejecución | Desarrollar una semana en la que se desarrollen actividades que promuevan la cultura del diálogo como herramienta transformadora de conflictos, posibilitando escenarios de confianza entre la ciudadanía, la Administración Distrital y el sector privado a fin de fortalecer la apropiación de la ciudad y de lo público. | Presencial /Virtual | Semana Distrital de diálogo Piezas comunicativas en lenguaje claro sobre la semana de diálogo. | Oficina Asesora de Comunicaciones Dirección de Diálogo y Convivencia Social | 2024-10-28 | 2024-12-31 | No Aplica | No Aplica | No Aplica
RD-10 | Diálogo - Interactuar con todos de manera pacifica | Ejecución | Realizar una Audiencia Pública de rendición de cuentas de la Secretaria Distrital de Gobiernos obre la gestión gubernamental en cumplimiento de las responsabilidades, políticas y planes ejecutados de la vigencia | Presencial | Audiencia pública de rendición de cuentas 2024 Lista de Asistencia Encuesta de percepción participativa Informe de resultados de la Audiencia Pública | Despacho Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones Todas las dependencias | 2024-11-01 | 2024-12-31 | Audiencia Pública | Relacionamiento de los grupos de valor e interés Innovación en la rendición de cuentas | REGISTRO DE PARTICIPANTES A LOS PROCESOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS LISTA DE CHEQUEO PARA OBSERVACIÓN DE LA JORNADA DE DIÁLOGO DE RENDICIÓN DE CUENTAS ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE LAS JORNADAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS FORMATO DE PREGUNTAS PARA EL ESPACIO DE DIÁLOGO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS
RD-11 | Informativo - producir y transmitir información y datos en lenguaje claro | Ejecución | Operativizar la estrategia de Participación y Concertación del Pueblo Rrom para la implementación del Plan de Acción del CONPES 40 en el marco de lo establecido en el Artículo 202 del Acuerdo 927 de 2024 "Bogotá Camina Segura" | Presencial /Virtual | Difusión visual en los canales de la entidad sobre la participación y concertación del pueblo Rrom, en el plan de acción del CONPES 40 en el marco de lo establecido en el Artículo 202 del Acuerdo 927 de 2024 "Bogotá Camina Segura" | Oficina Asesora de Comunicaciones Dirección de Asuntos Étnicos | 2024-10-01 | 2024-12-31 | No Aplica | No Aplica | No Aplica
RD-12 | Informativo - producir y transmitir información y datos en lenguaje claro | Ejecución | Implementar el proceso de concertación la metodología para el desarrollo del Plan de Acción del CONPES 37 (indigena) en el marco de lo establecido en el artículo 202 del Acuerdo 927 de 2024 PDD "Bogotá Camina Segura" | Presencial /Virtual | Difusión visual en lenguaje Claro sobre la participación de la metodología para el desarrollo del Plan de Acción del CONPES 37 en el marco de lo establecido en el artículo 202 del Acuerdo 927 de 2024 PDD "Bogotá Camina Segura" | Dirección de Asuntos Étnicos | 2024-10-01 | 2024-12-31 | No Aplica | No Aplica | No Aplica
RD-13 | Responsabilidad- Asumir y cumplir los compromisos implementando un sistema de seguimiento y divulgación | Seguimiento y evaluación | Diligenciar compromisos y resultado de la rendición de cuentas en la plataforma Colibrí Realizar seguimiento a los compromisos establecidos en la rendición de cuentas 2024 | No aplica | Diligenciar matriz de compromisos establecidos en la Rendición de Cuentas y difundir en los canales oficiales de la entidad y en la plataforma colibrí | Oficina Asesora de Planeación | 2024-12-06 | 2024-12-31 | No Aplica | No Aplica | SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS
RD-14 | Responsabilidad- Articular la rendición de cuentas y el control social con los controles institucionales de monitoreo y evaluación | Seguimiento y Evaluación | Consolidar y publicar el Informe de Rendición de Cuentas 2024 | No aplica | Informe de Rendición de Cuentas2024 publicado en la Web | Oficina Asesora de Planeación | 2025-12-15 | 2024-12-31 | No Aplica | Tecnologías de la información para la rendición de cuentas | No Aplica
RD- 15 | Responsabilidad- Asumir y cumplir los compromisos implementando un sistema de seguimiento y divulgación | Diseño | Desarrollar del diagnóstico de la Secretaria Distrital de Gobierno de la rendición de cuentas en el aplicativo MURC | No aplica | Diagnóstico actualizado de la rendición de cuentas de la Secretaria Distrital de Gobierno 2024 | Oficina Asesora de Planeación | 2024-12-13 | 2024-12-31 | No Aplica | No Aplica | AUTODIAGNÓSTICO RENDICIÓN DE CUENTAS RETO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS AUTOEVALUACIÓN ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y PAZ EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS
RD-16 | Responsabilidad-Facilitar la petición de cuentas , el monitoreo y el control | Diseño | Elaborar de la estrategia plan de rendición de cuentas del 2025, incluyendo acciones de mejora de la vigencia 2025 | No aplica | Estrategia plan de Rendición de Cuentas 2025 | Oficina Asesora de Planeación | 2024-12-13 | 2024-12-31 | No Aplica | Tecnologías de la información para la rendición de cuentas | ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS CADENA DE VALOR PARA LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Note on F12: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: En este punto la oficina de Comunicaciones, deberá establecer e implementar una estrategia de comunicación a través de medios y mecanismos que faciliten el acceso diferencial de diversas poblaciones utilizando simultáneamente medios presénciales, escritos y virtuales de acuerdo con las características de los interlocutores y recursos institucionales. Considero respetuosamente que podrían tomar este mismo formato, hasta la columna G, e implementarle columnas basadas en los puntos de comunicación que se utilizaran para llevar acabo los productos establecidos en dicha estrategia y cambiar los objetivos y normatividad.