## Plan de trabajo de la RDC
PLAN DE TRABAJO AUDIENCIA PÚBLICA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2024 SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
Audiencia Pública | Actividad | Descripción de la actividad | Insumos | Productos | Responsable | Fecha de entrega
| Definir roles y responsabilidades para la audiencia pública | Identificar roles de los enlaces de la audiencia pública de la rendición pública | Acta de conformación del equipo líder de Rendición de Cuentas 2024 | Lista de representantes de las dependencias para la audiencia pública Lista de moderadores de las dependencias misionales para la Rendición de Cuentas 2024 | Oficina Asesora de Planeación | 2024-11-15
| Insumos para la rendición de cuentas | Identificar y preparar la logística ( el lugar, aforo, suministros tecnológicos, canales de difusión y divulgación, entre otros) para la rendición de cuentas | Formato de lista de chequeo | Lista de chequeo para la logística de la Audiencia Pública 2024 | Oficina Asesora de comunicaciones Dirección Administrativa | 2024-11-22
|  |  |  | Delegación de presentadores para la audiencia pública e interprete(s) de lengua de Señas Colombiana para la rendición de Cuentas | Oficina Asesora de comunicaciones Oficina Asesora de Planeación
|  | Aplicar la estrategia de divulgación y difusión de la Rendición de Cuentas diseñada por comunicaciones para la convocatoria. | Cronograma comunicacional para la Rendición de Cuentas 2024 y Bases de datos compartidas por las dependencias | Piezas gráficas y video de invitación a la audiencia pública 2024, divulgados en los canales establecidos y encuesta de preinscripción | Oficina Asesora de comunicaciones | 2024-11-22
|  | Construir la agenda de la audiencia de la rendición de cuentas | Informe de Gestión a corte de 15 de noviembre Catálogo de Oferta Institucional Lista de evaluación de la calidad de la información Actas de mesas técnicas Matriz sobre los temas, aspectos y contenidos relevantes que se comunicaran en la Rendición de Cuentas 2024 | Minuto a minuto de la rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de comunicaciones | 2024-11-25
|  | Construir la encuesta de percepción, satisfacción y necesidades a los grupos de valor e interés de la rendición de cuentas | Mapeo de actores y grupos de valor | Encuesta de percepción, satisfacción y necesidades | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de comunicaciones Subsecretaria de Gestión Institucional | 2024-11-25
|  | Construir el formato de preguntas y propuestas de los temas de la rendición de cuentas | Resultados de encuestas de necesidades y temas de los grupos de valor e interés Matriz sobre los temas, aspectos y contenidos relevantes que se comunicaran en la Rendición de Cuentas 2024 | Formato de preguntas y propuestas de los temas de la rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de comunicaciones | 2024-11-25
|  | Identificar los temas de la rendición de cuentas | Informe de Gestión a corte de 15 de noviembre Catálogo de Oferta Institucional Lista de evaluación de la calidad de la información | Presentación de la Rendición de Cuentas Guion para el Secretario de Gobierno | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de comunicaciones | 2024-11-25