## Hoja1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL CENTRAL PROCESO CONTROL DISCIPLINARIO | [9 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F017 Versión: 6 Vigencia desde: 23 de enero de 2023 Caso HOLA: 291736
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2024
DEPENDENCIAS ASOCIADAS |  | Oficina de Control Disciplinario Interno |  | CONTROL DE CAMBIOS
|  |  |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
|  |  |  | 1 | 30 de enero de 2024 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 14464
|  |  |  | 2 | 03 de mayo de 2024 | Para el primer trimestre de la vigencia 2024, el Plan de Gestión del proceso Control Disciplinario alcanzó un nivel de desempeño del 89,82% y del 32,73% acumulado para la vigencia.
|  |  |  | 3 | 30 de julio de 2024 | Para el segundo trimestre de la vigencia 2024, el Plan de Gestión del proceso Control Disciplinario alcanzó un nivel de desempeño del 95,92% y del 72,71 acumulado de la vigencia.
|  |  |  | 4 | 30 de octubre de 2024 | Para el tercer trimestre de la vigencia 2024, el Plan de Gestión del proceso Control Disciplinario alcanzó un nivel de desempeño del 89,7% y del 72,71 acumulado de la vigencia.
|  |  |  | 5 | 31 de enero de 2025 | Para el cuarto trimestre de la vigencia 2024, el Plan de Gestión del proceso Control Disciplinario alcanzó un nivel de desempeño del 90,06% y del 81,65% acumulado de la vigencia.
|  |  |  | 6 | 03 de marzo de 2025 | Para el cuarto trimestre de la vigencia 2024, el Plan de Gestión del proceso Control Disciplinario alcanzó un nivel de desempeño del 90,68% y del 82,27% acumulado de la vigencia.
|  |  |  | 7 | 18 de marzo de 2025 | Para el cuarto trimestre de la vigencia 2024, y teniendo en cuenta las observaciones y la revison de formulacion en la matriz del Plan de Gestión del proceso Control Disciplinario alcanzó un nivel de desempeño del 90,68% y del 97,24% acumulado de la vigencia.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 1 | Realizar seis (6) boletínes jurídicos disciplinarios, que se comuniquen por la intranet a las alcaldías locales y dependencias del nivel central de la Secretaría de Gobierno y se publique en la página web de la entidad. | Gestión | Boletín Jurídico Disciplinario | Número de Boletines Jurídico Disciplinarios elaborados y presentados. | 8 | Suma | Boletines elaborados | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | Eficacia | Boletín Jurídico Disciplinario comunicado en la intranet y publicado en la página web | pagina Web, Links Intranet. | Equipo de trabajo Oficina Control Disciplinario Interno | 1 | 1 | 100% | Se realizó 1 Boletin Jurídico Disciplinario con el siguiente tema: 01- "RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA DE LOS ABOGADOS POR LA SUPERVISION DE SORTEOS Y CONCURSOS". | 1- Boletín jurídico y el Link de la página de la Secretaría de Gobierno: https://historico.gobiernobogota.gov.co/transparencia/informacion-interes/publicacion/boletin-juridico-disciplinario/boletin-juridico-28 | 2 | 2 | 100% | "Se realizó 2 Boletines Jurídicos Disciplinarios con el siguiente tema: 01- "EL AUSENTARSE DE SU PUESTO DE TRABAJO GENERA INCIDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y DISCIPLINARIAS"? 02- "COMPETENCIA PARA EL EJERCICO DE LA FUNCION DISCIPLINARIA CUANDO ALCALDES LOCALES Y/O INSPECTORES DE POLICIA TRAMITAN ESPACHOS COMISORIOS". | 1- Boletín jurídico y el Link de la página de la Secretaría de Gobierno: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/2024-05/Boletin%20Juridico%20Disiciplinario%20No.%20002-2024.pdf 2- Boletín jurídico y el Link de la página de la Secretaría de Gobierno: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/2024-07/BOLET%C3%8DN%20JURIDICO%20DISCIPLINARIO%20No.%20003-2024.pdf | 2 | 1 | 50% | "Se realizó 1 Boletín Jurídicos Disciplinario con el siguiente tema: 01- "RESPUESTA OPORTUNA Y SATISFACTORIA AL DERECHO DE PETICIÓN". | 1- Boletín jurídico y el Link de la página de la Secretaría de Gobierno: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/2024-09/BOLETIN%20JURIDICO%20DISCIPLINARIO%20No.%20%20004-2024%20.pdf | 1 | 2 | 100% | "Se realizarón 2 Boletínes Jurídicos Disciplinario con los siguientes temas: | 1- Boletín jurídico N. 5: http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/2024-11/BOLETIN%20JURIDICO%20DISCIPLINARIO%20No.%20005-2024.%20FDO.pdf 2 - Boletín jurídico N. 6: http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/2024-11/BOLETIN%20JURIDICO%20DISCIPLINARIO%20No.%20006-2024-FDO.pdf | 6 | 6 | 100% | 100% de cumplimiento de la meta, se realizó 6 Boletines Jurídicos Disciplinarios
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 2 | Evaluar y terminar 850 procesos disciplinarios mediante decisiones de fondo: autos de archivo, investigación disciplinaria, citación a audiencia, cargos y fallos. | Gestión | Procesos Disciplinarios | Número de Procesos Disciplinarios con decisión de Fondo | 850 | Suma | Procesos Disciplinarios | 150 | 223 | 223 | 254 | 850 | Eficacia | Informe (reporte) de procesos disciplinarios terminados | Matriz Control Disciplinario, matriz numeración autos | Equipo de trabajo Oficina Control Disciplinario Interno | 150 | 76 | 50.67% | Se tramitaron 76 expedientes disciplinarios con decisiónes de fondo (archivo, investigación disciplinaria). | Matriz numeración autos de fondo 2023 | 223 | 308 | 100% | Se tramitaron 308 expedientes disciplinarios con decisiónes de fondo (archivo, investigación disciplinaria). | Matriz numeración autos de fondo 2024 | 223 | 292 | 100% | Se tramitaron 292 expedientes disciplinarios con decisiónes de fondo (archivo, investigación disciplinaria). | Matriz numeración autos de fondo 2024 | 254 | 175 | 68.9% | Se tramitaron 175 expedientes disciplinarios con decisiónes de fondo (archivo, investigación disciplinaria) | Matriz numeración autos de fondo 2024 | 850 | 851 | 100% | la meta se cumplio en un 100,00% de lo programado para la vigenica 2024.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 3 | Realizar seis (6) charlas para la prevención de la falta disciplinaria. | Gestión | Charlas para la prevención de faltas disciplinarias | Número de Charlas para la prevención de faltas disciplinarias realizadas | 6 | Suma | Charlas | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | Eficacia | Informe de charlas o capacitaciones realizadas | Listados de asistencia (física o virtual) | Equipo de trabajo Oficina Control Disciplinario Interno | 1 | 5 | 100% | Durante el primer trimestre de 2024 la Oficina de Control Disciplinario Interno realizó 5 charlas con el grupo de profesionales adscritos a la dependencia. | Carpeta de evidencia reunión | 2 | 6 | 100% | Durante el segundo trimestre de 2024 la Oficina de Control Disciplinario Interno realizó 6 charlas con el grupo de profesionales adscritos a la dependencia. | Carpeta de evidencia reunión | 2 | 6 | 100% | Durante el tercer trimestre de 2024 la Oficina de Control Disciplinario Interno realizó 5 charlas con el grupo de profesionales adscritos a la dependencia. | Carpeta de evidencia reunión | 1 | 6 | 100% | Se realizo seis (6) charlas reunión equipo de trabajo) en los siguientes dias: 18-10-2024, 17-10-2024, 29-10-2024, 12-11-2024, 03-12-2024 y 17-12-2024 | Listado de asistencia Carpeta de evidencia de reunion | 6 | 23 | 100% | 100% de cumplimeinto de la meta segun lo programado para la vigencia 2024
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | 4 | Efectuar el análisis y la proyección que en derecho corresponda de 850 asuntos (quejas e informes) radicados en la Oficina de Asuntos Disciplinarios mediante autos de trámite: indagación preliminar, inhibitorios y remisión por competencia y demás autos. | Gestión | Análisis y proyección autos de tramite procesos disciplinarios | Número de procesos disciplinarios analizados y con proyección elaborados | 850 | Suma | Procesos Disciplinarios con Análisis y Proyección | 150 | 223 | 223 | 254 | 850 | Eficacia | Informe (reporte) de procesos disciplinarios - Analizados con proyección | Matriz Control Disciplinario, matriz numeración autos | Equipo de trabajo Oficina Control Disciplinario Interno | 150 | 254 | 100% | Se realizaron 254 autos de trámite dentro de los expedientes disciplinarios | Matriz numeración autos de trämite 2023 | 223 | 426 | 100% | Se realizaron 426 autos de trámite dentro de los expedientes disciplinarios | Matriz numeración autos de trämite 2024 | 223 | 238 | 100% | Se tramitaron 238 expedientes con autos de trámite dentro de los expedientes disciplinarios | Matriz numeración autos de trämite 2024 | 254 | 475 | 100% | Se tramitaron 475 expedientes con autos de trámite dentro de los expedientes disciplinarios | Matriz numeración autos de trämite 2024 | 850 | 1393 | 100% | 100.00% de cumplimiento de la meta de acuerdo con lo programado para la vigencia 2024
|  |  | Total metas técnicas (80%) | [17 empty] | 70.13% |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 70% |  |  |  |  | 73.78% |  |  |  |  | 80%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T1 | Obtener una calificación semestral del 80% en la medición de desempeño ambiental, de acuerdo a los criterios establecidos para el Sistema de Gestión Ambiental | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento de los criteros ambientales | Número de criterios ambientales cumplidos / Total de criterios ambientales establecidos * 100 | 80% meta 2023 | Constante | Porcentaje de cumplimiento de los criteros ambientales | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Reporte ambiental Oficina Asesora de Planeación | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | No programada | No programada | No programada | No programada para el periodo | No programada | 80% | 65% | 81.25% | Dirección Jurídica (Calificación 43%) Consumo de papel: No han reportado en 2024 Participación: Cultura Ambiental: 1 persona; Socialicación medidas de ahorro agua y energía: 1 persona. Semana ambiental: No hubo participación por parte de esta dependencia. Recepción campaña puesto a puesto: Se otorga a todas las dependencias un puntaje de 10 puntos como máximo por su excelente recepeción en las campañas y socializaciones realizadas puesto a puesto. Oficina de Asuntos Disciplinarios (Calificación 78%) Consumo de papel: No ha realizado reporte en 2024. Participación: Cultura Ambiental: 18 personas; Socialicación medidas de ahorro agua y energía: 3 personas Semana ambiental: articiparon 4 personas en las actividades. Recepción campaña puesto a puesto: Se otorga a todas las dependencias un puntaje de 10 puntos como máximo por su excelente recepeción en las campañas y socializaciones realizadas puesto a puesto. Dirección de Gestión de Talento Humano (Calificación 75%) Consumo de papel: tienen reporte hasta el mes de abril de 2024 Participación: participación de 3 personas en jornada de buenas prácticas para el cuidado del agua y de la energía y 3 personas para capacitación de cultura ambiental Semana ambiental: participación de 1 persona en visita a transmicable. Recepción campaña puesto a puesto: Se otorga a todas las dependencias un puntaje de 10 puntos como máximo por su excelente recepeción en las campañas y socializaciones realizadas puesto a puesto. | Rerporte meta ambiental de la OAP | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 80% | 58% | 72.5% | Dirección Jurídica: calificación 67% Consumo de papel: Se presentó reporte con corte a septiembre de 2024. Participación: Participaron 9 personas en generalidades del Sistema de Gestión Ambiental y ninguna en la socialización de la estrategia de Cero Papel. Curso gestión ambiental: Realizaron el curso 17 personas de la dependencia de un total de 46 funcionarios de planta y contratistas. Oficina de Asuntos Disciplinarios: calificación 23% Consumo de papel: No se realizó reporte en la vigencia 2024. Participación: No se tuvo participación por parte de la dependencia en las jornadas de generalidades del Sistema de Gestión Ambiental y de la estrategia de Cero Papel. Curso gestión ambiental: Realizaron el curso 4 personas de la dependencia de un total de 37 funcionarios de planta y contratistas. Dirección de Gestión de Talento Humano: calificación 53% Consumo de papel: tienen reporte hasta el mes de noviembre de 2024 Participación: No hubo participación por parte de esta dependencia para el período evaluado ni para la capacitaciòn del Sistema de Gestión Ambiental ni para la capacitación de Cero Papel Curso gestión ambiental: Realizaron el curso 13 personas de la dependencia de un total de 58 funcionarios de planta y contratistas | Reporte meta ambiental del equipo de Gestion ambiental | 80% | 61.5% | 76.88% | Meta cumplida en un 76,88% de acuerdo con lo programado para la vigencia
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T2 | Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de actualización documental | Número de documentos actualizados del proceso / Número de documentos programados a actualizar en el plan de trabajo *100 | 100% meta 2023 | Constante | Porcentaje de actualización documental | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | Eficacia | Listado Maestro de Documentos Matiz | Casos Hola de actualización generados Listado Maestro de Documentos Matiz | Aplicación de la meta: dependencias del proceso. Reporte de la meta: Oficina Asesora de Planeación | 0% | No programada | No programada | No programada para el periodo | No programada | 0% | No programada | No programada | No programada | No programada | 100% | 100% | 100% | la dependencia cumplio con la programacion establecida | Listado maestro de documentos | 0% | No programada | No programada | No programada | No programada | 100% | 100% | 100% | 100% de cumpimiento de la meta para la vigencia
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | T3 | Realizar dos jornadas de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el sistema de gestión y/o los procesos, dirigidas al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | N/A | Suma | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Eficacia | Registro de asistencia y presentación realizada | Registro de asistencia y presentación realizada | Líder del proceso | 0% | No programada | No programada | No programada para el periodo | No programada | 1 | 1 | 100% | la dependencia dio cumplimiento a la meta de conformidad con lo programado y las evidencias | Listado de asistencia | No programada | No programada | Meta no ´programada | No programada | No programada | 1 | 1 | 100% | Actividad realizada el dia 05 de nvembre de 2024 | Listado de asistencia y presentacion | 2 | 2 | 100% | la dependencia cumplio al 100% con la programacion establecida
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | T4 | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a las dependencias de nivel central con corte a 31 de diciembre de 2023 registradas y tipificadas como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2023 pendientes por gestionar) X 100 | Peticiones pendientes por gestionar al 31 de diciembre de 2023 | Suma | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | Eficacia | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia) | Reporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha | Dependencias de Nivel Central asociadas al proceso | 100% | 100% | 100% | El proceso cumplió con la atención del 100% de requerimientos ciudadanos asignados a 31 de diciembre de 2023, registrados y tipificados como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO. | Memorando SGI 20244600114073 | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | Meta no ´programada | No programada | No programada | 0 | No programada | No programada | No programada | No programada | 100% | 100% | 100% | El proceso cumplió con la atención del 100% de requerimientos ciudadanos asignados a 31 de diciembre de 2023, registrados y tipificados como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO.
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | T5 | Gestionar oportunamente el 100% de los requerimientos que se tipifiquen como derecho de petición ciudadano en los aplicativos Bogotá Te Escucha y ORFEO, que sean asignados a las dependencias de Nivel Central durante la vigencia 2024. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados dentro del término de ley. | (No. de peticiones gestionadas en los términos de ley / No. Requerimientos recibidos en la vigencia 2024 que deben tener respuesta) X 100 | N/A | Constante | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficiencia | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia) | Reporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha | Dependencias de Nivel Central asociadas al proceso | 100% | 96.88% | 96.88% | El proceso cumplió oportunamente con la atención de 62 requerimientos registrados y tipificados como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO durante la vigencia 2024. | Memorando SGI 20244600126503 | 100% | 94.15% | 94.15% | la dependencia dio respuesta a 145 requerimientos de los 154 instaurados | Rta a requerimientos ciudadanos radicado No 20244600214423 de oficina Atencion al ciudadano | 100% | 96.84% | 96.84% | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas 92 de las 95(con respuesta definitiva o traslado por competencia) de la Oficina de atencion al ciudadano | Radicado No. 20244600316223 | 100% | 91.8% | 91.8% | La dedendencia dio respuesta a 56 requerimentos de los 61, instaurados en el periodo | Radicado No. 20254600001173 de la Oficina de atencion al ciudadano Fecha: 03-01-2025 | 100% | 95.51% | 95.51% | El proceso cumplió con el 95,51% en la atencion oportunamente de los requerimientos registrados y tipificados como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO durante la vigencia 2024.
|  |  | Total metas transversales (20%) | [17 empty] | 19.69% |  |  |  |  | 15.92% |  |  |  |  | 19.68% |  |  |  |  | 16.9% |  |  |  |  | 17.24%
|  |  | Total plan de gestión | [17 empty] | 89.82% |  |  |  |  | 95.92% |  |  |  |  | 89.68% |  |  |  |  | 90.68% |  |  |  |  | 97.24%
Note on E4: Cuadro que resume los cambios realizados de una versión a otra
Note on E5: Número consecutivo de la versión generada
Note on F5: Fecha de la versión generada
Note on G5: Breve descripción del cambio realizado en la nueva versión
Note on A16: Incluya el número del objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional
Note on B16: Incluya el objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional, al cual se asocia la meta
Note on C16: Escriba el número de la meta, en orden consecutivo
Note on D16: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on E16: Seleccione la opción que corresponda
Note on F16: Indique un nombre corto que refleje lo que pretende medir. Ej. Porcentaje de giros acumulados
Note on G16: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador
Note on H16: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es imporante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on I16: Indique el tipo de programación que corresponde: - Suma - Constante - Creciente - Decreciente Este tipo depende de la forma en que se acumulan los resultados del indicador trimestralmente para la vigencia. Ver Manual PLE-PIN-M002
Note on J16: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on K16: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on L16: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on M16: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on N16: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on O16: Indique la programación total de la vigencia. Debe ser coherente con la meta.
Note on P16: Indique el tipo de indicador: - Eficancia - Eficiencia - Efectividad
Note on Q16: Indique la evidencia a presentar del cumplimiento de la meta. Se debe redactar de forma concreta y coherente con la meta
Note on R16: Indique la herramienta o aplicativo donde reposa la información que da origen al entregable o en el que es posible contrastar o verificar la información de ser necesario.
Note on S16: Indique el área y grupo de trabajo (si se tiene), responsable de cumplir o ejecutar la meta
Note on T16: Indique la magnitud programada
Note on U16: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on V16: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on W16: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on X16: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on Y16: Indique la magnitud programada
Note on Z16: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AA16: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AB16: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AC16: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AD16: Indique la magnitud programada
Note on AE16: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AF16: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AG16: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AH16: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AI16: Indique la magnitud programada
Note on AJ16: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AK16: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AL16: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AM16: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AN16: Indique la magnitud total programada para la vigencia
Note on AO16: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AP16: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AQ16: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta acumulados para la vigencia
Note on D21: Promedio obtenido para el periodo x 80%
Note on D27: Promedio obtenido en las metas transversales para el periodo x 20%
Note on D28: Sumatoria del total de metas técnicas y metas transversales

## Listas
TIPO DE META
Gestión
Retadora (mejora)
Sostenibilidad del sistema de gestión