## Hoja1 (hidden)
Enero | 1
Febrero | 2
Marzo | 3
Abril | 4
Mayo | 5
Junio | 6
Julio | 7
Agosto | 8
Septiembre | 9
Octubre | 10
Noviembre | 11
Diciembre | 12

## Plan (hidden)
PLAN DE TRABAJO BANCO DE PROYECTOS - SALRYC
Retraso
En proceso
Periodo completado
Febrero |  | Elegir mes de inicio |  | 2025-07-23 | Fecha de hoy
[8 empty] | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun
Actividades | Responsable | Descripción | Recursos | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Cantidad de días | Estado | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 2025-02-08 | 2025-02-09 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 2025-02-15 | 2025-02-16 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 2025-02-22 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-03-15 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 2025-03-23 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 2025-05-10 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 2025-06-01 | 2025-06-02
Actividad 1 | Daniel Tusso Cortés | Firma de acta de inicio | 1. Profesional de proyectos 2. SDG | 2025-02-03 | 2025-02-11 | 8 | COMPLETADO
Actividad 2 | Daniel Tusso Cortés | Reunión virtual para estructurar Plan de Trabajo "Banco de Proyectos" | 1. Internet 2. Profesionales | 2024-07-01 | 2024-07-16 | 15 | COMPLETADO
Actividad 3 | Daniel Tusso Cortés |  |  | 2024-07-10 | 2024-08-09 | 30 | EN PROCESO
Actividad 4 | Daniel Tusso Cortés |  |  | 2024-07-30 | 2024-08-11 | 12 | EN PROCESO
Actividad 5 | Daniel Tusso Cortés | [5 empty] | EN PROCESO
Actividad 6 | Daniel Tusso Cortés

## Trazabilidad BPC (hidden)
Fase / Actividad | Tiempo Estimado | Fecha Aproximada | Desarrollo de actividades
1. Marco Normativo y Prelanzamiento |  | feb-mar-25
Firma del decreto y la resolución de apertura | 2 semanas | 2025-04-04
Prelanzamiento de la convocatoria (expectativa) | 1 semana | 2025-03-26
2. Estructuración Técnica |  | mar-abr-25
Elaboración, revisión y aprobación del documento base de términos y condiciones | 9 semanas | 3 feb - 7 abr | 3 al 4-feb Elaboración de anexo técnico de BPC 10-feb Reunión estructura Banco de Proyectos 11-feb Reunión de Equipo BPC con despacho y jurídico 13-feb Revisión documento técnico general banco de proyectos de cooperación 18-feb Reunión Jurídica del Banco de Proyectos de Cooperación – Revisión de Términos y Condiciones para Publicación y Gestión Contractual 27-mar Ajuste del documento base de términos y condiciones 2-abr Reunión de Socialización del BPC con el Área de Contratación y el Secretario de Gobierno 7-abr Reunión de Equipo – Ajustes al Documento Técnico del BPC y Coordinación con Jurídica Distrital
Elaboración, revisión y aprobación de la Ficha Técnica (Anteproyecto) | 4 semanas | 3 mar - 3 abr | 3-mar Actualización de ficha técnica y del estudio previo del BPC 31-mar Reunión de Avances y Logros del Banco de Proyectos en el Marco del Acuerdo 927 2-abr Reunión de Equipo – Planeación del Lanzamiento del Banco de Proyectos de Cooperación (BPC) y Propuesta de Inversión 3-abr Mesa de Trabajo – Seguimiento a Compromisos del Acuerdo 927 en Relación con el BPC 3-abr Reunión sobre el Proyecto de Acuerdo No. 232 de 2025 – Clarificación Conceptual y Alineación con el BPC
Elaboración de documentos de garantía (Acuerdo de voluntades, Exoneración de responsabilidad, Aceptación de términos y condiciones) | 3 semanas | 24 feb - 14 mar | 24-feb Reunión de Equipo del BPC – Actualización Jurídica y Revisión de Términos de Referencia 6-mar Reunión de Validación Documental del BPC – Alineación con Objetivos y Normativa Vigente 13-mar Revisión de Documentos para el BPC – Criterios, Contratación y Garantías para la Implementación 14-mar Reunión de Seguimiento del Banco de Proyectos de Cooperación para la Libertad Religiosa – Verificación Contractual y Actualización Técnica
Elaboración de línea gráfica - comunicaciones | 1 semana | 6 - 11 mar | 6-mar Reunión de Comunicaciones del BPC – Estrategia de Difusión, Línea Gráfica y Cumplimiento de Transparencia 11-mar Reunión de Comunicaciones del BPC – Propuestas de Identidad Gráfica, Formación en Política Pública y Lineamientos de Premiación
Elaboración, revisión y aprobación de los Estudios Previos (proyecto principal del Banco de Proyectos) | 6 semanas | 17 feb - 31 mar | 17-feb Reunión de Equipo del Banco de Proyectos de Cooperación – Revisión de Estudios Previos, Aporte Social y Lineamientos de Contratación para Bienes de Consumo. 26 al 28-feb Construcción de Estudios Previos v1 4-mar Avance de estudios previos en formato de subasta inversa por menor cuantía v2 19-mar Reunión de Revisión del Proceso de Inventarios – Banco de Proyectos de Cooperación para la Libertad Religiosa 31-mar Reunión de Seguimiento y Trazabilidad del Banco de Proyectos de Cooperación para la Libertad Religiosa
Elaboración de subsegmento WEB |  | 2025-03-06 | 6-mar Reunión de Comunicaciones del Banco de Proyectos de Cooperación – Estructura Web, Formularios y Cumplimiento Normativo
3. Convocatoria y Recepción de Proyectos |  | may-jun-25
Lanzamiento oficial de la convocatoria | 1 semana | 2025-05-03
Campaña de difusión | 3 semanas | 3 - 24 may
Curso de formulación de iniciativas (requisito) | 3 semanas | 10 - 30 may
Recepción de iniciativas o subproyectos | 4 semanas | 10 may - 5 jun
4. Evaluación y Selección |  | jun-jul-25
Revisión de subproyectos por el comité evaluador | 2 semanas | 8 - 22 jun
Etapa de subsanaciones a proyectos | 2 semanas | 23 jun - 6 jul
Evaluación de proyectos | 3 semanas | 7 - 27 jul
Verificación de requisitos | 2 semanas | 7 - 20 jul
Anuncio de proyectos seleccionados | 1 semana | 2025-07-30
5. Contratación del Operador |  | jul-ago-25
Contratación del operador (Acuerdo Marco o Subasta Inversa) | 4 semanas | 1 - 30 ago | 18-mar Reunión de Equipo con el Área de Contratación – Acuerdos de Voluntades, Prórroga del Acuerdo Marco y Alineación Contractual del BPC
6. Implementación y Seguimiento |  | sep-oct-25
Capacitación y asistencia técnica a los ganadores | 2 semanas | 1 - 12 sep
Recepción y entrega de elementos a las iniciativas | 2 semanas | 15 - 26 sep
Implementación de los proyectos | 5 semanas | 29 sep - 31 oct
Supervisión y monitoreo de ejecución | 5 semanas | 29 sep - 31 oct
7. Cierre y Evaluación Final |  | 2025-11-01
Evaluación final y presentación de informes | 2 semanas | 04 - 14 nov
Liquidación del contrato del operador | 2 semanas | 04 - 14 nov

## Formato de presupuesto
FORMATO DE PRESUPUESTO BPCLR 2025
TIPO DE KIT | CANTIDAD DE KITS | PRECIO X KIT | SUBTOTALES
Kit mercado básico |  | 168556.6265 | 0
Kit de aseo básico familiar |  | 170373.8228 | 0
Kit de aseo básico niño o bebé |  | 98388.5399 | 0
Elementos de Emergencia |  | 2293376.8788 | 0
Herramientas de Jardinería y ecología |  | 388874.2241 | 0
Elementos para embellecimiento de espacios |  | 202937.704 | 0
Instrumentos de pintura artística |  | 400845.3168 | 0
Elementos de dibujo |  | 132633.6352 | 0
Instrumentos músicales |  | 407359.8552 | 0
Elementos para artes escénicas |  | 691466.1247 | 0
Kit escolar niños y jóvenes |  | 599678.4495 | 0
Kit escolar primera infancia |  | 279852.2819 | 0
Elementos deportivos de tenis para mesa (ping pong) |  | 240961.4057 | 0
Elementos deportivos para tenis de campo |  | 157597.4301 | 0
Elementos deportivos para fútbol |  | 1256296.593 | 0
Elementos deportivos para voleibol |  | 910283.6673 | 0
Elementos deportivos para baloncesto |  | 1079477.9028 | 0
Instrumentos de cocina |  | 592545.0118 | 0
Elementos de juego al aire libre y juegos de mesa |  | 1514390.6151 | 0
Totales |  |  | 0
Nota: El presupuesto presentado en este formato es de carácter estimativo y orientativo, y no representa un compromiso definitivo por parte del Banco de Proyectos. Su contenido estará sujeto a revisión, ajuste y aprobación por parte de la Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y Conciencia de la Secretaría Distrital de Gobierno, conforme a los criterios técnicos, financieros y operativos establecidos en los Términos de Referencia del proceso.
Formato diligenciado por:
Nombre completo del delegado o formulador
Formato aprobado por:
Representante Legal