## PAAI
|  |  | PLAN ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA - PAAI | [23 empty] | Código: EIN-F001 Versión: 05 Vigencia: 17 de septiembre de 2025 Caso HOLA: 185785
Vigencia: |  |  | 2025 | [14 empty] | CONTROL DE CAMBIOS
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces: |  |  | Lady Johanna Medina Murillo | [14 empty] | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
Objetivo del Plan Anual de Auditoría: |  |  | Contribuir al logro de los objetivos y metas estratégicas de la entidad mediante la realización de evaluaciones independientes, objetivas y sistemáticas que proporcionen aseguramiento y consultoría. Estas actividades estarán orientadas a generar valor agregado al desarrollo eficiente, efectivo y transparente de las operaciones y actividades de los procesos, mediante un enfoque basado en riesgos, promoviendo la mejora continua y el cumplimiento de la normatividad aplicable vigente, así como de los estándares éticos y de control interno. | [14 empty] | 1 | 2024-12-31 | Aprobación del Plan Anual de Auditoría Interna para la vigencia 2025 a través del Comite Institucional de Control Interno, con 141 entregables a cargo de la Oficina de Control Interno.
Alcance: |  |  | El Plan Anual de Auditoría Interna (PAAI) abarca la elaboración de los informes de lay conforme a la normativa vigente, la ejecución de seguimientos con un enfoque preventivo, y la realización de auditorías priorizadas bajo un enfoque basado en riesgos. Además, incluye actividades de consultoría y asesoría, enmarcadas dentro de los roles y responsabilidades establecidos para la Oficina de Control Interno.​ | [14 empty] | 2 | 2025-01-31 | Se aprueba la versión 2 del Plan Anual de Auditoría Interna 2025 en el Comite Institucional de Control Interno, en la que se han ajustado los cronogramas de ciertos entregables y se ha incrementado el número de actividades, alcanzando un total de 152 entregables a cargo de la Oficina de Control Interno.
Conformación del Equipo de Control Interno: |  |  | Recursos: - Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno - Financieros: Presupuesto asignado -Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad | [14 empty] | 3 | 2025-05-19 | Se aprueba la versión 3 del Plan Aual de Auditoría Interna 2025 en el Comite Institucional de Control Interno, en la que se han ajustado los cronogramas de ciertos entregables de ciertos entregables y se ha incrementado el número de actividades, alcanzando un total de 162 entregables a cargo de la Oficina de Control Interno
Versión |  |  | 5 | [14 empty] | 4 | 2025-07-31 | Se aprueba la versión 4 del Plan Anual de Auditoría Interna 2025 en el Comite Institucional de Control Interno, en la que se han ajustado los cronogramas de ciertos entregables y se ha incrementado el número de actividades alcanzand un total de 169 entregables a cargo de la Oficina de Control Interno
[18 empty] | 5 | 2025-09-24 | Se aprueba la verisón 5 del Plan Anual de Auditoría Interna 2025 en el Comite Institucional de Control Interno, en la que se han ajustado los cronogramas de ciertos entregables y se ha incrementado el número de actividades alcanzando un total de 177 entregables a cargo de la Oficina de Control Interno.
No | TIPO DE INFORME | TITULO DEL PRODUCTO | SOPORTE NORMATIVO | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | INFORMES PLANEADOS | INFORMES REALIZADOS | AUDITOR LIDER | AUDITOR APOYO | DEPENDENCIA AUDITADA | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | RADICADO SOLICITUD DE INFORMACIÓN | RADICADO INFORME FINAL | FECHA DE RADICADO INFORME FINAL | URL PUBLICACIÓN | FECHA DE PUBLICACIÓN PÁGINA WEB | OBSERVACIONES
1 | INFORMES DE AUDITORÍAS INTERNAS
1.1 | Informes de auditorías internas | Auditorías a los procesos de contratación / Decreto 371 de 2010, Art. 2° | Decreto 371 de 2010 - Artículo 2. "Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito Capital".: Artículo 2°. De los procesos de contratación del Distrito Capital. | [12 empty] | 5
1.2 | Informes de auditorías internas | Auditoría proceso Inpección, Vigilancia y Control (IVC) | Proceso GET-IVC-C y criterios normativos en documentos asociados al proceso. Realizar verificación del cumplimiento y aplicación de los criterios asociados al proceso de IVC con base en el Plan Operativo Anual de la Política Pública Distrital de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción | [12 empty] | 21
1.3 | Informes de auditorías internas | Auditoría accesibilidad página web Secretaría Distrital de Gobierno | Norma Técnica Colombiana NTC-5854, Resolución 1519 de 2020 y la Ley 1712 de 2014 de Colombia establece el régimen de transparencia y del derecho de acceso a la información pública | [12 empty] | 1
1.4 | Informes de auditorías internas | Auditoría accesibilidad al medio físico de puntos de servicio al ciudadano - Alcaldías Locales | Norma Técnica colombiana NTC-6047. Accesibilidad al medio fisco. Espacios de servicio al ciudadano en la administración pública. Requisitos. | [12 empty] | 2
1.5 | Informes de auditorías internas | Auditoría de gestión al avance en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | Decreto 1499 de 2017. Verificar el grado de avance en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, conforme con lo establecido en el l Plan de sostenibilidad y fortalecimiento del modelo de planeación y gestión | [12 empty] | 1
1.6 | Informes de auditorías internas | Auditoria al Sistema de gestión ambiental | Norma Técnica colombiana NTC-14001:2015. Verificar el cumplimiento de los requisitos propios de la SDG , los requisitos de la norma, su implementación y el mantenimiento eficaz del Sistema de Gestión Ambiental | [12 empty] | 3
1.7 | Informes de auditorías internas | Auditoria de cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y PESV | Decreto 1072 de 2015 "por la cual se definen los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, y en los demás requisitos legales vigentes, desarrolla las actividades de implementación de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)" ISO 19001 - PESV "ARTÍCULO 2.2.4.6.29. Auditoría de cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. SG-SST. El empleador debe realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la participación del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. Si la auditoría se realiza con personal interno de la entidad, debe ser independiente a la actividad, área o proceso objeto de verificación. PARÁGRAFO . El programa de auditoría debe comprender entre otros, la definición de la idoneidad de la persona que sea auditora, el alcance de la auditoría, la periodicidad, la metodología y la presentación de informes, y debe tomarse en consideración resultados de auditorías previas. La selección del personal auditor no implicará necesariamente aumento en la planta de cargos existente. Los auditores no deben auditar su propio trabajo. Los resultados de la auditoría deben ser comunicados a los responsables de adelantar las medidas preventivas, correctivas o de mejora en la empresa" | [12 empty] | 3
1.8 | Informes de auditorías internas | Auditoria al proceso de asignacion y sanciones de delegados para sorteos, concursos y asambleas | Resolución Distrital 0120 de 2023 Por la cual se modifica el Reglamento Interno de los delegados de la Secretaría Distrital de Gobierno para la supervisión de sorteos, concursos y espectáculos públicos adoptado con la Resolución 127, 129 y 142 de 2020 Procedimientos Internos del Prioceso de Ispeccion Vigilacia y Control GET-IVC P037 GET-IVC P058 GET IVC IN002 Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces. Rol de Evaluación de evaluación y seguimiento | [12 empty] | 1
1.9 | Informes de auditorías internas | Auditoría proceso de Gestión Documental | Ley 594 de 2000 "ARTÍCULO 1 La presente ley tiene por objeto establecer las reglas y principios generales que regulan la función archivística del Estado" "ARTÍCULO 2º. Ambito de aplicación. La presente ley comprende a la administración pública en sus diferentes niveles, las entidades privadas que cumplen funciones públicas y los demás organismos regulados por la presente ley" Ley 1712 de 2014 El objeto de la presente ley es regular el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información. Revisión de políticas de operación y procedimientos de gestión documental de la SDG. Acuerdo Archivo General de la Nación 001-2024 "Establecer los criterios técnicos y jurídicos para implementar la función archivística en el Estado Colombiano y fijar otras disposiciones en cumplimiento de la Ley 594 de 2000 y el Decreto 1080 de 2015 “Decreto Único del Sector Cultura” o por las normas que lo modifiquen." | [12 empty] | 1
1.1 | Informes de auditorías internas | Auditoría al modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI) | Decreto 1078 de 2015. “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”. Decreto 1008 de 2018. “"Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones" Resolución 500 de 2021. "Por la cual se establecen los lineamientos y estándares para la estrategia de seguridad digital y se adopta el modelo de seguridad y privacidad como habilitador de la Política de Gobierno Digital". Seguimiento a la implementación y adopción de buenas prácticas, tomando como referencia estándares internacionales, con el objetivo de orientar la gestión e implementacion adecuada del ciclo de vida de la seguridad de la información (Planeación, Implementación, Evaluación, Mejora Continua), permitiendo habilitar la implementación de la Política de Gobierno Digital Resolución 001519 de 24 de agosto de 2020. “Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos”. | [12 empty] | 1
2 | INFORMES DE LEY Y/O SEGUIMIENTO
2.1 | Informe de Ley | Evaluación Anual del Sistema de Control Interno Contable (Una vez al año para nivel central 20 alcaldías locales) | Resolución 193 del 05 de mayo de 2016 Contaduría General de la Nación. "Por la cual se Incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la evaluación del control interno contable" | [12 empty] | 21
2.2 | Informe de Ley | Informe de seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública y seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción | DECRETO 1122 DE 2024 Anexo técnico. 8.Auditoría y mejora. Auditar de forma constante el desarrollo de los contenidos del Programa de Transparencia y Ética Pública, de forma que se permita la evaluación de sus resultados, la identificación de acciones de mejora y la oportunidad de modificar o reformular el Programa. | [12 empty] | 1
2.3 | Informe de Ley | Evaluación de la gestión por áreas y/o dependencias (*) (Una vez al año para las 38 dependencias) | Ley 909 de 2004. Art. 39 CIRCULAR No. 04 DE 2005. Consejo Asesor del Gobierno en materia de control Interno - Evaluación Institucional por dependencias. El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual hará seguimiento para verificar su estricto cumplimiento | [12 empty] | 43
2.4 | Informe de Ley | Informe de seguimiento a derechos de autor | Circular No. 017 del 1 de junio de 2011 de Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor. Directivas Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002, Circular No. 04 del 22 de diciembre de 2006. La información será diligenciada, en los términos de la Circular No. 04 del 22 de diciembre de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial, por el responsable de cada entidad en el aplicativo que para el efecto dispondrá la Unidad | [12 empty] | 1
2.5 | Informe de Ley | Informe Austeridad en el Gasto (Nivel central y alcaldías locales) | Decreto Nacional 984 de 2012 y Decreto 1737 de 1998, Acuerdo del Concejo de Bogotá 719 de 2018 y Decreto Distrital 492 de 2019. Artículo 22. Las oficinas de Control Interno verificarán en forma mensual el cumplimiento de estas disposiciones, como de las demás de restricción de gasto que continúan vigentes; estas dependencias prepararán y enviarán al representante legal de la entidad u organismo respectivo, un informe trimestral, que determine el grado de cumplimiento de estas disposiciones y las acciones que se deben tomar al respecto | [12 empty] | 3
2.6 | Informe de Ley | Informe Atención al Ciudadano sobre las quejas, sugerencias y reclamos. (Nivel central y alcaldías locales) | Ley 1474 de 2011 Art.76 Decreto Distrital 371 de 2010. Art. 3. La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular. En la página web principal de toda entidad pública deberá existir un link de quejas, sugerencias y reclamos de fácil acceso para que los ciudadanos realicen sus comentarios | [12 empty] | 2
2.7 | Informe de Ley | Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones y acciones de repetición. (nivel central). | Resolución 596 de 2009 del 30 de septiembre de 2009 – Creación del Comité Interno de Conciliación.  Ley 446 de 1998 – Estatuto sobre Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos  Ley 678 de 2001 - Normas sobre Acción de Repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición. Acuerdo 002 de 2022 "Adoptar el Reglamento Interno del Comité de Conciliación de la Secretaría Jurídica Distrital contenido en los artículos siguientes" Parágrafo. La Oficina de Control Interno de las entidades o quien haga sus veces, deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en este artículo." | [12 empty] | 2
2.8 | Seguimiento | Informe semestral seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte de la función de auditoría interna y gestión del riesgo de la SDG. | Decreto Distrital 221 de 2023. Decreto 648 de 2017. Art. 29, Numeral 5°. Informe semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte de la función de auditoría interna en el marco del Sistema de Control Interno, que contenga información acerca del cumplimiento de los roles de las oficinas de control interno, del cumplimiento al estatuto de auditoría interna, de la ejecución del plan anual de auditoría, del cumplimiento al código de ética para el ejercicio de auditoría, las normas y los planes de acción para abordar cualquier problema significativo de cumplimiento, del cumplimiento a la política de administración del riesgo y la respuesta al riesgo de la administración que puede ser inaceptable para la entidad, e información acerca de la necesidad de recursos para ejercer la actividad de auditoría. | [12 empty] | 2
2.9 | Informe de Ley | Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno Semestral | Decreto 2106 de 2019 art 156 Circular Externa 100-006 de 2019 DAFP. El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces deberá publicar cada seis (6) meses, en el sitio web de la entidad, un informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno, de acuerdo con los lineamientos que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave. Fechas de corte 1 de enero al 30 de junio de cada vigencia y del 1 de julio a 31 Diciembre de cada vigencia con publicación el 30 de Julio de cada vigencia o y 31 de Enero de la siguiente vigencia respectivamente | [12 empty] | 2
2.1 | Informe de Ley | Informe de seguimiento a las metas del plan de desarrollo | Decreto 807 de 2019. Artículo 39 - Parágrafo 5. En virtud del rol de evaluación y seguimiento que tienen las oficinas de control interno, estas deberán realizar seguimiento a las metas del plan de desarrollo priorizadas por cada entidad, con el fin de emitir recomendaciones orientadas a su cumplimiento. Dicho ejercicio deberá incorporarse en el plan anual de auditoría y sus resultados deben presentarse en las sesiones que se programen del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la toma de las acciones correspondientes. | [12 empty] | 1
2.11 | Seguimiento | Seguimiento al Decreto 371 de 2010, Art. 4° y Plan de Participación Ciudadana | Decreto 371 de 2010 - Artículo 4°. "Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito Capital" Artículo 4°.- De los procesos de la participación ciudadana y control social en el Distrito Capital. | [12 empty] | 1
2.12 | Seguimiento | Informe de seguimiento planes de mejoramiento suscritos con Contraloría Nivel Central y 20 AL | Circular 036 de 2019. Realizar el seguimiento al avance de las acciones establecidas en los Planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría de Bogotá. | [12 empty] | 21
2.13 | Seguimiento | Informe de seguimiento planes de mejoramiento producto de auditorias internas | Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones". ➢ Decreto 648 de 2017 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”. Realizar verificación del cumplimiento y avance de los planes de mejoramiento cuya fuentes sean internas. | [12 empty] | 1
2.14 | Seguimiento | Informe de seguimiento a la Gestión del riesgo | Decreto 648 de 2017. Corresponde a la Oficina de Control Interno realizar evaluación y seguimiento a la gestión del riesgo. | [12 empty] | 1
2.15 | Informe de Ley | Seguimiento al cumplimiento de la Directiva No 008 de 2021 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C / Manuales de funciones y Competencias Laborales. | Directiva 008 de 2021. "Lineamientos para prevenir conductas irregulares con el incumplimiento de los manuales de funciones y competencias laborales y de los manuales de procedimientos institucionales, así como por la pérdida, o deterioro, o alteración o uso indebido de bienes, elementos, documentos públicos e información contenida en bases de datos y sistemas de información. 1.9. Las Oficinas de Control Interno deberán realizar las auditorías correspondientes sobre el cumplimiento de estas directrices, para levantar los planes de mejoramiento a que haya lugar | [12 empty] | 1
2.16 | Seguimiento | Informe de seguimiento a los acuerdos de gestión y evaluación de desempeño | Artículo 50 de la Ley 909 de 2004. Seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de gestión de los gerentes públicos a través de los cuales se conciertan y evalúan los compromisos asumidos en el marco de los Planes Operativos, Estratégicos o de Gestión Anual de la entidad. | [12 empty] | 1
2.17 | Seguimiento | Informe de seguimiento Integridad | Decreto 118 del 27 de febrero de 2018. Seguimiento al cumplimiento en temas relacionados con el Código de Integridad y Prácticas de Integridad, mediante la Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno. | [12 empty] | 1
2.18 | Seguimiento | Informe de seguimiento Declaración de Bienes y Rentas, Conflicto de Interés e impuestos sobre la renta y Complementarios | Ley 2013 de 2019 Decreto 830 de 2021 modifica y adiciona el Decreto 1081 de 2015 que es el Decreto Único Reglamentario del Sector Presidencia de la República. La modificación se centra en el régimen de las Personas Expuestas Políticamente. Seguimiento Declaración de Bienes y Rentas, Conflicto de Interés e impuestos sobre la renta y Complementarios (Ley 2013 de 2019) | [12 empty] | 1
2.19 | Informe de Ley | Informe de seguimiento sobre el estado de avance en el cumplimiento de la Directiva 015 de 2022 de la Procuraduría General de la Nación, | Evaluar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Directiva 015 de 30 de agosto de 20222 emitida por la Procuraduría General de la Nación (PGN) aplicable a la Secretaria Distrital de Gobierno. Directiva 015 de 2022 (Obligaciones relacionadas con el fortalecimiento de la meritocracia, del empleo y de la función pública en el estado colombiano) Circular Externa 020 de 2017, emitida por el departamento administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD) . | [12 empty] | 1
2.2 | Seguimiento | Informe de seguimiento"Informe de gestión" | Ley 951 de 2005. Artículo 14. La Contraloría General de la República y los demás órganos de control, en el ámbito de su competencia, vigilarán el cumplimiento de las disposiciones y procedimientos a que se refiere esta ley. | [12 empty] | 1
2.21 | Seguimiento | Reporte medición del desempeño institucional – encuesta FURAG | Decreto 1499 de 2017 Decreto distrital 591 de 2019 Circular externa 05 de 2019 DAFP Formulario Único de Reporte y Avance de la Gestión FURAG. Realizar la evaluación y medición del avance en la implementación y sostenibilidad del MIPG | [12 empty] | 1
2.22 | Seguimiento | Seguimiento al Comité de convivencia y acoso laboral | Circular conjunta No. 100-004-2024, punto No. 3. Lineamientos de los/las jefes de control interno o quienes hagan sus veces de las entidades y organismos del estado. Punto 1 "Incluir en el Plan Anual de Auditoria presentado al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno a inicios de la próxima vigencia el seguimiento y/o evaluación a los procesos que adelanta el área de talento humano o instancia que haga las veces, específicamente para el cumplimiento de las normas y exhorto que sustentan la presente circular. De igual forma, debe hacer el seguimiento especial a los lineamientos definidos en la presente circular, y se deberán evaluar los procedimientos, instancias e indicadores definidos por la entidad para la gestión de denuncias de acoso laboral que incluya la perspectiva de género y la especial protección de los derechos de las mujeres en sus diversidades" | [12 empty] | 1
2.23 | Seguimiento | Comisión de personal | Comisión de personal Circular Externa No. 0010 de 2020, emitida por la Comisión Nacional del Servicio Civil. "Obligaciones relacionadas con el deber de auditar asuntos de carrera administrativa en las entidades públicas administradas y vigiladas por la CNSC" Concepto Comisión, nacional del servicio civil. Los Jefes de la Oficina de Control Interno o quienes hagan sus veces, de las entidades cuyo sistemas de carrera es administrado y vigilado por la CNSC, que en el ejercicio de sus funciones y facultades evidencien algún tipo de irregularidad sobre procesos de selección de personal, Evaluación del Desempeño Laboral, procesos de provisión transitoria de empleos de Carrera Administrativa (encargos y nombramientos provisionales), Inscripción, actualización y cancelación del Registro Público de Carrera y conformación de las Comisiones de Personal, que ocasionen la presunta vulneración de las normas de Carrera Administrativa dentro de la entidad a la cual pertenecen, lo reporten inmediatamente a la Dirección de Vigilancia de Carrera Administrativa de la CNSC, través de la página web de la CNSC, ventanilla única. | [12 empty] | 1
2.24 | Informe de Ley | Ley de cuotas | Ley 581 de 2000 (Ley de Cuotas) Circular 004 de 2019 Departamento Administrativo de la Función Pública CIRCULAR EXTERNA No. 100-009–2024. CIRCULAR No. 004 DE 2019 "Se solicita a los Jefes de Control Interno verificar el cumplimiento de esta ley, su aplicación y el adecuado reporte de la información solicitada con la presente circular al Departamento Administrativo de la Función Pública." | [12 empty] | 1
2.25 | Seguimiento | Seguimiento comité de sostenibilidad contable | Resolución DDC-00003 del 5 de diciembre de 2018 "Por la cual se establecen lineamientos para la Sostenibilidad del Sistema Contable Público Distrital". Verificar el cumplimiento a los procedimientos contables de la SDG, junto con la normatividad relacionada. Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces. Rol de Evaluación de evaluación y seguimiento | [12 empty] | 7
2.26 | Seguimiento | Seguimiento de reservas presupuestales (Ejecución presupuestal, constitución de reservas presupuestales y pasivos exigibles) | DECRETO 192 DE 2021 "Por medio del cual se reglamenta el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital y se dictan otras disposiciones Resolución SDH N° 191 del 22 de Septiembre de 2017 Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital. Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces. Rol de Evaluación de evaluación y seguimiento | [12 empty] | 1
2.27 | Seguimiento | Estrategia de racionalización de trámites. Reportes en SUIT - Sistema electrónico de administración de información de trámites y servicios de la administración pública Colombiana | Resolución 455 de agosto 24 de 2021. "Por la cual se establecen lineamientos generales para la autorización de trámites creados por la ley, la modificación de los trámites existentes, el seguimiento a la política de simplificación, racionalización y estandarización de trámites y se reglamenta el artículo 25 de la ley 2052 de 2020" | [12 empty] | 2
2.28 | Seguimiento | Informe de seguimiento a la información reportada en SIPROJWEB | El seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a la información reportada en SIPROJWEB está regulado principalmente por la Ley 87 de 1993, el Decreto 1599 de 2005, la Ley 1712 de 2014 y la Circular 100-07 de la Contraloría General de la República, entre otras normativas relacionadas con la transparencia, el control y la auditoría de proyectos públicos | [12 empty] | 1
3 | INFORMES O REPORTES A ENTES DE CONTROL Y VIGILANCIA
3.1 | Informes o reportes a entes de control y vigilancia | Atención a entes de control | Decreto 1499 de 2017 - Decreto 648 de 2017. 1. Atención de requerimientos de órganos de control 2. Asesoría y acompañamiento a los líderes de procesos para la respuesta de requerimientos realizados por las entidades de control 3. Enlace de auditorías externas para facilitar el flujo de información con dichos organismos. 4. Consolidar y realizar seguimiento para la atención oportuna, íntegra y pertinente de los requerimientos de información. | PERMANENTE
3.2 | Informes o reportes a entes de control y vigilancia | Seguimiento y transmisión de información cuenta anual y mensual a la Contraloría de Bogotá. | Decreto 1499 de 2017 Decreto 648 de 2017 Resolución reglamentaría No. 0002 del 11 de febrero de 2022 de la Contraloría de Bogotá Seguimiento a los informes a rendir en la Cuenta anual de la Contraloría de Bogotá. | [12 empty] | 13
4 | ACOMPAÑAMIENTOS Y ASESORÍAS OFICINA DE CONTROL INTERNO
4.1 | Acompañamientos y asesorías oficina de Control Interno | Asesoría y acompañamiento en diversos temas que sean requeridos por la Alta Dirección y dependencias de la Entidad | Ley 87 de 1993, literal h, artículo 12 Decreto 648 de 2017. Decreto 648 de 2017 ARTÍCULO 2.2.21.5.3 De las oficinas de control interno. Las Unidades u Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces desarrollarán su labor a través de los siguientes roles: liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control. | A DEMANDA
4.2 | Asistencia a instancias, comités o a escenarios estratégicos | Escenarios estratégicos de interacción entre la alta dirección y el jefe de control interno | 3. Rol de liderazgo estratégico "Establecer las acciones que le permitirán al Jefe de Control Interno garantizar una adecuada relación interna para el ejercicio de sus funciones, sin afectar su objetividad e independencia" Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces. | A DEMANDA
5 | DESARROLLO DE OTROS ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
5.1 | Requerimientos alta Dirección | Requerimientos que presente la alta dirección | Decreto 648 de 2017 ARTÍCULO 2.2.21.5.3 Guía de Roles Oficinas de Control Interno. Elaborar diagnósticos que permitan identificar aspectos que dificulten el logro de los objetivos y resultados institucionales; lecciones aprendidas; riesgos fiscales, de corrupción y en general aquellos que puedan afectar la gestión de la entidad | A DEMANDA
5.2 | Requerimientos alta Dirección | *Seguimiento reservas presupuestales - nivel central. | DECRETO 192 DE 2021 "Por medio del cual se reglamenta el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital y se dictan otras disposiciones Resolución SDH N° 191 del 22 de Septiembre de 2017 Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital. Realizar el seguimiento a la constitución de las reservas presupuestales al 31 de diciembre de 2024, así como su ejecución en lo corrido de la vigencia 2025. | [12 empty] | 1
5.3 | Requerimientos alta Dirección | Requerimientos alta dirección "Unidad de transparencia" | Atender los requerimientos emitidos por parte del despacho del secretario de gobierno, según las funciones consignadas en los numerales 2, 3 y 5 del artículo 3 de la Resolución No. 1168 de 2024, por medio de la cual se crea la Unidad de Transparencia de la Secretaría Distrital de Gobierno. Hasta la fecha, se han gestionado las solicitudes de auditoría en materia contractual para las Alcaldías Locales de Fontibón, Suba, Mártires, Santa Fe y Ciudad Bolívar. | A DEMANDA
5.4 | Desarrollo de otros roles de la oficina de Control Interno | Fomento de la cultura del control | Decreto 648 de 2007 articulo 2.2.21.5.3 Fomentar la cultura de control interno que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión, planes, programas y proyectos institucionales. “ARTÍCULO 2.2.21.5.3 De las oficinas de control interno. Las Unidades u Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces desarrollarán su labor a través de los siguientes roles: liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control. | [12 empty] | 1
| TOTAL DE INFORMES | [14 empty] | 177

## Hoja2
AUDITOR LIDER | AUDITOR APOYO
Alexa Ximena Lenes Rojas | Rocio Alejandra Vergara Angel; Lina Paola Hernandez Acosta; Carolina Gómez Tarazona
Carolina Gómez Tarazona | Diana Valentina Arévalo Bonilla; Rocio Alejandra Vergara Angel; Lina Paola Hernandez Acosta; Oscar Javier Monroy Díaz
Sandra Yoleida Bello Mojica | Rocio Alejandra Vergara Angel; Oscar Javier Monroy Díaz; Lina Paola Hernandez Acosta
Deissy Liliana Sotelo Torres | José de Jesús Gutiérrez Villalba; Carolina Gómez Tarazona
Diana Carolina Sarmiento Barrera | Deissy Liliana Sotelo Torres
Diana Valentina Arévalo Bonilla | Sandra Yoleida Bello Mojica; Andrés Batista Orjuela
Diana Esmeralda Zarate Suarez | Diana Valentina Arévalo Bonilla
Martha Mireya Sánchez Figueroa | Deissy Liliana Sotelo Torres; José de Jesús Gutiérrez Villalba; Oscar Javier Monroy Díaz
Rocio Alejandra Vergara Angel | Alexa Ximena Lenes Rojas; Andrés Batista Orjuela
Angélica María Avendaño Orjuela | Deissy Liliana Sotelo Torres; Sandra Yoleida Bello Mojica
Lina Paola Hernandez Acosta | José de Jesús Gutiérrez Villalba
Oscar Javier Monroy Díaz | N/A
Peter William Vargas Pinilla
José de Jesús Gutiérrez Villalba
Andrés Batista Orjuela | Todos
ALCALDIAS LOCALES | DEPENDENCIAS
Alcaldía Local de Antonio Nariño | Dirección para la Administrativa Especial de policía
Alcaldía Local de Barrios Unidos | Jefe Oficina Asesora de Planeación
Alcaldía Local de Bosa | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones
Alcaldía Local de Candelaria | Oficina de Asuntos Disciplinarios
Alcaldía Local de Chapinero | Dirección Relaciones Políticas
Alcaldía Local de Ciudad Bolívar | Dirección Jurídica
Alcaldía Local de Engativá | Subsecretaria Gestión Local
Alcaldía Local de Fontibón | Dirección para la Gestión De Desarrollo Local
Alcaldía Local de Kennedy | Dirección para la Gestión Policiva
Alcaldía Local de Mártires | Subsecretaria para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos
Alcaldía Local de Puente Aranda | Dirección de Derechos Humanos
Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe | Dirección de Convivencia y Diálogo Social
Alcaldía Local de San Cristóbal | Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y de Convivencia
Alcaldía Local de Santafé | Dirección de Asuntos Étnicos
Alcaldía Local de Suba | Subdirección de Asuntos Indígenas y Rrom
Alcaldía Local de Sumapaz | Subdirección de Asuntos para comunidades negras, afrocolombianas, raízales y palanqueras
Alcaldía Local de Teusaquillo | Subsecretaria de Gestión Institucional
Alcaldía Local de Tunjuelito | Dirección de Gestión De Talento Humano
Alcaldía Local de Usaquén | Dirección Administrativa
Alcaldía Local de Usme | Dirección Financiera
Dirección para la Administrativa Especial de policía | Dirección de Tecnologías e Información
Jefe Oficina Asesora de Planeación | Dirección de Contratación
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones
Oficina de Asuntos Disciplinarios
Dirección Relaciones Políticas
Dirección Jurídica
Subsecretaria Gestión Local
Dirección para la Gestión De Desarrollo Local
Dirección para la Gestión Policiva
Subsecretaria para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos
Dirección de Derechos Humanos
Dirección de Convivencia y Diálogo Social
Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y de Convivencia
Dirección de Asuntos Étnicos
Subdirección de Asuntos Indígenas y Rrom
Subdirección de Asuntos para comunidades negras, afrocolombianas, raízales y palanqueras
Subsecretaria de Gestión Institucional
Dirección de Gestión De Talento Humano
Dirección Administrativa
Dirección Financiera
Dirección de Tecnologías e Información
Dirección de Contratación
TIPO DE INFORME
INFORMES DE AUDITORÍAS INTERNAS
INFORMES DE LEY Y/O SEGUIMIENTO
Informe de Ley
Seguimiento
Informes o reportes a entes de control y vigilancia | Informes o reportes a entes de control y vigilancia
Acompañamientos y asesorías oficina de Control Interno
Desarrollo de otros roles de la oficina de Control Interno
Requerimientos alta Dirección
Asistencia a instancias, comités o a escenarios estratégicos
Informes de auditorías internas

## Hoja1 (hidden)
Rol
Evaluación y Seguimiento
Evaluación de Riesgos
Enfoque de prevención
Liderazgo Estratégico
Relación con Entes de Control
INFORMES DE AUDITORÍAS INTERNAS
INFORMES DE LEY Y/O SEGUIMIENTO
INFORMES O REPORTES A ENTES DE CONTROL Y VIGILANCIA
ACOMPAÑAMIENTOS Y ASESORIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO
DESARROLLO DE OTROS ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO