## PETI
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES INSTITUCIONALES DEL PROCEDIMIENTO PLE-PIN-P013 PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI VIGENCIA 2026 | [6 empty] | Código: PLE-PIN-F055 Versión: 03 Vigencia: XX de xxxxxxxxx de 202X Caso HOLA: XXXXXX
DEPENDENCIAS ASOCIADAS |  | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN |  | CONTROL DE CAMBIOS
|  |  |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN
|  |  |  | 1 |  | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA:
META |  | PROYECTO DE INVERSIÓN | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN |  | INDICADOR |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN | [5 empty] | RESULTADO |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | ACUMULADO VIGENCIA
No. META | NOMBRE META |  |  | DIMENSIÓN | POLÍTICA | TIPO INDICADOR | NOMBRE INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | LÍNEA BASE | FÓRMULA INDICADOR | TIPO PROGRAMACIÓN | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL VIGENCIA | ENTREGABLE | FUENTE | RESPONSABLE | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO | ANÁLISIS | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO | ANÁLISIS | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO | ANÁLISIS | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO | ANÁLISIS | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO
1 | Realizar un (1) documento de análisis de Impacto al negocio (BIA) para un servicio transversal de TI (Sipago) y un servicio misional (JACD empresarios) y , durante la vigencia 2026 | 8048-Fortalecimiento Tecnológico para una Administración más Eficiente en la Secretaría Distrital de Gobierno | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Gestión con valores para resultados | Política Seguridad Digital | Eficacia | Documento de análisis de servicios realizados | Documento de análisis | 0 | (Número de documentos de análisis de servicios realizados/ Total de análisis de servicios propuestos) | Suma | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | Documento del Análisis de impacto por negocio en los servicios de TI propuestos | Información propia de la SDG | Dirección de Tecnología e Información
2 | Formular el 100% de las actividades del proceso de Gestión de la Arquitectura Empresarial, mediante la elaboración y documentación de los elementos requeridos por el Sistema Integrado de Gestión (SIG). | 8048-Fortalecimiento Tecnológico para una Administración más Eficiente en la Secretaría Distrital de Gobierno | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Gestión con valores para resultados | Política Gobierno Digital | Eficacia | Porcentaje de actividades formuladas del proceso de Gestión de la Arquitectura Empresarial | Porcentaje | 0 | (Número de actividades formuladas del proceso de gestión / Total de actividades programadas del proceso de gestión) × 100 | Suma | 10% | 20% | 30% | 40% | 100% | Conjunto Documental Aprobado para la Formalización del Proceso de Gestión de Arquitectura Empresarial | Información propia de la SDG | Dirección de Tecnología e Información | Dirección de Tecnología e Información
3 | Realizar seguimiento al 100% de los proyectos de Tecnologías de la Información priorizados en el PETI, consolidando los avances y alertas en informes mensuales de gestión. | 8048-Fortalecimiento Tecnológico para una Administración más Eficiente en la Secretaría Distrital de Gobierno | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Gestión con valores para resultados | Política Gobierno Digital | Eficacia | Porcentaje de seguimientos a los proyectos de TI priorizados en el PETI realizados | Porcentaje | 0 | (Número de seguimientos a los proyectos de TI realizados / Total de proyectos de TI priorizados en el PETI) × 100 | Suma | 0% | 30% | 30% | 40% | 100% | Informe de seguimiento al avance de los proyectos definidos en el PETI para la vigencia | Información propia de la SDG | Dirección de Tecnología e Información
4 | Realizar dos (2) ejercicios de arquitectura empresarial en la entidad, en el proceso Gerencia de TI y en un proceso de articulación de la gestión local | 8048-Fortalecimiento Tecnológico para una Administración más Eficiente en la Secretaría Distrital de Gobierno | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Gestión con valores para resultados | Política Gobierno Digital | Eficacia | Número de ejercicios realizados | Ejercicios | 0 | Número de ejercicios realizados/Número de ejercicios totales programados | Suma | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Documento Visión de Arquitectura Empresarial de los ejercicios de AE 1 y 2. | Información propia de la SDG | Dirección de Tecnología e Información
5 | Desarrollar el 100% de las acciones priorizadas en el Plan de Actualización de los Sistemas de Información de la SDG durante la vigencia 2026. | 8048-Fortalecimiento Tecnológico para una Administración más Eficiente en la Secretaría Distrital de Gobierno | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Gestión con valores para resultados | Política Gobierno Digital | Eficacia | Porcentaje de acciones priorizadas desarrolladas en el Plan de Actualización de los sistemas de información | Porcentaje | 0 | (Número de acciones priorizadas desarroladas obre los sistemas de información gestionados/ Nùmero de acciones priorizadas los sistemas de información programados)*100 | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Documento de Plan de actualización con los requerimientos gestionados para los sistemas de información de acuerdo con las necesidades de las dependencias. | Información propia de la SDG | Dirección de Tecnología e Información
TOTAL
Note on B10: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on I10: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on J10: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es importante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on K10: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador

## Listas (hidden)
DEPENDENCIAS | PROYECTOS DE INVERSIÓN | OBJETIVO ESTRATÉGICO | DIMENSIONES MIPG | POLÍTICAS MIPG | TIPO INDICADOR | TIPO PROGRAMACIÓN
Despacho SDG | 7952 - Fortalecimiento institucional de la gestión local en las localidades de Bogotá D.C. | PEI - Fortalecer la identidad de ciudad mediante la comunicación estratégica y la innovación publica y social, generando cambios comportamentales y valor público. | Talento Humano | Política 1. Gestión Estratégica del Talento Humano | Eficacia | Suma
OAP - Oficina Asesora de Planeación | 7983 - Fortalecimiento de la gestión policiva en Bogotá D.C. | PEI - Fomentar la promoción, garantía, protección, respeto y apropiación de los Derechos Humanos, la Libertad Religiosa y de conciencia, el Dialogo, la convivencia pacífica y la lucha contra el racismo. | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Política 2. Integridad | Eficiencia | Constante
OAC - Oficina Asesora de Comunicaciones | 7988 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos y de libertad religiosa y de conciencia en Bogotá D.C. | PEI - Propiciar la revolución del servicio con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Gestión con Valores para Resultados | Política 3. Planeación institucional | Efectividad | Creciente
OCI - Oficina de Control Interno | 7993 - Fortalecimiento del tejido social y la reconstrucción de la confianza con la ciudadanía para promover la cultura de la convivencia basada en el diálogo | PEI - Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | Evaluación de Resultados | Política 4. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público |  | Decreciente
OCDI - Oficina de Control Disciplinario Interno | 7999 - Implementación de estrategias de innovación publica y social para el fomento de la gestión del conocimiento en Bogotá D.C. | PEI - Promover la transparencia, la integridad y la participación en la gestión pública, para mejorar la gobernabilidad democrática distrital y local. | Información y Comunicación | Política 5. Compras y Contratación Pública
DRP - Dirección de Relaciones Políticas | 8004 - Implementación de la estrategia de participación ciudadana en espacios de toma de decisiones públicas en Bogotá D.C. | PES - Emprender acciones para el fortalecimiento institucional y normativo del Sector Gobierno, que faciliten la gobernabilidad local y la atención integral de las necesidades en materia de espacio público. | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Política 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
DJ - Dirección Jurídica | 8010 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos de las comunidades étnicas en Bogotá D.C. | PES - Producir información sobre participación incidente, políticas públicas y relaciones políticas, que fomente la transparencia, la democracia, la generación de una visión compartida de Ciudad y la toma de decisiones basada en evidencia. | Control Interno | Política 7. Servicio al Ciudadano
DGAEP - Dirección para la Gestión Administrativa Especial de Policía | 8020 - Fortalecimiento de las relaciones estratégicas de los actores políticos de los diferentes niveles que influyan en la implementación de los programas de la administración Distrital Bogotá D.C. | PES -Promover una cultura de paz en el territorio basada en los derechos humanos, que fomente espacios de diálogo, así como la transversalización del enfoque diferencial étnico-racial. | No Aplica | Política 8. Simplificación, Racionalización y Estandarización de trámites
SGL - Subsecretaría de Gestión Local | 8037 - Implementación de acciones orientadas a la gestión pública efectiva y transparente en la Secretaria Distrital de Gobierno de Bogotá D.C. | PES - Desarrollar capacidades técnicas y tecnológicas en el Sector Gobierno para fortalecer el conocimiento, las capacidades institucionales y la articulación interinstitucional hacia la mejora en la prestación de los servicios, la atención oportuna de las peticiones ciudadanas y la prestación de servicios digitales básicos, que progresivamente permitan avanzar en la estrategia de gobierno abierto, la estructura de datos y la generación de confianza ciudadana. |  | Política 9. Participación Ciudadana en la Gestión Pública
DGDL - Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 8048 - Fortalecimiento Tecnológico para una Administración Más Eficiente en la Secretaría Distrital de Gobierno Bogotá D.C. |  |  | Política 10. Gobierno Digital
DGP - Dirección para la Gestión Policiva | 8179 - Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C. |  |  | Política 11. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
SGGD - Subsecretaría de Gobernabilidad y Garantía de Derechos | Funcionamiento |  |  | Política 12. Seguridad Digital
DDH - Dirección de Derechos Humanos |  |  |  | Política 13. Defensa Jurídica
SARLC - Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia |  |  |  | Política 14. Mejora normativa
DAE - Dirección de Asuntos Étnicos |  |  |  | Política 15. Seguimiento y evaluación de la gestión institucional
SAIR - Subdirección de Asuntos Indígenas y Rrom |  |  |  | Política 16. Gestión Documental
SANARP - Subdirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras |  |  |  | Política 17. Gestión de la Información Estadística
DCDS - Dirección de Convivencia y Diálogo Social |  |  |  | Política 18. Gestión del Conocimiento y la Innovación
SGI - Subdirección de Gestión Institucional |  |  |  | Política 19. Control Interno
DGTH - Dirección de Gestión del Talento Humano |  |  |  | No Aplica
DA - Dirección Administrativa
DF - Dirección Financiera
DTI - Dirección de Tecnologías e Información
DC - Dirección de Contratación