## Anexo 2 Seg. PTEP
Anexo 2 de Informe de Seguimiento al PTEP 2025: Verificación de nueve entregables PTEP 2025
VERIFICACIÓN DE MUESTRA DE 9 ENTREGABLES DEL PTEP 2025
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | No. ACT | ACTIVIDAD | PRODUCTO | NIVEL DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
Componente 1: Transparencia, Cultura de la Legalidad y Estado Abierto | Subcomponente 1: Accesos a la información pública, datos abiertos y transparencia | 2 | Desarrollo, publicación y difusión del portafolio de la Oferta Institucional | Un (01) Portafolio de la Oferta Institucional | No cumple | La descripción del producto o entregable de esta actividad hace referencia a un (01) Portafolio de la Oferta Institucional; sin embargo, al verificar las evidencias aportadas, estas corresponden al documento “Manual de contratación”, Código GCO-GCI-M003, de fecha 28 de septiembre de 2022, lo cual no guarda coherencia con el producto establecido ni con la actividad denominada Desarrollo, publicación y difusión del Portafolio de la Oferta Institucional.
| Subcomponente 2: Participación ciudadana y rendición de cuentas | 7 | Seguimiento a las líneas de inversión con énfasis en la participación ciudadana en el presupuesto de las Alcaldías Locales. | Informe sobre las líneas de inversión. | No cumple | En los soportes aportados para esta actividad se evidencia un correo institucional con solicitud de publicación en página web, un documento con el guion de un video de canales de denuncias y evidencias de publicación de piezas comunicativas; no obstante, dichos soportes no son coherentes con el producto relacionado, el cual corresponde a un informe sobre líneas de inversión.
| Subcomponente 3: Mejora en la atención y servicio a la ciudadanía y canales de denuncia | 15 | Desarrollo de seguimientos a los puntos de atención presencial a la ciudadanía ubicados en la Red CADE, con el fin de verificar el cumplimiento de los protocolos de atención, conforme a la programación y priorización establecida. | Un (1) informe consolidado del cuatrimestre - Siete (7) actas de seguimiento del cuatrimestre | No cumple | Al verificar las evidencias aportadas para esta actividad, se observa que estas corresponden a un informe anual de Caracterización de Ciudadanos, Usuarios y Grupos de Interés de 2024, lo cual no guarda coherencia con el producto establecido ni con la actividad relacionada.
| Subcomponente 4: Racionalización de tramites | 21 | Actualización del proceso, procedimientos y manual del proceso de contratación. | Un (1) Manual de Contratación actualizado, incluyendo ítems sobre orientaciones en conflicto de intereses. | No cumple | Al verificar la evidencia aportada, se identifica un archivo que contiene actas de seguimiento a puntos de atención, estrategias pedagógicas y protocolos para el nivel central y el nivel local. Sin embargo, dicha documentación no corresponde ni acredita la actualización del Manual de Contratación, ni incluye orientaciones relacionadas con el conflicto de intereses. La evidencia presentada no guarda coherencia con el producto definido ni permite verificar el cumplimiento de la actividad.
Componente 2: Integridad | Subcomponente 5: Fortalecimiento de una cultura de integridad | 26 | Sensibilización sobre el Código de Integridad para los servidores públicos y colaboradores de la Secretaría Distrital de Gobierno. | Una (1) grabación de la sensibilización del Código de Integridad - Una (1) lista de asistencia. | Parcialmente | Al revisar la evidencia aportada, se identifica un registro de asistencia correspondiente a la Jornada de Reinducción vigencia 2025 y una presentación en PowerPoint titulada “Código de Integridad 2025”. No obstante, no se evidencia la grabación de la jornada de sensibilización, la cual hace parte del producto establecido. En consecuencia, la evidencia presentada resulta parcial, dado que, si bien se cuenta con soporte de asistencia y material de apoyo, no se acredita en su totalidad el producto definido para la actividad.
Componente 3: Gestión de Riesgos, Monitoreo y Control | Subcomponente 6: Riesgos para la integridad pública y gestión de riesgos de corrupción | 32 | Revisión, actualización, consolidación y publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción 2025. | Un (1) mapa de riesgos de corrupción consolidado y publicado. | Cumple | La evidencia aportada es coherente con el producto establecido y permite verificar el cumplimiento de la actividad, toda vez que se cuenta con el mapa de riesgos y con el soporte de su publicación
Componente 3: Gestión de Riesgos, Monitoreo y Control | Subcomponente 7: Medidas de debida diligencia - Lavado de Activos | 34 | Identificar los riesgos relacionados con el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Anticorrupción, de acuerdo con la metodología establecida por la entidad. | Matrices con la identificación de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. | Cumple | La evidencia aportada corresponde al producto establecido y permite verificar el cumplimiento de la actividad, toda vez que se cuenta con matices de clasificación de procesos relacionados con financiación de terrorismo, lavado de activos, corrupción, financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva y mapa de riesgos.
Componente 4: Redes y Articulación Estratégica | Subcomponente 8: Redes internas | 39 | Operación de la Plataforma del Centro de Gobierno Local. | Un (1) informe de funcionamiento trimestral de la plataforma. | Cumple | La evidencia aportada corresponde al producto establecido y permite verificar el cumplimiento de la actividad, toda vez que se cuenta con 4 informes trimestrales de 2025, con el funcionamiento de la plataforma del Centro de Gobierno Local
| Subcomponente 9: Redes externas | 40 | Implementación de la Política de Integridad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en la Secretaría Distrital de Gobierno. | Un (1) autodiagnóstico - Un (1) plan de acción - Dos (2) informes de seguimiento de la Política de Integridad de MIPG - Un (1) informe de los procesos disciplinarios. | Cumple | Se evidencia archivos Excel que incluyen el autodiagnóstico de gestión del código de integridad, el autodiagnóstico de conflicto de intereses, el plan de acción, el informe de avances de la política de integridad correspondiente al primer semestre de 2025 y el informe sobre procesos disciplinarios. La evidencia aportada es consistente con el producto y la actividad establecida, permitiendo verificar su cumplimiento.
Fuente: Elaboración propia equipo auditor OCI, basado en archivo Excel "PTEP 2025" remitido por la SGI y acceso proporcionado a la OCI de las evidencias cargadas por las dependencias a cargo.