## Sheet1
No. | FECHA REPORTE DE LA INFORMACIÓN | SECTORIAL | CÓDIGO ENTIDAD | NOMBRE DE LA ENTIDAD | SECTORIAL QUE GENERO LA AUDITORÍA | VIGENCIA DE LA AUDITORÍA O VISITA | CODIGO AUDITORÍA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | MODALIDAD | COMPONENTE | FACTOR | MACROPROCESO | PROCESO | No. HALLAZGO | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | CODIGO ACCION | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | ESTADO ENTIDAD | ESTADO AUDITOR | Observaciones OCI | Cumplida Efectiva | Cumplida Inefectiva | En Ejecución | En Ejecución con Incumplimiento | Acción Incumplida Inefectiva | Incidencia | Cuantia
1016 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 10 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2025 | 106 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | GESTIÓN FINANCIERA | ESTADOS FINANCIEROS | 3.1.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN EL TRASLADO DE INFORMACIÓN Y SOPORTES A CONTABILIDAD RELATIVOS A LA CUENTA 1311, POR LO QUE, PERMANECEN EN LA CUENTA MONTOS QUE DEBIERON EXCLUIRSE. | SE GENERARON DEPURACIONES EN COMITÉ DE CARTERA Y NO SE CUENTA CON LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS | 1 | SOLICITAR AL PROFESIONAL 222-24 DE GESTIÓN POLICIVA Y JURÍDICA, REVISAR Y GESTIONAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES | ACTOS ADMINISTRATIVOS GENERADOS | NÚMERO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS | 6 | GESTION POLICIVA Y JURIDICA | 2025-07-01 | 2025-12-15 |  | ABIERTA | *La causa reconoce la ausencia del soporte formal requerido para efectuar las depuraciones contables. Sin embargo, no aborda el origen estructural del problema. la accion se enfoca únicamente en solicitar revisión, no en garantizar la expedición de los actos administrativos * pese a haberse definido una acción orientada a la generación de actos administrativos para formalizar las depuraciones de cartera relacionadas con la cuenta contable 1311, a la fecha no se evidencia avance en el cumplimiento de la meta establecida; Las evidencias aportadas corresponden únicamente a gestiones administrativas asociadas a cambio de profesional responsable y solicitudes de entrega de soportes mediante correo electrónico, los cuales a demás son de la vigencoa 2026 y no constituyen evidencia suficiente del cumplimiento de la acción correctiva ni de la expedición de los actos administrativos requeridos. |  |  |  |  | X | Adminsitrativa | N/A
1017 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 10 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2025 | 106 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | GESTIÓN FINANCIERA | ESTADOS FINANCIEROS | 3.1.1.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO AL TÉRMINO DE LA VIGENCIA 2024, NO SE CONTÓ CON EL INFORME FINAL PRODUCTO DE LA TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS. | DEMORA EN LA CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA QUE REALIZARÍA LA TOMA DE INVENTARIOS | 1 | COORDINAR CON PLANEACIÓN SOLICITANDO EL PROCESO PRECONTRACTUAL PARA LA CONTRATACIÓN DEL OPERADOR QUE REALIZARÁ LA TOMA FÍSICA Y MEDICIÓN POSTERIOR DE LOS INVENTARIOS | GESTIÓN DE CONTRATO DE TOMA FISICA Y POSTERIORES | NUMERO DE COMUNICACIONES E INFORME FINAL | 2 | ALMACÉN | 2025-07-01 | 2025-12-15 |  | ABIERTA | *En la verificación realizada, se evidencian soportes relacionados con la coordinación y solicitud del proceso precontractual ante el área de planeación; no obstante, dicha gestión no garantiza el cumplimiento del objetivo de la acción, toda vez que no se acredita la contratación efectiva del operador, ni la ejecución de la toma física de inventarios, ni la generación del informe final correspondiente. En este sentido,esta cumplida la accion pero la evidencia aportada corresponde únicamente a una etapa inicial del proceso, | X |  |  |  |  | Adminsitrativa | N/A
1018 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 10 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2025 | 106 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | GESTIÓN FINANCIERA | ESTADOS FINANCIEROS | 3.1.1.3 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR PRESENTARSE OPERACIONES RECIPROCAS EN LA CUENTA 19-08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN. - ATENEA CON SALDOS PENDIENTES DE AJUSTE QUE GENERAN INCERTIDUMBRE DE SU VALOR. | EL OPERADOR NO ENTREGA LAS OPERACIONES RECÍPROCAS CLARAS | 1 | OFICIAR MENSUALMENTE A CADA UNO DE LOS CONVENIOS POR PARTE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN. DESDE EL DESPACHO SE REALIZARÁ MEMORANDO A LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN PARA PRESENTAR INFORME MENSUAL. | OFICIOS EMITIDOS | NUMERO DE COMUNICACIONES EMITIDAS/PROGRAMADAS | 5 | PLANEACIÓN | 2025-07-01 | 2025-12-15 |  | ABIERTA | *La causa identifica un factor externo asociado al operador; sin embargo, desde la perspectiva de control interno, la causa resulta incompleta, ya que no contempla aspectos institucionales tales como: -ausencia de mecanismos formales de conciliación periódica, -debilidades en el seguimiento por parte de la supervisión de los convenios, -falta de controles oportunos para validar la información financiera recibida. En consecuencia, la causa se concentra en el actor externo y no aborda completamente las responsabilidades institucionales de control y seguimiento. *Adicionalmene La acción definida se orienta a fortalecer la gestión de seguimiento mediante comunicaciones formales y reportes periódicos,atiende el componente de gestión documental, pero no asegura la solución material del hallazgo. *Las evidencias evidencian gestiones de solicitud de información y coordinación interinstitucional, lo cual demuestra actividad administrativa frente a la situación identificada, Sina embargo no se observa que las comunicaciones se hagan con la periodicidad que se estipulo es decir mensualemnte, por tanto se evalua como Incumplida. No se evidencia lo plasmado en la acción de mejora "OFICIAR MENSUALMENTE A CADA UNO DE LOS CONVENIOS POR PARTE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN. DESDE EL DESPACHO SE REALIZARÁ MEMORANDO A LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN PARA PRESENTAR INFORME MENSUAL." |  |  |  |  | X | Disciplinaria | N/A
1019 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 10 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2025 | 106 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | GESTIÓN FINANCIERA | ESTADOS FINANCIEROS | 3.1.1.4 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA AL EVIDENCIAR REGISTROS EN LA CUENTA 17-05 “BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN” QUE DEBIERON EXCLUIRSE DADO QUE EL CONTRATO SE ENCONTRABA TERMINADO Y LIQUIDADO. | LOS INGRESOS AL ALMACÉN DE LOS BIENES DE USO PUBLICO SE HACEN POSTERIOR A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. LOS INGRESOS AL ALMACÉN SE REALIZAN EL PRIMER DÍA DE CADA MES PERO NO SE TIENE EN CUENTA POR PARTE DE LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN. | 1 | REQUISITO EN EL ÚLTIMO PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO SE DEBE ANEXAR EL INGRESO AL ALMACÉN Y EL EGRESO EN LOS CASOS QUE APLIQUE. ALMACÉN PROYECTARÁ Y SOCIALIZARÁ OFICIO A LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN CON LOS REQUISITOS DE ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN, TIEMPOS DE INGRESO PARA TENERLO EN CUENTA AL MOMENTO DE PROGRAMAR LOS PAGOS COMUNICACIÓN DEL DESPACHO A FORMULACIÓN Y A LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN SOBRE LOS REQUISITOS PARA EL PAGO | DOCUMENTOS REALIZADOS | NUMERO DE DOCUMENTOS REALIZADOS/PROGRAMADOS | 2 | OBLIGACIONES POR PAGAR Y ALMACÉN | 2025-07-01 | 2025-12-15 |  | ABIERTA | *De acuerdo con la revisión efectuada al plan de mejoramiento y las evidencias documentales aportadas, se verificó la elaboración y socialización de documentos institucionales orientados a fortalecer los controles relacionados con el registro oportuno de bienes de uso público en el almacén de la entidad, particularmente en lo referente a los requisitos que deben cumplirse al momento de tramitar el último pago y la liquidación contractual. En este sentido, se evidencian comunicaciones y registros documentales asociados al ingreso de bienes de uso público derivados de contratos de obra, así como solicitudes de acciones de mejora dirigidas a las dependencias responsables del proceso. Con fundamento en lo anterior, la Oficina de Control Interno considera que las acciones definidas en el plan de mejoramiento no fueron implementadas conforme a lo programado, ya que se hablaba de una peridicida definida mensualemnte evidenciándose el cumplimiento de la meta establecida, por lo cual la acción se evalúa como incumplida en el marco del plan de mejoramiento. En los soportes aportados no se evidencia la completitud de documentos descritos en la acción de mejora. |  |  |  |  | X | Disciplinaria | N/A
1020 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 10 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2025 | 106 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | GESTIÓN FINANCIERA | ESTADOS FINANCIEROS | 3.1.1.5 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO EN OPERACIONES RECIPROCAS CUENTA 58-90-90 AL PRESENTARSE UNA DIFERENCIA DE $156.077.199 ENTRE EL VALOR REPORTADO POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ. | LOS EGRESOS NO SON FIRMADOS OPORTUNAMENTE Y LAS ENTIDADES DISTRITALES NO FIRMAN SALIDAS DE ALMACÉN. NO SE FIRMAN LAS ENTREGAS EN EL MOMENTO EN QUE SE REALIZAN EN LA SALIDA DE ALMACÉN LOS COLEGIOS TIENEN FORMATOS DIFERENTES A LOS NUESTROS | 1 | REMITIR LAS ACTAS DE LOS ELEMENTOS ENTREGADOS. TRATAR EL TEMA EN CLG QUE INCLUYA EN LA AGENDA EL TEMA PARA EFECTOS QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO ADECUADAMENTE Y EVITAR ESTOS HALLAZGOS. CIRCULARIZAR TRIMESTRALMENTE CON LAS ENTIDADES QUE SE TENGA CONVENIO PARA QUE SE INFORME A CONTABILIDAD QUE SE HA EJECUTADO. | DOCUMENTOS REALIZADOS | NUMERO DE DOCUMENTOS REALIZADOS/PROGRAMADOS | 4 | ALMACEN Y PROFESIONAL 222/24 DE DESARROLLO LOCAL | 2025-07-01 | 2025-12-15 |  | ABIERTA | *Las evidencias aportadas permiten observar que se realizaron gestiones relacionadas con la formalización de la entrega de elementos y la trazabilidad de comunicaciones internas. No obstante, desde el enfoque de control interno se identifican algunos aspectos relevantes: -Las evidencias presentadas corresponden principalmente a documentos asociados a la gestión administrativa de entrega de bienes. -No se evidencia con claridad documentación que permita verificar la conciliación de la diferencia contable entre la Secretaría Distrital de Educación y el Fondo de Desarrollo Local de Engativá, ademas No se evidencia completamente, lo plasmado en la acción de mejora: "REMITIR LAS ACTAS DE LOS ELEMENTOS ENTREGADOS. TRATAR EL TEMA EN CLG QUE INCLUYA EN LA AGENDA EL TEMA PARA EFECTOS QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO ADECUADAMENTE Y EVITAR ESTOS HALLAZGOS. CIRCULARIZAR TRIMESTRALMENTE CON LAS ENTIDADES QUE SE TENGA CONVENIO PARA QUE SE INFORME A CONTABILIDAD QUE SE HA EJECUTADO.". Se evidencian documentos sin firma. En los soportes aportados no se evidencia la completitud de documentos descritos en la acción de mejora. |  |  |  |  | X | Adminsitrativa | N/A
1021 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 10 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2025 | 106 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | GESTIÓN PRESUPUESTAL Y RESULTADOS | GESTIÓN PRESUPUESTAL - EJECUCIÓN DE INGRESOS | 3.2.1.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA NO PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO CBN-0004 “CUENTAS POR PAGAR AL CIERRE DE LA VIGENCIA”, EL CUAL ES DE PERIODICIDAD ANUAL, EN LA CUENTA RENDIDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. | SE REMITIÓ AL DESPACHO EL DOCUMENTO PARA FIRMA Y SUBIRLO AL SIVICOF, PERO NO SE SOLICITÓ LA CERTIFICACIÓN DE CARGUE | 1 | SOLICITAR A SISTEMAS EL REPORTE DE CARGUE EN SIVICOF Y SOCIALIZAR LA ACCIÓN CON SISTEMAS | DOCUMENTOS CARGADOS EN SIVICOF CON REPORTES | NÚMERO DE DOCUMENTOS CARGADOS EN SIVICOF CON REPORTES/NÚMERO DE DOCUMENTOS ENVIADOS | 6 | SISTEMAS Y CALIDAD | 2025-07-01 | 2025-12-15 |  | ABIERTA | *La causa identificada evidencia una debilidad en el control de verificación del cargue efectivo de la información en la plataforma SIVICOF. En particular, se identifica que el documento fue gestionado internamente, pero no se realizó la verificación posterior del cargue mediante certificación o reporte del sistema. *De acuerdo con la revisión de las evidencias aportadas, entre las cuales se encuentran los correos electrónicos con acuses de cargue, la carpeta de soportes de recibo del sistema, el acta de reunión con el área de sistemas y la gestión documental asociada al proceso de verificación, se observa cumplimiento de la meta establecida en el plan de mejoramiento. | X |  |  |  |  | Adminsitrativa | N/A
1022 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 10 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2025 | 106 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | GESTIÓN PRESUPUESTAL Y RESULTADOS | GESTIÓN PRESUPUESTAL - EJECUCIÓN DE INGRESOS | 3.2.1.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALENCIAS EN LA GESTIÓN Y REGISTRO PRESUPUESTAL EN TRES (3) AFOROS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y RENTAS DE FDL ENGATIVÁ VIGENCIA 2024 -RENDIMIENTOS FINANCIEROS; REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS Y SANCIONES URBANÍSTICAS-, LO QUE DA COMO RESULTADO UN INCREMENTO EN EL RECAUDO DE $97.936.526. | JURÍDICA REPORTA LA PROYECCIÓN DE MULTAS Y SANCIONES QUE SE RECIBIRÁN. EN SEPTIEMBRE SE ESTIMAN LOS RENDIMIENTOS DE LAS FIDUCIAS O EXCEDENTES DE SDH Y HAY INGRESOS POSTERIORES | 1 | DESDE PRESUPUESTO SOLICITAR AL 222/24 UNA PROYECCIÓN CON CORTE A SEPTIEMBRE | PROYECCIONES REALIZADAS | NÚMERO DE PROYECCIONES RECIBIDAS/SOLICITADAS | 1 | PRESUPUESTO | 2025-07-01 | 2025-12-15 |  | ABIERTA | *La acción definida se orienta a fortalecer el proceso de proyección de ingresos mediante la solicitud de información a la dependencia correspondiente, con el fin de mejorar la estimación presupuestal. No obstante, desde la perspectiva de control interno, la acción presenta limitaciones importantes: se centra únicamente en solicitar una proyección puntual, no establece un mecanismo permanente de seguimiento del comportamiento de los ingresos, ni contempla ajustes en el procedimiento de estimación de aforos presupuestales. En consecuencia, la acción atiende parcialmente la causa identificada, pero no incorpora un control estructural que prevenga la recurrencia del hallazgo. *El indicador busca medir la realización de la proyección solicitada.Si bien el indicador permite verificar el cumplimiento de la actividad prevista, no mide directamente la mejora en la precisión de los aforos presupuestales, *La evidencia aportada corresponde únicamente a una solicitud de información dirigida a la dependencia responsable, la cual constituye una gestión administrativa preliminar. No obstante, esta evidencia no acredita la elaboración ni la entrega de la proyección solicitada, ni permite verificar el cumplimiento del indicador definido en el plan de mejoramiento. En consecuencia, desde el punto de vista de control interno, la evidencia presentada no resulta suficiente para validar la implementación de la acción correctiva. En consecuencia, la Oficina de Control Interno considera que la acción definida en el plan de mejoramiento no ha sido cumplida, por cuanto no se cuenta con soporte documental que permita acreditar la ejecución de la actividad prevista ni el cumplimiento del indicador definido. |  |  |  |  | X | Adminsitrativa | N/A
1023 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 10 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2025 | 106 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | GESTIÓN PRESUPUESTAL Y RESULTADOS | GESTIÓN PRESUPUESTAL - EJECUCIÓN DE GASTOS O COSTOS Y GASTOS | 3.2.2.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INEFICACIA EN LOS GIROS DE TRES (3) PROPÓSITOS DEL PDL, GENERANDO ATRASOS EN LA CONTRATACIÓN Y ENTREGA DE OBRAS O SERVICIOS A LA COMUNIDAD DE ENGATIVÁ EN LA VIGENCIA 2024. | EL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN NO PERMITIÓ REALIZAR EL PROCESO DE MANERA EFECTIVA | 1 | CONTAR CON EL 35% LA FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS A 30 DE JUNIO Y A 31 DE OCTUBRE EL 90% DE LA FORMULACIÓN PARA LA VIGENCIA 2025 Y REDUCIR TERMINOS EN LAS VIGENCIAS 2026 Y 2027 | PROYECTOS FORMULADOS | NÚMERO DE PROYECTOS FORMULADOS/NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS PARA FORMULAR | 1 | PLANEACIÓN | 2025-07-01 | 2025-12-15 |  | ABIERTA | * la causa resulta limitada, en la medida en que el cambio de administración constituye una circunstancia institucional recurrente y no necesariamente explica por sí misma la totalidad de las debilidades identificadas. *La acción definida se orienta a fortalecer la planeación anticipada de los proyectos de inversión, estableciendo metas de formulación en momentos específicos del año. Este enfoque resulta pertinente, dado que busca mejorar la oportunidad en la formulación de proyectos, *Los documentos aportados corresponden a instrumentos de planeación institucional que permiten evidenciar la programación y gestión de los proyectos de inversión de la entidad.Particularmente, el POAI constituye un instrumento clave para la programación de los proyectos de inversión, mientras que el informe de procesos del primer semestre permite observar el avance de las iniciativas en curso Se sugiere documentar de manera explícita, el cumplimiento de la acción de mejora establecida: CONTAR CON EL 35% LA FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS A 30 DE JUNIO Y A 31 DE OCTUBRE EL 90% DE LA FORMULACIÓN PARA LA VIGENCIA 2025 Y REDUCIR TERMINOS EN LAS VIGENCIAS 2026 Y 2027 |  |  |  |  | X | Disciplinaria | N/A
1024 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 10 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2025 | 106 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | GESTIÓN PRESUPUESTAL Y RESULTADOS | GESTIÓN PRESUPUESTAL - EJECUCIÓN DE GASTOS O COSTOS Y GASTOS | 3.2.2.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE GESTIÓN EFECTIVA Y OPORTUNA EN LA LIQUIDACIÓN, PAGOS Y/O LIBERACIÓN DE 169 COMPROMISOS DEL FDLE, REGISTRADOS EN LAS OBLIGACIONES POR PAGAR SUSCRITOS EN VIGENCIAS ANTERIORES AL 2024, CON SALDO AL TÉRMINO DE LA VIGENCIA AUDITADA POR $8.651.233.242. | LOS RECURSOS SIN LIBERAR REQUIEREN DE UN ANÁLISIS PRESUPUESTAL PARA PODERLOS INGRESAR AL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA EN CONCORDANCIA CON UNA NECESIDAD ESPECÍFICA. LOS PROCESOS LIQUIDADOS NO SE ENVIARON A PRESUPUESTO PARA LIBERAR, POR LO QUE REMITIRÁ AL DESPACHO LA INFORMACIÓN PARA QUE SE PROCEDA CON LA SOLICITUD DE LIBERACIÓN DE RECURSOS A PRESUPUESTO. | 1 | SE DEPURARÁ LA MATRIZ CON LA QUE SE CUENTA PARA REALIZAR LAS LIQUIDACIONES, LA CUAL SE ASIGNARÁ AL EQUIPO DE OBLIGACIONES POR PAGAR Y SE ENVIARÁ REPORTE MENSUAL AL DESPACHO Y CALIDAD PARA EL REGISTRO DE EVIDENCIAS | MATRICES ENVIADAS | NÚMERO DE MATRICES ENVIADAS /PROGRAMADAS | 5 | OBLIGACIONES POR PAGAR . | 2025-07-01 | 2025-12-15 |  | ABIERTA | *La acción definida busca fortalecer el control y seguimiento de las obligaciones por pagar mediante la depuración y utilización de una matriz de control y no incorpora de manera directa acciones orientadas a materializar la liberación efectiva de recursos o la liquidación de los compromisos identificados. *De acuerdo con la revisión de las evidencias aportadas, se identifican avances en la elaboración de herramientas de control que permiten organizar y analizar la información de los compromisos pendientes; sin embargo, se observa que el incumplimiento de la meta l, toda vez que se han elaborado dos matrices frente a cinco programadas. |  |  |  |  | X | Disciplinaria | N/A
1025 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 10 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2025 | 106 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | GESTIÓN PRESUPUESTAL Y RESULTADOS | GESTIÓN Y RESULTADOS - PLANES Y PROYECTOS | 3.2.3.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN DE MEJORA NO. 4 FORMULADA PARA EL HALLAZGO 3.1.2.2 PARA LA AUDITORÍA DE DESEMPEÑO CÓDIGO 113 PAD 2024. DEBILIDADES EN LA CALIDAD E INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL COMPONENTE DE GESTIÓN Y RESULTADOS, ASÍ COMO LA AUSENCIA DE PUNTOS DE CONTROL EN LOS PROCEDIMIENTOS DE GET-GPL-P002 Y GET-GPL-P004 RELACIONADOS CON EL SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN LOCAL, Y DEFICIENCIAS EN LA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA WEB ALCALDÍA LOCAL. | NO SE REALIZARON LAS ACCIONES PROPUESTAS, FALTO LA DE PRENSA | 1 | REALIZAR UN MEMORANDO A LAS ÁREAS QUE REPORTAN INFORMACIÓN PARA TENER CLARO LO QUE SE PUBLICA Y LAS FECHAS DE LAS PUBLICACIONES EN LA PAGINA WEB Y TENER ACTUALIZADO EL SITIO. | MEMORANDOS ENVIADOS | NÚMERO DE MEMORANDOS ENVIADOS | 1 | PRENSA | 2025-07-01 | 2025-08-08 |  | ABIERTA | *Si bien la acción contribuye a establecer lineamientos institucionales, su alcance se limita a la emisión de una comunicación formal y no incorpora mecanismos de control permanente que garanticen la actualización continua del sitio web. *El indicador permite medir el cumplimiento de la actividad definida, consistente en la emisión del memorando dirigido a las áreas responsables del reporte de información. No obstante, desde el enfoque de control interno, el indicador mide la gestión administrativa realizada, pero no el resultado esperado, que corresponde a la mejora en la calidad, integridad y oportunidad de la información publicada en el sitio web institucional. *Las evidencias aportadas permiten verificar que la dependencia responsable emitió el memorando dirigido a las áreas correspondientes, con el propósito de establecer lineamientos para el reporte y publicación de información en la página web institucional. El memorando constituye evidencia directa de la ejecución de la acción prevista en el plan de mejoramiento, mientras que el correo electrónico aporta trazabilidad de la gestión administrativa asociada al proceso. | X |  |  |  |  | Adminsitrativa | N/A
1026 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 10 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2025 | 106 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | GESTIÓN PRESUPUESTAL Y RESULTADOS | GESTIÓN Y RESULTADOS - PLANES Y PROYECTOS | 3.2.3.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES DE MEJORA NOS. 1 Y 2 FORMULADAS PARA EL HALLAZGO 3.4.1.4 PARA LA AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN CÓDIGO 113 PAD 2024, EN LO RELACIONADO CON INSUFICIENTE E INEFECTIVA GESTIÓN EN EL LOGRO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS METAS PLANEADAS PARA EL AÑO 2023 DENTRO PDL Y LO RELACIONADO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), BALANCE SOCIAL Y EL PLAN AMBIENTAL LOCAL. | NO SE CUMPLIÓ CON UNA DE LAS ACCIONES DE MEJORA PROPUESTA. | 1 | SOCIALIZAR CON EL ÁREA DE PLANEACIÓN LA REITERACIÓN DEL HALLAZGO Y LA IMPORTANCIA DE ENTREGAR LAS EVIDENCIAS COMO SE REGISTRAN EN LOS PLANES DE MEJORAMIENTO. | SOCIALIZACIONES REALIZADAS | NÚMERO DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS | 1 | CALIDAD | 2025-07-01 | 2025-08-08 |  | ABIERTA | *La causa identifica una debilidad en el seguimiento y cumplimiento de acciones definidas en planes de mejoramiento anteriores, lo cual evidencia posibles falencias en la gestión del seguimiento interno a los planes de mejoramiento. *La acción definida se orienta a fortalecer la comunicación y sensibilización del área responsable frente a la importancia del cumplimiento de los planes de mejoramiento y la entrega de evidencias que soporten las acciones implementadas. Si bien esta acción contribuye a reforzar la gestión administrativa y la articulación institucional, su alcance se centra principalmente en un ejercicio de socialización, lo cual puede resultar limitado frente a la necesidad de implementar mecanismos de control más robustos para garantizar el cumplimiento de las acciones definidas. * El documento aportado corresponde a un acta de socialización que evidencia la realización de la reunión con el área de planeación, en la cual se abordó la reiteración del hallazgo y la importancia de registrar adecuadamente las evidencias en los planes de mejoramiento. El acta constituye evidencia de la ejecución de la actividad definida en la acción de mejora, permitiendo verificar el cumplimiento del indicador establecido.En consecuencia, la Oficina de Control Interno considera que la acción definida fue ejecutada conforme a lo previsto, toda vez que se cuenta con soporte documental que evidencia la realización de la socialización programada. | X |  |  |  |  | Adminsitrativa | N/A
1027 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 10 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2025 | 106 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | GESTIÓN PRESUPUESTAL Y RESULTADOS | GESTIÓN Y RESULTADOS - PLANES Y PROYECTOS | 3.2.3.3 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INOPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN SOLICITADA PARA ADELANTAR LA AFGR CÓDIGO 106 ANTE EL FDLE. | EN OCASIONES EL TIEMPO DE ENTREGA QUE DA EL ENTE DE CONTROL ES MUY CORTO Y NO SE ALCANZA A RECOPILAR LA INFORMACIÓN PARA LA ENTREGA OPORTUNA. | 1 | HACER UN MEMORANDO DIRIGIDO A LOS COORDINADORES DE ÁREA, SOBRE LA IMPORTANCIA DE ENTREGAR OPORTUNAMENTE LA INFORMACIÓN SOLICITADA Y LAS POSIBLES SANCIONES QUE GENERA EL INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN. SOLICITAR LAS PRÓRROGAS A CONTRALORÍA EN CASO DE REQUERIRSE TIEMPO PARA SUMINISTRAR INFORMACIÓN. | COMUNICACIONES REALIZADAS | NÚMERO DE COMUNICACIONES REALIZADAS | 1 | DESPACHO | 2025-07-01 | 2025-12-15 |  | ABIERTA | *La causa identifica como factor principal el limitado tiempo otorgado por el ente de control para la entrega de información.No obstante, desde el enfoque de control interno, este argumento no constituye una causa estructural suficiente, dado que las entidades públicas deben contar con mecanismos internos de coordinación que permitan atender oportunamente los requerimientos de los organismos de control. *La acción definida busca fortalecer la sensibilización y coordinación institucional frente a la atención de requerimientos del ente de control, mediante la emisión de un memorando dirigido a los coordinadores de área. Adicionalmente, se plantea la posibilidad de gestionar prórrogas ante la Contraloría en caso de requerirse tiempo adicional, lo cual constituye una medida administrativa válida dentro del proceso de atención de requerimientos. Sin embargo, desde el enfoque de control interno, la acción se centra principalmente en la emisión de una comunicación institucional, lo cual resulta limitado frente a la necesidad de establecer mecanismos estructurados de coordinación para la atención oportuna de solicitudes de información. *Las evidencias aportadas permiten verificar que la dependencia responsable emitió el memorando dirigido a los coordinadores de área, en el cual se reiteran los lineamientos para la entrega oportuna de información requerida por el ente de control. El memorando constituye evidencia de la ejecución de la acción definida, mientras que el correo electrónico evidencia la socialización de dicha comunicación a las dependencias correspondientes. | X |  |  |  |  | Adminsitrativa | N/A
1028 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 10 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2025 | 106 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | GESTIÓN PRESUPUESTAL Y RESULTADOS | GESTIÓN Y RESULTADOS - PLANES Y PROYECTOS | 3.2.3.4 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EXTEMPORANEIDAD EN EL REPORTE DE LA INFORMACIÓN DEL COMPONENTE DE GESTIÓN Y RESULTADOS, ASÍ COMO LA AUSENCIA DE PUNTOS DE CONTROL EN LOS PROCEDIMIENTOS GET-GPL-P002 Y GET-GPL-P004 RELACIONADOS CON EL SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN LOCAL, DEFICIENCIAS EN LOS REGISTROS Y DEFICIENCIAS EN LA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA WEB DE LA ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVÁ. | NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN EN EL MOMENTO EN QUE SE REQUIERE HACER LOS REPORTES | 1 | DAR UN LINEAMIENTO DESDE EL DESPACHO PARA LA ENTREGA OPORTUNA DE LA INFORMACIÓN PARA EL REPORTE DE SIVICOF, DIRIGIDA A LOS RESPONSABLES DEL SUMINISTRO DE LA INFORMACIÓN | LINEAMIENTOS REALIZADOS | NÚMERO DE LINEAMIENTOS EMITIDOS | 1 | DESPACHO | 2025-07-01 | 2025-12-15 |  | ABIERTA | *La acción definida busca fortalecer la coordinación institucional mediante la emisión de lineamientos desde el despacho, orientados a establecer responsabilidades claras para el suministro oportuno de información requerida en el proceso de rendición de cuentas en la plataforma SIVICOF. *Las evidencias aportadas permiten identificar que se realizaron actividades relacionadas con la coordinación institucional para la rendición de información en la plataforma SIVICOF, incluyendo reuniones de articulación y la aceptación de la rendición anual. Estas evidencias evidencian gestión institucional orientada a fortalecer el proceso de reporte de información; sin embargo, desde el punto de vista de control interno se observa que no se identifica de manera explícita el documento formal que contenga el lineamiento emitido por el despacho, tal como se describe en la acción definida. Por lo tanto, las evidencias aportadas reflejan gestiones relacionadas con la rendición de información, pero no permiten verificar plenamente la emisión formal del lineamiento institucional previsto. |  |  |  |  | X | Disciplinaria | N/A
1029 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 10 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2025 | 106 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | GESTIÓN PRESUPUESTAL Y RESULTADOS | GESTIÓN Y RESULTADOS - PLANES Y PROYECTOS | 3.2.3.5 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR AVANCE CRÍTICO Y GESTIÓN INEFECTIVA DE LAS METAS PLANEADAS PARA LA VIGENCIA 2024 DEL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS PÚBLICAS PARA LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ 2021-2024, “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA ENGATIVÁ”, EN CONEXIDAD CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), EL BALANCE SOCIAL Y EL PLAN AMBIENTAL LOCAL. | NO SE CUMPLIO CON LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO | 1 | REALIZAR SEGUIMIENTO MENSUAL DEL AVANCE DE LAS METAS PROPUESTAS PARA LA VIGENCIA TANTO FÍSICA COMO PRESUPUESTAL. | SEGUIMIENTOS REALIZADOS | NÚMERO DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS | 4 | PLANEACIÓN | 2025-07-01 | 2025-12-15 |  | ABIERTA | *La causa identificada describe el resultado del hallazgo, pero no profundiza en los factores que originaron el incumplimiento de las metas. *El indicador permite medir la ejecución de los ejercicios de seguimiento definidos en la acción de mejora.Aunque el indicador mide la realización de los seguimientos, no mide directamente la mejora en el cumplimiento de las metas, sino la implementación del mecanismo de control. *De acuerdo con la revisión de las evidencias aportadas, entre las cuales se encuentran los informes ejecutivos de avance de metas y las actas de seguimiento correspondientes No se evidencia lo plasmado en la acción de mejora: REALIZAR SEGUIMIENTO MENSUAL DEL AVANCE DE LAS METAS PROPUESTAS PARA LA VIGENCIA TANTO FÍSICA COMO PRESUPUESTAL. Dentro de las evidencias aportadas hay seguimiento de los meses de junio, septiembre y agosto, listados de firmas, sin desarrollo del seguimiento. En consecuencia se clasifica como incumplida inefectiva |  |  |  |  | X | Adminsitrativa | N/A
1030 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 10 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2025 | 106 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | GESTIÓN PRESUPUESTAL Y RESULTADOS | GESTIÓN Y RESULTADOS - GASTO PÚBLICO | 3.2.4.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN DE MEJORA NO. 1 FORMULADA PARA EL HALLAZGO 3.4.2.1, EN EL MARCO DE LA AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN CÓDIGO 113, PAD 2024, EN LO RELACIONADO CON DEFICIENCIAS EN EL ESTADO DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN LOS CONTRATOS NO. 371 Y 380 DE 2021. | NO SE EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA ACCIÓN DE MEJORA PROPUESTA | 1 | EMITIR EL OFICIO A LA INTERVENTORÍA CON COPIA AL CONTRATISTA, SOLICITANDO UN DETALLADO DE LA SUBSANACIÓN A LAS ACCIONES | COMUNICACIONES REALIZADAS | NÚMERO DE COMUNICACIONES REALIZADAS | 2 | INFRAESTRUCTURA | 2025-07-01 | 2025-08-08 |  | ABIERTA | *La causa identificada señala que la acción de mejora previamente definida no fue implementada en su totalidad, lo cual refleja posibles debilidades en el seguimiento institucional al cumplimiento de acciones de mejora- *La acción definida se orienta a requerir formalmente a la interventoría y al contratista información detallada sobre las acciones implementadas para subsanar las deficiencias identificadas en las obras ejecutadas.No obstante, desde el enfoque de control interno, la acción se limita a solicitar información sobre la subsanación, pero no garantiza necesariamente que las deficiencias identificadas hayan sido efectivamente corregidas. *De acuerdo con la revisión de las evidencias aportadas, particularmente la solicitud de informe ejecutivo radicada bajo el número 0256020421141, se observa cumplimiento de la meta establecida en el plan de mejoramiento, en tanto se acredita la emisión de las comunicaciones programadas. No obstante, se identifica que las evidencias aportadas corresponden principalmente a solicitudes de información, por lo que no permiten verificar de manera directa la subsanación efectiva de las deficiencias identificadas en las obras ejecutadas en los contratos objeto del hallazgo. |  | X |  |  |  | Adminsitrativa | N/A
1031 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 10 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2025 | 106 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | GESTIÓN PRESUPUESTAL Y RESULTADOS | GESTIÓN Y RESULTADOS - GASTO PÚBLICO | 3.2.4.10 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA, POR CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO NP 4 SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB SOBRE EL NIVEL DE LA CAPA DE RODADURA EN EL CIV 10001010 POR CUANTÍA DE $9.414.738. | POR UN MAL PROCESO CONSTRUCTIVO DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | 1 | SOLICITAR UN INFORME A LA INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA PARA QUE SUBSANE Y REMITA EL REGISTRO DE LO REALIZADO. | SOLICITUDES REALIZADAS | NÚMERO DE SOLICITUDES REALIZADAS | 2 | INFRAESTRUCTURA | 2025-07-01 | 2025-12-15 |  | ABIERTA | *La acción definida busca requerir formalmente a la interventoría y al contratista información sobre las acciones de subsanación realizadas frente a la deficiencia constructiva identificada. Si bien esta acción permite generar trazabilidad documental sobre la gestión adelantada, desde el enfoque de control interno se observa que la acción se centra en la solicitud de información, más que en la verificación directa de la corrección técnica del problema identificado. *La documentación aportada evidencia la gestión administrativa realizada por la dependencia responsable para requerir información a la interventoría y al contratista, así como la recepción de respuestas frente a dicho requerimiento. Esto permite verificar que la entidad generó comunicaciones formales orientadas a solicitar la subsanación de la situación identificada, lo cual constituye soporte del cumplimiento de la actividad prevista en la acción de mejora. No obstante, a partir de las evidencias aportadas no se logra verificar de manera directa la corrección técnica del defecto constructivo del sumidero, ni la implementación efectiva de medidas correctivas en la infraestructura. |  | X |  |  |  | fiscal | $9.414.738.
1032 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 10 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2025 | 106 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | GESTIÓN PRESUPUESTAL Y RESULTADOS | GESTIÓN Y RESULTADOS - GASTO PÚBLICO | 3.2.4.11 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INFORMACIÓN INCONGRUENTE EN LOS INFORMES DE GESTIÓN DE INTERVENTORÍA AMBIENTAL, EN EL MARCO DEL CONTRATO 275 DE 2023. | LOS INFORMES AMBIENTALES 1, 2, 3 Y 4 NO SON CONGRUENTES CON LO REALIZADO O PRESENTADO EN EL INFORME DE ACTIVIDADES | 1 | REMITIR OFICIO A LA INTERVENTORÍA QUE POR FAVOR REMITA LOS INFORMES AMBIENTALES 1, 2, 3 Y 4 | OFICIOS EMITIDOS | NÚMERO DE COMUNICACIONES REALIZADAS | 1 | INFRAESTRUCTURA | 2025-07-01 | 2025-12-15 |  | ABIERTA | *En el marco de la verificación realizada, se evidenció que la dependencia responsable cumplió con la acción establecida en el plan de mejoramiento mediante la emisión del oficio dirigido a la interventoría, solicitando la remisión de los informes ambientales correspondientes. Las evidencias aportadas permiten constatar la gestión adelantada, incluyendo la solicitud formal y la respuesta emitida por la interventoría, lo cual acredita el cumplimiento de la meta definida. | X |  |  |  |  | Adminsitrativa | N/A
1033 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 10 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2025 | 106 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | GESTIÓN PRESUPUESTAL Y RESULTADOS | GESTIÓN Y RESULTADOS - GASTO PÚBLICO | 3.2.4.12 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA ADICIÓN CONTRACTUAL DEL CPS 506 DE 2023. | PORQUE AL LIQUIDAR EL CONTRATO Y HACER LA VERIFICACIÓN FINAL SE EVIDENCIÓ QUE NO SE REALIZARON TODAS LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS Y SE PROCEDIÓ A LIBERAR EL SALDO | 1 | SOCIALIZAR LOS HALLAZGOS CON LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN PARA QUE AL MOMENTO DE SOLICITAR ADICIONES SE DEBE VERIFICAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | SOCIALIZACIONES REALIZADAS | NÚMERO DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS | 1 | INFRAESTRUCTURA | 2025-07-01 | 2025-12-15 |  | ABIERTA | *En el marco de la verificación realizada, se evidenció que la dependencia responsable ejecutó la acción definida mediante la realización de jornadas de socialización dirigidas a los apoyos a la supervisión, orientadas a fortalecer la verificación de la ejecución contractual previo a la solicitud de adiciones. *Las evidencias aportadas, consistentes en registros de asistencia y contenidos abordados en las capacitaciones, permiten constatar que la acción implementada tiene un enfoque formativo, sin que se evidencien mecanismos adicionales de control o ajustes en los procedimientos que garanticen la verificación efectiva de la ejecución contractual antes de tramitar adiciones. En consecuencia, la Oficina de Control Interno considera que la acción fue Incumplida en términos de ejecución; Acción clasificada como incumplida, los soportes aportados son listados de asistencia con fechas de la vigencia 2026, este rango esta por fuera del periodo establecido para la ejecución de la acción de mejora.En todo caso no se evidencia el cumplimiento de la acción planteada. |  |  |  |  | X | Adminsitrativa | N/A
1034 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 10 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2025 | 106 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | GESTIÓN PRESUPUESTAL Y RESULTADOS | GESTIÓN Y RESULTADOS - GASTO PÚBLICO | 3.2.4.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN DE MEJORA NO. 2 FORMULADA PARA EL HALLAZGO 3.4.2.1, EN EL MARCO DE LA AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN CÓDIGO 113, PAD 2024, EN LO RELACIONADO CON LA VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN LOS CONTRATOS NO. 371 Y 380 DE 2021. | NO SE EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA ACCIÓN DE MEJORA PROPUESTA | 1 | EMITIR EL OFICIO A LA INTERVENTORÍA CON COPIA AL CONTRATISTA, SOLICITANDO UN DETALLADO DE LA SUBSANACIÓN A LAS ACCIONES | COMUNICACIONES REALIZADAS | NÚMERO DE COMUNICACIONES REALIZADAS | 2 | INFRAESTRUCTURA | 2025-07-01 | 2025-08-08 |  | ABIERTA | *El hallazgo pone en evidencia que la acción de mejora previamente formulada no logró corregir de manera suficiente la situación observada, específicamente frente a la verificación del estado de las obras ejecutadas. *No se evidencia el cumplimiento total de la acción de mejora propuesta.”La causa registrada es válida, pero insuficiente como causa raíz, porque en realidad describe una consecuencia del problema. *En el marco de la verificación realizada al plan de mejoramiento, se evidenció que la dependencia responsable reportó cumplimiento de la meta establecida, correspondiente a la emisión de dos comunicaciones dirigidas a la interventoría y al contratista, orientadas a solicitar información sobre la subsanación de las observaciones relacionadas con el estado de las obras ejecutadas en los contratos No. 371 y 380 de 2021. No obstante, una vez revisada la evidencia aportada, se observa que esta se limita a un radicado correspondiente a solicitud de informe ejecutivo sobre acciones correctivas, el cual acredita una gestión de requerimiento documental, pero no permite verificar de manera suficiente ni el cumplimiento integral de la meta reportada ni la subsanación efectiva de las situaciones que originaron el hallazgo.por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera que, aunque se evidencia gestión administrativa, no se acredita de manera plena el cumplimiento efectivo de la acción de mejora, razón por la cual la misma se evalúa como cumplida formalmente, pero no efectiva, con necesidad de seguimiento adicional |  | X |  |  |  | Adminsitrativa | N/A
1035 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 10 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2025 | 106 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | GESTIÓN PRESUPUESTAL Y RESULTADOS | GESTIÓN Y RESULTADOS - GASTO PÚBLICO | 3.2.4.3 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN DE MEJORA NO. 2 FORMULADA PARA EL HALLAZGO 4.4.5. PARA LA AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN CÓDIGO 113, PAD 2024, EN LO RELACIONADO CON LAS FALLAS EN EL SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORÍA Y EL FDLE AL PRESENTAR 66 SEGMENTOS VIALES SIN SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN EN EL MARCO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 370 DE 2019. | FALLAS EN LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN POR DESCONOCIMIENTO DEL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA | 1 | CAPACITAR A LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN SOBRE EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA Y EN LOS MEMORANDOS DE DESIGNACIÓN ANEXAR EL MANUAL | CAPACITACIONES REALIZADAS | NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS | 2 | CONTRATACIÓN | 2025-07-01 | 2025-12-15 |  | ABIERTA | *Causa “Fallas en los apoyos a la supervisión por desconocimiento del manual de supervisión e interventoría.”El problema no es solo conocimiento sino tab se observa ausencia de control efectivo en la ejecución *En el marco de la verificación realizada al plan de mejoramiento, se evidenció que la dependencia responsable ejecutó la acción definida mediante la realización de capacitaciones dirigidas a los apoyos a la supervisión, orientadas a fortalecer el conocimiento del manual de supervisión e interventoría. Las evidencias aportadas permiten constatar el cumplimiento de la meta establecida, al acreditarse la realización de las capacitaciones programadas. No obstante, se observa que la acción implementada tiene un alcance formativo, sin que se evidencien actividades orientadas a la verificación técnica en campo, la corrección de las deficiencias identificadas en los segmentos viales, ni la implementación de mecanismos de control que garanticen la aplicación efectiva del manual de supervisión. En consecuencia, la Oficina de Control Interno considera que la acción fue ejecutada en ; sin embargo, no se evidencia su efectividad para subsanar las causas del hallazgo, toda vez que no se acredita la mejora en el seguimiento y control de la ejecución de las obras ni la corrección de las situaciones que originaron la observación. |  | X |  |  |  | Adminsitrativa | N/A
1036 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 10 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2025 | 106 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | GESTIÓN PRESUPUESTAL Y RESULTADOS | GESTIÓN Y RESULTADOS - GASTO PÚBLICO | 3.2.4.4 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA DISCIPLINARIA PARA EL COP NO. 001 DE 2023, POR IRREGULARIDADES EN LA ESTRUCTURACIÓN DEL AIU PARA EL ÍTEM 2,003 CÓDIGO IDU 9578 TARIFA GLOBAL-GASTOS DE OFICINA (PAPELERÍA, FOTOCOPIAS Y OTROS), EN CUANTÍA DE $6.372.531. | NO SE TUVIERON EN CUENTA LOS PRECIOS RECTORES AL MOMENTO DE FORMULAR Y REALIZAR EL ESTUDIO DE MERCADOS. AUSENCIA DE UN CRITERIO UNIFICADO FRENTE A LA ESTRUCTURACIÓN DEL AIU | 1 | REQUERIR A LA INTERVENTORÍA Y AL CONTRATISTA PARA QUE TENIENDO EN CUENTA EL HALLAZGO DE LA CONTRALORÍA, REALICE LA DEVOLUCIÓN DEL VALOR COBRADO. | REQUERIMIENTOS ENVIADOS | NÚMERO DE REQUERIMIENTOS REALIZADOS | 1 | CONTRATACIÓN E INFRAESTRUCTURA | 2025-07-01 | 2025-12-15 |  | ABIERTA | *Las evidencias aportadas permiten constatar la gestión adelantada, así como la existencia de respuesta al requerimiento realizado, lo cual acredita el cumplimiento de la meta establecida en el plan de mejoramiento. No obstante, de la revisión de los soportes no se evidencia la materialización de la devolución del valor observado, ni la existencia de registros que permitan verificar la recuperación efectiva de los recursos o el cierre del componente fiscal del hallazgo. En consecuencia, la Oficina de Control Interno considera que la acción fue cumplida , pero no se observa su efectividad. |  | X |  |  |  | Fiscal | $6.372.531.
1037 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 10 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2025 | 106 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | GESTIÓN PRESUPUESTAL Y RESULTADOS | GESTIÓN Y RESULTADOS - GASTO PÚBLICO | 3.2.4.5 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA DISCIPLINARIA PARA EL COP NO. 001 DE 2023, POR IRREGULARIDADES EN EL PAGO DE LOS PROFESIONALES RESIDENTE AMBIENTAL, SST, SOCIAL Y PMT, DADO QUE ESTOS SE ENCUENTRAN TANTO EN EL DESGLOSE DEL AIU DE OBRA COMO EN EL DESGLOSE DETALLADO DEL AIU DE LOS COMPONENTES, EN CUANTÍA DE $318.626.530,47. | CUANDO SE REALIZA LA FORMULACIÓN SE REALIZA DE ACUERDO CON EL PLIEGO TIPO, EN EL DESGLOSE DE LOS COMPONENTES, ESTE CONTIENE LOS PROFESIONALES. | 1 | REALIZAR UN OFICIO A LA INTERVENTORÍA SOLICITANDO LA ACLARACIÓN DEL DESGLOSE. | OFICIOS EMITIDOS | NÚMERO DE OFICIOS EMITIDOS | 1 | CONTRATACIÓN E INFRAESTRUCTURA | 2025-07-01 | 2025-12-15 |  | ABIERTA | *La causa identificada " formulación se realiza conforme al pliego tipo y el desglose de componentes incluye profesionales.” La causa es débil y defensiva, No explica el problema de fondo. * la accionde "Realizar un oficio a la interventoría solicitando aclaración del desglose" no solcuciona un tema de caracter fiscal , a ccion es simplemente acalaratoria . *En consecuencia, la Oficina de Control Interno considera que la acción fue cumplida en términos formales; sin embargo, no es efectiva para subsanar el hallazgo con incidencia fiscal, toda vez que no se acredita la corrección del posible doble reconocimiento de costos ni la mitigación del riesgo identificado. |  | X |  |  |  | Fiscal | $318.626.530,47.
1038 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 10 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2025 | 106 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | GESTIÓN PRESUPUESTAL Y RESULTADOS | GESTIÓN Y RESULTADOS - GASTO PÚBLICO | 3.2.4.6 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA DISCIPLINARIA PARA EL COP NO. 001 DE 2023, POR IRREGULARIDADES EN EL PAGO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS QUE NO FUERON UTILIZADOS EN LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, EN CUANTÍA DE $267.966.317. | CUANDO SE REALIZA LA FORMULACIÓN SE REALIZAN ESTUDIOS Y DISEÑOS GENERALES DE TODOS LOS TRAMOS VIALES PRIORIZADOS TENIENDO EN CUENTA EL BALANCE PRESUPUESTAL SE DISMINUYE EL ALCANCE CONTRACTUAL A EJECUTAR DADA LA COMPLEJIDAD DE CADA ÁREA QUE SE INTERVIENE. | 1 | REQUERIR A LA INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA, INFORMANDO LOS MOTIVOS TÉCNICOS, JURÍDICOS Y PRESUPUESTALES POR LO CUALES SE LLEVARON A CABO ESTUDIOS Y DISEÑOS Y NO SE EJECUTARON. | COMUNICACIONES REALIZADAS | NÚMERO DE COMUNICACIONES REALIZADAS | 1 | INFRAESTRUCTURA | 2025-07-01 | 2025-12-15 |  | ABIERTA | *Las evidencias aportadas permiten constatar la gestión adelantada y la existencia de respuesta frente al requerimiento, lo cual acredita el cumplimiento de la meta establecida. No obstante, la acción implementada se limita a la solicitud de información explicativa, sin que se evidencien actuaciones orientadas a la corrección del hallazgo, tales como la recuperación de los recursos pagados, la revisión contractual o la adopción de medidas que mitiguen el impacto fiscal identificado. En consecuencia, la Oficina de Control Interno considera que la acción fue cumplida en términos formales; sin embargo, no es efectiva para subsanar el hallazgo con incidencia fiscal, toda vez que no se acredita la recuperación del valor observado ni la mitigación del riesgo de detrimento patrimonial. |  | X |  |  |  | Fiscal | $267.966.317.
1039 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 10 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2025 | 106 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | GESTIÓN PRESUPUESTAL Y RESULTADOS | GESTIÓN Y RESULTADOS - GASTO PÚBLICO | 3.2.4.7 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA DISCIPLINARIA PARA EL COP NO. 001 DE 2023, POR IRREGULARIDADES EN LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL CIV 10009088 SIN CONSIDERAR LOS DIAGNÓSTICOS QUE INDICABAN QUE ESTE SOLO REQUERÍA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO EN CUANTÍA DE $19.567.245. | EL APOYO A LA SUPERVISIÓN NO DEBIÓ REALIZAR PAGO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | 1 | SE DEBERÁ REALIZAR EL DESCUENTO AL MOMENTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. SE REALIZARÁ UN ACTA DE REUNIÓN CONLAS ÁREAS QUE INTERVIENEN PARA QUE SE TENGA EN CUENTA EN EL MOMENTO QUE SE DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATOY SE REALIZARÁ UN OFICIO AL INTERVENTOR DEL CONTATO PARA QUE HAGA LAS ACLARACIONES RELACIONADAS CON EL PAGO REALIZADO. | ACTAS DE REUNIÓN Y COMUNICACIONES EMITIDAS | NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS Y REQUERIMIENTOS ENVIADOS | 2 | INFRAESTRUCTURA | 2025-07-01 | 2025-12-15 |  | ABIERTA | *La Causa reportada:“El apoyo a la supervisión no debió realizar pago de estudios y diseños.” Esto NO es causa raíz. Esto es algo posterior. *En el proceso de verificación del plan de mejoramiento, se evidenció que la dependencia ejecutó actividades administrativas asociadas a la gestión del hallazgo, tales como la realización de reuniones y el envío de comunicaciones a la interventoría. No obstante, al contrastar la acción definida con la evidencia aportada, se identifica que, si bien se planteó como medida correctiva la aplicación de un descuento en la liquidación del contrato, no se aportan soportes que acrediten la materialización de dicho ajuste, ni evidencia que permita verificar la recuperación del valor pagado por estudios y diseños no requeridos. Adicionalmente, las evidencias aportadas corresponden a actuaciones de carácter informativo y de gestión, las cuales no resultan suficientes, pertinentes ni concluyentes para demostrar la corrección del hallazgo con incidencia fiscal, en tanto no se acredita el ajuste económico ni la mitigación del riesgo de detrimento patrimonial. |  | X |  |  |  | Fiscal | $19.567.245.
1040 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 10 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2025 | 106 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | GESTIÓN PRESUPUESTAL Y RESULTADOS | GESTIÓN Y RESULTADOS - GASTO PÚBLICO | 3.2.4.8 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA DISCIPLINARIA PARA EL COP 001 DE 2023, POR IRREGULARIDADES EN EL PAGO DE DIAGNÓSTICOS QUE NO FUERON UTILIZADOS EN LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, EN CUANTÍA DE $35.600.171,20. | AUNQUE LOS DIAGNOSTICOS SE REALIZAN AL MOMENTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. EL PRESUPUESTO ASIGNADO NO CUBRE TODO LO PROGRAMADO PARA REALIZAR | 1 | REQUERIR A LA INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA, SOLICITANDO LA ACLARACIÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS. | COMUNICACIONES REALIZADAS | NÚMERO DE COMUNICACIONES REALIZADAS | 2 | INFRAESTRUCTURA | 2025-07-01 | 2025-12-15 |  | ABIERTA | Causa reportada:“El presupuesto no cubre todo lo programado, aunque los diagnósticos se realizan.” La causa es débil y justificativa, no explicativa. No responde a la pregunta clave: ¿por qué se pagó algo que no se utilizó? *En la verificación del plan de mejoramiento, se evidenció que la dependencia adelantó acciones de carácter administrativo consistentes en la emisión de comunicaciones dirigidas a la interventoría y al contratista, con el fin de solicitar aclaraciones sobre los pagos realizados por diagnósticos no utilizados en la ejecución del contrato. No obstante, al analizar la relación entre la acción formulada, el resultado reportado y las evidencias aportadas, se concluye que dichas actuaciones se limitan a la obtención de información explicativa, sin que se evidencien medidas orientadas a la corrección del hallazgo.En consecuencia, las evidencias disponibles no son suficientes, pertinentes ni concluyentes para demostrar la subsanación del hallazgo con incidencia fiscal. |  | X |  |  |  | Fiscal | $35.600.171,20
1041 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 10 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2025 | 106 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | GESTIÓN PRESUPUESTAL Y RESULTADOS | GESTIÓN Y RESULTADOS - GASTO PÚBLICO | 3.2.4.9 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA DISCIPLINARIA PARA EL COP 001 DE 2023, POR EL MAYOR PAGO EN EL ÍTEM NP 8 ESTABILIZACIÓN DE BASE GRANULAR CON ADITIVO POTENCIALIZADOR FLEXIBILIZANTE + CEMENTO 5% AL RECONOCER DE MANERA IRREGULAR EL FACTOR DE COMPACTACIÓN DEL 1.25, CUYA COMPACTACIÓN YA SE ENCUENTRA INCLUIDA EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, EN CUANTÍA DE $266.995.287. | LA BASE GRANULAR LLEGA SUELTA, EL MEZCLADO SE HACE EN SUELTO ANTES DE COMPACTAR. EL CONTRATISTA COBRA SOBRE EL COMPACTADO, POR LO QUE ES DIFÍCIL ESTABLECER EL FACTOR DE COMPACTACIÓN. NO SE TUVO LA RIGUROSIDAD PARA ESTABLECER EL NO PREVISTO EN EL ITEM 8 AL INCLUIR LOS INSUMOS DE ESTE LA TERMINOLOGÍA FACTOR DE COMPACTACIÓN, CUANDO SE DEBÍA HABLAR POR LA NATURALEZA DE SUS ACTIVIDADES DE UN FACTOR DE EXPANSIÓN. | 1 | TENER UN ESTRICTO SEGUIMIENTO A LA REVISIÓN DE LOS ÍTEMS NP QUE SE PRESENTEN PARA HACER ESTE TIPO DE CORRECCIONES DE TERMINOLOGÍA. SE REALIZARÁ LA SOCIALIZACIÓN DEL HALLAZGO CON EL EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA. | SOCIALIZACIONES REALIZADAS | NÚMERO DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS | 1 | INFRAESTRUCTURA | 2025-07-01 | 2025-12-15 |  | ABIERTA | *Se evidenció que la dependencia responsable ejecutó acciones orientadas a la socialización del hallazgo y al fortalecimiento del conocimiento técnico sobre la formulación de ítems no previstos. No obstante, al analizar la naturaleza del hallazgo, se identifica que este corresponde a un reconocimiento indebido de costos derivado de la aplicación incorrecta de un factor de compactación en un ítem cuya especificación técnica ya contempla dicha actividad. En ese sentido, las acciones implementadas se limitan a medidas de carácter formativo, sin que se evidencien actuaciones orientadas a la corrección del efecto material del hallazgo,Por lo anterior, las evidencias aportadas no son suficientes ni pertinentes para demostrar la subsanación del hallazgo con incidencia fiscal. |  | X |  |  |  | Fiscal | $266.995.287.
1042 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 10 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2025 | 106 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | GESTIÓN PRESUPUESTAL Y RESULTADOS | GESTIÓN PRESUPUESTAL - EJECUCIÓN DE INGRESOS | 3.3.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN DE MEJORA NO. 1 FORMULADA PARA EL HALLAZGO 3.3.1.1. PARA LA AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN CÓDIGO 113, PAD 2024, EN LO RELACIONADO CON LAS FALENCIAS EN LA PROGRAMACIÓN, GESTIÓN Y REGISTRO PRESUPUESTAL EN DOS (2) AFOROS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y RENTAS DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ - FDLE. | NO SE ANEXÓ EL DOCUMENTO MENCIONADO EN LA ACCIÓN DE MEJORA | 1 | SE REMITIRÁN LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE A LA ACCIÓN DE MEJORA | DOCUMENTOS REMITIDOS POR PRESUPUESTO | NÚMERO DE DOCUMENTOS REMITIDOS PARA SUBSANAR | 1 | PRESUPUESTO | 2025-07-01 | 2025-07-15 |  | ABIERTA | *Causa reportada:“No se anexó el documento”Causa totalmente superficialEsto no explica el problema real. *Acción: Remitir los documentos correspondientes”Esto es acción correctiva débil de trámite *Al analizar la naturaleza del hallazgo, se identifica que este se origina en debilidades en la programación, gestión y registro presupuestal de los aforos, lo cual trasciende la simple ausencia documental. En ese sentido, la acción implementada se limita a la remisión de documentos, sin que se evidencien medidas orientadas a fortalecer los controles del proceso presupuestal, tales como la validación técnica de los aforos, la conciliación con las fuentes oficiales o el ajuste de los procedimientos internos. Por lo anterior, las evidencias aportadas no son suficientes ni concluyentes para demostrar la subsanación integral del hallazgo. |  | X |  |  |  | Adminsitrativa | N/A
1043 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 10 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2025 | 106 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | GESTIÓN PRESUPUESTAL Y RESULTADOS | GESTIÓN PRESUPUESTAL - EJECUCIÓN DE GASTOS O COSTOS Y GASTOS | 3.3.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN DE MEJORA NO. 1 FORMULADA PARA EL HALLAZGO 3.3.2.1. PARA LA AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN CÓDIGO 113, PAD 2024, POR FALENCIAS EN EL REGISTRO DE DOS (2) MODIFICACIONES PRESUPUESTALES EN LA EJECUCIÓN PASIVA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y RENTAS DE FDL VIGENCIA 2023. | NO SE ANEXÓ EL DOCUMENTO MENCIONADO EN LA ACCIÓN DE MEJORA | 1 | SE REMITIRÁN LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE A LA ACCIÓN DE MEJORA | DOCUMENTOS REMITIDOS POR PRESUPUESTO | NÚMERO DE DOCUMENTOS REMITIDOS PARA SUBSANAR | 1 | PRESUPUESTO | 2025-07-01 | 2025-08-08 |  | ABIERTA | *En la verificación del plan de mejoramiento, se evidenció que la dependencia responsable remitió documentación relacionada con los ajustes al presupuesto de ingresos y los soportes correspondientes a las modificaciones presupuestales observadas. No obstante, al analizar el alcance del hallazgo, se identifica que este se origina en debilidades en el registro de las modificaciones presupuestales en la ejecución pasiva, lo cual implica riesgos sobre la consistencia y confiabilidad de la información financiera. En ese sentido, la acción implementada se limita a la remisión documental, sin que se evidencien medidas orientadas a corregir el registro presupuestal, validar la información con las fuentes oficiales o fortalecer los controles del proceso. Por lo anterior, las evidencias aportadas no son suficientes ni concluyentes para demostrar la subsanación integral del hallazgo. |  | X |  |  |  | Adminsitrativa | N/A
1044 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 10 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2025 | 106 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | GESTIÓN PRESUPUESTAL Y RESULTADOS | GESTIÓN PRESUPUESTAL - EJECUCIÓN DE GASTOS O COSTOS Y GASTOS | 3.3.3 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN DE MEJORA NO. 1 FORMULADA PARA EL HALLAZGO 3.3.2.2. PARA LA AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN CÓDIGO 113, PAD 2024, POR BAJA EJECUCIÓN DE GIROS AUTORIZADOS EN 21 PROYECTOS DEL PDLE QUE GENERARON ATRASOS EN LA FINANCIACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD DE LA LOCALIDAD. | NO SE ANEXARON LOS DOCUMENTO MENCIONADO EN LA ACCIÓN DE MEJORA | 1 | SE SOLICITARON LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE A LA ACCIÓN DE MEJORA AL ÁREA RESPONSABLE | DOCUMENTOS REMITIDOS POR PRESUPUESTO | NÚMERO DE DOCUMENTOS REMITIDOS PARA SUBSANAR | 1 | OBLIGACIONES POR PAGAR | 2025-07-01 | 2025-08-08 |  | ABIERTA | *causa reportada:“No se anexaron documentos”Totalmente insuficiente, esto no explica: por qué no se ejecutaron los giros, por qué hubo retrasos en 21 proyectos? *En la verificación del plan de mejoramiento, se evidenció que la dependencia responsable adelantó acciones consistentes en la solicitud de documentos al área responsable y la realización de espacios de socialización del hallazgo. No obstante, al analizar la naturaleza del hallazgo, se identifica que este corresponde a una baja ejecución de giros autorizados que impactó la financiación de bienes y servicios en 21 proyectos del Plan de Desarrollo Local, lo cual evidencia deficiencias en la gestión financiera y en la oportunidad de los pagos. En ese sentido, las acciones implementadas se limitan a actividades de carácter administrativo y de socialización, sin que se evidencien medidas orientadas a mejorar la ejecución de los giros, optimizar los tiempos de pago o fortalecer la programación financiera. Por lo anterior, las evidencias aportadas no son suficientes ni pertinentes para demostrar la subsanación del hallazgo, Por tanto aunque se encuentra cumplida es inefectiva. |  | X |  |  |  | Adminsitrativa | N/A
1045 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 10 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2025 | 106 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | GESTIÓN PRESUPUESTAL Y RESULTADOS | GESTIÓN Y RESULTADOS - GASTO PÚBLICO | 4.3.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA EXTEMPORANEIDAD EN LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO 391 DE 2021. | AL FINALIZAR LA VIGENCIA SE REALIZAN CONTRATOS, PERO AL SIGUIENTE AÑO NO SE CUENTA CON EL CONTROL PARA REALIZAR DE MANERA OPORTUNA LAS ACTAS DE INICIO. | 1 | REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN DE LOS HALLAZGOS PRESENTADOS A LOS ABOGADOS DEL FDL PARA AGILIZAR LAS ACTAS DE INICIO DE MANERA OPORTUNA. | SOCIALIZACIONES REALIZADAS | NÚMERO DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS | 1 | CONTRATACIÓN | 2025-07-01 | 2025-12-15 |  | ABIERTA | *La Accion :Socializar hallazgos con abogados, no evitasu recurrencia. *En la verificación del plan de mejoramiento, se evidenció que la dependencia adelantó actividades de socialización del hallazgo con el equipo jurídico, orientadas a sensibilizar sobre la importancia de la suscripción oportuna de las actas de inicio.o obstante, el análisis del hallazgo evidencia que la causa principal corresponde a debilidades en el control del proceso contractual, particularmente en la gestión de los tiempos entre la suscripción del contrato y el inicio formal de la ejecución. En ese sentido, las acciones implementadas no incorporan mecanismos de control ni herramientas de seguimiento que permitan garantizar la suscripción oportuna de las actas de inicio, limitándose a actividades de carácter formativo. Por lo anterior, las evidencias aportadas no son suficientes ni pertinentes para demostrar la subsanación del hallazgo. |  | X |  |  |  | Adminsitrativa | N/A
1046 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 10 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2025 | 106 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | GESTIÓN PRESUPUESTAL Y RESULTADOS | GESTIÓN Y RESULTADOS - GASTO PÚBLICO | 4.3.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA EXTEMPORANEIDAD EN LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO 391 DE 2021. | AL FINALIZAR LA VIGENCIA SE REALIZAN CONTRATOS, PERO AL SIGUIENTE AÑO NO SE CUENTA CON EL CONTROL PARA REALIZAR DE MANERA OPORTUNA LAS ACTAS DE INICIO. | 2 | ESTABLECER UN PUNTO DE CONTROL DESDE EL ÁREA DE CONTRATACIÓN PARA QUE SE REALICEN LAS ACTAS DE INICIO DE MANERA OPORTUNA. | PUNTOS DE CONTROL ESTABLECIDOS | NÚMERO DE CONTROLES REALIZADOS | 1 | CONTRATACIÓN | 2025-07-01 | 2025-12-15 |  | ABIERTA | *En la verificación del plan de mejoramiento, se evidenció que la dependencia formuló como acción el establecimiento de un punto de control orientado a garantizar la suscripción oportuna de las actas de inicio. No obstante, al analizar las evidencias aportadas, no se observa la definición formal del control, su incorporación en el procedimiento, ni su aplicación efectiva en la gestión contractual. Particularmente, no se evidencian elementos como responsables, tiempos de ejecución, mecanismos de seguimiento o registros que permitan verificar la operación del control en casos concretos. En consecuencia,no se demuestre su implementación ni su efectividad para mitigar la causa del hallazgo. |  | X |  |  |  | Adminsitrativa | N/A
1047 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 10 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2025 | 106 | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | GESTIÓN PRESUPUESTAL Y RESULTADOS | GESTIÓN Y RESULTADOS - GASTO PÚBLICO | 4.3.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALLAS EN VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA, FALTA DE CUMPLIMIENTO EN EL TIEMPO DE LAS CÁPSULAS DE VIDEO (REELS), ENTREGA PARCIAL DE GEORREFERENCIACIÓN Y SEGUIMIENTO INCOMPLETO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMPOSTAJE DEL CPS 392/2021. | DEFICIENCIA EN LA SUPERVISIÓN EN EL MOMENTO DE REVISAR LOS INFORMES | 1 | REALIZAR DOS CAPACITACIONES DEL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA SOCIALIZANDO LOS HALLAZGOS PRESENTADOS Y ENTREGA DE COPIA DEL MANUAL DE SUPERVISIÓN EN INTERVENTORÍA EN EL MOMENTO DE LA DESIGNACIÓN COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN. (EN LA CAPACITACIÓN INDICAR QUE EN EL PRIMER COMITÉ TÉCNICO SE DEBE HACER LA CORRESPONDIENTE REVISIÓN DEL ANEXO TÉCNICO Y SU CUMPLIMIENTO) | CAPACITACIONES REALIZADAS | LISTADO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES, PRESENTACIÓN DEL MANUAL, MEMORANDO AJUSTADO CON ENTREGA DEL MANUAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA | 3 | CONTRATACIÓN | 2025-07-01 | 2025-12-15 |  | ABIERTA | *En la verificación del plan de mejoramiento, se evidenció la ejecución de actividades de capacitación dirigidas a los apoyos a la supervisión, así como la socialización del manual de supervisión e interventoría. No obstante, el análisis del hallazgo evidencia fallas estructurales en la supervisión contractual que derivaron en incumplimientos en la ejecución del contrato, tales como entregas incompletas, deficiencias en la verificación de experiencia y seguimiento insuficiente a las actividades contratadas. En ese sentido, las acciones implementadas se limitan al fortalecimiento de capacidades, sin que se evidencien medidas orientadas a corregir los incumplimientos identificados, verificar la calidad de los entregables o establecer responsabilidades frente a las deficiencias detectadas. Por lo anterior, las evidencias aportadas no son suficientes para demostrar la efectividad de la acción de mejora. |  | X |  |  |  | Disciplinaria | N/A
1081 | 2025-11-26 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 10 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2025 | 126 | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN |  |  | GESTIÓN PRESUPUESTAL Y RESULTADOS | GESTIÓN Y RESULTADOS - GASTO PÚBLICO | 2.2.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EXTEMPORANEIDAD EN EL INICIO DE LA EJECUCIÓN, DEFICIENCIAS EN LA PLANEACIÓN, IRREGULARIDADES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES Y DEBILIDADES EN LOS REGISTROS DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL, QUE DAN CUENTA DEL SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PREVISTAS DENTRO DEL ALCANCE DEL COMPROMISO CONTRACTUAL, REALIZADAS EN EL MARCO DEL COP NO. 391/2022. | NO SE CONTABA CON CONTRATO DE INTERVENTORÍA QUE ES QUIEN DEBE HACER LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA POR LO TANTO ES REQUISITO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, RAZÓN POR LA QUE NO SE CONTABA CON ESTE REQUISITO | 1 | CAPACITAR A LOS PROFESIONALES DE INFRAESTRUCTURA PARA LA VALIDACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DE ACUERDO CON EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA M004 Y LOS LINEAMIENTOS DEL IDU, EN ARAS DE SUSCRIBIR EN DEBIDA Y OPORTUNA FORMA EL ACTA DE INICIO Y SOCIALIZAR EL HALLAZGO PRESENTADO. | CAPACITACIONES REALIZADAS | NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS | 1 | INFRAESTRUCTURA | 2026-01-06 | 2026-06-30 |  | ABIERTA | La acción se encuentra en estado de ejecución. La accion "Capacitar a profesionales sobre requisitos para suscribir acta de inicio (manual M004 + lineamientos IDU), es insuficiente y no correctivo. En la verificación del plan de mejoramiento, no se evidenció la ejecución de la acción formulada, toda vez que únicamente se cuenta con una solicitud de información a través de correo electrónico, sin que se hayan materializado las capacitaciones previstas. Adicionalmente, se identifica que la acción formulada no resulta suficiente frente a la naturaleza del hallazgo, el cual evidencia deficiencias estructurales en la planeación y en el control previo al inicio de la ejecución contractual, particularmente en la ausencia de interventoría como requisito habilitante. En ese sentido, no se evidencian medidas orientadas a establecer controles efectivos que garanticen la suscripción oportuna del acta de inicio bajo condiciones adecuadas, ni mecanismos que eviten la recurrencia de la situación identificada. En todo caso, la acción de mejora debe enfocarse a eliminar la causa raíz o mitigar el(los) riesgo(s) asociado(s) que dieron origen al hallazgo, evitando recurrencias, para que resulte efectivo el Plan de Mejora. Alerta de cumplimiento: Se debe tener en cuenta la fecha de terminación de la acción de mejora y contar con los soportes que den cuenta del cumplimiento de la acción. |  |  | X |  |  | Disciplinaria | N/A
1082 | 2025-11-26 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 10 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2025 | 126 | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN |  |  | GESTIÓN PRESUPUESTAL Y RESULTADOS | GESTIÓN Y RESULTADOS - GASTO PÚBLICO | 2.2.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEBILIDADES EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO Y OMISIONES EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA INTERVENTORÍA DESARROLLADA EN EL MARCO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 406 DE 2022 PARA LA SUPERVISIÓN DEL COP NO. 391/2022. | POR PARTE DEL CONTRATISTA DEL COP 391/2022 NO SE REMITIÓ A LA INTERVENTORÍA EN LOS TIEMPOS SEÑALADOS LOS ENTREGABLES O PRODUCTOS REQUERIDOS POR LA INTERVENTORÍA SEGÚN EL ENTE DE CONTROL. | 1 | REALIZAR UNA CAPACITACIÓN CON LOS PROFESIONALES DE INFRAESTRUCTURA, SOCIALIZANDO EL HALLAZGO PRESENTADO PARA QUE SE TENGA EN CUENTA DENTRO DE LA ESTRUCTURACIÓN Y PLANEACIÓN DE LOS FUTUROS PROYECTOS DE MALLA VIAL, PARA QUE SE GENERE UN MEJOR DIAGNOSTICO VISUAL DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO EXISTENTE Y DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CADA TRAMO VIAL. | CAPACITACIONES REALIZADAS | NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS | 1 | INFRAESTRUCTURA | 2026-01-06 | 2026-06-30 |  | ABIERTA | La acción se encuentra en estado de ejecución. En la verificación del plan de mejoramiento, no se evidenció la ejecución de la acción formulada, limitándose la dependencia a la solicitud de información mediante correo electrónico, sin que se hayan materializado las actividades propuestas. Adicionalmente, se identifica que la acción de mejora no guarda relación directa con la naturaleza del hallazgo, el cual se origina en debilidades en el control y seguimiento por parte de la interventoría frente al cumplimiento de los entregables contractuales. En ese sentido, no se evidencian medidas orientadas a fortalecer los mecanismos de exigibilidad, seguimiento y control sobre el contratista, ni acciones que permitan corregir las deficiencias identificadas en la gestión de la interventoría. Por lo anterior, la acción formulada no resulta pertinente ni suficiente para mitigar la causa del hallazgo. En todo caso, la acción de mejora debe enfocarse a eliminar la causa raíz o mitigar el(los) riesgo(s) asociado(s) que dieron origen al hallazgo, evitando recurrencias, para que resulte efectivo el Plan de Mejora. Alerta de cumplimiento: Se debe tener en cuenta la fecha de terminación de la acción de mejora y contar con los soportes que den cuenta del cumplimiento de la acción. |  |  | X |  |  | Disciplinaria | N/A
1083 | 2025-11-26 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 10 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2025 | 126 | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN |  |  | GESTIÓN PRESUPUESTAL Y RESULTADOS | GESTIÓN Y RESULTADOS - GASTO PÚBLICO | 2.2.3 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA EXTEMPORANEIDAD EN LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, COP NO. 396/2022, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO DE ESTE. | NO SE CONTABA CON CONTRATO DE INTERVENTORÍA QUE ES QUIEN DEBE HACER LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA POR LO TANTO ES REQUISITO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, RAZÓN POR LA QUE NO SE CONTABA CON ESTE REQUISITO | 1 | CAPACITAR A LOS PROFESIONALES DE INFRAESTRUCTURA PARA LA VALIDACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DE ACUERDO CON EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA M004 Y LOS LINEAMIENTOS DEL IDU, EN ARAS DE SUSCRIBIR EN DEBIDA Y OPORTUNA FORMA EL ACTA DE INICIO Y SOCIALIZAR EL HALLAZGO PRESENTADO. | CAPACITACIONES REALIZADAS | NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS | 1 | INFRAESTRUCTURA | 2026-01-06 | 2026-06-30 |  | ABIERTA | La acción se encuentra en estado de ejecución. En la verificación del plan de mejoramiento, no se evidenció la ejecución de la acción formulada, limitándose la dependencia a la solicitud de soportes a través de correo electrónico. Adicionalmente, se identifica que la acción propuesta, consistente en la realización de capacitaciones, no resulta suficiente frente a la naturaleza del hallazgo, el cual evidencia deficiencias estructurales en la planeación contractual, particularmente en la ausencia de interventoría como requisito habilitante para la suscripción del acta de inicio. En ese sentido, no se evidencian medidas orientadas a garantizar la articulación entre la contratación de obra y la interventoría, ni controles previos que eviten la suscripción extemporánea de las actas de inicio. En todo caso, la acción de mejora debe enfocarse a eliminar la causa raíz o mitigar el(los) riesgo(s) asociado(s) que dieron origen al hallazgo, evitando recurrencias, para que resulte efectivo el Plan de Mejora. Alerta de cumplimiento: Se debe tener en cuenta la fecha de terminación de la acción de mejora y contar con los soportes que den cuenta del cumplimiento de la acción. |  |  | X |  |  | Adminsitrativa | N/A
1084 | 2025-11-26 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 10 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2025 | 126 | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN |  |  | GESTIÓN PRESUPUESTAL Y RESULTADOS | GESTIÓN Y RESULTADOS - GASTO PÚBLICO | 2.2.4 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO NO. 396/2022, ASÍ COMO DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DE ESTE. | DIFERENTES SITUACIONES QUE SE PRESENTARON EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OP, QUE NO SE PUDIERON CONTEMPLAR EN LA FASE DE ESTRUCTURACIÓN Y PLANEACIÓN DEL PROYECTO, LO QUE DERIVÓ QUE EN LA EJECUCIÓN DE ESTE SE REALIZARAN LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES EN ARAS DE EJECUTAR EN DEBIDA FORMA EL CONTRATO. | 1 | REALIZAR UNA CAPACITACIÓN CON LOS PROFESIONALES DE INFRAESTRUCTURA, REITERANDO QUE DENTRO DE LA PLANEACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS FUTUROS PROYECTOS DE INTERVENCIÓN DE PARQUES EN LA LOCALIDAD, SE REALICE UN MEJOR DIAGNOSTICO VISUAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS, VERIFICACIÓN DE LAS INTERVENCIONES CON ENTIDADES DISTRITALES Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE LOS PLIEGOS TIPO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. | CAPACITACIONES REALIZADAS | NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS | 1 | INFRAESTRUCTURA | 2026-01-06 | 2026-06-30 |  | ABIERTA | La acción se encuentra en estado de ejecución. En la verificación del plan de mejoramiento, no se evidenció la ejecución de la acción formulada, limitándose la dependencia a la solicitud de soportes mediante correo electrónico. Adicionalmente, se identifica que la acción propuesta, consistente en la realización de capacitaciones, no resulta suficiente frente a la naturaleza del hallazgo, el cual evidencia deficiencias estructurales en la planeación, ejecución y supervisión del contrato. En particular, no se evidencian medidas orientadas a fortalecer los estudios previos, mejorar los mecanismos de control en la ejecución contractual ni garantizar una supervisión efectiva de las actividades desarrolladas, Sin mebargo se encuentra dentro dell palzo indicado para desarrollarse por tanto se evalua como en Ejecución. En todo caso, la acción de mejora debe enfocarse a eliminar la causa raíz o mitigar el(los) riesgo(s) asociado(s) que dieron origen al hallazgo, evitando recurrencias, para que resulte efectivo el Plan de Mejora. Alerta de cumplimiento: Se debe tener en cuenta la fecha de terminación de la acción de mejora y contar con los soportes que den cuenta del cumplimiento de la acción. |  |  | X |  |  | Disciplinaria | N/A
1085 | 2025-11-26 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 10 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2025 | 126 | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN |  |  | GESTIÓN PRESUPUESTAL Y RESULTADOS | GESTIÓN Y RESULTADOS - GASTO PÚBLICO | 2.2.5 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEBILIDADES EN LA PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO EN LA COMPRA DE 6 TRAÍLLES (FOOD TRUCK`S) AL SER UTILIZADOS ÚNICAMENTE POR DOS DÍAS, EN EL MARCO DEL CONTRATO NO. 487/2022, SIENDO SU VIDA ÚTIL DE 5 AÑOS Y PERMANECER SUBUTILIZADOS Y ABANDONADOS EN BODEGA DEL FDLE. | PORQUE EN EL EMPALME NO SE HIZO LA MENCIÓN DE LA EXISTENCIA DE ESTOS EQUIPOS PARA DETERMINAR SU USO. | 1 | ARTICULAR CON DIFERENTES ACTORES DISTRITALES PARA ADECUAR Y DETERMINAR SU USO. | ARTICULACIONES REALIZADAS | NÚMERO DE ARTICULACIONES REALIZADAS/PROGRAMADAS | 5 | PARTICIPACIÓN | 2026-01-06 | 2026-06-30 |  | ABIERTA | La acción se encuentra en estado de ejecución. En la verificación del plan de mejoramiento, no se evidenció la ejecución de la acción formulada, limitándose la dependencia a la solicitud de soportes mediante correo electrónico. Adicionalmente, se identifica que la acción propuesta, orientada a la articulación con actores distritales, si bien resulta pertinente frente al objetivo de dar uso a los activos adquiridos, no se encuentra implementada ni cuenta con una definición clara de responsables, tiempos o resultados esperados. El análisis del hallazgo evidencia deficiencias en la planeación de la inversión, al no haberse definido previamente un modelo de operación y aprovechamiento de los bienes adquiridos, lo que derivó en su subutilización. En todo caso, la acción de mejora debe enfocarse a eliminar la causa raíz o mitigar el(los) riesgo(s) asociado(s) que dieron origen al hallazgo, evitando recurrencias, para que resulte efectivo el Plan de Mejora. Alerta de cumplimiento: Se debe tener en cuenta la fecha de terminación de la acción de mejora y contar con los soportes que den cuenta del cumplimiento de la acción. |  |  | X |  |  | Disciplinaria | N/A
1086 | 2025-11-26 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 10 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2025 | 126 | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN |  |  | GESTIÓN PRESUPUESTAL Y RESULTADOS | GESTIÓN Y RESULTADOS - GASTO PÚBLICO | 2.2.6 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA ENTREGA INOPORTUNA DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NOS. 920-2024, 635-2024 Y 89-2025; ASÍ MISMO POR EL CARGUE EXTEMPORÁNEO DE LOS CPS NOS. 920/2024 Y 635/2024 EN EL APLICATIVO SECOP 2. | LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN SON LOS ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTOS DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y NO SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE CARGUE DE TODOS LOS DOCUMENTOS EN SECOP PARA GARANTIZAR LA PUBLICIDAD DE LOS MISMOS, AL VERTIFICAR EN SECOP EL CONTRATO 089 2025 NO SE CELEBRÓ, PERO NO SE REPORTÓ ESTA NOVEDAD AL ENTE DE CONTROL | 1 | REALIZAR UNA CAPACITACIÓN CON LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN SOBRE EL CARGUE DE DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE LOS CONTRATISTAS EN EL SECOP 2 | CAPACITACIONES REALIZADAS | NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS | 1 | CONTRATACIÓN | 2026-01-06 | 2026-06-30 |  | ABIERTA | La acción se encuentra en estado de ejecución. En el seguimiento efectuado, no se evidenció la ejecución de la acción de mejora formulada, limitándose la dependencia a la solicitud de soportes mediante comunicación electrónica. Se identifican debilidades estructurales en los controles del proceso contractual, particularmente en la verificación del cargue oportuno y completo de la información en el SECOP II, así como en la consistencia de la información reportada a los entes de control. La acción propuesta, centrada en la realización de capacitaciones, no aborda de manera integral la causa raíz del hallazgo, al no incorporar mecanismos de control preventivo ni puntos de validación obligatoria dentro del flujo contractual, Sin amebargo se encuentra en desarollo por estar dentro del plazo indicado, y se evalua como en Ejecución En todo caso, la acción de mejora debe enfocarse a eliminar la causa raíz o mitigar el(los) riesgo(s) asociado(s) que dieron origen al hallazgo, evitando recurrencias, para que resulte efectivo el Plan de Mejora. Alerta de cumplimiento: Se debe tener en cuenta la fecha de terminación de la acción de mejora y contar con los soportes que den cuenta del cumplimiento de la acción. |  |  | X |  |  | Adminsitrativa | N/A
1087 | 2025-11-26 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 10 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2025 | 126 | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN |  |  | GESTIÓN PRESUPUESTAL Y RESULTADOS | GESTIÓN Y RESULTADOS - GASTO PÚBLICO | 2.2.7 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA AUSENCIA DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES EN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAS NATURALES NOS. 920-2024, 635-2024 Y 89-2025. | POR POLÍTICAS DE AUSTERIDAD DEL GASTO, AMBIENTALES Y LINEAMIENTOS QUE SE GENERARON POR LAS DISPOSICIONES DADAS DESDE LA PANDEMIA COVID 19. | 1 | APLICAR Y SOCIALIZAR EL NUEVO INSTRUCTIVO GDI-GPDIN027 - INSTRUCCIONES PARA LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES EN AMBIENTES HÍBRIDOS, DEL 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, VERSIÓN 1, A LOS INTEGRANTES DE LA ALCALDÍA LOCAL PARA SU IMPLEMENTACIÓN. | SOCIALIZACIONES REALIZADAS | NÚMERO DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS/PROGRAMADAS | 2 | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2026-01-06 | 2026-06-30 |  | ABIERTA | La acción se encuentra en estado de ejecución. En el seguimiento realizado, no se evidenció la ejecución de la acción de mejora formulada, limitándose la dependencia a la solicitud de soportes mediante comunicación electrónica. Se identifica una debilidad estructural en la gestión documental contractual, evidenciada en la ausencia de expedientes completos, lo cual afecta la trazabilidad, integridad y disponibilidad de la información, en contravía de la normativa archivística y contractual vigente. La acción planteada, orientada a la socialización de un instructivo, resulta insuficiente para subsanar el hallazgo, al no contemplar actividades concretas de reconstrucción de expedientes ni la implementación de controles efectivos que garanticen su conformaciónSin mebargo se encentra dentro de las fechas indicadas para su desarrllo por tabto se envalua como En Ejecución. En todo caso, la acción de mejora debe enfocarse a eliminar la causa raíz o mitigar el(los) riesgo(s) asociado(s) que dieron origen al hallazgo, evitando recurrencias, para que resulte efectivo el Plan de Mejora. Alerta de cumplimiento: Se debe tener en cuenta la fecha de terminación de la acción de mejora y contar con los soportes que den cuenta del cumplimiento de la acción. |  |  | X |  |  | Adminsitrativa | N/A
1088 | 2024-10-24 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 10 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2024 | 133 | AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO |  |  | GESTIÓN DE INVERSIÓN Y GASTO | GASTO PÚBLICO | 3.2.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $49.259.182 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA - POR FALENCIAS EN LA PLANEACIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL, QUE DIO ORIGEN AL COP 386/2021 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $49.259.182 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA - POR FALENCIAS EN LA PLANEACIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL, QUE DIO ORIGEN AL COP 386/2021, QUE DETERMINO LA INCAPACIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN NRO. 1603; CAUSANDO EL PAGO INDEBIDO DE ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA, PROPIAS DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y JURÍDICO, POR PARTE DEL CONTRATO 399-2021. | 1 | ADELANTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA QUE EN LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 399 DE 2021, SE VERIFIQUE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES QUE DIERON ORIGEN AL HALLAZGO FISCAL Y PROCURAR EL RESARCIMIENTO DEL DAÑO | ACCIONES | ACCIONES EJECUTADAS/ ACCIONES PLANEADAS | 1 | AMBIENTE | 2024-10-25 | 2025-05-30 |  | ABIERTA | *La causa registrada es idéntica a la descripción del hallazgo, lo que evidencia ausencia de análisis de causa raíz. Se recomienda aplicar metodología de análisis causal para identificar el origen real del problema y formular acciones efectivas*En el seguimiento realizado, si bien se evidencian actividades de gestión tales como reuniones y recorridos técnicos, no se cuenta con evidencia suficiente que permita concluir la adopción de acciones efectivas orientadas al resarcimiento del presunto detrimento patrimonial identificado. La acción de mejora formulada, orientada a la verificación en la etapa de liquidación contractual, no garantiza por sí misma la recuperación de los recursos, al no evidenciarse la implementación de mecanismos concretos de cuantificación del daño, requerimientos formales al contratista o inicio de actuaciones administrativas o jurídicas tendientes a su recuperación. |  | X |  |  |  | Fiscal | $49.259.182
1089 | 2024-10-24 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 10 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2024 | 133 | AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO |  |  | GESTIÓN DE INVERSIÓN Y GASTO | GASTO PÚBLICO | 3.2.1 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $49.259.182 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA - POR FALENCIAS EN LA PLANEACIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL, QUE DIO ORIGEN AL COP 386/2021 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $49.259.182 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA - POR FALENCIAS EN LA PLANEACIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL, QUE DIO ORIGEN AL COP 386/2021, QUE DETERMINO LA INCAPACIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN NRO. 1603; CAUSANDO EL PAGO INDEBIDO DE ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA, PROPIAS DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y JURÍDICO, POR PARTE DEL CONTRATO 399-2021. | 2 | SE ADELANTARAN MESAS DE TRABAJO PREVIAS A LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS RELACIONADOS CON RESTAURACIÓN ECOLÓGICA, A FIN DE DETERMINAR CLARAMENTE LAS NECESIDADES Y LAS ZONAS A INTERVENIR. | MESA DE TRABAJO | MESA DE TRABAJO EJECUTADA / MESA DE TRABAJO PLANEADA | 1 | AMBIENTE | 2024-10-25 | 2025-05-30 |  | ABIERTA | *La causa registrada es idéntica a la descripción del hallazgo, lo que evidencia ausencia de análisis de causa raíz. Se recomienda aplicar metodología de análisis causal (5 Porqués, Ishikawa) para identificar el origen real del problema y formular acciones efectivas*Si bien la acción formulada orientada a la realización de mesas de trabajo previas a la formulación de proyectos resulta pertinente para fortalecer la etapa de planeación, no se evidencia su impacto directo en la subsanación del hallazgo fiscal identificado. Las evidencias aportadas no permiten verificar de manera concluyente la realización de espacios técnicos estructurados que aseguren la correcta definición de necesidades y zonas de intervención. Adicionalmente, la acción tiene un carácter preventivo y no incorpora medidas orientadas al resarcimiento del presunto detrimento patrimonial |  |  |  |  | X | Fiscal | $49.259.182
1090 | 2024-10-24 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 10 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2024 | 133 | AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO |  |  | GESTIÓN DE INVERSIÓN Y GASTO | GASTO PÚBLICO | 3.2.2 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA - POR FALLAS EN LA PLANEACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y GESTIONES, ASÍ COMO DEL COMPONENTE ECONÓMICO DEL PROCESO CONTRACTUAL FDLE-LP-386-2021 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA - POR FALLAS EN LA PLANEACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y GESTIONES, ASÍ COMO DEL COMPONENTE ECONÓMICO DEL PROCESO CONTRACTUAL FDLE-LP-386-2021; ADEMÁS DE FALENCIAS EN CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LAS JARDINERAS DE LOS PARQUES SAN MARCOS (10-055) Y SAN MARCOS II (10-078) - COP 386/2021 – CI 399/2021. | 1 | SE REALIZARAN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA TENER PRESENTE EN LA ESTRUCTURACIÓN Y PLANEACIÓN DEL PROYECTO PARA LA NUEVA CONTRATACIÓN DEL CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LAS JARDINERAS Y LOS PARQUES SAN MARCOS Y SAN MARCOS LL. | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO EJECUTADO / MANTENIMIENTO PLANEADO | 1 | INFRAESTRUCTURA | 2024-10-25 | 2025-05-30 |  | ABIERTA | *La causa registrada es idéntica a la descripción del hallazgo, lo que evidencia ausencia de análisis de causa raíz. Se recomienda aplicar metodología de análisis causal (5 Porqués, Ishikawa) para identificar el origen real del problema y formular acciones efectivasEn el seguimiento realizado se evidencia que las acciones formuladas presentan un enfoque principalmente preventivo y de carácter general, tales como mesas de trabajo, socializaciones y emisión de memorandos, sin que se observen mecanismos de control efectivos que garanticen la corrección de las debilidades identificadas. No se logra establecer una trazabilidad clara entre las causas del hallazgo y las acciones implementadas, ni evidencia de mejoras sustanciales en los procesos de planeación, supervisión y control contractual. En consecuencia, las acciones evaluadas, aunque en algunos casos reportan cumplimiento formal, no resultan efectivas para mitigar el riesgo |  | X |  |  |  | Disciplinaria | N/A
1091 | 2024-10-24 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 10 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2024 | 133 | AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO |  |  | GESTIÓN DE INVERSIÓN Y GASTO | GASTO PÚBLICO | 3.2.3 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEBILIDADES EN LA PLANEACIÓN, DEMORA EN LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO; DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LA EJECUCIÓN; CONTRATO 379 DE 2021. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA - POR FALLAS EN LA PLANEACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y GESTIONES, ASÍ COMO DEL COMPONENTE ECONÓMICO DEL PROCESO CONTRACTUAL FDLE-LP-386-2021; ADEMÁS DE FALENCIAS EN CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LAS JARDINERAS DE LOS PARQUES SAN MARCOS (10-055) Y SAN MARCOS II (10-078) - COP 386/2021 – CI 399/2021. | 1 | SE ADELANTARAN MESAS DE TRABAJO CON LA COMUNIDAD PARA DETERMINAR COMO SE REALIZARA EL APOYO A LA CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL CONTRATO QUE PARA TAL EFECTO SE FIRME. | MESA DE TRABAJO | MESA DE TRABAJO EJECUTADA / MESA DE TRABAJO PLANEADA | 1 | INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE | 2024-10-25 | 2025-05-30 |  | ABIERTA | *La causa registrada es idéntica a la descripción del hallazgo, lo que evidencia ausencia de análisis de causa raíz. Se recomienda aplicar metodología de análisis causal (5 Porqués, Ishikawa) para identificar el origen real del problema y formular acciones efectiva *En el seguimiento realizado se evidencia la ejecución de mesas de trabajo con la comunidad, soportadas mediante actas de reunión y listados de asistencia. No obstante, la acción implementada no guarda relación directa con las causas del hallazgo, asociadas a debilidades en la planeación, demora en la suscripción del acta de inicio y deficiencias en la supervisión y control contractual. En consecuencia, aunque se acredita el cumplimiento formal de la actividad programada, esta no resulta efectiva para subsanar las situaciones identificadas, manteniéndose el riesgo | X |  |  |  |  | Disciplinaria | N/A
1092 | 2024-10-24 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 10 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2024 | 133 | AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO |  |  | GESTIÓN DE INVERSIÓN Y GASTO | GASTO PÚBLICO | 3.2.3 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEBILIDADES EN LA PLANEACIÓN, DEMORA EN LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO; DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LA EJECUCIÓN; CONTRATO 379 DE 2021. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEBILIDADES EN LA PLANEACIÓN, DEMORA EN LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO; DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y FALLAS EN LA ENTREGA DE LOS BIENES Y LA COBERTURA DE LAS PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y DE CALIDAD, 379 DE 2021. | 2 | REALIZAR MEMORANDO REITERANDO LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PREVIOS A LA FIRMA DEL ACTA, ATENDIENDO LO SEÑALADO EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO | MEMORANDO | MEMORANDO PROYECTADO / MEMORANDO PLANEADO | 1 | MEJORAMIENTO | 2024-10-25 | 2025-05-30 |  | ABIERTA | *La causa registrada es idéntica a la descripción del hallazgo, lo que evidencia ausencia de análisis de causa raíz. Se recomienda aplicar metodología de análisis causal (5 Porqués, Ishikawa) para identificar el origen real del problema y formular acciones efectivas- *En el seguimiento efectuado se evidencia la emisión de un memorando No. 20256020008443 del 03/07/2025, estando por fuera del rango de ejecución de la acción de mejora. mediante el cual se reiteran los documentos requeridos previos a la suscripción del acta de inicio, conforme al manual de supervisión. No obstante, la acción implementada corresponde a un mecanismo de carácter informativo y no incorpora controles efectivos que garanticen la verificación obligatoria de los requisitos antes de la suscripción del acta de inicio. En consecuencia, no se evidencia la implementación de medidas que aseguren la mitigación del riesgo asociado a la extemporaneidad en el inicio contractual, ni a las deficiencias en supervisión y control identificadas en el hallazgo. |  | X |  |  |  | Disciplinaria | N/A
1093 | 2024-10-24 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 10 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2024 | 133 | AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO |  |  | GESTIÓN DE INVERSIÓN Y GASTO | GASTO PÚBLICO | 3.2.3 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEBILIDADES EN LA PLANEACIÓN, DEMORA EN LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO; DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LA EJECUCIÓN; CONTRATO 379 DE 2021. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEBILIDADES EN LA PLANEACIÓN, DEMORA EN LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO; DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y FALLAS EN LA ENTREGA DE LOS BIENES Y LA COBERTURA DE LAS PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y DE CALIDAD, 379 DE 2021. | 3 | REALIZAR MEMORANDO A LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN REITERANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SUPERVISIÓN, ENTREGA DE BIENES Y SEGUIMIENTO A LA VIGENCIA Y COBERTURA DE LAS PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y CALIDAD, CON FORME A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN DE LA SDG. | MEMORANDO | MEMORANDO PROYECTADO / MEMORANDO PLANEADO | 1 | MEJORAMIENTO | 2024-10-25 | 2025-05-30 |  | ABIERTA | *En el seguimiento realizado se evidencia la emisión de un memorando Nota: Se evidencia memorando No. 20256020008443 del 03/07/2025, estando por fuera del rango de ejecución de la acción de mejora.dirigido a los apoyos a la supervisión, reiterando el cumplimiento de las obligaciones en materia de supervisión, entrega de bienes y verificación de pólizas. No obstante, la acción implementada corresponde a un mecanismo de carácter informativo, que no incorpora controles efectivos ni mecanismos de verificación obligatoria que garanticen el cumplimiento de dichas obligaciones en la ejecución contractual. En consecuencia, no se evidencia la mitigación del riesgo asociado a las deficiencias en supervisión, seguimiento y control identificadas en el hallazgo, manteniéndose la posibilidad de reincidencia. |  | X |  |  |  | Disciplinaria | N/A
1094 | 2024-10-24 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 10 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2024 | 133 | AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO |  |  | GESTIÓN DE INVERSIÓN Y GASTO | GASTO PÚBLICO | 3.2.4 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CPS 389/2021 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CPS 389/2021 | 1 | REALIZAR MEMORANDO EXIGIENDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTEMPLADAS EN LOS CONTRATOS RESPECTO DE LA VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CORRECTA Y OPORTUNA, EXIGIDA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE QUE ASÍ LO EXIJA EL CONTRATO. | MEMORANDO | MEMORANDO PROYECTADO / MEMORANDO PLANEADO | 1 | MEJORAMIENTO | 2024-10-25 | 2025-05-30 |  | ABIERTA | *En la verificación realizada, se evidenció la existencia de un memorando No. 20256020008443 del 03/07/2025, estando por fuera del rango de ejecución de la acción de mejora. como soporte de la acción planteada; no obstante, este no cumple con las características definidas en la acción de mejora, toda vez que no contiene de manera explícita lineamientos orientados a exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con la verificación de la documentación correcta y oportuna requerida para la ejecución de los componentes del contrato. En este sentido, si bien se aporta un documento como evidencia, este no guarda coherencia ni suficiencia frente al alcance de la acción formulada, por lo que no es posible validar su cumplimiento efectivo, manteniéndose la debilidad identificada en el hallazgo.. |  |  |  |  | X | Adminsitrativa | N/A
1095 | 2024-10-24 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 10 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2024 | 133 | AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO |  |  | GESTIÓN DE INVERSIÓN Y GASTO | GASTO PÚBLICO | 3.2.4 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CPS 389/2021 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CPS 389/2021 | 2 | EN LA REUNIÓN MENSUAL DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS SE DEJARA CONSTANCIA DE LAS DIFICULTADES QUE SE PRESENTEN EN LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS Y LA RESPECTIVA MEDIDA PARA SUBSANARLAS | REUNIÓN | REUNIÓN EJECUTADA / REUNIÓN PLANEADA | 1 | MEJORAMIENTO | 2024-10-25 | 2025-05-30 |  | ABIERTA | *En el seguimiento efectuado se evidencia memorando No. 20256020008443 del 03/07/2025, estando por fuera del rango de ejecución de la acción de mejora. de seguimiento al PM PAD 133, sin embargo la accion va enfocada a la realización de reuniones del comité de contratación en las cuales se deje constancia de las dificultades presentadas en la ejecución contractual. No obstante, no se observa la evidencia de lo comentado y dichos comites, adicionalmente la acción implementada corresponde a un mecanismo de seguimiento y registro, que no incorpora controles efectivos ni medidas operativas que garanticen la correcta gestión documental y la adecuada ejecución contractual. En consecuencia, no se evidencia el cumplimeinto ni la mitigación del riesgo asociado a las deficiencias identificadas, |  |  |  |  | X | Adminsitrativa | N/A
1096 | 2024-10-24 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 10 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2024 | 133 | AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO |  |  | GESTIÓN DE INVERSIÓN Y GASTO | GASTO PÚBLICO | 3.2.5 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y SUPERVISIÓN POR PARTE DEL FDLE, EN EL MARCO DEL CONTRATO 370 DE 2021. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y SUPERVISIÓN POR PARTE DEL FDLE, EN EL MARCO DEL CONTRATO 370 DE 2021. | 1 | EN LA REUNIÓN MENSUAL DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS SE DEJARA CONSTANCIA DE LAS DIFICULTADES QUE SE PRESENTEN EN LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS Y LA RESPECTIVA MEDIDA PARA SUBSANARLAS | REUNIÓN | REUNIÓN EJECUTADA / REUNIÓN PLANEADA | 1 | MEJORAMIENTO | 2024-10-25 | 2025-05-30 |  | ABIERTA | *En el seguimiento efectuado se evidencia memorando No. 20256020008443 del 03/07/2025, estando por fuera del rango de ejecución de la acción de mejora.de seguimiento al PM PAD 133, sin embargo la accion va enfocada a la realización de reuniones del comité de contratación en las cuales se deje constancia de las dificultades presentadas en la ejecución contractual. No obstante, no se observa la evidencia de lo comentado y dichos comites, adicionalmente la acción implementada corresponde a un mecanismo de seguimiento y registro, que no incorpora controles efectivos ni medidas operativas que garanticen la correcta gestión documental y la adecuada ejecución contractual. En consecuencia, no se evidencia el cumplimeinto ni la mitigación del riesgo asociado a las deficiencias identificadas, |  |  |  |  | X | Disciplinaria | N/A
1097 | 2024-10-24 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 10 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2024 | 133 | AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO |  |  | GESTIÓN DE INVERSIÓN Y GASTO | GASTO PÚBLICO | 3.2.5 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y SUPERVISIÓN POR PARTE DEL FDLE, EN EL MARCO DEL CONTRATO 370 DE 2021. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y SUPERVISIÓN POR PARTE DEL FDLE, EN EL MARCO DEL CONTRATO 370 DE 2021. | 2 | PARA LOS PROYECTOS DE ESTE TIPO, SE INCLUIRÁ DENTRO DE LA ETAPA DE FORMULACIÓN, QUE EL EJECUTOR DEL CONTRATO DEBERÁ GENERAR ARTICULACIÓN CON LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES INVOLUCRADAS PARA AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN. | PROYECTO | PROYECTO FORMULADO / PROYECTO EJECUTADO | 1 | PLANEACIÓN | 2024-10-25 | 2025-05-30 |  | ABIERTA | *En el seguimiento realizado se evidencia la inclusión de actividades de articulación con organizaciones en la etapa de formulación de proyectos, soportadas mediante estudios previos y documentos de planificación, adicionalmente se observa la inclusion de un informe del proyecto 1616 denominado “Más mujeres viven una vida libre de violencias en Engativá” Por tanto se da cumplimiento a la accion propuesta. | X |  |  |  |  | Disciplinaria | N/A
1114 | 2024-12-16 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 10 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2024 | 153 | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN |  |  | GESTIÓN DE INVERSIÓN Y GASTO | GASTO PÚBLICO | 7.10 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEBILIDADES EN LA PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO, AL SOLICITAR A ENEL- CODENSA DE MANERA TARDÍA INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, EN EL MARCO DEL COP NO. 387-2021 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEBILIDADES EN LA PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO, AL SOLICITAR A ENEL- CODENSA DE MANERA TARDÍA INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, EN EL MARCO DEL COP NO. 387-2021 | 1 | REALIZAR INFORME EXPLICANDO QUE LA SOLICITUD A ENEL-CODENSA SE REALIZO AL INICIO DEL CONTRATO Y NO FINALIZANDO EL MISMO. | INFORME | INFORME REALIZADO / INFORME PROGRAMADO | 1 | INFRAESTRUCTURA | 2024-12-17 | 2025-06-30 |  | ABIERTA | *En el seguimiento realizado se evidencia un acta de reunion de acciones de mejora PM , pero no la elaboración de un informe mediante el cual se explica la oportunidad de la solicitud de información a ENEL-Codensa. asi mismo , la acción implementada no corresponde a una medida de mejora orientada a subsanar las debilidades identificadas en la planeación y seguimiento del proceso contractual, sino a una actividad de carácter justificativo frente al hallazgo. |  |  |  |  | X | Disciplinaria | N/A
1115 | 2024-12-16 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 10 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2024 | 153 | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN |  |  | GESTIÓN DE INVERSIÓN Y GASTO | GASTO PÚBLICO | 7.10 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEBILIDADES EN LA PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO, AL SOLICITAR A ENEL- CODENSA DE MANERA TARDÍA INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, EN EL MARCO DEL COP NO. 387-2021 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEBILIDADES EN LA PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO, AL SOLICITAR A ENEL- CODENSA DE MANERA TARDÍA INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, EN EL MARCO DEL COP NO. 387-2021 | 2 | ESTABLECER RECOMENDACIÓN MEDIANTE MEMORANDO AL AREA DE CONTRATOS, LA FORMULACION DE UN CRONOGRAMA QUE FORME PARTE DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES, DONDE SE CONTEMPLEN LOS TIEMPOS NECESARIOS PARA LOS PERMISOS A LAS AUTORIDADES COMPETENTES. | MEMORANDO | MEMORANDO ENVIADO / MEMORANDO PROYECTADO | 1 | INFRAESTRUCTURA | 2024-12-17 | 2025-06-30 |  | ABIERTA | * Se repite la descripción del hallazgo como causa, No hay una causa estructurada *No se describen evidencias claras (solo referencia a respuesta PAD)- No hay soporte documental:Memorando emitido, Cronograma formulado, Inclusión en procesos contractuales *Una vez verificados los elementos del plan de mejoramiento, se evidencia que la acción formulada no es suficiente ni efectiva para subsanar la causa del hallazgo, debido a que se limita a la emisión de un memorando sin garantizar la implementación de medidas estructurales en los procesos contractuales. Asimismo, se identifican debilidades en la formulación del indicador, el cual mide únicamente la elaboración del documento y no la efectividad de la acción, así como ausencia de evidencias que permitan validar el cumplimiento real de la meta propuesta. |  |  |  |  | X | Disciplinaria | N/A
1116 | 2024-12-16 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 10 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2024 | 153 | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN |  |  | GESTIÓN DE INVERSIÓN Y GASTO | GASTO PÚBLICO | 7.20 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEBILIDADES EN LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA DEL PROCESO CONTRACTUAL QUE DIO ORIGEN AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NRO. 404/2021; DEBILIDADES Y AMBIGÜEDAD EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y DEBILIDADES EN EL USO, MANTENIMIENTO Y DISPOSICIÓN DE LOS ESPACIOS FÍSICOS DONDE ESTÁN LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO 387/2021. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEBILIDADES EN LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA DEL PROCESO CONTRACTUAL QUE DIO ORIGEN AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NRO. 404/2021; DEBILIDADES Y AMBIGÜEDAD EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y DEBILIDADES EN EL USO, MANTENIMIENTO Y DISPOSICIÓN DE LOS ESPACIOS FÍSICOS DONDE ESTÁN LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO 387/2021 | 1 | REALIZAR TALLER A LOS FORMULADORES, PARA HACER HINCAPIE EN LA CORRECTA ESTRUCTURACION TÉCNICA DE LOS PROYECTOS Y SU INTEGRALIDAD CON LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO. | TALLER | TALLER EJECUTADO / TALLER PROGRAMADO | 1 | INFRAESTRUCTURA | 2024-12-17 | 2025-06-30 |  | ABIERTA | *La causa está mal formulada se repite el hallazgo. *En la verificación realizada, se evidencia como soporte un acta de reunión relacionada con la socialización de aspectos asociados a la estructuración técnica de los procesos contractuales; no obstante, dicha evidencia no resulta suficiente para acreditar el cumplimiento efectivo de la acción propuesta, toda vez que se limita a dejar constancia de una reunión o espacio de socialización, sin que se evidencie la ejecución formal de un taller estructurado conforme a lo definido en el plan de mejoramiento.En consecuencia, la evidencia aportada no guarda correspondencia plena con el alcance de la acción definida, ni permite validar el cumplimiento del indicador, por lo que no se acredita la efectividad de la medida adoptada, persistiendo las debilidades que dieron origen al hallazgo. |  |  |  |  | X | Adminsitrativa | N/A
1117 | 2024-12-16 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 10 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2024 | 153 | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN |  |  | GESTIÓN DE INVERSIÓN Y GASTO | GASTO PÚBLICO | 7.20 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEBILIDADES EN LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA DEL PROCESO CONTRACTUAL QUE DIO ORIGEN AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NRO. 404/2021; DEBILIDADES Y AMBIGÜEDAD EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y DEBILIDADES EN EL USO, MANTENIMIENTO Y DISPOSICIÓN DE LOS ESPACIOS FÍSICOS DONDE ESTÁN LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO 387/2021. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEBILIDADES EN LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA DEL PROCESO CONTRACTUAL QUE DIO ORIGEN AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NRO. 404/2021; DEBILIDADES Y AMBIGÜEDAD EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y DEBILIDADES EN EL USO, MANTENIMIENTO Y DISPOSICIÓN DE LOS ESPACIOS FÍSICOS DONDE ESTÁN LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO 387/2021 | 2 | SOLICITUD MEDIENTE MEMORANDO AL ÁREA DE CONTRATOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE BITACORAS DONDE SE RELACIONE EL MANEJO DE LOS RESIDUOS DERIVADOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LAS RESPECTIVAS OBRAS. | MEMORANDO | MEMORANDO ENVIADO / MEMORANDO PROYECTADO | 1 | INFRAESTRUCTURA | 2024-12-17 | 2025-06-30 |  | ABIERTA | * La causa no está definida adecuadamente, se repite el hallazgo *En la verificación realizada, se evidencia que la acción propuesta se limita a la solicitud mediante memorando para la implementación de bitácoras relacionadas con el manejo de residuos en obra; sin embargo, esta no guarda correspondencia integral con el alcance del hallazgo, el cual involucra debilidades en la estructuración técnica contractual, la definición de obligaciones específicas y la gestión de los espacios físicos donde operan los equipos. Adicionalmente no se observa la realizacion de dicho memorando incimpliendo la accio que ademas de ser insificiente se encuentra incumplida |  |  |  |  | X | Adminsitrativa | N/A
1118 | 2024-12-16 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 10 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 2024 | 153 | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN |  |  | GESTIÓN DE INVERSIÓN Y GASTO | GASTO PÚBLICO | 7.20 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEBILIDADES EN LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA DEL PROCESO CONTRACTUAL QUE DIO ORIGEN AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NRO. 404/2021; DEBILIDADES Y AMBIGÜEDAD EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y DEBILIDADES EN EL USO, MANTENIMIENTO Y DISPOSICIÓN DE LOS ESPACIOS FÍSICOS DONDE ESTÁN LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO 387/2021. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEBILIDADES EN LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA DEL PROCESO CONTRACTUAL QUE DIO ORIGEN AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NRO. 404/2021; DEBILIDADES Y AMBIGÜEDAD EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y DEBILIDADES EN EL USO, MANTENIMIENTO Y DISPOSICIÓN DE LOS ESPACIOS FÍSICOS DONDE ESTÁN LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO 387/2021 | 3 | ADELANTAR JORNADA DE ORDEN Y ASEO, PARA UNA ADECUADA DISPOSICIÓN DE LOS ESPACIOS FÍSICOS DONDE ESTÁN LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO 387/2021. | JORNADAS DE ORDEN Y ASEO | JORNADA DE ORDEN Y ASEO REALIZADA/ JORNADA DE ORDEN Y ASEO PROGRAMADA | 1 | INFRAESTRUCTURA | 2024-12-17 | 2025-06-30 |  | ABIERTA | *La causa no está definida adecuadamente, se repite el hallazgo*En la verificación realizada, se evidencia que como soporte de la acción se aporta la referencia documental identificada como “PAD - 153 - 7.20 - 3”; no obstante, dicha evidencia no resulta idónea ni suficiente para acreditar la ejecución material de la jornada de orden y aseo, en la medida en que no permite verificar de manera objetiva, trazable y documentada el desarrollo de la actividad, su alcance, ni sus resultados.Desde el enfoque de control interno, la evidencia presentada carece de atributos de calidad tales como pertinencia, suficiencia y verificabilidad |  |  |  |  | X | Adminsitrativa | N/A