## Report
PLAN MEJORAMIENTO CONSOLIDADO ESTADO DE LAS ACCIONES
No. | FECHA REPORTE DE LA INFORMACIÓN | SECTORIAL | NOMBRE DE LA ENTIDAD | CÓDIGO ENTIDAD | VIGENCIA PAD o PDVCF/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CÓDIGO AUDITORÍA/ACTUACIÓN SEGÚN PAD o PDVCF/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o AEF | CODIGO ACCION | SECTORIAL QUE GENERO LA AUDITORÍA | MODALIDAD | COMPONENTE | FACTOR | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | ESTADO ENTIDAD | ESTADO AUDITOR | FECHA DE CORTE FORMULACION | FECHA DE CORTE EVALUACION | ORIGEN CUMPLIDA INEFECTIVA O INCALIFICABLE
21 | 2025-11-26 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 120 | 2.2.1 | 279 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALLAS EN EL PROCESO DE PLANEACIÓN DEL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DE LOS OBJETOS DE LOS CONTRATOS NOS 378 DE 2022 Y 379 DE 2022, GENERANDO MODIFICACIONES EN LOS CLAUSULADOS DE LOS DOS PROCESOS | 2.2.1 HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALLAS EN EL PROCESO DE PLANEACIÓN DEL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DE LOS OBJETOS DE LOS CONTRATOS NOS 378 DE 2022 Y 379 DE 2022, GENERANDO MODIFICACIONES EN LOS CLAUSULADOS DE LOS DOS PROCESOS | CAPACITACIÓN DE POR LO MENOS EL 70% DE LOS CONTRATISTAS INVOLUCRADOS EN CONTRATACIÓN SOBRE: COHERENCIA ENTRE ESTUDIOS PREVIOS Y MINUTAS PREVENCIÓN DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES INNECESARIAS | NÚMERO DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS. | (TOTAL PROFESIONALES DE CONTRATACIÓN / PROFESIONALES CAPACITADOS) * 100% | 2 | INFRAESTRUCTURA | 2025-12-15 | 2026-10-30 |  | ABIERTA | 2025-11-27
24 | 2025-11-26 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 120 | 2.2.2 | 280 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 379 DE 2022, POR FALTA DE SEGUIMIENTO A LA CLÁUSULA DECIMA | 2.2.2 HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 379 DE 2022, POR FALTA DE SEGUIMIENTO A LA CLÁUSULA DECIMA | IMPLEMENTAR FORMATO CON EL PERSONAL APROBADO INICIALMENTE Y SUS RESPECTIVAS APROBACIONES, INCLUYENDO NÚMERO DE OFICIO DE APROBACIÓN, FECHA, CARGO, DATOS DEL PROFESIONAL, EXPERIENCIA REQUERIDA, ESTADO (INICIAL/REEMPLAZO) LO ANTERIOR CON EL FIN DE LLEVAR UN ESTRICTO SEGUIMIENTO DE LOS CAMBIOS DE PROFESIONALES EN LA INTERVENTORÍA, CAPAPACITACIÓN DE POR LO MENOS EL 70% DE LOS CONTRATISTAS ENCARGADOS COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN EN EL ARÉA DE INFRAESTRUCTURA | PROFESIONALES VERIFICADOS FRENTE AL 100% DEL EQUIPO OFRECIDO. NÚMERO DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS. | (TOTAL PROFESIONALES DE INFRAESTRUCTURA / PROFESIONALES CAPACITADOS) * 100% | 100 | INFRAESTRUCTURA | 2025-12-15 | 2026-10-30 |  | ABIERTA | 2025-11-27
25 | 2025-11-26 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 120 | 2.2.3 | 281 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA DISCIPLINARIA, POR FALLAS CONSTRUCTIVAS EN LA LOSA DE CONCRETO DE LOS ACCESOS DEL PUENTE UBICADO EN EL CIV 4007518, QUE COMPROMETEN LA VIDA ÚTIL DE ESTE SEGMENTO VIAL EJECUTADO DENTRO DEL COP 378 DE 2022, EN CUANTÍA $ 92.794.057,88 | 2.2.3 HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA DISCIPLINARIA, POR FALLAS CONSTRUCTIVAS EN LA LOSA DE CONCRETO DE LOS ACCESOS DEL PUENTE UBICADO EN EL CIV 4007518, QUE COMPROMETEN LA VIDA ÚTIL DE ESTE SEGMENTO VIAL EJECUTADO DENTRO DEL COP 378 DE 2022, EN CUANTÍA $ 92.794.057,88. | ACCIONES CORRECTIVAS SOLICITAR AL INTERVENTOR UN INFORME TÉCNICO DETALLADO DE LA CONDICIÓN ACTUAL DEL PUENTE CIV 4007518 EN BASE AL DIAGNOSTICO SOLICITAR AL CONTRATISTA DE OBRAS, LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REPARACIÓN O RECONSTRUCCIÓN SEGÚN MAGNITUD DEL DAÑO,DE NO ACATAR LA SOLICITUD INICIAR PROCESO CON LA ASEGURADORA. ACCIONES PREVENTIVAS IMPLEMENTAR FORMATO DE SEGUIMIENTO A POLIZAS DE LOS CONTRATOS DE MANERA SEMESTRAL | ACTIVIDADES CRÍTICAS INSPECCIONADAS | (FALLAS IDENTIFICADAS / FALLAS ATENDIDAS) / 100% (CONTRATOS VERIFICADOS / TOTAL DE CONTRATOS LIQUIDADOS CON POLIZAS VIGENTES)*100% | 100 | INFRAESTRUCTURA | 2025-12-15 | 2026-10-30 |  | ABIERTA | 2025-11-27
26 | 2025-11-26 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 120 | 2.2.4 | 282 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA DISCIPLINARIA, POR PAGO DE CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CUYOS PRODUCTOS NO CUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS EXIGIDOS DE ACUERDO SON EL ANEXO TÉCNICO DEL COP 378 DE 2022, EN CUANTÍA $28.733.378 | 2.2.4 HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA DISCIPLINARIA, POR PAGO DE CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CUYOS PRODUCTOS NO CUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS EXIGIDOS DE ACUERDO SON EL ANEXO TÉCNICO DEL COP 378 DE 2022, EN CUANTÍA $28.733.378 | CREAR UN FORMATO QUE INCLUYA REQUISITOS MÍNIMOS Y LISTA DE VERIFICACIÓN PARA VALIDAR TODOS LOS ENTREGABLES DE LA ETAPA PREVIA ANTES DE APROBAR SU PAGO APACITACIÓN AL PERSONAL INVOLUCRADO EN CONTRATACIÓN Y REVISIÓN TÉCNICA | VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVIAS FRENTE A LA EJECUCIÓN | (TOTAL PROFESIONALES DE INFRAESTRUCTURA / PROFESIONALES CAPACITADOS) * 100% | 100 | INFRAESTRUCTURA | 2025-12-15 | 2026-10-30 |  | ABIERTA | 2025-11-27
27 | 2025-11-26 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 120 | 2.2.5 | 283 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALLAS EN LA PLANEACIÓN DE LA PROYECCIÓN DE LOS RECURSOS REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO 1110 DE 2024 | 2.2.5 HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALLAS EN LA PLANEACIÓN DE LA PROYECCIÓN DE LOS RECURSOS REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO 1110 DE 2024 | CAPACITACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ÁREA DE ORÍGEN DE LA NECESIDAD A CONTRATAR CON EL APOYO DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL | CAPACITACIONES | NO. DE CAPACITACIONES/NO. DE CONTRATOS A CELEBRAR | 100 | PLANEACION | 2025-12-15 | 2026-10-30 |  | ABIERTA | 2025-11-27
28 | 2025-11-26 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 120 | 2.2.6 | 284 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO 1110 DE 2024 POR VULNERACIÓN A LA CLÁUSULA OCTAVA DEL ACUERDO DE VOLUNTADES | 2.2.6 HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO 1110 DE 2024 POR VULNERACIÓN A LA CLÁUSULA OCTAVA DEL ACUERDO DE VOLUNTADES | CAPACITACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS, DESIGNADOS COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN FRENTE A LA EJECUCIÓN DE TODO CONTRATO SUSCRITO POR EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA ALCALDIA SAN CRISTÓBAL, CON EL APOYO DEL ÁREA DE CONTRTACIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL | CAPACITACIONES | NO. DE CAPACITACIONES/ NO. DE APOYOS A LA SUPERVISIÓN | 100 | PLANEACION | 2025-12-15 | 2026-10-30 |  | ABIERTA | 2025-11-27
68 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 100 | 3.1.1.1 | 273 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE CONCILIACIÓN DE LAS OPERACIONES RECIPROCAS CON LAS ENTIDADES CON LAS QUE SE TIENEN ESTE TIPO DE OPERACIONES EN LA VIGENCIA 2024. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE CONCILIACIÓN DE LAS OPERACIONES RECIPROCAS CON LAS ENTIDADES CON LAS QUE SE TIENEN ESTE TIPO DE OPERACIONES EN LA VIGENCIA 2024. | REALIZAR TRIMESTRALMENTE SOLICITUD DE INFORMACIÓN A ENTIDADES A TRAVÉS DE CORREOS Y/O OFICIOS PARA PODER REALIZAR LOS AJUSTES CONTABLES REQUERIDOS Y ESTAR CONCILIADOS, EN CASO DE DIFERENCIAS TENER LOS SOPORTES PERTINENTES | SOLICITUDES TRIMESTRALES | (SOLICITUDES REMITIDAS/4(TRIMESTRES))*100 | 100 | CONTABILIDAD | 2025-07-01 | 2026-03-31 |  | ABIERTA | 2025-06-13
77 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 100 | 3.1.1.2 | 274 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO INCLUIR EN EL FORMATO CGN-2005-002 SALDO OPERACIONES RECIPROCAS EN LA VIGENCIA 2024, LA ENTIDAD CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO INCLUIR EN EL FORMATO CGN-2005-002 SALDO OPERACIONES RECIPROCAS EN LA VIGENCIA 2024, LA ENTIDAD CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL | DESCARGAR LAS ACTUALIZACIONES NORMATIVAS EN LA PÁGINA DE LA CONTADURÍA GENERAL EN CUANTO A LAS ENTIDADES OBLIGADAS A REPORTAR INFORMACIÓN TRIMESTRAL Y COMPARAR CON LAS QUE CUENTEN CON SALDO | ACTUALIZACION NORMATIVA | (ACTUALIZACION NORMATIVA/4(TRIMESTRES))*100 | 100 | CONTABILIDAD | 2025-07-01 | 2026-03-31 |  | ABIERTA | 2025-06-13
79 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 100 | 3.1.1.3 | 275 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE LA CUENTA 190801 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN LA CUAL PRESENTA UNA SOBRESTIMACIÓN POR VALOR DE $2.488.868.896 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE LA CUENTA 190801 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN LA CUAL PRESENTA UNA SOBRESTIMACIÓN POR VALOR DE $2.488.868.896 | REALIZAR REUNIÓN TRIMESTRAL CON APOYOS A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS QUE CUENTEN CON RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN A FIN DE REVISAR Y AJUSTAR LAS AMORTIZACIONES QUE SE REQUIERAN | RECUPERANDO DATOS. ESPERE UNOS SEGUNDOS E INTENTE CORTAR O COPIAR DE NUEVO | (REUNIONES CON APOYO A LA SUPERVISION/4(TRIMESTRES))*100 | 100 | CONTABILIDAD | 2025-07-01 | 2026-03-31 |  | ABIERTA | 2025-06-13
81 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 100 | 3.1.1.4 | 276 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO REPORTE DE LOS FORMATOS CBN-1019 INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE Y CBN-1022 INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO EN LA CUENTA A TRAVÉS DEL APLICATIVO SIVICOF | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO REPORTE DE LOS FORMATOS CBN-1019 INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE Y CBN-1022 INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO EN LA CUENTA A TRAVÉS DEL APLICATIVO SIVICOF | REALIZAR UN EXCEL CON LAS FECHAS DE CARQUE AL APLICATIVO SIVICOF DE CADA MES Y CON ALERTAS TEMPRANAS PARA SU CARGUE EN TIEMPO Y FORMA , GUARDANDO SU PAZ Y SALVO MENSUAL O CERTIFICADO MENSUAL | CARGUE MENSUAL AL APLICATIVO SIVICOF | NUMERO DE CERTIFICADOS SIVICOF MENSUALES A CARGAR /NUMERO DE CERTIFICADOS SIVICOF MENSUALES CARGADOS | 100 | CALIDAD SISTEMAS | 2025-07-01 | 2026-03-31 |  | ABIERTA | 2025-06-13
82 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 100 | 3.1.1.5 | 277 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO EN LA SUBCUENTA 912004 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS POR VALOR DE $10.263.109 PRESENTANDO SOBRESTIMACIÓN | HALLAZGO ADMINISTRATIVO EN LA SUBCUENTA 912004 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS POR VALOR DE $10.263.109 PRESENTANDO SOBRESTIMACIÓN | REALIZAR CONSULTA A LA SECRETARIA JURÍDICA A FIN DE ACLARAR COMO SE DEBE REPORTAR LOS PROCESOS QUE ELLOS REPORTAN DOS VECES Y QUE SE ACLARE LA RAZÓN DE LA DUPLICIDAD. | CONSULTA SECRETARIA JURIDICA | (CONSULTA SECRETARIA JURIDICA/4(TRIMESTRES))*100 | 100 | CONTABILIDAD | 2025-07-01 | 2026-03-31 |  | ABIERTA | 2025-06-13
159 | 2024-10-24 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL | 4 | 2024 | 127 | 3.2.1 | 263 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EXPEDICIÓN INOPORTUNA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 668-2022 | 3.2.1. HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EXPEDICIÓN INOPORTUNA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 668-2022.EN EL ESTUDIO, A LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL EXPEDIENTE DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 668-2022 CELEBRADO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2022; CON ALIANZA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO | REALIZAR UNA LISTA DE CHEQUEO DONDE SE VERIFIQUE QUE LOS COMPROMISOS QUE SE SOLICITEN REGISTRAR, SE ENCUENTREN FIRMADOS EN SECOP II, QUE CORRESPONDAN CON OBJETO, CUANTÍA, NO. DE CDP Y CONTRATISTA, CONFORME A LA INFORMACIÓN REMITIDA EN LOS MEMORANDOS DE SOLICITUD | SOLICITUDES DE CRP | VERIFICAR EL 100 DE TODAS LAS SOLICITUDES DE CRP | 100 | PRESUPUESTO | 2024-12-01 | 2025-06-30 |  | ABIERTA | 2024-10-25
160 | 2024-06-27 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL | 4 | 2024 | 107 | 3.2.1.1 | 245 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR SUBESTIMACIÓN DE LA CUENTA CONSTRUCCIONES EN CURSO, EN CUANTÍA DE $49.732.762, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 363 DE 2019. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR SUBESTIMACION DE LA CUENTA CONSTRUCCIONES EN CURSO, EN CUANT­A DE $49.732.762, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 363 DE 2019 | GENERAR PROCESOS DE CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN DIRIGIDOS AL PERSONAL DEL PROCESO DE GESTIÓN CONTABLE | CAPACITAR AL 100% DE LOS CONTRATISTAS QUE APOYEN EL PROCESO DE GESTIÓN CONTABLE | NO. DE CONTRATISTAS CAPACITADOS / NO. TOTAL DE CONTRATISTAS QUE APOYAN EL PROCESO CONTABLE | 100 | CONTABILIDAD-LIOPNI MORENO | 2024-07-16 | 2025-02-27 |  | ABIERTA | 2024-06-28
176 | 2024-06-27 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL | 4 | 2024 | 107 | 3.2.1.2 | 246 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR OMISIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS EN FORMA PROPORCIONAL O TOTAL, GENERANDO INCERTIDUMBRE EN EL SALDO DE LA CUENTA BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN, EN CUANTÍA $51.000.298.460, E INCONSISTENCIA EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR OMISION EN LA IDENTIFICACION, CLASIFICACION Y REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS EN FORMA PROPORCIONAL O TOTAL, GENERANDO INCERTIDUMBRE EN EL SALDO DE LA CUENTA BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION, EN CUANTAS $51.000.298.460, E INCONSISTENCIA EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | ESTABLECER UN PROCESO DE CONCILIACIÓN CONTABLE TRIMESTRAL PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DE LOS SALDOS EN LA CUENTA 1705 - BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN, CONTRASTANDO LA INFORMACIÓN CONTABLE CON LOS DATOS DEL HECHO ECONÓMICO PROPORCIONADOS POR EL EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA. | ADELANTAR 3 CONCILIACIONES CONTABLES DE LA CUENTA 1705 - BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN, CON | NO. DE CONCILIACIONES ADELANTADAS / TRES (3) CONCILIACIONES PARA LA VIGENCIA 2024. | 3 | CONTABILIDAD-LIOPNI MORENO | 2024-07-16 | 2025-02-28 |  | ABIERTA | 2024-06-28
192 | 2024-10-24 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL | 4 | 2024 | 127 | 3.2.2 | 264 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR ATRASO EN SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 668-2022 | 3.2.2. HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR ATRASO EN SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 668-2022. TRANSCURRIERON MESES ENTRE LA FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONVENIO Y LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PROCEDER QUE ATRASÓ EL COMIENZO DE ACTIVIDADES E INOBSERVÓ EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO | ESTABLECE UN TÉRMINO PERENTORIO PARA EL CARGUE DE LAS PÓLIZAS POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS | NO. DE CONTRATOS Y CONVENIOS CON ACTA DE INICIO CONTRATOS Y CONVENIOS SUSCRITOS CON POLIZA | NO. DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS CON ACTA DE INICIO SUSCRITOS/NO. DE CONTRATOS Y CONVENIOS SUSCRITOSCON POLIZA | 100 | MUJER Y GENERO | 2024-12-01 | 2025-06-30 |  | ABIERTA | 2024-10-25
194 | 2024-06-27 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL | 4 | 2024 | 107 | 3.2.2.1 | 247 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR CARENCIA DE CIRCULARIZACIÓN Y CONCILIACIÓN DE SALDOS DE LAS OPERACIONES RECÍPROCAS, CON EL FIN DE COMPROBAR LA INFORMACIÓN CONTABLE. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR CARENCIA DE CIRCULARIZACION Y CONCILIACION DE SALDOS DE LAS OPERACIONES RECI­PROCAS, CON EL FIN DE COMPROBAR LA INFORMACION CONTABLE | LLEVAR A CABO UN SEGUIMIENTO Y CONTROL RIGUROSO SOBRE EL PROCESO DE CIRCULARIZACIÓN Y CONCILIACIÓN TRIMESTRAL DE OPERACIONES RECÍPROCAS, ASEGURANDO QUE SE REALICE CON LA TOTALIDAD DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS CON LAS CUALES SE LLEVEN A CABO OPERACIONES | CIRCULARIZAR TRIMESTRALMENTE AL 100% DE LAS ENTIDADES CON OPERACIONES RECÍPROCAS | NO. DE CONCILIACIONES ADELANTADAS / TRES (3) CONCILIACIONES PARA LA VIGENCIA 2024. | 100 | CONTABILIDAD-LIOPNI MORENO | 2024-07-01 | 2025-02-27 |  | ABIERTA | 2024-06-28
205 | 2024-10-24 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL | 4 | 2024 | 127 | 3.2.3 | 265 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALLAS EN PLANIFICACIÓN DEL TÉRMINO DE EJECUCIÓN Y VALOR PROYECTADO EN EL CONVENIO NO. 668 DE 2022 | 3.2.3. HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALLAS EN PLANIFICACIÓN DEL TÉRMINO DE EJECUCIÓN Y VALOR PROYECTADO EN EL CONVENIO NO. 668 DE 2022.,EN LA EVALUACIÓN A LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS AL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE OBSERVÓ, QUE EL FDLSC | SUGERIR 1 FORMATO PARA DOCUMENTAR EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS CONTRATOS JURÍDICOS Y CONVENIOS Y SU APORTE AL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OTRO PARA DOCUMENTAR EL AVANCE A LA EJECUCIÓN FINANCIERA,2. INCLUIR LOS FORMATOS COMO REQUISITO EN LOS ANEXOS TÉCNICOS,3. GESTIONAR SU INCORPORACIÓN EN MATIZ | FORMATOS ESTANDARIZADOS, | 1. NO. DE FORMATOS ESTANDARIZADOS/ 2 2. ANEXOS TÉCNICOS QUE INCLUYEN LOS FORMATOS ESTÁNDARIZADOS/NO DE PROCESOS ADJUDICADOS3- SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DOCUMENTAL A LA SDG | 100 | MUJER Y GENERO | 2024-12-01 | 2025-06-30 |  | ABIERTA | 2024-10-25
207 | 2025-06-12 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 100 | 3.2.3.1 | 278 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN Y RESULTADOS |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO DE CINCO (5) METAS QUE HACEN PARTE DEL PLAN AMBIENTAL LOCAL Y CINCO (5) METAS QUE HACEN PARTE DEL PLAN DE ACCIÓN LOCAL, DURANTE LA VIGENCIA 2024, A CAUSA DE LA CONTRATACIÓN TARDÍA Y ADJUDICADA A FINALES DEL AÑO. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO DE CINCO (5) METAS QUE HACEN PARTE DEL PLAN AMBIENTAL LOCAL Y CINCO (5) METAS QUE HACEN PARTE DEL PLAN DE ACCIÓN LOCAL, DURANTE LA VIGENCIA 2024, A CAUSA DE LA CONTRATACIÓN TARDÍA Y ADJUDICADA A FINALES DEL AÑO. | SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO POR PARTE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN | SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EN EJUCUCION | NUMEROS DE PROYECTOS EN EJECUCION/NUMERO DE PROYECTOS CON SEGUMIENTO | 100 | PLANEACION | 2025-07-01 | 2026-03-31 |  | ABIERTA | 2025-06-13
208 | 2024-10-24 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL | 4 | 2024 | 127 | 3.2.4 | 266 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA ORIGINADA EN FALENCIAS EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL OPORTUNO A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO NO 668 DE 2022 | 3.2.4. HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA ORIGINADA EN FALENCIAS EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL OPORTUNO A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO NO 668 DE 2022 | ESTABLECER UN SISTEMA DE MONITOREO CON CRONOGRAMA, ASIGNACIÓN DE RESPONSABLES Y REVISIONES PERIÓDICAS.2. CAPACITAR AL EQUIPO EN SEGUIMIENTO DE PROYECTOS SOCIALES | REVISIÓNES REALIZADAS | 1. PORCENTAJE DE REVISIÓN REALIZADA CONFORME AL CRONOGRAMA DE CONTROL ESTABLECIDO 2. NO DE APOYOS A LA SUPERVISIÓN CAPACITADOS/NO, DE APOYOS A LA SUPERVISIÓ | 100 | MUJER Y GENERO | 2024-11-30 | 2025-06-30 |  | ABIERTA | 2024-10-25
211 | 2024-10-24 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL | 4 | 2024 | 127 | 3.2.5 | 267 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR TRANSGRESIÓN AL PROCEDIMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ALMACÉN DE LOS BIENES MUEBLES DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO EN EL CONTRATO DE COMPRAVENTA 568 DE 2022 | 3.2.5. HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR TRANSGRESIÓN AL PROCEDIMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ALMACÉN DE LOS BIENES MUEBLES DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO EN EL CONTRATO DE COMPRAVENTA 568 DE 2022 | REVISAR QUE EL EXPEDIENTE FÍSICO SE MANTENGA EN UN ORDEN CRONOLÓGICO QUE LE PERMITA A PERSONAS EXTERNAS VALIDAR QUE SE DIÓ CUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA TAL FIN Y QUE LOS ACTORES INVOLUCRADOS MANTENGAN COMUNICACIÓN COSNTANTE DURANTE TODO EL PROCEDIMIENTO | INGRESOS ACTUALZADOS | NO DE INGRESOS SOLITADOS/ NO INGRESOS REALIZADOS. | 100 | EDUCACION DOTACIONES | 2024-11-30 | 2025-06-30 |  | ABIERTA | 2024-10-25
214 | 2024-10-24 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL | 4 | 2024 | 127 | 3.2.6 | 268 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE RIGUROSIDAD EN LOS PROCESOS DE ESTUDIOS DE MERCADO Y ANÁLISIS DE PROPUESTAS ECONÓMICAS DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA 568 DE 2022 | 3.2.6. HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE RIGUROSIDAD EN LOS PROCESOS DE ESTUDIOS DE MERCADO Y ANÁLISIS DE PROPUESTAS ECONÓMICAS DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA 568 DE 2022 EN EL ANÁLISIS A LOS DOCUMENTOS | EL FDLSC REALIZARÁ UNA INVITACIÓN FORMAL A LA GERENCIA LOCAL CONTRALORÍA, PARA QUE APARTIR DE SU EXPERTICIA PUEDAN SER PARTICIPES DE LA CONSTUCCIÓN DE LOS ESTUDIOS DE MERCADO DE ESTOS PROYECTOS DE INVERSIÓN. EN ARAS DE CONOCER OTRAS ALTERNATIVAS QUE NOS PERMITAN EVITAR NUEVOS HALLAZGOS | MESAS TECNICAS | MESAS TECNICAS ENTE DE CONTROL/ESTUDIOS DE MERCADO REALIZADOS | 100 | EDUCACION DOTACIONES | 2024-11-30 | 2025-06-30 |  | ABIERTA | 2024-10-25
217 | 2024-10-24 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL | 4 | 2024 | 127 | 3.2.7 | 269 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL POR SOBRECOSTOS EN CUANTÍA DE $178.873.149, Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, QUE SE ORIGINÓ EN UNA GESTIÓN FISCAL ANTIECONÓMICA, EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA 744 DE 2023 | 3.2.7. HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL POR SOBRECOSTOS EN CUANTÍA DE $178.873.149, Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, QUE SE ORIGINÓ EN UNA GESTIÓN FISCAL ANTIECONÓMICA, EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA 744 DE 2023 | DAR CUMPLIMIENTO A LO QUE RIGE EL MANUAL DE CONSTRATACIÓN, TENIENDO UNA TRAZABILIDAD EN CADA UNO DE ESTOS PROCESOS. ASÍ, SE PODRÍA OBTENER OTRAS ALTERNATIVAS QUE NOS PERMITAN EVITAR HALLAZGOS A FUTURO. | MESAS TECNICAS | MESAS TECNICAS ENTE DE CONTROL/ESTUDIOS DE MERCADO REALIZADOS | 100 | EDUCACION DOTACIONES | 2024-11-30 | 2025-06-30 |  | ABIERTA | 2024-10-25
219 | 2024-10-24 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL | 4 | 2024 | 127 | 3.2.8 | 270 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALENCIAS EN EL SEGUIMIENTO, CONTROL Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 935 DE 2023. | 3.2.8. HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALENCIAS EN EL SEGUIMIENTO, CONTROL Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 935 DE 2023.,LA EVALUACIÓN DOCUMENTAL, SE EVIDENCIA IRREGULARIDADES Y DEBILIDADES EN EL SEGUIMIENTO A LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL CLAUSULADO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MENCIÓN | CREAR UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE VENCIMIENTO DE ADQUISICION DE POLIZAS. ORDENAR MEDIENTE UN CRONOGRAMA ESTRICTO LA ENTREGA DE CUENTAS DE COBRO | CONTROL POLIZAS | NO. DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS CON ACTA DE INICIO SUSCRITOS/NO. DE CONTRATOS Y CONVENIOS SUSCRITOSCON POLIZA | 100 | MUJER Y GENERO | 2024-11-30 | 2025-06-30 |  | ABIERTA | 2024-10-25
237 | 2023-06-27 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL | 4 | 2023 | 97 | 3.3.1.1 | 227 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SOBREVALUACIÓN EN LA CUENTA 1705 – BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN POR VALOR DE $20.684.221.337 | 3.3.1.1 OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA POR SOBREVALUACIÓN EN LAS CONSTRUCCIONES EN CURSO POR VALOR DE $20.684.221.337 ;EN LA REVISIÓN DE LOS SOPORTES REMITIDOS QUE CONFORMAN LA CUENTA 1705 - BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN, HAY 21 CONTRATOS QUE SUMAN $20.684.221.337 LOS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS 11 EN RED DE CARRETERAS, 5 EN PARQUES RECREACIONALES Y 5 EN OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN, A CONTINUACIÓN, SE MUESTRA LA DISTRIBUCIÓN EN LOS ESTADOS CONTABLES | REALIZAR LA RECLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS UNA VEZ SEAN ALLEGADOS LOS SOPORTES DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA Y ENVIAR AL ÁREA DE ALMACÉN AQUELLOS QUE SEA NECESARIO INGRESAR AL SISTEMA DE LA ENTIDAD | RECLASIFICACIÓN DE CONTRATOS DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO | (CONTRATOS REGISTRADOS/ CONTRATOS TERMINADOS) *100 | 1 | CONTABILIDAD GERSON SAMUEL DIAZ | 2023-07-20 | 2023-12-31 |  | AVERIGUACIÓN PRELIMINAR | 2023-06-28 | 2025-06-12
239 | 2024-06-27 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL | 4 | 2024 | 107 | 3.3.1.1 | 248 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EL REGISTRO ERRÓNEO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS MULTAS Y SANCIONES, VENTA DE BIENES Y SERVICIOS, EXCEDENTES FINANCIEROS, INTERESES MORATORIOS NO CLASIFICADOS EN OTRO NUMERAL RENTÍSTICO, DEVOLUCIONES O REINTEGROS Y REEMBOLSOS. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EL REGISTRO ERRONEO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS MULTAS Y SANCIONES, VENTA DE BIENES Y SERVICIOS, EXCEDENTES FINANCIEROS, INTERESES MORATORIOS NO CLASIFICADOS EN OTRO NUMERAL RENTA­STICO, DEVOLUCIONES O REINTEGROS Y REEMBOLSOS | REALIZAR UN LISTADO DE LOS RECIBOS QUE NO FUERON PAGADOS PARA RELACIONARLO AL ENTE DE CONTROL CUANDO SE REQUIERA SOLICITAR CONCEPTO A LA SECREATRÍA DE HACIENDA DISTRITAL DONDE SE INFORME SI LOS REEMBOLSOS DEBEN RECAUDARSE COMO INGRESOS | REALIZAR 6 CONCILIACIONES DE INGRESOS FRENTE A TERCEROS | NO DE CONCILIACIONES DE INGRESOS/ N CONCILIACIONES DE INGRESOS | 6 | FERNANDO APARICIO MORENO | 2024-08-01 | 2025-02-02 |  | ABIERTA | 2024-06-28
243 | 2023-06-27 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL | 4 | 2023 | 97 | 3.3.1.2 | 228 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DIFERENCIAS EN SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS AL NO HABERSE LOGRADO CONCILIAR LOS SALDOS CON LAS ENTIDADES QUE LOS REPORTAN | 3.3.1.2 HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DIFERENCIAS EN SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS AL NO HABERSE LOGRADO CONCILIAR LOS SALDOS CON LAS ENTIDADES QUE LOS REPORTAN ;ESTAS SURGEN POR LAS DIFERENCIAS QUE NO SE PUEDEN CONCILIAR ENTRE LAS ENTIDADES PÚBLICAS, PARA ELLO SE DEBEN APLICAR LAS REGLAS DE ELIMINACIÓN Y EFECTUAR SU COMPARACIÓN, LA REVISIÓN SE REALIZA EN CUANTO A FECHAS, VALORES Y CONCEPTOS, ASÍ COMO LA NATURALEZA DE LAS CUENTAS TANTO DEL ACTIVO COMO DEL PASIVO, PATRIMONIO, INGRESOS Y GASTOS | REALIZAR MESAS DE TRABAJO CON LAS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TIENEN OPERACIONES RECIPROCAS | MESAS DE TRABAJO CON ENTIDADES | (MESAS DE TRABAJO REALIZADAS/MESAS DE TRABAJO PROGRAMADAS)*100 | 1 | CONTABILIDAD GERSON SAMUEL DIAZ | 2023-07-20 | 2024-02-28 |  | INCUMPLIDA | 2023-06-28 | 2025-06-12
254 | 2024-06-27 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL | 4 | 2024 | 107 | 3.3.2.1 | 249 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE GESTIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL PARA LA DEPURACIÓN Y/O LIBERACIÓN DE SALDOS DE 36 OBLIGACIONES POR PAGAR DE VIGENCIAS ANTERIORES A 2022. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE GESTION DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL PARA LA DEPURACION Y/O LIBERACION DE SALDOS DE 36 OBLIGACIONES POR PAGAR DE VIGENCIAS ANTERIORES A 2022 | REALIZAR REUNIONES TRIMESTRALES CON EL EQUIPO DE LIQUIDACIONES PARA REVISAR LAS OBLIGACIONES POR PAGAR DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS EN 2021 Y 2022 Y EN CASO DE SER NECESARIO, REQUERIR A LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN PAR QUE INFORMEN EL PORQUE ESTOS SALDOS CONTINUAN PARA LA SIGUIENTE VIGENCIA | REALIZAR 2 REUNIONES EN 6 MESES PARA REVISAR LA GESTIÓN DE LAS OBLIGACIONES POR PAGAR | NO DE REQUERIMIENTOS/ NO DE CONTRATOS CON SALDOS | 2 | FERNANDO APARICIO MORENO | 2024-08-01 | 2025-05-02 |  | ABIERTA | 2024-06-28
292 | 2024-06-27 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL | 4 | 2024 | 107 | 3.4.1.1 | 250 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR SOBRE EJECUCIÓN DE UNA (1) META EN LA VIGENCIA 2023. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR SOBRE EJECUCION DE UNA (1) META EN LA VIGENCIA 2023 | REALIZAR SEGUIMIENTO AL DETALLE DE CADA UNA DE LAS METAS ,DESDE EL AREA DE PLANEACION PARA QUE NO SE SOBREPASEN META EN SU CUMPLIMIENTO Y ARTICULAR PARA QUE TENGA CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS METAS O AJUSTE EN LAS MISMAS SEGÚN CORRESPONDA | SEGUIMIENTO MENSUAL DE LAS METAS Y PROYECTOS DE INVERSION DESDE EL AREA DE PLANEACION | N° DE INFORMES MENSUALES DE SEGUIMIENTO PROGRAMADOS/ N° DE INFORMES REALIZADOS DE SEGUIMIENTO | 12 | PLANEACION | 2024-08-01 | 2025-05-01 |  | ABIERTA | 2024-06-28
294 | 2024-06-27 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL | 4 | 2024 | 107 | 3.4.1.3 | 252 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO AL BENEFICIO DE LA POBLACIÓN OBJETIVO DEL PROYECTO 1852, META BENEFICIAR 6250 PERSONAS MAYORES CON APOYO ECONÓMICO TIPO C. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO AL BENEFICIO DE LA POBLACIÃ³N OBJETIVO DEL PROYECTO 1852, META BENEFICIAR 6250 PERSONAS MAYORES CON APOYO ECONOMICO TIPO C | LLEVAR A CABO VISITAS DE SEGUIMIENTO A LOS BENEFICIARIOS QUE PRESENTARON NOVEDADES EN LA REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN Y QUE FUE IDENTIFICADA EN LA REVISIÓN DE LA BASE DE DATOS (SISBEN, COMPROBADOR DE DERECHOS Y FOSYGA | VERIFICAR ANUALMENTE EL 100% DE LA INFORMACIÓN DE LAS BASES DE DATOS BENEFICIARIOS AL SUB C | NO DE BENEFICIARIOS VALIDADOS/NO DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO SUBSIDIO C*100 | 100 | SUBSIDIO C OSWALDO SANCHEZ | 2024-08-01 | 2025-06-20 |  | ABIERTA | 2024-06-28
299 | 2024-06-27 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL | 4 | 2024 | 107 | 3.4.2.1 | 253 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALENCIA EN EL TEXTO DEL NUMERAL 6) DEL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 5714/2023, POR OMISIÓN EN DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE DEVOLUCIÓN DE DINERO NO DISPERSADO EN EL PROGRAMA PARCEROS. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALENCIA EN EL TEXTO DEL NUMERAL 6) DEL ANEXO TECNICO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 5714/2023, POR OMISION EN DESCRIPCION DEL PROCESO DE DEVOLUCION DE DINERO NO DISPERSADO EN EL PROGRAMA PARCEROS | REVISION AL DETALLE DE LOS CONVENIOS DEJANDO TRAZABILIDAD DE LOS MISMOS COLOCANDO ENFASIS EN LOS DETALLES DE DEVOLUCIONES Y TIEMPOS DE LOS MISMOS | REVISION AL 100 % DE LOS CONVENIOS | NO DE CONVENIOS REALIZADOS /NO DE CONVENIOS REVISADOS | 100 | PLANEACION ESTEFANIA MARTINEZ MELO | 2024-08-01 | 2025-06-20 |  | ABIERTA | 2024-06-28
300 | 2024-06-27 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL | 4 | 2024 | 107 | 3.4.2.2 | 254 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INOBSERVANCIA AL NUMERAL 7.1 DEL ANEXO OPERATIVO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO E INFRACCIÓN DEL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO POR FALTA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL INGRESO MÍNIMO GARANTIZADO OBJETO DEL CONVENIO 473/2023 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INOBSERVANCIA AL NUMERAL 7.1 DEL ANEXO OPERATIVO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO E INFRACCION DEL MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO POR FALTA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL INGRESO MAXIMO GARANTIZADO OBJETO DEL CONVENIO 473/2023 | REALIZAR MESAS DE TRABAJO CON LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL ANTES DE CADA DISPERSIÓN DE RECURSOS A LOS BENEFICIARIOS CON EL FIN DE VERIFICAR QUE SE ESTEN CUMPLIENDO LOS CRITERIOS DE ELECCIÓN DE BENEFICIARIOS | REALIZAR MESA DE TRABAJO PREVIA POR CADA DISPERSIÓN DE RECURSOS | NO DE MESAS DE TRABAJO/NO DISPERSIONES DE RECURSOS*100 | 100 | SUBSIDIO C OSWALDO SANCHEZ | 2024-08-01 | 2025-06-20 |  | ABIERTA | 2024-06-28
301 | 2024-06-27 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL | 4 | 2024 | 107 | 3.4.2.3 | 255 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO EXPEDIR LA ACTUALIZACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS QUE AMPARAN LAS ADICIONES 1, 2 Y 3 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 571/2023. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO EXPEDIR LA ACTUALIZACION DE LAS POLIZAS DE SEGUROS QUE AMPARAN LAS ADICIONES 1, 2 Y 3 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 571/2023. | EFECTUAR DOS CAPACITACIONES ANUALES SOBRE EL PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS NECESARIOS PARA MATERIALIZAR MODIFICACIONES CONTRACTUALES ENTRRE LAS CUALES SE ENCUENTRAN LA EXIGENCIA DE LA ACTUALIZACIÓN DEL VALOR DE LOS AMPAROS Y VIGENCIAS DE LAS GARANTÍAS EXIGIDAS EN LOS CONTRA | CAPACITAR EL 90% DE APOYOS A LA SUPERVISIÓN Y PERSONAL RELACIONADO CON LOS PROCESOS | NO DE PARTICIPANTES /NO DE PERSONAS CONVOCADAS CAPACITACIONES EFECTUADAS /CAPACITACIONES PROGRAMADAS | 90 | CONTRATACION ANA MILENA CRUZ | 2024-08-01 | 2025-06-20 |  | ABIERTA | 2024-06-28
302 | 2024-06-27 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL | 4 | 2024 | 107 | 3.4.2.4 | 256 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALENCIAS EN EL SEGUIMIENTO, CONTROL Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 571/2023. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALENCIAS EN EL SEGUIMIENTO, CONTROL Y SUPERVISION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 571/2023. | EFECTUAR DOS CAPACITACIONES ANUALES SOBRE LAS OBLIGACIONES DE LOS SUPERVISORES, EN EL MARCO DEL MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORÍA DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO CÓDIGO GCO-GCI-M004, | CAPACITAR EL 90% DE APOYOS A LA SUPERVISIÓN Y PERSONAL RELACIONADO CON LOS PROCESOS | NO DE PARTICIPANTES /NO DE PERSONAS CONVOCADAS CAPACITACIONES EFECTUADAS /CAPACITACIONES PROGRAMADAS | 90 | DESPACHO ELEMIR PINTO | 2024-08-01 | 2025-06-20 |  | ABIERTA | 2024-06-28
303 | 2024-06-27 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL | 4 | 2024 | 107 | 3.4.2.5 | 257 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA INOPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LOS COMPROMISOS PACTADOS EN LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 33 Y 34 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 571/2023 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA INOPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LOS COMPROMISOS PACTADOS EN LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS 33 Y 34 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 571/2023 | EFECTUAR DOS CAPACITACIONES ANUALES SOBRE LAS OBLIGACIONES DE LOS SUPERVISORES, EN EL MARCO DEL MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORÍA DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO CÓDIGO GCO-GCI-M004, | CAPACITAR EL 90% DE APOYOS A LA SUPERVISIÓN Y PERSONAL RELACIONADO CON LOS PROCESOS | NO DE PARTICIPANTES /NO DE PERSONAS CONVOCADAS CAPACITACIONES EFECTUADAS /CAPACITACIONES PROGRAMADAS | 90 | DESPACHO ELEMIR PINTO | 2024-08-01 | 2025-06-20 |  | ABIERTA | 2024-06-28
304 | 2024-06-27 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL | 4 | 2024 | 107 | 3.4.2.6 | 258 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO A LA CLÁUSULA CONTRACTUAL FORMA DE PAGO DEL CONTRATO DE INTERADMINISTRATIVO NO. 571/2023 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO A LA CLÃ¡USULA CONTRACTUAL FORMA DE PAGO DEL CONTRATO DE INTERADMINISTRATIVO NO. 571/2023 | EFECTUAR DOS CAPACITACIONES ANUALES SOBRE LAS OBLIGACIONES DE LOS SUPERVISORES, EN EL MARCO DEL MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORÍA DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO CÓDIGO GCO-GCI-M004, | CAPACITAR EL 90% DE APOYOS A LA SUPERVISIÓN Y PERSONAL RELACIONADO CON LOS PROCESOS | NO DE PARTICIPANTES /NO DE PERSONAS CONVOCADAS CAPACITACIONES EFECTUADAS /CAPACITACIONES PROGRAMADAS | 90 | DESPACHO ELEMIR PINTO | 2024-08-01 | 2025-06-20 |  | ABIERTA | 2024-06-28
305 | 2024-06-27 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL | 4 | 2024 | 107 | 3.4.2.7 | 259 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALENCIAS EN EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 571/2023 EFECTUADO POR LA SUPERVISIÓN TRANSGREDIENDO LA CLÁUSULA CONTRACTUAL. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALENCIAS EN EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 571/2023 EFECTUADO POR LA SUPERVISION TRANSGREDIENDO LA CLASULA CONTRACTUAL. | EFECTUAR DOS CAPACITACIONES ANUALES SOBRE LAS OBLIGACIONES DE LOS SUPERVISORES, EN EL MARCO DEL MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORÍA DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO CÓDIGO GCO-GCI-M004, | CAPACITAR EL 90% DE APOYOS A LA SUPERVISIÓN Y PERSONAL RELACIONADO CON LOS PROCESOS | NO DE PARTICIPANTES /NO DE PERSONAS CONVOCADAS CAPACITACIONES EFECTUADAS /CAPACITACIONES PROGRAMADAS | 90 | DESPACHO ELEMIR PINTO | 2024-08-01 | 2025-06-20 |  | ABIERTA | 2024-06-28
306 | 2024-06-27 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL | 4 | 2024 | 107 | 3.4.2.8 | 260 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA INEXISTENCIA OPORTUNA QUE PERMITA VERIFICAR LA TRAZABILIDAD DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL ALMACÉN DE LOS BIENES Y SERVICIOS EN LA ETAPA CONTRACTUAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 571/2023 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA INEXISTENCIA OPORTUNA QUE PERMITA VERIFICAR LA TRAZABILIDAD DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL ALMACEN DE LOS BIENES Y SERVICIOS EN LA ETAPA CONTRACTUAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 571/2023 | EFECTUAR DOS CAPACITACIONES ANUALES SOBRE LAS OBLIGACIONES DE LOS SUPERVISORES, EN EL MARCO DEL MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORÍA DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO CÓDIGO GCO-GCI-M004, | CAPACITAR EL 90% DE APOYOS A LA SUPERVISIÓN Y PERSONAL RELACIONADO CON LOS PROCESOS | NO DE PARTICIPANTES /NO DE PERSONAS CONVOCADAS CAPACITACIONES EFECTUADAS /CAPACITACIONES PROGRAMADAS | 90 | DESPACHO ELEMIR PINTO | 2024-08-01 | 2025-06-20 |  | ABIERTA | 2024-06-28
331 | 2024-12-16 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL | 4 | 2024 | 147 | 7.2.2 | 271 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN NO. 4 DE LA CLÁUSULA 12 DE LOS CONTRATOS DE OBRA NO. 487 DE 2023 E INTERVENTORÍA 524 DE 2023. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN NO. 4 DE LA CLAUSULA 12 DE LOS CONTRATOS DE OBRA NO. 487 DE 2023 E INTERVENTORA 524 DE 2023. | IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO ESTANDARIZADO QUE CONTEMPLE UN SISTEMA DE INDICADORES PARA MONITOREAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES RESPECTO AL PAGO DE PLANILLAS. ESTE SISTEMA DEBERÁ INCLUIR CAPACITACIONES AL PERSONAL ENCARGADO DE LA INTERVENTORÍA SOBRE LAS RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DE LOS CONTRATOS. | PORCENTAJE DE CONTRATOS CON SEGUIMIENTO EFICAZ MEDIANTE EL SISTEMA IMPLEMENTADO | (EVALUACIÓN REALIZADA MENSUALMENTE).= N° DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN/CONTRATOS CON SEGUIMIENTO | 100 | INFRAESTRUCTURA | 2025-01-01 | 2025-06-30 |  | ABIERTA | 2024-12-17
334 | 2024-12-16 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL | 4 | 2024 | 147 | 7.2.3 | 272 | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN |  |  | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, ORIGINADO EN INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA EN LA REPARACIÓN O TERMINACIÓN DE OBRAS, EN LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA, LO QUE AFECTA EL RECIBO FINAL. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, ORIGINADO EN INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA EN LA REPARACIÓN O TERMINACIÓN DE OBRAS, EN LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA, LO QUE AFECTA EL RECIBO FINAL. | IMPLEMENTAR UN PLAN DE CIERRE DE PROYECTOS QUE INCLUYA ACTIVIDADES OBLIGATORIAS ANTES DE LA ENTREGA FINAL. ESTE PLAN DEBE SER APROBADO Y COMUNICADO AL CONTRATISTA AL INICIO DEL CONTRATO Y DEBERÁ SER VERIFICADO EN REUNIONES PERIÓDICAS | CONTROL A CONTRATOS TERMINADOS | NÚMERO DE CONTRATOS FINALIZADOS CON ACTAS DE CIERRE COMPLETAS Y CONFORMES EN EL PLAZO DETERMINADO/NUMERO DE CONTRATOS A FINALIZAR CON ACTAS DE CIERRE | 95 | INFRAESTRUCTURA | 2025-01-01 | 2025-06-30 |  | ABIERTA | 2024-12-17