## Hoja1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | [12 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F018 Versión: 5 Vigencia desde: 31 de enero de 2022 Caso HOLA: 222703
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2022
PROCESOS ASOCIADOS |  | Gestión Pública Territorial Local Gestión Corporativa Institucional Inspección, Vigilancia y Control Planeación Institucional Comunicación Estratégica Servicio a la Ciudadanía |  |  | CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | VERSIÓN | FECHA |  | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
[5 empty] | 1 | 31 de enero de 2022 |  | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 223547
[5 empty] | 2 | 11 de marzo de 2022 |  | Se corrige el responsable del reporte de las metas No. 13, 14 y 15. Se incluyen los procesos asociados a las metas transversales.
[5 empty] | 3 | 31 de marzo de 2022 |  | Se anticipa la programación de la meta transversal No. 4 de capacitación en el sistema de gestión, pasando del II trimestre al I trimestre.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | PROCESO | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN DE GESTIÓN DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN DE GESTIÓN DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN DE GESTIÓN DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTIÓN DEL PROCESO
[22 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL REPORTE DE LA META | METODO DE VERIFICACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | SUMATORIA DE LO EJECUTADO EN CADA TRIMESTRE | RESULTADO NUMÉRICO DE LA MEDICIÓN ANUAL | ANÁLISIS DE RESULTADO
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Pública Territorial Local | 1 | Aumentar 20 puntos porcentuales el avance de las metas del Plan de Desarrollo Local acumuladas al 30 de septiembre de 2022, con respecto al avance a 31 de diciembre de 2021 (metas entregadas). | Retadora (Mejora) | Avance cuplimiento metas Plan de Desarrollo Local (metas entregadas). | % Avance metas Plan de Desarrollo Local acumulado al periodo evaluado (-) % Avance acumulado m etas entregadas Plan de Desarrollo Local al 31 de diciembre de 2021. (metas entregadas) | % resultado de la Alcaldía Local al 31 de diciembre de 2021 | Creciente | Porcentaje | 0% | 5% | 10% | 20% | 20% | Efectividad | Reporte trimestral de avance del Plan de Desarrollo Local - PDL | MUSI | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | Matriz MUSI | 0% |  | 0% |  |  | 5% |  | 0% |  |  | 10% |  | 0% |  |  | 20% |  | 0% |  |  | 20% | 0% | 0%
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 2 | Girar mínimo el 68% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2021. | Retadora (Mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2021 | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2021)*100 | 60% | Creciente | Porcentaje | 12% | 34% | 51% | 68% | 68% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | Informe de ejecución presupuestal de obligaciones por pagar | 12% |  | 0% |  |  | 34% |  | 0% |  |  | 51% |  | 0% |  |  | 68% |  | 0% |  |  | 68% | 0% | 0%
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 3 | Girar mínimo el 65% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020 y anteriores. | Retadora (Mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2020 y anteriores | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020 y anteriores)*100 | 60% | Creciente | Porcentaje | 12% | 30% | 48% | 65% | 65% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | Informe de ejecución presupuestal de obligaciones por pagar | 12% |  | 0% |  |  | 30% |  | 0% |  |  | 48% |  | 0% |  |  | 65% |  | 0% |  |  | 65% | 0% | 0%
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 4 | Comprometer mínimo el 40% al 30 de junio y el 95% al 31 de diciembre del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2022. | Retadora (Mejora) | Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2021 | (Valor de RP de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia)*100 | 96.49% | Creciente | Porcentaje | 20% | 40% | 60% | 95% | 95% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | Reporte de ejecución presupuestal BOGDATA | 20% |  | 0% |  |  | 40% |  | 0% |  |  | 60% |  | 0% |  |  | 95% |  | 0% |  |  | 95% | 0% | 0%
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 5 | Girar mínimo el 45% del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia. | Retadora (Mejora) | Porcentaje de giros acumulados | (Giros acumulados de inversión directa/Presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia)*100 | 25% | Creciente | Porcentaje | 8% | 20% | 30% | 45% | 45% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | Reporte de ejecución presupuestal BOGDATA | 8% |  | 0% |  |  | 20% |  | 0% |  |  | 30% |  | 0% |  |  | 45% |  | 0% |  |  | 45% | 0% | 0%
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 6 | Registrar en el sistema SIPSE Local, el 100% de los contratos publicados en la plataforma SECOP I y II de la vigencia. | Gestión | Porcentaje de contratos registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local /Número de contratos publicados en la plataforma SECOP I y II)*100% | 95% | Constante | Porcentaje | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL y SECOP | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | Reporte de seguimiento SIPSE Local y SECOP | 98% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 0% | 0%
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 7 | Lograr que el 100% de los contratos celebrados se encuentren en estado ejecución dentro del sistema SIPSE Local. | Retadora (Mejora) | Porcentaje de contratos en estado ejecución registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local en estado ejecución /Número total de contratos registrados en SECOP en estado En ejecucion o Firmado)*100% | 100% | Constante | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | Reporte de SIPSE Local | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 0% | 0%
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 8 | Registrar y actualizar al 100% la información en los módulos y funcionalidades en producción de SIPSE Local de la vigencia (Módulo de proyectos-Banco de Iniciativas, Módulo de Contratación y Financiero). | Retadora (Mejora) | Porcentaje de registro total de información de los proyectos de inversión local en SIPSE Local | (Proyectos y contratos registrados con toda la información en SIPSE Local / Proyectos y contratos registrados y aprobados en aplicativos oficiales (SEGPLAN /BOGDATA/SECOP))*100% | 95% | Constante | Porcentaje | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Alcaldía Local | SIPSE LOCAL | 95% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 0% | 0%
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 9 | Realizar 15.120 impulsos procesales (avocar, rechazar, enviar al competente y todo lo que derive del desarrollo de la actuación) sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Gestión | Expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Número de expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Resultados a 31 de diciembre de 2021 | Suma | Expedientes de actuaciones de policía | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 15120 | Eficacia | Reporte de seguimiento de impulsos procesales | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | Reporte de seguimiento del Aplicativo ARCO | 3780 |  | 0% |  |  | 3780 |  | 0% |  |  | 3780 |  | 0% |  |  | 3780 |  | 0% |  |  | 15120 | 0 | 0%
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 10 | Proferir 7.560 fallos de fondo en primera instancia sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Retadora (Mejora) | Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Número de Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Resultados a 31 de diciembre de 2021 | Suma | Fallos de fondo | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 7560 | Eficacia | Reporte de seguimiento de fallos de fondo de actuaciones de policía | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | Reporte de seguimiento del Aplicativo ARCO | 1890 |  | 0% |  |  | 1890 |  | 0% |  |  | 1890 |  | 0% |  |  | 1890 |  | 0% |  |  | 7560 | 0 | 0%
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 11 | Terminar (archivar) 1.000 actuaciones administrativas activas | Retadora (Mejora) | Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Número de Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Resultados a 31 de diciembre de 2021 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas | 150 | 300 | 350 | 200 | 1000 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | Reporte de seguimiento del Aplicativo Si Actúa I | 150 |  | 0% |  |  | 300 |  | 0% |  |  | 350 |  | 0% |  |  | 200 |  | 0% |  |  | 1000 | 0 | 0%
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 12 | Terminar 1.200 actuaciones administrativas en primera instancia | Gestión | Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Número de Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Resultados a 31 de diciembre de 2021 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | 180 | 360 | 420 | 240 | 1200 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | Reporte de seguimiento del Aplicativo Si Actúa I | 180 |  | 0% |  |  | 360 |  | 0% |  |  | 420 |  | 0% |  |  | 240 |  | 0% |  |  | 1200 | 0 | 0%
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 13 | Realizar 103 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. | Número de Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. | Resultados a 31 de diciembre de 2021 | Suma | Acciones de control u operativos | 19 | 30 | 30 | 24 | 103 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Acta de asistencia e informe del operativo | 19 |  | 0% |  |  | 30 |  | 0% |  |  | 30 |  | 0% |  |  | 24 |  | 0% |  |  | 103 | 0 | 0%
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 14 | Realizar 220 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica | Gestión | Acciones de control u operativos en materia actividad económica realizadas | Número de Acciones de control u operativos en materia actividad económica realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2021 | Suma | Acciones de control u operativos | 45 | 60 | 60 | 55 | 220 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Acta de asistencia e informe del operativo | 45 |  | 0% |  |  | 60 |  | 0% |  |  | 60 |  | 0% |  |  | 55 |  | 0% |  |  | 220 | 0 | 0%
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 15 | Realizar 21 operativos de inspección, vigilancia y control para dar cumplimiento a los fallos de río Bogotá | Gestión | Acciones de control u operativos para el cumplimiento de los fallos de cerros orientales realizadas | Número de Acciones de control u operativos para el cumplimiento de los fallos de Río Bogotá | Resultados a 31 de diciembre de 2021 | Suma | Acciones de control u operativos | 3 | 6 | 6 | 6 | 21 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Acta de asistencia e informe del operativo | 3 |  | 0% |  |  | 6 |  | 0% |  |  | 6 |  | 0% |  |  | 6 |  | 0% |  |  | 21 | 0 | 0%
TOTAL METAS PROCESOS ALCALDÍA (80%) | [23 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT1 | Obtener una ponderación semestral de 80% en la implementación del sistema de gestión ambiental en la alcaldía local, de acuerdo a la herramienta de medición construida por la OAP | Sostenibilidad del sistema de gestión | Criterios ambientales | No. de criterios ambientales cumplidos / No. de criterios ambientales establecidos en la herramienta de medición) X 100 | 80% meta 2021 | Constante | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Resultados de medición de los criterios ambientales | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Grupo de gestión ambiental | Listas de chequeo al cumplimiento de criterios ambientales remitidos por la OAP | No programada |  | 0% |  |  | 80% |  | 0% |  |  | No programada |  | 0% |  |  | 80% |  | 0% |  |  | 80% |  | 0%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT2 | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de acciones de mejora documentadas y vigentes | 1 - (No. De acciones vencidas del plan de mejoramiento / No de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso) X 100 | 100% meta 2021 | Constante | Porcentaje de planes de mejora sin vencimientos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de acciones de mejora sin vencimiento | MIMEC - SIG | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Grupo de planeación institucional y sectorial | Reportes MIMEC - SIG remitidos por la OAP | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Comunicación Estratégica | MT3 | Mantener el 100% de la información de la páginas Web actualizada, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1712 de 2014 | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento en la publicación de información | (No de requisitos de la Ley 1712 de 2014 de publicación de la información en la página web cumplidos / No total de requisitos de la Ley 1712 de 2014 de publicación de la información) X 100 | 100% meta 2021 | Constante | Porcentaje de requisitos cumplidos | No programada | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de actualización de la información en la página web de la alcaldía local | Página Web Alcaldía Local | Alcaldía local | Oficina Asesora de Comunicaciones | Revisión página Web de la alcaldía | No programada |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT4 | Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen en gestión de riesgos, planes de mejora y sistema de gestión institucional | Sostenibilidad del sistema de gestión | Participación en capacitaciones | (No. de capacitaciones en las que asistió / No. de capacitaciones convocadas) X 100 | 100% meta 2021 | Constante | Porcentaje de participación en capacitaciones | 100% | No programada | No programada | 100% | 100% | Eficacia | Registros y/o soportes de partipación en las capacitaciones programadas | Listado de asistencia Video de la reunión Presentación | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Grupo de planeación institucional y sectorial | Listado de asistencia Video de la reunión Presentación | 1 |  | 0% |  |  | No programada |  | 0% |  |  | No programada |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0%
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT5 | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la alcaldía local con corte a 31 de diciembre de 2021 tipificadas como Derechos de Petición registradas en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO, según la información de seguimiento presentada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2021) X 100 | 100% meta 2021 | Creciente | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 33% | 67% | 84% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de respuestas a la ciudadania | Reporte Aplicativo BOGOTA TE ESCUCHA | Alcaldía local | Subsecretaria de Gestión Institucional - Grupo Oficina de atención a la Ciudadanía | Reporte Aplicativo BOGOTA TE ESCUCHA. | 33% |  | 0% |  |  | 67% |  | 0% |  |  | 84% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0%
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT6 | Dar respuesta al 80% de los requerimientos ciudadanos asignados a la alcaldía local ingresados en la vigencia 2022 y asignados a la Alcaldía Local de la vigencia actual tipificadas como Derechos de Petición registradas en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO dentro de los terminos de ley, según la información de seguimiento presentada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados en la vigencia 2022 que deben tener respuesta) X 100 | N/A | Creciente | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 20% | 40% | 60% | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de respuestas a la ciudadania | Reporte Aplicativo BOGOTA TE ESCUCHA. | Alcaldía local | Subsecretaria de Gestión Institucional - Grupo Oficina de atención a la Ciudadanía | Reporte Aplicativo BOGOTA TE ESCUCHA. | 20% |  | 0% |  |  | 40% |  | 0% |  |  | 60% |  | 0% |  |  | 80% |  | 0% |  |  | 80% |  | 0%
TOTAL METAS TRANSVERSALES (80%) | [23 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
TOTAL PLAN DE GESTIÓN (100%) | [23 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%