## Hoja1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | [10 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F018 Versión: 6 Vigencia desde: 23 de enero de 2023 Caso HOLA: 291736
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2023
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
[5 empty] | 1 | 27 de enero 2023 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 292264
[5 empty] | 2 | 26 de enero de 2023 | Para el primer trimteste de la vigencia 2023, el Plan de Gestión de la Alcaldia Local alcanzó un nivel de desempeño del 87% y del 35 % acumulado para la vigencia. Se corrige responsable de las metas No 8 y de la 13 a la 16 a cargo de la alcaldia Local.
[5 empty] | 3 | 31 de julio de 2023 | Para el segundo trimestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión de la Alcaldia Local alcanzó un nivel de desempeño del 95,93 y del 76,28% acumulado para la vigencia.
[5 empty] | 4 | 31 octubre de 2023 | Para el tercer trimestre de la vigencia 2023, el Plan de Gestión de la Alcaldia Local alcanzó un nivel de desempeño del 89,88% y del 86,96% acumulado para la vigencia.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | PROCESO | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL REPORTE DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Pública Territorial Local | 1 | Alcanzar en un 55% el avance de las metas del Plan de Desarrollo Local acumuladas al 30 de septiembre de 2023 (metas entregadas). | Retadora (mejora) | Avance cuplimiento metas Plan de Desarrollo Local (metas entregadas). | % Avance metas Plan de Desarrollo Local acumulado al periodo evaluado (marzo, junio y septiembre) | xxx % (resultado de cada Alcaldía Local al 31 de diciembre de 2022) | Creciente | Porcentaje | 0% | 40% | 48% | 55% | 55% | Efectividad | Reporte trimestral de avance del Plan de Desarrollo Local - PDL | MUSI | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 0% | No programado | No programado | No programado | No programado | 40% | 41% | 100% | Reporte de la Direccion para la Geston del Dllo Local | Reporte plan de gestion Alcaldias Locales | 48% | 50.6% | 100% | Se reporta avance a 30 de junio de 2023, dado que el reporte del tercer trimestre de la MUSI se realiza en el mes de octubre. Sin embargo, la cifra a junio muestra el cumplimiento de la meta del plan de gestión. | INFORME DGDL AVANCE PDL 2021 - 2024 | 0.55 |  | 0% |  |  | 55% | 41% | 74.55% | No es posible hasta tener la MUSI consolidada en agosto
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 2 | Girar mínimo el 72% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022. | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2022 | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022)*100 | 60% | Creciente | Porcentaje | 12% | 35% | 51% | 72% | 72% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 12% | 21.3% | 100% | La Administración Local cumplio con los programado en el primer trimestre de la presente vigencia, los giros de Obligaciones por pagar. | Informe de ejecución presupuestal con corte 31-03-2023 | 35% | 55.6 | 100% | La administración local superó la meta de la presente vigencia para los giros del presupuesto comprometido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022 en un 20%. | Reporte plan de gestion Alcaldias Locales | 51% | 77.01% | 100% | En el tercer mes del tercer trimestre, la administración local superó la meta de la presente vigencia para los giros del presupuesto comprometido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022 en un 25,89% en relación a la meta programada para el tercer trimestre | INFORME DDL Ejecución presupuestal a 30 de septiembre de 2023 BogData | 0.72 |  | 0% |  |  | 72% | 55.6% | 77.22% | La administración local superó la meta de la presente vigencia para los giros del presupuesto comprometido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022 en un 20%.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 3 | Girar mínimo el 70 % del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2021 y anteriores. | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2021 y anteriores | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2021 y anteriores)*100 | 60% | Creciente | Porcentaje | 12% | 30% | 49% | 70% | 70% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 12% | 7.4% | 61.67% | La Administración Local alcanzó una ejecución de Obligaciones por pagar, vigencia 2021 y anteriores de un 7,40%. | Informe de ejecución presupuestal con corte 31-03-2023 | 30% | 19.4% | 64.67% | La administración local reporto para los giros del presupuesto comprometido como obligaciones por pagar de la vigencia 2021 y anteriores un resultado 11% inferior a lo esperado.. | Reporte plan de gestion Alcaldias Locales | 49% | 20.67% | 42.18% | En el tercer mes del tercer trimestre, la administración local para los giros del presupuesto comprometido como obligaciones por pagar de la vigencia 2021 y anteriores, reportó un resultado 28,35% inferior a lo esperado en relación a la meta programada para el tercer trimestre. | Ejecución presupuestal a 30 de septiembre de 2023 BogData https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/claudia_garcia_gobiernobogota_gov_co/EqQxfsvjLeJGriJv691wRk8B-SMZxGOc148JZVE0Y6OJ7w?e=zdMMvV | 0.7 |  | 0% |  |  | 70% | 19.4% | 27.71% | La administración local reporto para los giros del presupuesto comprometido como obligaciones por pagar de la vigencia 2021 y anteriores un resultado 11% inferior a lo esperado..
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 4 | Comprometer mínimo el 50% al 30 de junio y el 98,5% al 31 de diciembre del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2023 | Retadora (mejora) | Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2023 | (Valor de RP de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia)*100 | 96.49% | Creciente | Porcentaje | 25% | 50% | 70% | 98.5% | 98.5% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 25% | 15.71% | 62.84% | La Administración Local comprometio el 16% de los recursos de la Inversión en este primer Trimestre. | Informe de ejecución presupuestal con corte 31-03-2023 | 50% | 74.9% | 100% | La administración local supero la meta correspondiente a los compromisos de inversión realizados en un 25% sobre lo presupuestado para el II Trimestre. | Reporte plan de gestion Alcaldias Locales | 70% | 15.71% | 22.44% | En el tercer mes del tercer trimestre, la administración local superó la meta correspondiente a los compromisos de inversión realizados en un 19,73% en relación a la meta programada para el tercer trimestre. | Ejecución presupuestal a 30 de septiembre de 2023 BogData https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/claudia_garcia_gobiernobogota_gov_co/ErU858Ax_tRBj0a1yGgo4agBzn-FtlZhgKShfLzCSn99AQ?e=AaWdjl | 0.985 |  | 0% |  |  | 98.5% | 74.9% | 76.04% | La administración local supero la meta correspondiente a los compromisos de inversión realizados en un 25% sobre lo presupuestado para el II Trimestre.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 5 | Girar mínimo el 55% del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia. | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados | (Giros acumulados de inversión directa/Presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia)*100 | 25% | Creciente | Porcentaje | 8% | 20% | 30% | 55% | 55% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 8% | 1.09% | 13.63% | La Administración Local giró el1,9% de lo comprometido en el primer Trimestre de la vigencia 2023, |  | 20% | 20.43% | 100% | La administración local cumplió con la meta correspondiente a los giros de inversión de la vigencia respecto a la apropiación disponible. | Reporte plan de gestion Alcaldias Locales | 30% | 36% | 100% | En el tercer mes del tercer trimestre, la administración local para la meta correspondiente a los giros de inversión directa de la vigencia respecto a la apropiación disponible, superó la meta correspondiente con un resultado de 6,42% a lo esperado en relación a la meta programada para el tercer trimestre. | Ejecución presupuestal a 30 de septiembre de 2023 BogData https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/claudia_garcia_gobiernobogota_gov_co/Ekufp6AgRjZIsWIOnFoRuAEBxlCot-0c1wwWpPCMyGMFsw?e=dLYbln | 0.55 |  | 0% |  |  | 55% | 20.4% | 37.09% | La administración local cumplió con la meta correspondiente a los giros de inversión de la vigencia respecto a la apropiación disponible.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 6 | Registrar en el sistema SIPSE Local, el 100% de los contratos publicados en la plataforma SECOP II de la vigencia. (Con excepción de comodatos, procesos de contratos de corredor de seguros, convenios interadministrativos, procesos de contratación por Tienda Virtual). | Gestión | Porcentaje de contratos registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local /Número de contratos publicados en la plataforma SECOP II)*100% | 95% | Constante | Porcentaje | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL y SECOP | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 98% | 98% | 100% | SIPSE Local, de los 423 contratos publicados en la plataforma SECOP I y II, publico en SIPSE un 98% | Reporte plan de gestion alcaldias locales DGDL | 100% | 89% | 89% | En el segundo trimestre de la vigencia la Alcaldía Local ha registrado 524 contratos en SIPSE Local, de los 524 contratos, todos fueron publicados en la plataforma SECOP I y II, lo que representa una ejecución de la meta del 100% para el trimestre. | Reporte plan de gestion Alcaldias Locales | 100% | 98% | 98% | Se cumplió meta del trimestre. Sin embargo, el aplicativo SIPSE tiene errores para reflejar los contratos en 100% de ejecución, como se evidencio en reunión de seguimiento con SdG del 28 de septiembre de 2023. En concordancia con las instrucciones de SDG de dicha reunión, se envío mediante correo elecrónico la relación de errores del aplicativo y evidencia en pantallazos, que dan cuenta del cumplimiento al 100% de la meta 6 y 7 del plan de gestión. | Correo electrónico con reporte SIPSE y aclaración de errores del aplicativo. Dos anexos del correo: 1. Pantallazos de evidencia de errores. 2. Matriz de reporte de contratos de la vigencia generada desde SIPSE el 29 de septiembre de 2023. Se adjunta documento en carpeta drive de evidencias. | 1 |  | 0% |  |  | 100% | 95% | 95% | En el segundo trimestre de la vigencia la Alcaldía Local ha registrado 524 contratos en SIPSE Local, de los 524 contratos, todos fueron publicados en la plataforma SECOP I y II, lo que representa una ejecución de la meta del 100% para el trimestre.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 7 | Lograr que el 100% de los contratos registrados en SIPSE-Local se encuentren, dentro del sistema, en estado “ejecución”. | Retadora (mejora) | Porcentaje de contratos en estado ejecución registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local en estado ejecución /Número total de contratos registrados en SECOP en estado En ejecucion o Firmado)*100% | 100% | Constante | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 100% | 89% | 89% | Falta por registrar 8 y por completas el flujo 40 procesos en suscrito o legalizado | Reporte plan de gestion alcaldias locales DGDL | 100% | 87% | 87% | En el primer trimestre de la vigencia la Alcaldía Local ha registrado 524 contratos en SIPSE Local, de los 524 contratos, todos se encuentran registrados y en ejecución en la plataforma SECOP I y II, lo que representa una ejecución de la meta del 100% para el trimestre. | Reporte plan de gestion Alcaldias Locales | 100% | 100% | 100% | Se cumplió meta del trimestre. Sin embargo, el aplicativo SIPSE tiene errores para reflejar los contratos en 100% de ejecución, como se evidencio en reunión de seguimiento con SdG del 28 de septiembre de 2023. En concordancia con las instrucciones de SDG de dicha reunión, se envío mediante correo elecrónico la relación de errores del aplicativo y evidencia en pantallazos, que dan cuenta del cumplimiento al 100% de la meta 6 y 7 del plan de gestión. | Correo electrónico con reporte SIPSE y aclaración de errores del aplicativo. Dos anexos del correo: 1. Pantallazos de evidencia de errores. 2. Matriz de reporte de contratos de la vigencia generada desde SIPSE el 29 de septiembre de 2023. Se adjunta documento en carpeta drive de evidencias. | 1 |  | 0% |  |  | 100% | 92% | 92% | En el primer trimestre de la vigencia la Alcaldía Local ha registrado 524 contratos en SIPSE Local, de los 524 contratos, todos se encuentran registrados y en ejecución en la plataforma SECOP I y II, lo que representa una ejecución de la meta del 100% para el trimestre.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Gestión Corporativa Institucional | 8 | Registrar y actualizar al 80% la información en el Módulo de proyectos de SIPSE LOCAL de proyectos de inversión de la vigencia 2023 | Retadora (mejora) | Porcentaje de proyectos de inversión con información de resultados actualizada en SIPSE Local | (Porcentaje trimestral de Proyectos de inversión con información de seguimiento actualizada en SIPSE Local / Porcentaje de Proyectos de inversión registrados en SIPSE LOCAL (SEGPLAN))*80% | N/A | Creciente | Porcentaje | 0% | 40% | 60% | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Alcaldía local | 0% | No programado | No programado | No programado | No programado | 40% | 100% | 100% | En el trimestre se han registrado 35 proyectos, los cuales se encuentran debidamente conciliados. Se encuentran registradas el total de las iniciativas propuestas que fueron elegidas como ganadoras en el Banco de Iniciativas. | Reporte Banco de Iniciativas SIPSE local. | 60% | 60% | 100% | A la fecha en el modulo de proyectos de SIPSE 33 de los 35 proyectos de inversión están conciliados. Los 2 proyectos faltantes no son posibles de conciliar porque no tienen recursos programados durante la vigencia y el aplicativo SIPSE no permite hacer edición en otras vigencias. En reunión de seguimiento con SDG del día 28 de septiembre de 2023, SDG aprueba que la línea base del indicador sea 33 proyectos de inversión. En consecuencia, la meta se cumplió en un 100%. Dado que la meta del trimestre es 60% y se logró la meta anual, para el trimestre hay un cumplimiento del 166,6%. | Pantallazos de SIPSe en los que se evidencia los 33 proyectos de inversión conciliados. Correo dirigido a SDG, que se utilizó como antecedente para cambiar línea base de la meta en reunión del 28 de septiembre de 2023. | 0.8 |  | 0% |  |  | 80% | 100% | 100% | En el trimestre se han registrado 35 proyectos, los cuales se encuentran debidamente conciliados. Se encuentran registradas el total de las iniciativas propuestas que fueron elegidas como ganadoras en el Banco de Iniciativas.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 9 | Realizar 9.240 impulsos procesales (avocar, rechazar, enviar al competente y todo lo que derive del desarrollo de la actuación) sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía. | Gestión | Expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Número de expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Expedientes de actuaciones de policía | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 9240 | Eficacia | Reporte de seguimiento de impulsos procesales | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 2310 | 4821 | 100% | La Alcaldía local realizó 4821 impulsos procesales, cumpliento ya con el 100% del trimestre. | Informe IVC primer trimestre localidades DGP | 2310 | 6523 | 100% | La alcaldía local realizó 6523 impulsos procesales, cumpliento ya con el 100% del trimestre. | Reporte IVC | 2310 | 7840 | 100% | La Alcaldía local realizó 8716 impulsos procesales, cumpliendo así con el 100% del trimestre. | Reporte DGP | 2310 |  | 0% |  |  | 9240 | 19184 | 100% | La alcaldía local realizó 6523 impulsos procesales, cumpliento ya con el 100% del trimestre.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 10 | Proferir 2.772 fallos de fondo en primera instancia sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía. | Retadora (mejora) | Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Número de Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Fallos de fondo | 693 | 693 | 693 | 693 | 2772 | Eficacia | Reporte de seguimiento de fallos de fondo de actuaciones de policía | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 693 | 728 | 100% | La Alcaldía local profirió 728 fallos en primera instancia, cumpliento ya con el 100% del trimestre. | Informe IVC primer trimestre localidades DGP | 693 | 1331 | 100% | La alcaldía local profirió 1331 fallos en primera instancia, cumpliento ya con el 100% del trimestre. | Reporte IVC | 693 | 1219 | 100% | La Alcaldía local profirió 1173 fallos en primera instancia, cumpliendo así con el 100% del trimestre. | Reporte DGP | 693 |  | 0% |  |  | 2772 | 3278 | 100% | La alcaldía local profirió 1331 fallos en primera instancia, cumpliento ya con el 100% del trimestre.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 11 | Terminar (archivar) 1.322 actuaciones administrativas activas. | Retadora (mejora) | Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Número de Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas | 198 | 330 | 462 | 332 | 1322 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 198 | 158 | 79.8% | La alcaldía local terminó 158 actuaciones administrativas activas | Informe IVC primer trimestre localidades DGP | 330 | 565 | 100% | La alcaldía local (archivó) 565 actuaciones administrativas activas con un total del 100% ejecutado. | Reporte IVC | 462 | 350 | 75.76% | La Alcaldía local (archivó) 350 actuaciones administrativas activas con un total del 75% ejecutado. | Reporte DGP | 332 |  | 0% |  |  | 1322 | 1073 | 81.16% | La alcaldía local (archivó) 565 actuaciones administrativas activas con un total del 100% ejecutado.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 12 | Terminar 1.045 actuaciones administrativas en primera instancia. | Gestión | Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Número de Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | 156 | 261 | 366 | 262 | 1045 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 156 | 159 | 100% | La alcaldía local terminó 159 actuaciones administrativas activas | Informe IVC primer trimestre localidades DGP | 261 | 536 | 100% | La alcaldía local (archivó) 536 actuaciones administrativas en primera instancia con un total del 100% ejecutado. | Reporte IVC | 366 | 325 | 88.8% | La Alcaldía local (archivo) 325 actuaciones administrativas en primera instancia, con un total del 88% ejecutado. | Reporte DGP | 262 |  | 0% |  |  | 1045 | 1020 | 97.61% | La alcaldía local (archivó) 536 actuaciones administrativas en primera instancia con un total del 100% ejecutado.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 13 | Realizar 123 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público. | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. | Número de Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Acciones de control u operativos | 25 | 36 | 36 | 26 | 123 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía local | 25 | 43 | 100% | Se registra el 100% de la meta con registo de actas digitalizadas con cada operativo hecho. | Direccion para la gestion policiva https://luziiqyzwnh9hqt-dbanaliticasdg.adb.us-ashburn-1.oraclecloudapps.com/ords/r/analitica1/direccion-para-la-gestion-policiva/login?session=310692727768271 | 36 | 91 | 100% | Se registra el 100% de la meta con registo de actas digitalizadas con cada operativo hecho. | Reporte IVC Direccion para la gestion policiva https://luziiqyzwnh9hqt-dbanaliticasdg.adb.us-ashburn-1.oraclecloudapps.com/ords/r/analitica1/direccion-para-la-gestion-policiva/login?session=310692727768271 | 36 | 107 | 100% | Se registra el 100% de la meta con registo de actas digitalizadas para cada operativo hecho. | Reporte IVC | 26 |  | 0% |  |  | 123 | 241 | 100% | Se registra el 100% de la meta con registo de actas digitalizadas con cada operativo hecho.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 14 | Realizar 286 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica. | Gestión | Acciones de control u operativos en materia actividad económica realizadas | Número de Acciones de control u operativos en materia actividad económica realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Acciones de control u operativos | 50 | 90 | 90 | 56 | 286 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía local | 50 | 70 | 100% | Se registra el 100% de la meta, con registo de actas digitalizadas con cada operativo hecho. | Direccion para la gestion policiva https://luziiqyzwnh9hqt-dbanaliticasdg.adb.us-ashburn-1.oraclecloudapps.com/ords/r/analitica1/direccion-para-la-gestion-policiva/login?session=310692727768271 | 90 | 129 | 100% | Se registra el 100% de la meta con registo de actas digitalizadas con cada operativo hecho. | Reporte IVC Direccion para la gestion policiva https://luziiqyzwnh9hqt-dbanaliticasdg.adb.us-ashburn-1.oraclecloudapps.com/ords/r/analitica1/direccion-para-la-gestion-policiva/login?session=310692727768271 | 90 | 106 | 100% | Se registra el 100% de la meta, con registo de actas digitalizadas, para cada operativo hecho. | Reporte IVC | 56 |  | 0% |  |  | 286 | 305 | 100% | Se registra el 100% de la meta con registo de actas digitalizadas con cada operativo hecho.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 15 | Realizar 18 operativos de inspección, vigilancia y control para dar cumplimiento a los fallos de río Bogotá. | Gestión | Acciones de control u operativos para el cumplimiento de los fallos de río Bogotá realizadas | Número de Acciones de control u operativos para el cumplimiento de los fallos de Río Bogotá | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Acciones de control u operativos | 2 | 6 | 6 | 4 | 18 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía local | 2 | 4 | 100% | Se supera la meta en un 100% - Registo de actas digitalizadas con cada operativo hecho. | Direccion para la gestion policiva https://luziiqyzwnh9hqt-dbanaliticasdg.adb.us-ashburn-1.oraclecloudapps.com/ords/r/analitica1/direccion-para-la-gestion-policiva/login?session=310692727768271 | 6 | 6 | 100% | Se supera la meta en un 100% Registo de actas digitalizadas con cada operativo hecho. | Reporte IVC Direccion para la gestion policiva https://luziiqyzwnh9hqt-dbanaliticasdg.adb.us-ashburn-1.oraclecloudapps.com/ords/r/analitica1/direccion-para-la-gestion-policiva/login?session=310692727768271 | 6 | 8 | 100% | Se supera la meta en un 100% - Registo de actas digitalizadas, para cada operativo hecho. | Reporte IVC | 4 |  | 0% |  |  | 18 | 18 | 100% | Se supera la meta en un 100% Registo de actas digitalizadas con cada operativo hecho.
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local. | Inspección, Vigilancia y Control | 16 | Realizar 40 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad ambiental | Gestión | Acciones de control u operativos en materia actividad ambiental realizadas | Número de Acciones de control u operativos en materia actividad ambiental realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2022 | Suma | Acciones de control u operativos | 8 | 12 | 12 | 8 | 40 | Eficacia | Acta de asistencia e informe del operativo | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía local | 8 | 45 | 100% | Se supera la meta en un 100%, Registo de actas digitalizadas con cada operativo hecho. | Direccion para la gestion policiva https://luziiqyzwnh9hqt-dbanaliticasdg.adb.us-ashburn-1.oraclecloudapps.com/ords/r/analitica1/direccion-para-la-gestion-policiva/login?session=310692727768271 | 12 | 39 | 100% | Se supera la meta en un 100% Registo de actas digitalizadas con cada operativo hecho. | Reporte IVC Direccion para la gestion policiva https://luziiqyzwnh9hqt-dbanaliticasdg.adb.us-ashburn-1.oraclecloudapps.com/ords/r/analitica1/direccion-para-la-gestion-policiva/login?session=310692727768271 | 12 | 39 | 100% | Se supera la meta en un 100%. Registo de actas digitalizadas, para cada operativo hecho. | Reporte IVC | 8 |  | 0% |  |  | 40 | 123 | 100% | Se supera la meta en un 100% Registo de actas digitalizadas con cada operativo hecho.
|  |  |  | Total metas técnicas (80%) | [18 empty] | 68.97% |  |  |  |  | 77.03% |  |  |  |  | 71.36% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 67.92%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT1 | Obtener una ponderación semestral de 80% en la implementación del sistema de gestión ambiental en la alcaldía local, de acuerdo a la herramienta de medición construida por la OAP | Sostenibilidad del sistema de gestión | Criterios ambientales | No. de criterios ambientales cumplidos / No. de criterios ambientales establecidos en la herramienta de medición) X 100 | 80% meta 2022 | Constante | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de resultados de medición de los criterios ambientales | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de gestión ambiental | No programada | No programado | No programado | No programado | No programado | 80% | 96% | 100% | La calificación se otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: *Inspección ambiental ( ponderación 60%): La Alcaldía obtiene calificación de 85% . *Indicadores agua, energía ( ponderación 20%): Información reportada hasta el mes de mayo de 2023. * Reporte consumo de papel ( ponderación 10%): información reportada a junio de 2023. *Reporte ciclistas ( ponderación 10%): información reportada a junio de 2023. | Reporte de seguimiento metas ambientales | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 80% |  | 0% |  |  | 80% | 96% | 100% | La calificación se otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: *Inspección ambiental ( ponderación 60%): La Alcaldía obtiene calificación de 85% . *Indicadores agua, energía ( ponderación 20%): Información reportada hasta el mes de mayo de 2023. * Reporte consumo de papel ( ponderación 10%): información reportada a junio de 2023. *Reporte ciclistas ( ponderación 10%): información reportada a junio de 2023.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT2 | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | Sostenibilidad del sistema de gestión |  | 1 - (No. De acciones vencidas del plan de mejoramiento / No de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso) X 100 | 100% meta 2022 | Constante | Porcentaje de planes de mejora sin vencimientos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de acciones de mejora sin vencimiento | MIMEC - SIG | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de planeación institucional y sectorial | 100% | 63.64% | 63.64% | La alcaldía local cuenta con 8 acciones de mejora vencidas de las 22 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 63,64%. | Reporte MIMEC | 100% | 70.37% | 70.37% | La alcaldía local cuenta con 8 acciones de mejora vencidas de las 27 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 70,37% | Reporte informe planes de mejora MIMEC | 100% | 70.37% | 70.37% | La Alcaldía Local cuenta con (8) acciones de mejora de acciones vencidas de las (27) abiertas. | Reporte MIMEC | 100% |  |  |  |  | 100% | 68.13% | 68.13% | La alcaldía local cuenta con 8 acciones de mejora vencidas de las 27 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 70,37%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Comunicación Estratégica | MT3 | Mantener el 100% de la información de la página Web actualizada, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento en la publicación de información | (No. de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información en la página web cumplidos / No total de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información) X 100 | 100% meta 2022 Ley 1712/2014 | Constante | Porcentaje de requisitos cumplidos | No programada | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de actualización de la información en la página web de la alcaldía local | Página Web Alcaldía Local | Alcaldía local | Oficina Asesora de Comunicaciones | No programada | No programado | No programado | No programado | No programado | 100% | 96.52% | 96.52% | Total de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información en la página web. | Reporte comunicaciones II Trimestre 2023 | 100% | 100% | 100% | Número de requisitos de la Ley 1712 de 2014 de publicación de la información cumplidos en la página Web. | Reporte Comunicaciones | 100% |  |  |  |  | 100% | 98.26% | 98.26% | Total de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información en la página web.
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT4 | Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen por parte de la Oficina Asesora de Planeación relacionadas con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de partipación en capacitaciones | (Número de capacitaciones en las que se participó al menos dos personas de la alcaldía local / Número de capacitaciones convocadas) *100 | 100% meta 2022 | Constante | Porcentaje de partipación en capacitaciones | 100% | 100% | No programada | No programada | 100% | Eficacia | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de planeación institucional y sectorial | 100% | 100% | 100% | Se realizó capacitación el 27 de marzo con los promotores de mejora sobre el Sistema de Gestión. | Listado de asistencia | 100% | 100% | 100% | Capacitación del 17 Mayo de 2023 en la Alcaldía Local de Barrios Unidos | Listado de Asistencia | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 0% | 0% |  |  | 100% | 100% | 100% | Capacitación del 17 Mayo de 2023 en la Alcaldía Local de Barrios Unidos
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT5 | Realizar dos jornadas de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el sistema de gestión y/o los procesos, dirigidas al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de acuerdo con los lineamientos dados por la Oficina Asesora de Planeación | Sostenibilidad del sistema de gestión | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas / Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión esperadas | N/A | Suma | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Eficacia | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Formato Evidencia de Reunión GDI-GPD-F029 diligenciado y presentación realizada | Alcaldía local | Alcaldía local | 0 | No programado | No programado | No programado | No programado | 1 | 1 | 100% | https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/miguel_cardozo_gobiernobogota_gov_co/Em3Cl6hCPQhDioiu_JLgoPYBkPVfsju4ScZS7Z6vKKn1PQ?e=Q2RSJH | Jornada de Capacitación del Sistema de Gestión del 22 Junio de 2023 | 1 | 1 | 100% | La Alcaldía Local participó en la capacitación del 20 de Septiembre-2023, con una participación de 20 personas | Listado de asistencia | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | 100% | Jornada de Capacitación del Sistema de Gestión del 22 Junio de 2023
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT6 | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la alcaldía local con corte a 31 de diciembre de 2022 tipificadas como Derechos de Petición registradas en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2022) X 100 | 100% meta 2022 | Creciente | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 33% | 67% | 84% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de respuestas a la ciudadania | Reporte Aplicativo BOGOTA TE ESCUCHA | Alcaldía local | Subsecretaria de Gestión Institucional - Grupo Oficina de atención a la Ciudadanía | 33% | 84.38% | 100% | Se atendieron 81 requerimientos ciudadanos de la vigencia 2022, equivalentes al 100% de la meta |  | 67% | Meta no reportada | Meta no reportada | Debido a las inconsistencias presentadas entre el reporte recibido en los memorandos 20231300110163 ,20234600272223y 20234600252283 , no se reporta esta meta en este periodo y el mismo se realizara en el proximo periodo de acuerdo con las indicaciones |  | 84% | No programada | No programada | No programada ya que la meta se cumplio en el primer trimestre según radicado No 20234600272223* | Rta a requerimientos ciudadanos memorando NO 20234600272223 | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | No programada ya que la meta se cumplio en el primer trimestre según radicado No 20234600272223*
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT7 | Dar respuesta al 80% de los requerimientos ciudadanos asignados a la alcaldía local ingresados en la vigencia 2023 y asignados a la Alcaldía Local de la vigencia actual tipificadas como Derechos de Petición registradas en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO dentro de los terminos de ley. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados en la vigencia 2023 que deben tener respuesta) X 100 | N/A | Creciente | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 20% | 40% | 60% | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de respuestas a la ciudadania | Reporte Aplicativo BOGOTA TE ESCUCHA. | Alcaldía local | Subsecretaria de Gestión Institucional - Grupo Oficina de atención a la Ciudadanía | 20% | 78.47% | 100% | Se atendieron 215 requerimientos ciudadanos de la vigencia 2022, equivalentes al 100% de la meta |  | 40% | 89% | 100% | Debido a las inconsistencias presentadas entre el reporte recibido en los memorandos 20231300110163 ,20234600272223y 20234600252283 , no se reporta esta meta en este periodo y el mismo se realizara en el proximo periodo de acuerdo con las indicaciones |  | 60% | 93% | 100% | Respuesta a requerimientos ciudadanos No 20234600378473 | Respuesta a requerimientos ciudadanos No 20234600378473 | 80% |  |  |  |  | 80% | 93% | 100% | Respuesta a requerimientos ciudadanos No 20234600378473
|  |  |  | Total metas transversales (20%) | [18 empty] | 18.18% |  |  |  |  | 18.9% |  |  |  |  | 18.52% |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | 19.04%
|  |  |  | Total plan de gestión | [18 empty] | 87.15% |  |  |  |  | 95.93% |  |  |  |  | 89.88% |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | 86.96%
Note on F4: Cuadro que resume los cambios realizados de una versión a otra
Note on F5: Número consecutivo de la versión generada
Note on G5: Fecha de la versión generada
Note on H5: Breve descripción del cambio realizado en la nueva versión
Note on C11: Indique el nombre del proceso al cual está asociada la meta
Note on A13: Incluya el número del objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional
Note on B13: Incluya el objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional, al cual se asocia la meta
Note on D13: Escriba el número de la meta, en orden consecutivo
Note on E13: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on F13: Seleccione la opción que corresponda
Note on G13: Indique un nombre corto que refleje lo que pretende medir. Ej. Porcentaje de giros acumulados
Note on H13: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador
Note on I13: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es imporante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on J13: Indique el tipo de programación que corresponde: - Suma - Constante - Creciente - Decreciente Este tipo depende de la forma en que se acumulan los resultados del indicador trimestralmente para la vigencia. Ver Manual PLE-PIN-M002
Note on K13: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on L13: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on M13: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on N13: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on O13: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on P13: Indique la programación total de la vigencia. Debe ser coherente con la meta.
Note on Q13: Indique el tipo de indicador: - Eficancia - Eficiencia - Efectividad
Note on R13: Indique la evidencia a presentar del cumplimiento de la meta. Se debe redactar de forma concreta y coherente con la meta
Note on S13: Indique la herramienta o aplicativo donde reposa la información que da origen al entregable o en el que es posible contrastar o verificar la información de ser necesario.
Note on T13: Indique el área y grupo de trabajo (si se tiene), responsable de cumplir o ejecutar la meta
Note on U13: Indique el nombre de la dependencia responsable de reportar trimestralmente la meta a la OAP
Note on V13: Indique la magnitud programada
Note on W13: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on X13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on Y13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on Z13: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AA13: Indique la magnitud programada
Note on AB13: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AC13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AD13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AE13: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AF13: Indique la magnitud programada
Note on AG13: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AH13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AI13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AJ13: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AK13: Indique la magnitud programada
Note on AL13: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AM13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AN13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AO13: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AP13: Indique la magnitud total programada para la vigencia
Note on AQ13: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AR13: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AS13: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta acumulados para la vigencia
Note on E30: Promedio obtenido para el periodo x 80%
Note on E38: Promedio obtenido en las metas transversales para el periodo x 20%
Note on E39: Sumatoria del total de metas técnicas y metas transversales

## Listas (hidden)
TIPO DE META
Gestión
Retadora (mejora)
Sostenibilidad del sistema de gestión