## Hoja1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE BOSA | [10 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F018 Versión: 6 Vigencia desde: 23 de enero de 2023 Caso HOLA: 291736
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2024
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
[5 empty] | 1 | 30 de enero de 2024 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 14670
[5 empty] | 2 | 10 de mayo de 2024 | Para el primer trimestre de la vigencia 2024, el Plan de Gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 83,42% y del 22,51% acumulado para la vigencia. Se corrige el responsable de reporte.
[5 empty] | 3 | 30 de julio de 2024 | Para el segundo trimestre de la vigencia 2024, el Plan de Gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 72,92% y del 49,91% acumulado para la vigencia.
[5 empty] | 4 | 30 de octubre de 2024 | Para el tercer trimestre de la vigencia 2024, el Plan de Gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 84,04% y del 64,85% acumulado para la vigencia
[5 empty] | 5 | 31 de enero de 2025 | Para el cuarto trimestre de la vigencia 2024, el Plan de Gestión de la Alcaldía Local alcanzó un nivel de desempeño del 86,52% y del 86,56% acumulado para la vigencia
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | PROCESO | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL REPORTE DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Pública Territorial Local | 1 | Alcanzar en un 80% el avance de las metas del Plan de Desarrollo Local acumuladas al 30 de septiembre de 2024 (metas entregadas) | Retadora (mejora) | Avance cumplimiento metas Plan de Desarrollo Local (metas entregadas) | % de avance de metas del Plan de Desarrollo Local acumulado al 30 de septiembre de 2024 | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | Efectividad | Reporte trimestral de avance del Plan de Desarrollo Local - PDL | MUSI | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | No programada | No programada | No programada | No programada para el trimestre. No se realiza reporte dado que se depende de la información de la matriz unificada a la inversión la cual es publicada por la Secretaria de Planeacion y al corte 11 de abril no se encuentra oficialmente en la pagina. | No programada | 0% | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | 0% | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | 80% | 76.6% | 95.75% | Según lo que reporto el equipo de planeación en la MUSI-SEGPLAN, se puede evidenciar que el avance de las metas del Plan de Desarrollo Local con corte al 30 de septiembre fue de 83,7% | Reporte PGAL 2024 IV Trimestre DGDL | 80% | 76.6% | 95.75% | 95,75% de cumplimiento de la meta programada para la vigencia
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 2 | Girar mínimo el 65% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2023 | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2023 | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2023)*100 | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 14% | 27% | 45% | 65% | 65% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 14% | 18.64% | 100% | Se giró $12.578.351.348 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2023, equivalente al 18,64% | Reporte DGDL | 27% | 34% | 100% | De los $ 43.259.796.934, a la fecha se han girado $ 22.629.336.056. | Reporte seguimento a metas de la DGDL | 45% | 41.64% | 92.53% | De los $ 43.259.796.934 , a la fecha se han girado $ 27.316.950.449 . | Reporte DGDL tercer trimestre | 65% | 54.87% | 84.42% | De los $ 43.882.850.768, a corte del 23 de diciembre de 2024 se giraron $ 33.459.827.156. | Reporte PGAL 2024 IV Trimestre DGDL | 65% | 54.9% | 84.46% | 84,46% de cumplimiento de la meta programada para la vigencia
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 3 | Girar mínimo el 63% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022 y anteriores | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2022 y anteriores | (Giros acumulados/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022 y anteriores)*100 | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 12% | 25% | 43% | 63% | 63% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 12% | 25.88% | 100% | Se giró $5.538.533.818 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2022 y anteriores, lo que equivale a un 25,88%. | Reporte DGDL | 25% | 39.75% | 100% | De los $ 14.116.503, a la fecha se han girado $ 8.905.741.140. | Reporte seguimento a metas de la DGDL | 43% | 39.19% | 91.14% | De los $ 14.116.503.464 , a la fecha se han girado $ 9.058.724.996 . | Reporte DGDL tercer trimestre | 63% | 44.36% | 70.41% | De los $ 13.512.620.517, a corte del 23 de diciembre de 2024 se giraron $ 13.512.620.517 | Reporte PGAL 2024 IV Trimestre DGDL | 63% | 44.4% | 70.48% | 70,48% de cumplimiento de la meta programada para la vigencia
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 4 | Comprometer mínimo el 30% al 30 de junio y el 96% al 31 de diciembre del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2024 | Retadora (mejora) | Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2024 | (Valor de RP de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia)*100 | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 20% | 30% | 60% | 96% | 96% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 20% | 5.27% | 26.35% | La aprobacion disponible para el 2024 es de $ 151.250.498.000, el valor comprometido con corte al 31 de marzo de 2024 es de $7.971.745.944. Esta informacion se extrae de la plataforma BogData. No se alcanza la meta proyectada teniendo en cuenta que estamos proximos a realizar el cambio de administracion y los compromisos presupuestales que se generen debn realizarse de manera acorde a los lineamientos que indique el nuevo Alcalde. | Reporte DGDL Matriz Excel con la informacion de la ejecucion presupuetsal de la Alcaldia, informacion extraida de la plataforma BogData. | 30% | 9.24% | 30.8% | De los $ 152.920.498.000 de apropiación disponible, se han comprometido $ 14.136.685.068. | Reporte seguimento a metas de la DGDL | 60% | 38.02% | 63.37% | De los $ 153.170.498.000 de apropiación disponible, se han comprometido $ 58.237.029.424 | Reporte DGDL tercer trimestre | 96% | 98.4% | 100% | De los $ 153.170.498.000 de apropiación disponible, se han comprometido $ 150.716.568.591 | Reporte PGAL 2024 IV Trimestre DGDL | 96% | 98.4% | 100% | 100% de cumplimiento de la meta programada para la vigencia
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 5 | Girar mínimo el 52% del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia | Retadora (mejora) | Porcentaje de giros acumulados de inversión directa de la vigencia | (Giros acumulados de inversión directa/Presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia)*100 | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 10% | 25% | 35% | 52% | 52% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 10% | 1.95% | 19.5% | La aprobacion disponible para el 2024 es de $ 151.250.498.000, el valor comprometido con corte al 31 de marzo de 2024 es de $2.942.705.145. Esta informacion se extrae de la plataforma BogData. No se alcanza la meta proyectada teniendo en cuenta que estamos proximos a realizar el cambio de administracion y los compromisos presupuestales que se generen debn realizarse de manera acorde a los lineamientons que indique el nuevo Alcalde. | Matriz Excel con la informacion de la ejecucion presupuetsal de la Alcaldia, informacion extraida de la plataforma BogData. | 25% | 5.39% | 21.56% | De los $ 152.920.498.000 de apropiación disponible, se han girado $ 8.237.504.567. | Reporte seguimento a metas de la DGDL | 35% | 19.86% | 56.74% | De los $ 153.170.498.000 de apropiación disponible, se han girado $ 30.421.712.027 | Reporte DGDL tercer trimestre | 52% | 35.81% | 68.87% | De los $ 153.170.498.000 de apropiación disponible, se han girado $ 54.852.494.763 | Reporte PGAL 2024 IV Trimestre DGDL | 52% | 35.8% | 68.85% | 68,85% de cumplimiento de la meta programada para la vigencia
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 6 | Registrar en el sistema SIPSE Local, el 100% de los contratos publicados en la plataforma SECOP II de la vigencia. (Con excepción de comodatos, procesos de contratos de corredor de seguros, convenios interadministrativos, procesos de contratación por Tienda Virtual) | Gestión | Porcentaje de contratos registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local /Número de contratos publicados en la plataforma SECOP II)*100% Nota: No se tendrán en cuenta los procesos registrados en SIPSE susceptibles a cambio de base de datos y que no se puedan registrar y una vez se cuente con la debida justificación tramitada por el FDL | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Constante | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL y SECOP | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 100% | N/A | N/A | Meta no reportada por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | N/A | 100% | 0% | 0% | Meta no reportada por la DGDL | la DGDL no reporto informe sobre la ejecucion de la meta | 100% | 99.15% | 99.15% | Con corte al 30 de septiembre, se tienen en ejecucion 436 contratos de los cuales 435 estan registrados en SIPSE y en SECOP II. Se tuvo un inconveniente con el contrato 314 pero ya se solicito el caso HOLA para realizar el arreglo adecuado. NOVEDADES. En el reporte el contrato 314- tuvo un error que quedo en caso hola pero ya se expidió acta de inicio. El contrato 326 quedo cargado como 0326, teniendo en cuenta los fujos. El contrato 407- 430 en expedición de acta. | Reporte DGDL tercer trimestre | 100% | 94.5% | 94.5% | Con corte al 30 de diciembre en la Alcaldía Local en la plataforma SECOP II se encuentran suscritos 222 contratos y en la plataforma SIPSE local, 205 contratos registrados, no obstante, es necesario dejar la claridad que en ambas plataformas se está actualizando la información para que la misma coincida. | Reporte PGAL 2024 IV Trimestre DGDL | 100% | 64.55% | 64.55% | 64,55% de cumplimiento de la meta programada para la vigencia
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 7 | Lograr que el 100% de los contratos registrados en SIPSE-Local se encuentren, dentro del sistema, en estado “ejecución” | Gestión | Porcentaje de contratos en estado ejecución registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local en estado ejecución /Número total de contratos registrados en SECOP en estado En ejecucion o Firmado)*100% Nota: No se tendrán en cuenta los procesos registrados en SIPSE susceptibles a cambio de base de datos y que no se puedan registrar y una vez se cuente con la debida justificación tramitada por el FDL | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Constante | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 100% | 25% | 25% | 9 de 36 contratos registrados en SIPSE-Local se encuentran en estado "ejecución". La razón por la cual no se ha colocado en estado "En ejecucion" el 75% de contratos que hacen falta, es por que estos aún no han firmado Acta de inicio, una vez se realice dicho tramite se actualizará la informacion en el aplicativo SIPSE. | Reporte matriz SIPSE con sorte al 31 de marzo de 2024. | 100% | 0% | 0% | Meta no reportada por la DGDL | la DGDL no reporto informe sobre la ejecucion de la meta | 100% | 82.9% | 82.9% | Con corte al 30 de septiembre, se tienen en ejecucion 436 contratos de los cuales 433 estan registrados en SIPSE con estado "En ejecuion". NOVEDADES. En el reporte el contrato 314- tuvo un error que quedo en caso hola pero ya se expidió acta de inicio. El contrato 326 quedo cargado como 0326, teniendo en cuenta los fujos. El contrato 407- 430 en expedición de acta. | Reporte DGDL tercer trimestre | 100% | 98.86% | 98.86% | En SIPSE actualmente se tiene registrados 205 contratos, de estos 28 se encuentran en estado "Terminado", 8 en estado "suscrito o legalizado" y 169 en estado "ejecución". | Reporte PGAL 2024 IV Trimestre DGDL | 100% | 51.69% | 51.69% | 51,69% de cumplimiento de la meta programada para la vigencia
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 8 | Registrar y actualizar al 90% la información en el Módulo de proyectos de SIPSE LOCAL de proyectos de inversión de la vigencia 2024 | Gestión | Porcentaje de proyectos de inversión con información de resultados actualizada en SIPSE Local | (Número de Proyectos de inversión con información de seguimiento actualizada en SIPSE Local / Número de Proyectos de inversión registrados en SIPSE LOCAL (SEGPLAN))*90% | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Constante | Porcentaje | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 90% | N/A | N/A | Meta no reportada por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. | N/A | 90% | 0% | 0% | Meta no reportada por la DGDL | la DGDL no reporto informe sobre la ejecucion de la meta | 90% | 100% | 100% | De acuerdo con la comunicación enviada en el mes de junio via correo electrónico a las alcaldías locales, a los promotores de mejora y a los líderes-as de SIPSE, este indicador se midió verificando por cada proyecto vigente que: 1. El proyecto esta conciliado (34%) 2. Las metas registradas en POAI estaban registradas y actualizadas en SIPSE (33%) 3. Cada meta POAI del proyecto, tiene asociada y activa al menos una actividad. | Reporte DGDL tercer trimestre | 90% | 100% | 100% | Se valida la información de los proyectos de inversión asociados al Plan de Desarrollo Local 2021 - 2024 "Un nuevo contrato social y ambiental para Bosa" en el aplicativo SIPSE, la información se encuentra actualizada al 100% | Reporte PGAL 2024 IV Trimestre DGDL | 90% | 66.67% | 74.07% | 74,07% de cumplimiento de la meta programada para la vigencia
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Gestión Corporativa Institucional | 9 | Registrar al 100% la información en el Módulo de proyectos de SIPSE LOCAL de proyectos de inversión del nuevo plan de desarrollo local de la vigencia 2025 - 2028 | Gestión | Porcentaje de proyectos de inversión con información de resultados actualizada en SIPSE Local | (Numero Proyectos de inversión registrados en SIPSE Local / Numero de Proyectos de inversión aprobados en SEGPLAN)*100% | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Creciente | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de seguimiento consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Área de Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Alcaldía Local | No programada | No programada | No programada | No programada para el trimestre | No programada | 0% | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | 0% | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | Meta no programada | 100% | 100% | 100% | Al validad el aplicativo SIPSE, se puede evidenciar que ya se encuentran registrado los proyectos de inversión del nuevo Plan de Desarrollo Local 2025 - 2028 "Bosa resolviendo y recuperando la confianza, Bosa camina segura". | Reporte PGAL 2024 IV Trimestre DGDL | 100% | 100% | 100% | 100% de cumplimiento de la meta programada para la vigencia
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 10 | Realizar 23.040 impulsos procesales (avocar, rechazar, enviar al competente y todo lo que derive del desarrollo de la actuación) sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Gestión | Expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Número de expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Expedientes de actuaciones de policía | 5760 | 5760 | 5760 | 5760 | 23040 | Eficacia | Reporte de seguimiento de impulsos procesales | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 5760 | 13395 | 100% | Se realizaron 13.395 impulsos procesales (avocar, rechazar, enviar al competente y todo lo que derive del desarrollo de la actuación) sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Pantallazo aplicativo ARCO. | 5760 | 10534 | 100% | Se realizaron 10.534 impulsos procesales (avocar, rechazar, enviar al competente y todo lo que derive del desarrollo de la actuación) sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía. | Reporte seguimento a metas de la DGP | 5760 | 10730 | 100% | Se realizaron 10.869 impulsos procesales (avocar, rechazar, enviar al competente y todo lo que derive del desarrollo de la actuación) sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía. | reporte DGP tercer trimestre radicado No 20242200312113 | 5760 | 11496 | 100% | Se cumple la meta establecida para el ultimo trimestre. | Según radicado 20252200007533 de la DGPoliciva | 23040 | 46155 | 100% | 100% de cumplimiento de la meta programada para la vigencia
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 11 | Proferir 5.760 fallos de fondo en primera instancia sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Retadora (mejora) | Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Número de Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Fallos de fondo | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 5760 | Eficacia | Reporte de seguimiento de fallos de fondo de actuaciones de policía | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 1440 | 2214 | 100% | Se profieren 2.214 fallos de fondo en primera instancia sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Pantallazo aplicativo ARCO. | 1440 | 1966 | 100% | Se profieren 1.966 fallos de fondo en primera instancia sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía. | Reporte seguimento a metas de la DGP | 1440 | 1526 | 100% | Se profieren 1.528 fallos de fondo en primera instancia sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía. | reporte DGP tercer trimestre radicado No 20242200312113 | 1440 | 2607 | 100% | Se cumple la meta establecida para el último trimestre. | Según radicado 20252200007533 de la DGPoliciva | 5760 | 8313 | 100% | 100% de cumplimiento de la meta programada para la vigencia
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 12 | Terminar (archivar) 147 actuaciones administrativas activas | Retadora (mejora) | Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Número de Actuaciones Administrativas terminadas (archivadas) | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas | 21 | 36 | 51 | 39 | 147 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 21 | 30 | 100% | Se archivaron 30 actuaciones administrativas activas. | Pantallazo aplicativo DAGO | 36 | 24 | 66.67% | Se archivaron 24 actuaciones administrativas activas. | Reporte seguimento a metas de la DGP | 51 | 6 | 11.76% | Las personas que estan a cargo del desarrollo de estas metas, indican que la conyuntura principal radica en la falta de contratacion de personal, no obstante, se aclara que para el reporte del cuarto trimestre se cumplira con las cifras planeadas. | reporte DGP tercer trimestre radicado No 20242200312113 | 39 | 9 | 23.08% | Durante el último trimestre se terminaron 9 actuaciones administrativas activas. | Según radicado 20252200007533 de la DGPoliciva | 147 | 69 | 46.94% | 46,94% de cumplimiento de la meta programada para la vigencia
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 13 | Terminar 51 actuaciones administrativas en primera instancia | Gestión | Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Número de Actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | 9 | 12 | 18 | 12 | 51 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa I | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 9 | 12 | 100% | Se terminaron 12 actuaciones administrativas en primera instancia | Pantallazo aplicativo DAGO | 12 | 22 | 100% | Se terminaron 22 actuaciones administrativas en primera instancia. | Reporte seguimento a metas de la DGP | 18 | 5 | 27.78% | Las personas que estan a cargo del desarrollo de estas metas, indican que la conyuntura principal radica en la falta de contratacion de personal, no obstante, se aclara que para el reporte del cuarto trimestre se cumplira con las cifras planeadas. | reporte DGP tercer trimestre radicado No 20242200312113 | 12 | 1 | 8.333% | Durante el último trimestre se terminó 1 actuación administrativa. | Según radicado 20252200007533 de la DGPoliciva | 51 | 40 | 78.43% | 78,43% de cumplimiento de la meta programada para la vigencia
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 14 | Realizar 274 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico | Número de acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Acciones de control u operativos | 36 | 89 | 89 | 60 | 274 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de integridad del espacio público | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía Local | 36 | 36 | 100% | Se realizan 36 operativos en materia de integridad del espacio público. | Documentos PDF donde se evidencias las actas de reunion mediante las cuales se registran las personas que asistieorn a los operativos y la manera en que estos se desarrollaron. | 89 | 89 | 100% | Se realizan 89 operativos en materia de integridad del espacio público. | Actas de reunion de los operativos realziados. | 89 | 89 | 100% | Se realizan 89 operativos en materia de integridad del espacio público. | 89 Actas de reunion y 89 Actas de operativos. | 60 | 60 | 100% | En el último trimestre del 2024 se cumplió con la meta. Se realizaron 60 operativos en materia de integridad de espacio público. | Se remiten 60 actas de los operativos realizados. | 274 | 274 | 100% | 100% de cumplimiento de la meta programada para la vigencia
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 15 | Realizar 330 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de actividad económica realizadas | Número de acciones de control u operativos en materia de actividad económica realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Acciones de control u operativos | 75 | 90 | 90 | 75 | 330 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de actividad económica | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía Local | 75 | 118 | 100% | Se realizan 118 operativos en materia de actividad económica. | Documentos PDF donde se evidencias las actas de reunion mediante las cuales se registran las personas que asistieorn a los operativos y la manera en que estos se desarrollaron. | 90 | 92 | 100% | Se realizan 92 operativos en materia de actividad económica. | Actas de reunion de los operativos realziados. | 90 | 97 | 100% | Se realizan 92 operativos en materia de actividad económica. | 92 Actas de reunion y 92 Actas de operativos. | 75 | 88 | 100% | En el último trimestre del 2024 se cumplió con la meta. Se realizaron 88 operativos en materia de actividad económica. | Se remiten 88 actas de los operativos realizados. | 330 | 395 | 100% | 100% de cumplimiento de la meta programada para la vigencia
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 16 | Realizar 23 operativos de inspección, vigilancia y control para dar cumplimiento a los fallos de río Bogotá | Gestión | Acciones de control u operativos para el cumplimiento de los fallos de río Bogotá realizadas | Número de acciones de control u operativos para el cumplimiento de los fallos de Río Bogotá | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Acciones de control u operativos | 3 | 7 | 7 | 6 | 23 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de fallos río Bogotá | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía Local | 3 | 3 | 100% | Se realizan 3 operativos para dar cumplimiento a los fallos de río Bogotá. | Documentos PDF donde se evidencias las actas de reunion mediante las cuales se registran las personas que asistieorn a los operativos y la manera en que estos se desarrollaron. | 7 | 7 | 100% | Se realizan 7 operativos para dar cumplimiento a los fallos de río Bogotá. | Actas de reunion de los operativos realziados. | 7 | 7 | 100% | Se realizan 7 operativos para dar cumplimiento a los fallos de río Bogotá. | 7 Actas de reunion y 7 Actas de operativos. | 6 | 7 | 100% | Se realizaron 9 operativos para dar cumplimiento al fallo del rio Bogotá durante el último trimestre del 2024. | Se remiten 9 actas relacionadas con los operativos. | 23 | 24 | 100% | 100% de cumplimiento de la meta programada para la vigencia
4 | Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local | Inspección, Vigilancia y Control | 17 | Realizar 88 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad ambiental | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de actividad ambiental realizadas | Número de acciones de control u operativos en materia de actividad ambiental realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2023 | Suma | Acciones de control u operativos | 12 | 25 | 25 | 26 | 88 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de actividad ambiental | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Área de Gestión Policiva | Alcaldía Local | 12 | 31 | 100% | Se realizan 31 operativos en materia de actividad ambiental. | Documentos PDF donde se evidencias las actas de reunion mediante las cuales se registran las personas que asistieorn a los operativos y la manera en que estos se desarrollaron. | 25 | 27 | 100% | Se realizan 27 operativos en materia de actividad ambiental. | Actas de reunion de los operativos realziados. | 25 | 25 | 100% | Se realizan 25 operativos en materia de actividad ambiental. | 25 Actas de reunion y 25 Actas de operativos. | 26 | 31 | 100% | Se realizaron 31 operativos en materia de actividad ambiental durante el último trimestre del 2024. | Se remiten 31 actas relacionadas con los operativos de actividad ambiental.. | 88 | 114 | 100% | 100% de cumplimiento de la meta programada para la vigencia
|  |  |  | Total metas técnicas (80%) | [18 empty] | 65.9% |  |  |  |  | 54.35% |  |  |  |  | 65.35% |  |  |  |  | 67.96% |  |  |  |  | 67.54%
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT1 | Obtener una ponderación semestral de 80% en la implementación del sistema de gestión ambiental en la alcaldía local, de acuerdo a la herramienta de medición construida por la OAP | Sostenibilidad del sistema de gestión | Criterios ambientales | No. de criterios ambientales cumplidos / No. de criterios ambientales establecidos en la herramienta de medición) X 100 | 80% meta 2023 | Constante | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de resultados de medición de los criterios ambientales | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de gestión ambiental | No programada | No programada | No programada | No programada para el periodo | No programada | 80% | 96% | 100% | La calificación se otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: *Inspección ambiental ( ponderación 60%): obtuvo en inspección ambiental del 20 de junio de 2024, una calificación del 83% *Indicadores agua, energía ( ponderación 20%): reportes de energía hasta el mes de abril de 2024 y de agua hasta el mes de junio de 2024 * Reporte consumo de papel ( ponderación 10%): reportes hasta junio de 2024 *Reporte ciclistas ( ponderación 10%): reportes hasta junio de 2024 | Reporte meta ambiental de la OAP | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 80% | 96% | 100% | La calificación se otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: *Inspección ambiental ( ponderación 60%): obtuvo en inspección ambiental del 09 de diciembre de 2024 una calificación del 97% *Indicadores agua, energía ( ponderación 20%): reportes de energía hasta el mes de noviembre de 2024 y de agua hasta el mes de octubre de 2024 * Reporte consumo de papel ( ponderación 10%): reporte hasta el mes de noviembre de 2024 *Reporte ciclistas ( ponderación 10%): reporte hasta el mes de noviembre de 2024 | Reporte´meta ambiental de la OAP | 80% | 96% | 100% | 100% de cumplimineto de la meta por parte de la Alcaldia Local conforme con lo programado para la vigencia
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT2 | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de acciones de mejora documentadas y vigentes | 1 - (No. De acciones vencidas del plan de mejoramiento / No de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso) X 100 | 100% meta 2023 | Constante | Porcentaje de planes de mejora sin vencimientos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de acciones de mejora sin vencimiento | MIMEC - SIG | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de planeación institucional y sectorial | 100% | 80% | 80% | Cor corte al 31 de marzo de 2024, la Alcaldia cuenta con dos (2) planes de mejoramiento vencidos en la plataforma MIMEC, el plan de mejoramiento 256 y el 426. Aun que las acciones que se postularon en etsos planes de mejoramiento ya se realizaron, las evidencias de estas no se han podido cargar ya que dentro de dicho aplicativo se encuentran como encargado de subir las evidencias, el antiguo promotor, no obstante, hemos venido realizando la gestion pertinente para reasignar estos planes al promotor de la mejor actual y asi poder subir las evidencias correspondientes a cada uno de los planes de mejora mencionados. | Reporte MIMEC | 100% | 80% | 80% | La alcaldía local cuenta con 2 acciones de mejora vencidas de las 10 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 80%. | Reporte MIMEC de la OAP | 100% | 85.71% | 85.71% | La alcaldía local cuenta con 2 acciones de mejora vencidas de las 14 acciones de mejora abiertas, lo que representa una ejecución de la meta del 85,71%. | Reporte MIMEC de la Oap | 100% | 86.6% | 86.6% | La alcaldia local cuenta con 2 acciones de mejora vencidas de las 15 abiertas | Reporte MIMEC de la OAP | 100% | 84.1% | 84.1% | 84,10% de cumplimineto de la meta por parte de la Alcaldia Local conforme con lo programado para la vigencia
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Comunicación Estratégica | MT3 | Mantener el 100% de la información de la página Web actualizada, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento en la publicación de información | (No. de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información en la página web cumplidos / No total de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información) X 100 | 100% meta 2023 | Constante | Porcentaje de requisitos cumplidos | No programada | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de actualización de la información en la página web de la alcaldía local | Página Web Alcaldía Local | Alcaldía local | Oficina Asesora de Comunicaciones | No programada | No programada | No programada | No programada para el periodo | No programada | 100% | 100% | 100% | No. de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información en la página web cumplidos | Reporte de meta Oficina Asesora de Comunicaciones | 100% | 100% | 100% | Reporte de actualización de la información en la página web de la alcaldía local | Radicado No 20241400319663 | 100% | 100% | 100% | No. de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información en la página web cumplidos | Reporte Oficina Asesora de comunicaciones | 100% | 100% | 100% | 100% de cumplimineto de la meta por parte de la Alcaldia Local conforme con lo programado para la vigencia
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT4 | Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen por parte de la Oficina Asesora de Planeación relacionadas con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de partipación en capacitaciones | (Número de capacitaciones en las que se participó la alcaldía local / Número de capacitaciones convocadas) *100 | 100% meta 2023 | Constante | Porcentaje de partipación en capacitaciones | 100% | No programada | 100% | No programada | 100% | Eficacia | Registro de asistencia y presentación realizada | Registro de asistencia y presentación realizada | Alcaldía local | Oficina Asesora de Planeación Institucional - Equipo de planeación institucional y sectorial | 100% | 100% | 100% | El pasado 13 de marzo de 2024, desde la Oficina Asesora de Planeacion del Nivel Central se realizó capacitacion a los promotores de mejora con el fin de fortalecer las competencias y conocimientos del equipo de promotores sobre el Sistema de Gestión. Esta capacitacion se realizó en las instlaciones de la Alcaldia Local de Barrios Unidos a la cual asistió el promotor de la mejora de la Alcaldia Local de Bosa. | Listado de asistencia a la capacitacion. Presentacion de la capacitacion. | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 100% | 100% | 100% | Asistencia a la capacitacion del dia 16 de septiembre realizado en el auditorio de la Alcaldia Local de San Cristobal | Listado de asistencia | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 100% | 100% | 100% | 100% de cumplimineto de la meta por parte de la Alcaldia Local conforme con lo programado para la vigencia
7 | Fortalecer la gestión institucional aumentando las capacidades de la entidad para la planeación, seguimiento y ejecución de sus metas y recursos, y la gestión del talento humano. | Planeación Institucional | MT5 | Realizar dos jornadas de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el sistema de gestión y/o los procesos, dirigidas al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | Número de jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | N/A | Suma | Jornadas de capacitación sobre el sistema de gestión realizadas | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Eficacia | Registro de asistencia y presentación realizada | Registro de asistencia y presentación realizada | Líder del proceso | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada para el periodo | No programada | 1 | 1 | 100% | La alcaldia realizo la actividad programada | Listado de asistencia | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 1 | 1 | 100% | Listado de asistencia y PPT | Listado de asistencia y PPT | 2 | 2 | 100% | 100% de cumplimineto de la meta por parte de la Alcaldia Local conforme con lo programado para la vigencia
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT6 | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la Alcaldía Local con corte a 31 de diciembre de 2023 tipificadas y registradas como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2023 pendientes de gestionar) X 100 | Peticiones pendientes por gestionar al 31 de diciembre de 2023 | Suma | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados con respuesta definitiva | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | Eficacia | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia) | Reporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha | Alcaldía Local | Subsecretaria de Gestión Institucional - Proceso Servicio de Atención a la Ciudadanía | 100% | 96.55% | 96.55% | Lal alcaldía local logró la atención del 96,55% de requerimientos ciudadanos asignados a 31 de diciembre de 2023, registrados y tipificados como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO. | Memorando SGI 20244600114073 | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | No programada | 100% | 100% | 100% | 100% de cumplimineto de la meta por parte de la Alcaldia Local conforme con lo programado para la vigencia
5 | Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la diferencia. | Servicio a la Ciudadanía | MT7 | Gestionar oportunamente el 100% de los requerimientos que se tipifiquen como derecho de petición ciudadano en los aplicativos Bogotá Te Escucha y ORFEO, que sean asignados a la Alcaldía Local durante la vigencia 2024. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados dentro del término de ley. | (No. de peticiones gestionadas en los términos de ley / No. Requerimientos recibidos en la vigencia 2024 que deben tener respuesta) X 100 | N/A | Constante | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficiencia | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia) | Reporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha | Alcaldía Local | Subsecretaria de Gestión Institucional - Proceso Servicio de Atención a la Ciudadanía | 100% | 73.9% | 73.9% | La alcaldía local cumplió oportunamente con la atención de 201 requerimientos registrados y tipificados como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO durante la vigencia 2024. | Memorando SGI 20244600114073 | 100% | 84.4% | 84.4% | La alcaldia local dio respuesta a 303 requerimentos de los 359 registrados en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO durante la vigencia 2024. | Radicado No. 20244600214423 | 100% | 88% | 88% | dio respuesta a 243 requerimientos de los 276 instaurados en el periodo | Radicado No. 20244600316223. Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas en el aplicativo Bogota te Escucha | 100% | 79.79% | 79.79% | 154 respuestas a reqrerimientos ciudadanos de los 193 instaurados en la alcaldia | según Radicado No. 20254600001173 de la OAC Fecha: 03-01-2025 | 100% | 81.52% | 81.52% | 81,52% de cumplimineto de la meta por parte de la Alcaldia Local conforme con lo programado para la vigencia
|  |  |  | Total metas transversales (20%) | [18 empty] | 17.52% |  |  |  |  | 18.58% |  |  |  |  | 18.69% |  |  |  |  | 18.66% |  |  |  |  | 19.02%
|  |  |  | Total plan de gestión | [18 empty] | 83.42% |  |  |  |  | 72.92% |  |  |  |  | 84.04% |  |  |  |  | 86.62% |  |  |  |  | 86.56%
Note on F4: Cuadro que resume los cambios realizados de una versión a otra
Note on F5: Número consecutivo de la versión generada
Note on G5: Fecha de la versión generada
Note on H5: Breve descripción del cambio realizado en la nueva versión
Note on C12: Indique el nombre del proceso al cual está asociada la meta
Note on A14: Incluya el número del objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional
Note on B14: Incluya el objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional, al cual se asocia la meta
Note on D14: Escriba el número de la meta, en orden consecutivo
Note on E14: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on F14: Seleccione la opción que corresponda
Note on G14: Indique un nombre corto que refleje lo que pretende medir. Ej. Porcentaje de giros acumulados
Note on H14: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador
Note on I14: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es imporante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on J14: Indique el tipo de programación que corresponde: - Suma - Constante - Creciente - Decreciente Este tipo depende de la forma en que se acumulan los resultados del indicador trimestralmente para la vigencia. Ver Manual PLE-PIN-M002
Note on K14: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on L14: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on M14: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on N14: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on O14: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on P14: Indique la programación total de la vigencia. Debe ser coherente con la meta.
Note on Q14: Indique el tipo de indicador: - Eficancia - Eficiencia - Efectividad
Note on R14: Indique la evidencia a presentar del cumplimiento de la meta. Se debe redactar de forma concreta y coherente con la meta
Note on S14: Indique la herramienta o aplicativo donde reposa la información que da origen al entregable o en el que es posible contrastar o verificar la información de ser necesario.
Note on T14: Indique el área y grupo de trabajo (si se tiene), responsable de cumplir o ejecutar la meta
Note on U14: Indique el nombre de la dependencia responsable de reportar trimestralmente la meta a la OAP
Note on V14: Indique la magnitud programada
Note on W14: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on X14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on Y14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on Z14: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AA14: Indique la magnitud programada
Note on AB14: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AC14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AD14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AE14: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AF14: Indique la magnitud programada
Note on AG14: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AH14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AI14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AJ14: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AK14: Indique la magnitud programada
Note on AL14: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AM14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AN14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AO14: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AP14: Indique la magnitud total programada para la vigencia
Note on AQ14: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AR14: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AS14: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta acumulados para la vigencia
Note on E32: Promedio obtenido para el periodo x 80%
Note on E40: Promedio obtenido en las metas transversales para el periodo x 20%
Note on E41: Sumatoria del total de metas técnicas y metas transversales

## Listas (hidden)
TIPO DE META
Gestión
Retadora (mejora)
Sostenibilidad del sistema de gestión