## 14251 CB-0402F PLAN DE MEJO...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 11
| Fecha | 2025-11-27
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD o PDVCF/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CODIGO AUDITORÍA/ACTUACIÓN SEGÚN PAD o PDVCF/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o AEF | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 |  | 2025 2025 | 127 | 2.2.1 | Deficiencia en los estudios y diseños obtenidos mediante el Contrato de Consultoría No. 441 de 2022 y recibidos por la entidad | 1 | Realizar jornadas de capacitación y fortalecimiento del rol de apoyo a la supervisión. | Jornadas de capacitación y fortalecimiento del rol de apoyo a la supervisión. | # Capacitaciones programadas / # Capacitaciones ejecutadas* 100 | 4 | Lider oficina de infraestructura/ oficina contratación | 2025-12-11 | 2026-12-10
|  |  | 2025 2025 | 127 | 2.2.1 | Debilidades en el proceso de cargue en SECOP II del acta de recibo final de obra (CTO-903-2023), debidamente aprobada y firmada por la entidad. | 2 | Generar la Resolución que respalde la circular de revisión, aprobación y cargue oportuno en SECOP II de las actas de terminación, recibo final y liquidación de los contratos del FDLS. | Resolución que respalde la Circular de cargue oportuno en SECOP II | # Resoluciones programadas / # Resoluciones ejecutadas* 100 | 1 | Lider oficina de infraestructura/ oficina contratación | 2025-12-11 | 2026-12-10
|  |  | 2025 2025 | 127 | 2.2.1 | Debilidades en el proceso de cargue en SECOP II de las polizas y/o garantias, revisadas y aprobadas por la entidad, para el CTO 903-2023 del FDLS. | 3 | Generar la Resolución que respalde la circular de revisión, aprobación y cargue oportuno en SECOP II de las garantias de los contratos del FDLS | Resolución que respalde la Circular de cargue oportuno en SECOP II | # Resoluciones programadas / # Resoluciones ejecutadas* 100 | 1 | Lider oficina de infraestructura/ oficina contratación | 2025-12-11 | 2026-12-10
|  |  | 2025 2025 | 127 | 2.2.1 | Debilidades en el proceso de reporte oportuno a la Contraloria de Bogotá en SIVICOF, de las adiciones presupuestales del contrato 903 de 2023 del FDLS | 4 | Generar la Resolución que respalde la circular de revisión, aprobación y cargue oportuno en SIVICOF de las adiciones presupuestales de los contratos del FDLS. | Resolución que respalde la Circular de reporte oportuno en SIVICOF | # Resoluciones programadas / # Resoluciones ejecutadas* 100 | 1 | Lider oficina de infraestructura/ oficina contratación/oficina de sistemas | 2025-12-11 | 2026-12-10
|  |  | 2025 2025 | 127 | 2.2.2 | Debilidades en el proceso de cargue en SECOP II del acta de recibo final de obra (CTO-903-2023), debidamente aprobada y firmada por la entidad. | 1 | Generar la Resolución que respalde la circular de revisión, aprobación y cargue oportuno en SECOP II de las actas de terminación, recibo final y liquidación de los contratos del FDLS. | Resolución que respalde la Circular de cargue oportuno en SECOP II | # Resoluciones programadas / # Resoluciones ejecutadas* 100 | 1 | Lider oficina de infraestructura/ oficina contratación | 2025-12-11 | 2026-12-10
|  |  | 2025 2025 | 127 | 2.2.2 | Debilidades en el proceso de cargue en SECOP II de las polizas y/o garantias, revisadas y aprobadas por la entidad, para el CTO 904-2023 del FDLS. | 2 | Generar la Resolución que respalde la circular de revisión, aprobación y cargue oportuno en SECOP II de las garantias de los contratos del FDLS | Resolución que respalde la Circular de cargue oportuno en SECOP II | # Resoluciones programadas / # Resoluciones ejecutadas* 100 | 1 | Lider oficina de infraestructura/ oficina contratación | 2025-12-11 | 2026-12-10
2 | FILA_2 |  | 2025 2025 | 127 | 2.2.2 | Debilidades en el proceso de reporte oportuno a la Contraloria de Bogotá en SIVICOF, de las adiciones presupuestales del contrato 904 de 2023 del FDLS | 3 | Generar la Resolución que respalde la circular de revisión, aprobación y cargue oportuno en SIVICOF de las adiciones presupuestales de los contratos del FDLS. | Resolución que respalde la Circular de reporte oportuno en SIVICOF | # Resoluciones programadas / # Resoluciones ejecutadas* 100 | 1 | Lider oficina de infraestructura/ oficina contratación/oficina de sistemas | 2025-12-11 | 2026-12-10
3 | FILA_3 |  | 2025 2025 | 127 | 2.2.3 | debilidades en el proceso de cotización y eleboracion de estudios de mercado del proceso de contratación del contrato 521-2021 | 1 | crear y/o establecer un instrumento interno con puntos de control con el objetivo de fortalecer el proceso de cotización y elaboración de estudios de mercado. | lineamiento interno adoptado | # lineamientos elaborados / # total de lineamientos esperados *100% | 1 | Lider oficina de planeación/ contratación / participación / profesional 222/24 AGDL | 2025-12-11 | 2026-12-10
4 | FILA_4 |  | 2025 2025 | 127 | 2.2.4 | debilidades en el seguimiento de los elementos ingresados a almacen en el contrato 521-2021 | 1 | realizar seguimiento y depuración de los elementos ingresados a almacen y egreso de los mismo con el objetivo de identificar las acciones para asegurar la entrega de los elementos y cumplimiento de los objetos contractuales | seguimiento de ingresos y egresos a almacén | #seguimientos programados/ # seguimientos ejecutados *100 | 1 | Reponsable de almacén, Apoyo a la supervisión de contratos de compraventa y suministro | 2025-12-11 | 2026-12-10
5 | FILA_5 |  | 2025 2025 | 127 | 2.2.5 | Falencias en la generación, entrega y firma del documento "acta de recibo final ", demoras en la actualización de las polizas correspondientes al documento en mención. | 1 | Generar resolución que permita establecer protocolo de seguimiento con los procedimientos necesarios que permitan la generación, entrega y firma del documento acta de recibo final y de manera consecuente se adelante la actualización de polizas de garantía y estabilidad del documento en mención. | RESOLUCIÓN ESTABLECIENDO PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO | # Resoluciones programadas / # Resoluciones ejecutadas* 100 | 1 | Lider oficina de infraestructura/ oficina contratación | 2025-12-11 | 2026-12-10
6 | FILA_6 |  | 2025 2025 | 127 | 2.2.6 | Debilidades en el proceso "gestión documental " - documentos acta de recibo final , balance financiero y hojas de vida de los contratos. | 1 | Establecer protocolo de seguimiento junto con la capacitación , que contenga los procedimientos necesarios que permitan a la Entidad, contar con el documento acta de recibo final , balance financiero y hojas de vida. Capacitación y socialización a los apoyos a la supervisión | LINEAMIENTO INTERNO DE SEGUIMIENTO Y CAPACITACIÓN SOBRE RECIBO Y ENTREGA FINAL | # lineamientos elaborados / # total de lineamientos esperados *100% | 1 | Lider oficina de infraestructura/ oficina contratación | 2025-12-11 | 2026-12-10
7 | FILA_7 |  | 2025 2025 | 127 | 2.2.7 | Debilidades en el proceso de entrega de las hojas de vida y balance financiero de los contratos de malla vial | 1 | Establecer protocolo de seguimiento junto con la capacitación , que contenga los procedimientos necesarios que permitan a la Entidad, contar con el documento acta de recibo final , balance financiero y hojas de vida. Capacitación y socialización a los apoyos a la supervisión | LINEAMIENTO INTERNO DE SEGUIMIENTO Y CAPACITACIÓN SOBRE RECIBO Y ENTREGA FINAL | # lineamientos elaborados / # total de lineamientos esperados *100% | 1 | Lider oficina de infraestructura/ oficina contratación | 2025-12-11 | 2026-12-10
8 | FILA_8 |  | 2025 2025 | 127 | 2.2.8 | Omisión de la densidad de la poblacion estudiantil para poder entregrar un parque adecuado con la dimensiones que la institucion educativa necesitaba | 1 | realizar puntos de control con mesas de trabajo en el ejercicio de planeación para la priorizacion de las intituciones y la validacion de las fichas tecnicas acorde a las necesidades | mesas de trabajo y/o visitas técnicas | #mesas de trabajo y/o visitas tecnicas/ # mesas programadas*100 | 8 | LIDER DE POLITICA SOCIAL | 2025-12-11 | 2026-12-10
9 | FILA_9 |  | 2025 2025 | 127 | 2.2.9 | debilidades en la formulación de los procesos de contratación y aplicación del manual de supervisión e interventoria, manuel de contratación. | 1 | realizar jornadas de fortalecimiento del rol de supervisión, apoyo a la supervisión. | jornadas de fortalecimiento e supervisión, apoyo a la supervisión. | # fortalecimientos programados / # fortalecimientos ejecutados* 100 | 4 | Lider oficina de planeación/ contratación / participación / profesional 222/24 AGDL | 2025-12-11 | 2025-12-10
10 | FILA_10 |  | 2025 2025 | 127 | 2.2.10 | Revisión deficiente frente a los soportes entregados por parte del operador y falta de cuidado en la elaboracion de los documentos correspondientes al apoyo a la supervisión | 1 | Realizar controles aleatorios a los costos presentados por la subred o el contratista y realizar jornadas de revision por parte del lider a los documentos aportados por el apoyo a la supervisón y expedientes | controles aleatoreos y jordanas de revisión | # controles aleatoreos y jornadas de revisión/ controles y jornadas programadas * 100 | 4 | LIDER OFICINA DE POLITICA SOCIAL Y PLANEACIÓN | 2025-12-11 | 2026-12-10
11 | FILA_11
12 | FILA_12
13 | FILA_13
14 | FILA_14
15 | FILA_15
16 | FILA_16
17 | FILA_17
18 | FILA_18
19 | FILA_19
20 | FILA_20
21 | FILA_21
22 | FILA_22
23 | FILA_23
24 | FILA_24
25 | FILA_25
26 | FILA_26
27 | FILA_27
28 | FILA_28
29 | FILA_29
30 | FILA_30
31 | FILA_31
32 | FILA_32
33 | FILA_33
34 | FILA_34
35 | FILA_35
36 | FILA_36
37 | FILA_37
38 | FILA_38
39 | FILA_39
40 | FILA_40
41 | FILA_41
42 | FILA_42
43 | FILA_43
44 | FILA_44
45 | FILA_45
46 | FILA_46
47 | FILA_47
48 | FILA_48
49 | FILA_49
50 | FILA_50
51 | FILA_51
52 | FILA_52
53 | FILA_53
54 | FILA_54
55 | FILA_55
56 | FILA_56
57 | FILA_57
58 | FILA_58
59 | FILA_59
60 | FILA_60
61 | FILA_61
62 | FILA_62
63 | FILA_63
64 | FILA_64
65 | FILA_65
66 | FILA_66
67 | FILA_67
68 | FILA_68
69 | FILA_69
70 | FILA_70
71 | FILA_71
72 | FILA_72
73 | FILA_73
74 | FILA_74
75 | FILA_75
76 | FILA_76
77 | FILA_77
78 | FILA_78
79 | FILA_79
80 | FILA_80
81 | FILA_81
82 | FILA_82
83 | FILA_83
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024
2025 2025

## 14252 CB-0402M PLAN DE MEJO...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 11
| Fecha | 2025-11-27
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD o PDVCF/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CODIGO AUDITORÍA/ACTUACIÓN SEGÚN PAD o PDVCF/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o AEF | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1
2 | FILA_2
3 | FILA_3
4 | FILA_4
5 | FILA_5
6 | FILA_6
7 | FILA_7
8 | FILA_8
9 | FILA_9
10 | FILA_10
11 | FILA_11
12 | FILA_12
13 | FILA_13
14 | FILA_14
15 | FILA_15
16 | FILA_16
17 | FILA_17
18 | FILA_18
19 | FILA_19
20 | FILA_20
21 | FILA_21
22 | FILA_22
23 | FILA_23
24 | FILA_24
25 | FILA_25
26 | FILA_26
27 | FILA_27
28 | FILA_28
29 | FILA_29
30 | FILA_30
31 | FILA_31
32 | FILA_32
33 | FILA_33
34 | FILA_34
35 | FILA_35
36 | FILA_36
37 | FILA_37
38 | FILA_38
39 | FILA_39
40 | FILA_40
41 | FILA_41
42 | FILA_42
43 | FILA_43
44 | FILA_44
45 | FILA_45
46 | FILA_46
47 | FILA_47
48 | FILA_48
49 | FILA_49
50 | FILA_50
51 | FILA_51
52 | FILA_52
53 | FILA_53
54 | FILA_54
55 | FILA_55
56 | FILA_56
57 | FILA_57
58 | FILA_58
59 | FILA_59
60 | FILA_60
61 | FILA_61
62 | FILA_62
63 | FILA_63
64 | FILA_64
65 | FILA_65
66 | FILA_66
67 | FILA_67
68 | FILA_68
69 | FILA_69
70 | FILA_70
71 | FILA_71
72 | FILA_72
73 | FILA_73
74 | FILA_74
75 | FILA_75
76 | FILA_76
77 | FILA_77
78 | FILA_78
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024
2025 2025