## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 13
| Fecha | 2021-07-01
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 13 | 2021 2021 | 124 | 3.1.1.1 | Por la falta de coordinación entre las áreas y por deficiencia en el seguimiento, evaluación y control interno de los diferentes procesos documentales del FDLT, así como la no adherencia a los procedimientos de archivo de gestión documental y manejo de la información; lo que no garantiza que ésta sea útil, oportuna y confiable, incumpliendo los literales b y e del artículo 2º de la Ley 87 de 1993. | 1 | Establecer una matriz de como se entregara la informacion remitida por el área de contratacion a los diferentes entes de control, asi como la implementación de un filtro de revisión y verificación qe debera ser firmado dentro de la matriz por el abogado del fondo que revisara que contenga toda la información y que concida con la publicacion en la plataforma de SECOP I y II y su expediente fisico cuando corresponda. | Matriz de reporte y filtro de verificacion | Matriz de Reporte-Publicado en SECOP I Y II vs Filtro de Verificación | 100 | CONTRATACIÓN | 2021-08-01 | 2021-12-31
2 | FILA_2 | 13 | 2021 2021 | 124 | 3.1.1.2 | El FDLT, presento error en el diligenciamiento del soporte STORM, reportó el mismo texto para la Columna N –Descripción Hallazgo” y para la “Columna O –Causa Hallazgo”, con lo cual no fue posible identificar la situación que dio origen a los mismos hallazgos. | 1 | Remitir una comunicacion al promotor de la mejora, para que se revise y registre de manera correcta todos los elementos puntuales para diligenciar la información que se debe registrar en el formulario | Registro adecuado de informacion | Una comunicación remitida | 100 | ADMNISTRATIVA-CALIDAD | 2021-07-01 | 2021-07-31
3 | FILA_3 | 13 | 2021 2021 | 124 | 3.1.3.1 | El FDLT presenta debilidades en el control y seguimiento a la ejecución contractual que debe realizar la supervisión e interventoría inobservando lo normado en los numerales 1, 2 y 4 del artículo 4 y los artículos 26, 51, 52 y 53 de la Ley 80 de 1993; artículo 3 de la Ley 489 de 1998; artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 en donde se especifica la responsabilidad de los supervisores | 1 | se llevara a cabo una reunión de socializacion entre las áreas de contratación y planeación dirigido al equipo de infraestructura en la socializacion y/o capacitacion sobre la estructura y caracteristicas de la planeacion en los contratos de obra publica, (calculacion de AUI, items no previstos,. etc) | Capacitación, estructura y caracteristicas contratos obra publica y liquidacion de los mismos | Una capacitación y/o socialización | 100 | CONTRATACIÓN PLANEACIÓN-INFRAESTRUCTURA | 2021-08-01 | 2021-12-31
4 | FILA_4 | 13 | 2021 2021 | 124 | 3.1.3.1 | El FDLT presenta debilidades en el control y seguimiento a la ejecución contractual que debe realizar la supervisión e interventoría inobservando lo normado en los numerales 1, 2 y 4 del artículo 4 y los artículos 26, 51, 52 y 53 de la Ley 80 de 1993; artículo 3 de la Ley 489 de 1998; artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 en donde se especifica la responsabilidad de los supervisores | 2 | Se realizara el ajuste a los valores de pago para el caso 2 y 3 en la liquidacion de estos contratos. | Ajuste Liquidación contratos | Ajustes Requeridos vs Ajustes Realizados | 100 | CONTRATACIÓN PLANEACIÓN-INFRAESTRUCTURA | 2021-08-01 | 2021-12-31
5 | FILA_5 | 13 | 2021 2021 | 124 | 3.1.3.2 | El FDLT presenta debilidades en el control y seguimiento a la ejecución contractual que debe realizar la supervisión e interventoría inobservando lo normado en los numerales 1, 2 y 4 del artículo 4 y los artículos 26, 51, 52 y 53 de la Ley 80 de 1993; artículo 3 de la Ley 489 de 1998; artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 en donde se especifica la responsabilidad de los supervisores | 1 | se llevara a cabo una reunión de socializacion entre las áreas de contratación y planeación dirigido al equipo de infraestructura en la socializacion y/o capacitacion sobre la estructura y caracteristicas de la planeacion en los contratos de obra publica, (calculacion de AUI, items no previstos,. etc) | Capacitación, estructura y caracteristicas contratos obra publica y liquidacion de los mismos | Una capacitación y/o socialización | 100 | CONTRATACIÓN PLANEACIÓN-INFRAESTRUCTURA | 2021-08-01 | 2021-12-31
6 | FILA_6 | 13 | 2021 2021 | 124 | 3.1.3.2 | El FDLT presenta debilidades en el control y seguimiento a la ejecución contractual que debe realizar la supervisión e interventoría inobservando lo normado en los numerales 1, 2 y 4 del artículo 4 y los artículos 26, 51, 52 y 53 de la Ley 80 de 1993; artículo 3 de la Ley 489 de 1998; artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 en donde se especifica la responsabilidad de los supervisores | 2 | Se realizara el ajuste a los valores de pago para el caso 2 y 3 en la liquidacion de estos contratos. | Ajuste Liquidación contratos | Ajustes Requeridos vs Ajustes Realizados | 100 | CONTRATACIÓN PLANEACIÓN-INFRAESTRUCTURA | 2021-08-01 | 2021-12-31
7 | FILA_7 | 13 | 2021 2021 | 124 | 3.1.3.3 | El FDLT presenta debilidades en el control y seguimiento a la ejecución contractual que debe realizar la supervisión e interventoría inobservando lo normado en los numerales 1, 2 y 4 del artículo 4 y los artículos 26, 51, 52 y 53 de la Ley 80 de 1993; artículo 3 de la Ley 489 de 1998; artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 en donde se especifica la responsabilidad de los supervisores | 1 | se llevara a cabo una reunión de socializacion entre las áreas de contratación y planeación dirigido al equipo de infraestructura en la socializacion y/o capacitacion sobre la estructura y caracteristicas de la planeacion en los contratos de obra publica, (calculacion de AUI, items no previstos,. etc) | Capacitación, estructura y caracteristicas contratos obra publica y liquidacion de los mismos | Una capacitación y/o socialización | 100 | CONTRATACIÓN PLANEACIÓN-INFRAESTRUCTURA | 2021-08-01 | 2021-12-31
8 | FILA_8 | 13 | 2021 2021 | 124 | 3.1.3.3 | El FDLT presenta debilidades en el control y seguimiento a la ejecución contractual que debe realizar la supervisión e interventoría inobservando lo normado en los numerales 1, 2 y 4 del artículo 4 y los artículos 26, 51, 52 y 53 de la Ley 80 de 1993; artículo 3 de la Ley 489 de 1998; artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 en donde se especifica la responsabilidad de los supervisores | 2 | Se realizara el ajuste a los valores de pago para el caso 2 y 3 en la liquidacion de estos contratos. | Ajuste Liquidación contratos | Ajustes Requeridos vs Ajustes Realizados | 100 | CONTRATACIÓN PLANEACIÓN-INFRAESTRUCTURA | 2021-08-01 | 2021-12-31
9 | FILA_9 | 13 | 2021 2021 | 124 | 3.1.3.4 | El FDLT presenta debilidades en el control y seguimiento a la ejecución contractual que debe realizar la supervisión e interventoría inobservando lo normado en los numerales 1, 2 y 4 del artículo 4 y los artículos 26, 51, 52 y 53 de la Ley 80 de 1993; artículo 3 de la Ley 489 de 1998; artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 en donde se especifica la responsabilidad de los supervisores | 1 | La alcaldesa presentara ante el comité de contratación la aprobación de que a la fecha en adelanta los procesos de selección de concurso de méritos para la contratación de interventoría se apruebe de manera independiente para cada proyecto, de lo anterior se constará en un acta de comité de contratación y que fundamentara posteriormente en un memorando dirigido a todos los profesionales encargados de la formulación de estudios previos y de adelantar cada proceso de contratación. | Interventoria independiente para cada contrato de obra | Contratos de obra vs contratos de interventoria | 100 | DESPACHO CONTRATACIÓN PLANEACIÓN-INFRAESTRUCTURA | 2021-08-01 | 2021-12-31
10 | FILA_10 | 13 | 2021 2021 | 124 | 3.1.3.5 | Se presentaron debilidades por parte del FDLT en el control que no permiten advertir oportunamente el incumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo, así como del cumplimiento de las estrategias determinadas en la política Publica Social para el Envejecimiento y la Vejez 2010-2025 en el Distrito Capital, de las personas mayores por ausencia de mecanismos de seguimiento y monitoreo permanente por parte de la supervisión del subsidio -tipo C. | 1 | Establecer el promedio de usuarios que se atienden realizando la valoración y actualización de la matriz de riesgo. | Verificacion meta subsidio Tipo C | Una matriz de Riesgos Actualizada | 100 | PLANEACIÓN- PROFESIONAL PROYECTO SUBSIDIO TIPO C | 2021-07-01 | 2021-12-31
11 | FILA_11 | 13 | 2021 2021 | 124 | 3.1.3.5 | Se presentaron debilidades por parte del FDLT en el control que no permiten advertir oportunamente el incumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo, así como del cumplimiento de las estrategias determinadas en la política Publica Social para el Envejecimiento y la Vejez 2010-2025 en el Distrito Capital, de las personas mayores por ausencia de mecanismos de seguimiento y monitoreo permanente por parte de la supervisión del subsidio -tipo C. | 2 | Remitir tres comunicaciones oficiales, (2) oficios uno a la Secretaría Distrital de Planeacion y otro a la Secretaría de Integración Social y (1) memorando a la Secretaría Distrital de Gobierno, solicitando disminuir el porcentaje de cumplimiento de la meta, resultado de la actualización de la matriz de riesgos. | Verificacion meta subsidio Tipo C | 3 comunicaciones oficiales remitidas | 100 | PLANEACIÓN- PROFESIONAL PROYECTO SUBSIDIO TIPO C | 2021-08-01 | 2021-12-31
12 | FILA_12 | 13 | 2021 2021 | 124 | 3.2.1.1 | El FDLT, no posee procesos de evaluación del impacto como parte de la gestión institucional, lo que no le permite a la Administración evidenciar las posibles fallas en la atención a las problemáticas y cumplimiento de las metas del PDL y aunque no se traduce en un detrimento patrimonial, ya que los objetos contractuales se cumplen, éstos no dan cuenta de una atención eficaz de las causas que originan los problemas en el cumplimiento de las metas. | 1 | Realizar 5 reuniones, dos de formulacion, una de contratacion y dos de ejecucion con los profesionales de planeacion, contratacion y ordenador del gasto, con el proposito realizar un seguimiento al estado de formulacion y contratos en ejecución de cada uno de los proyectos establecidos en el plan de desarrollo local 2021-2024 | Reuniones de Seguimiento Proyectos PDL | 5 reuniones realizadas en la vigencia | 100 | PLANEACIÓN- PROFESIONAL LIDER DEL EQUIPO | 2021-08-01 | 2021-12-31
13 | FILA_13 | 13 | 2021 2021 | 124 | 3.3.1.1 | La entrega incompleta y sin el lleno total de los requisitos en la informacion reportada por el área contraviene el Instructivo 001 del 4 de diciembre de 2020 de la CGN, que hace referencia a las “Instrucciones relacionadas con el cambio del periodo contable 2020-2021, el reporte de información a la Contaduría General de la Nación y otros asuntos del proceso contable”. | 1 | Los formatos exigidos por la contraloria sera objeto de revisión y verificación que se realizara mediante correo electrónico institucional, y se entregaran debidamente firmados por el contador y el representante legal. | Reporte de Informacion contable | Información Reportada/Sobre Información Exigida | 100 | CONTABILIDAD DESPACHO PROFESIONAL RESPONSABLE CARGUE SIVICOF | 2021-12-31 | 2022-02-07
14 | FILA_14 | 13 | 2021 2021 | 124 | 3.3.1.10 | Se presentan deficiencias en el registro de la información;, esto debido a la falta de verificación, seguimiento y control en los registros dado que al revisar el Formato De Conciliación De Procesos Judiciales no se muestra el desglose de esta partida, igual sucede con la descripción que se muestra en el Libro Diario. | 1 | De las solicitudes realizadas por la contraloria en marco de las auditorias regulares, se hara entrega de la informacion de manera precisa y organizada de acuerdo a lo que se solicite mediante los canales de comunicación oficial de la alcaldía. | Requerimientos Entes de Control | Información Requerida/Informacion Entregada | 100 | CONTABILIDAD | 2021-07-03 | 2021-12-31
15 | FILA_15 | 13 | 2021 2021 | 124 | 3.3.1.11 | Se presenta debilidades por la falta de control y monitoreo de los procedimientos contables establecidos en el Instructivo 001 del 4 de diciembre de 2020 de la CGN, en el numeral 2.2.3. Presentación de Estados Financieros en la verificación y publicación de los mismos. | 1 | Los saldos reportados en el Libro Diario y el Libro Mayor, seran objeto de verificación con los estados financiero que se generan en el aplicativo de SICAPITAL | Verificación de la Información | Información Reportada/Sobre Información Verificada | 100 | CONTABILIDAD | 2021-12-31 | 2022-02-07
16 | FILA_16 | 13 | 2021 2021 | 124 | 3.3.1.2 | Se presenta falta de respuesta oportuna por parte del área contable a las solicitudes realizadas por el ente de control impidiendo realizar seguimiento y control a los saldos iniciales y finales, así como establecer el origen de las variaciones significativas en los cortes sobre la información cuantitativa y cualitativa. | 1 | Se realizara solicitud de usuario de acceso al SIPROC, con el fin de realizar los ajustes pertinentes a la informacion contable. | Verificación y ajuste de la Información | Informacion ajustada | 100 | CONTABILIDAD | 2021-06-30 | 2021-12-31
17 | FILA_17 | 13 | 2021 2021 | 124 | 3.3.1.3 | Se evidencio riesgo en la gestión del control interno contable y de informática, entre otros, por ausencia total de registron confiables y aplicación de los procedimientos contables. | 1 | Los formatos exigidos por la contraloria sera objeto de revisión y verificación que se realizara mediante correo electrónico institucional, y se entregaran debidamente firmados por el contador y el representante legal. | Reporte de Informacion contable | Información Reportada/Sobre Información Exigida | 100 | CONTABILIDAD DESPACHO PROFESIONAL RESPONSABLE CARGUE SIVICOF | 2021-12-31 | 2022-02-07
18 | FILA_18 | 13 | 2021 2021 | 124 | 3.3.1.4 | El proceso conciliatorio para estas cuentas durante la vigencia 2020 no se dio, así como tampoco se obtuvo respuesta por parte del Comité de Sostenibilidad Contable tal como se manifestó en los informes producidos por el FDLT, presentando debilidades en el control y registro de la información, así como se evidencia que para 2020 el FDLT no adelantó proceso de saneamiento contable para estas cuentas de cobro. | 1 | Crear una base de datos unificada de la alcaldía entre las áreas intervinientes en el proceso y se debe alimentar cada mes. | Conciliación de Multas | Conciliaciones realizadas/conciliacion programadas | 100 | CONTABILIDAD JURIDICA-COBRO PERSUASIVO-COACTIVO | 2021-07-01 | 2021-12-31
19 | FILA_19 | 13 | 2021 2021 | 124 | 3.3.1.4 | El proceso conciliatorio para estas cuentas durante la vigencia 2020 no se dio, así como tampoco se obtuvo respuesta por parte del Comité de Sostenibilidad Contable tal como se manifestó en los informes producidos por el FDLT, presentando debilidades en el control y registro de la información, así como se evidencia que para 2020 el FDLT no adelantó proceso de saneamiento contable para estas cuentas de cobro. | 2 | Realizar en forma mensual una conciliacion de la informacion de multas entre las áreas de contabilidad y juridica para depurar las cifras existentes | Conciliación de Multas | Conciliaciones realizadas/conciliacion programadas | 100 | CONTABILIDAD JURIDICA-COBRO PERSUASIVO-COACTIVO | 2021-07-01 | 2021-12-31
20 | FILA_20 | 13 | 2021 2021 | 124 | 3.3.1.5 | Por la falta de información sobre los hechos que dieron origen a que los inventarios se codificaran en la cuenta contable 3145, y la sobrevaluación en la cuenta 1710 -Bienes de Uso Público en Servicio . Esta situación evidenció el riesgo de control interno contable de acuerdo al Procedimiento para la Evaluación del Control Interno. | 1 | Realizar en forma mensual una conciliacion de la informacion de bienes de uso publico e inventarios propiedad planta y equipo, entre las áreas de contabilidad y almacen | Conciliaciones con almacén | Conciliaciones realizadas/conciliacion programas | 100 | CONTABILIDAD ALMACÉN | 2021-07-31 | 2021-12-31
21 | FILA_21 | 13 | 2021 2021 | 124 | 3.3.1.6 | Por la Falta de implementación de politicas y controles, que ayuden en el monitoreo y seguimiento que permita la disposición de los bienes inservibles y servibles que cumplirán con los objetivos y servicios administrativos de la entidad. | 1 | Realizar la toma fisica de inventario para establecer el estado de los elementos para llevar a cabo el comité de inventario y realizar la presentación y resolucion de baja, remate y/o otro de los bienes dañados e inservibles a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el procedimiento de almacén. | Verificacción Bienes Inservibles | 1 toma de fisica de inventario vs Cómite de inentario realizado | 100 | CONTABILIDAD ALMACÉN | 2021-07-31 | 2021-12-31
22 | FILA_22 | 13 | 2021 2021 | 124 | 3.3.1.7 | Debilidades en la entrega de los informes que el proceso de la toma fisica de inventario conlleva, y uno de los soportes entregados fue el Documento Electrónico CBN-1026 Inventario Físico, reportado por el FDLT, en el que se presentaron inconsistencias por falta de actualización de la información aquí reportada. | 1 | Solicitar capacitacion de la resolución DDC 000001 del 30/09/2020, donde se establezca el formato con los dedidos parametros que son solicitados por parte del ente de control y que se debe presentar en la cuenta anual del SIVICOF. | Formato con cumplimieto de parametros solicitado | Una capacitacion | 100 | CONTABILIDAD ALMACÉN | 2021-07-31 | 2021-12-31
23 | FILA_23 | 13 |  | 125 | 3.3.1.7 | Debilidades en la entrega de los informes que el proceso de la toma fisica de inventario conlleva, y uno de los soportes entregados fue el Documento Electrónico CBN-1026 Inventario Físico, reportado por el FDLT, en el que se presentaron inconsistencias por falta de actualización de la información aquí reportada. | 2 | Verificacion por parte del profesional 222-24 administrativo del cumplimiento de parametrizacion del formato de acuerdo al DDC 000001 DEL 30/09/2020. | Verificación formato con cumplimiento | Solicitud Verificación de Formato vs Respuesta de Verificación de cumplimiento | 100 | CONTABILIDAD ALMACÉN | 2021-07-31 | 2021-12-31
24 | FILA_24 | 13 | 2021 2021 | 124 | 3.3.1.8 | Por deficiencias del FDLT en el control y seguimiento de la información, al evidenciarse que los saldos presentados no concuerdan entre uno y otro soporte respecto del valor real del saldo ejecutado, y se evidenció que hay desconocimiento sobre el cambio de estado surgido para las construcciones en curso, al haberse terminado y a la fecha no estar activadas. | 1 | Realizar una reunión entre las áreas de; Infraestructura, almacen y contabilidad, para establecer las diferencias observadas por el ente de control en el proceso de la AUD 124 PAD 2021 | IDENTIFICACIÓN DIFERENCIAS REPORTADAS EN AUD | Una reunión | 100 | CONTABILIDAD ALMACÉN INFRAESTRUCTURA | 2021-07-31 | 2021-12-31
25 | FILA_25 | 13 | 2021 2021 | 124 | 3.3.1.9 | Por deficiencias en la información resultante de la falta de verificación, conciliación, seguimiento y control en los registros, por cuanto ni en las Notas a los Estados Financieros ni en la descripción de los libros oficiales se describen datos que revelen los hechos económicos, esta conducta incumple el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera | 1 | Realizar en forma mensual la conciliación de la cuenta 19, con las diferentes entidades mediante circularización | Conciliación Cuenta Reciproca | Conciliaciones realizadas/conciliacion programas | 100 | CONTABILIDAD | 2021-07-31 | 2021-12-31
26 | FILA_26 | 13 | 2021 2021 | 124 | 3.3.2.1 | Por falta de controles efectivos para los documentos que debe cargar el FDLT a los Organismos a quienes les debe rendir información, esto afecta la verificación y genera riesgos en la consistencia y confiabilidad de la información que se debe reportar. | 1 | Generar un archivo virtual y/o fisico de la informacion reportada de manera trimestral | Carpeta de Información | Una carpeta de archivo | 100 | CONTABILIDAD | 2021-07-31 | 2021-12-31
27 | FILA_27 | 13 | 2021 2021 | 124 | 3.3.2.2 | El FDLT no viene dando cumplimiento a la publicación de la información financiera tal como se solicita en la Ley 1712 de 2014 o Ley de Transparencia de Acceso y la Información Pública, dónde se retoma el concepto de divulgación proactiva en su artículo tercero, relacionándolo con la proactividad, actualización y accesibilidad a la hora de “publicar y divulgar documentos y archivos que plasman la actividad estatal y de interés público” | 1 | Se reportara en Excel la informacion solicitada por el ente de control. | Reporte de Informacion contable | información requerida/informacion reportada | 100 | CONTABILIDAD | 2021-07-31 | 2021-12-31
28 | FILA_28 | 13 | 2021 2021 | 124 | 3.3.2.3 | Por la falta de gestión y compromiso y la inexactitud en la respuesta de registro, por cuanto se está poniendo en riesgo al FDLT por las acciones legales que se podrían llegar a derivar por el reporte indebido o inconsistencias en la información. | 1 | Realizar analisis de la calificacion de la cartera para determinar la morosidad y establecer si son o no objeto de reporte de Deudores Morosos | Analisis de Condiciones de la cartera | Expedientes analizados/sobre expedientes calificados | 100 | CONTABILIDAD | 2021-06-30 | 2021-12-31
29 | FILA_29 | 13 | 2021 2021 | 124 | 3.3.2.4 | Por el no registró del saldo en el Estado de Resultados ni en la Notas a los Estado Financieros (Nota 29.2 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones), adicional a esto en las Notas a los Estados Financieros no se revela ningún tipo de información dónde se evidencie que el Fondorealizó el cálculo de deterioro para os inventarios y la Propiedad , Planta y Equipo y éste arrojo un valor de$0,oo, denotando debilidades en los registro y actualización de la información. | 1 | Realizar el ajuste pertinente de las depreciaciones dejadas de resgistrar en la vig.2020 | Registro de la Depreciacion | 1 resgistro contable | 100 | CONTABILIDAD ALMACÉN | 2021-07-31 | 2021-12-31
30 | FILA_30 | 13 | 2021 2021 | 124 | 3.3.2.5 | Deficiencia en el registro y presentación de la información de las notas a los estados financieros lo cual incumple lo establecido en la Resolución 425 de 2019 expedida por la CGN sobre Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de Hechos Económicos, numeral 1.3.6 Notas a los Estados Financieros, se demuestra deficiencia por parte del área contable en el control, que puede conducir a confusión en la lectura de los Estados Financieros. | 1 | el área de contabilidad realizara las notas a los estados financieros acorde a los formatos que remite la SDH. | Notas a los Estados Financieros | Notas a los estados financieiros de acuerdo a las exigencias de la SDH | 100 | CONTABILIDAD | 2021-12-31 | 2022-02-07
31 | FILA_31 | 13 | 2021 2021 | 124 | 3.3.3.1 | Falta de gestión y aportunidad en la ejecución de los ajustes al presupuesto establecidos mediante los decretos en el tiempo requerido alterando las cifras resultantes en el reporte de la ejecución presupuestal del FDL. | 1 | Coordinar mediante correos electrónicos la validación por parte del área de presupuesto y los profesionales encargados del proceso de autorizar y publicar los AA que sean expedidos para el área, las fechas exactas de publicación con el fin de que presupuestalmente se realice la transacción en el aplicativo (BOGDATA) al día hábil siguiente a la fecha de ejecutoriedad del AA y se vean reflejados en la ejecución presupuestal del mes que corresponda. | Comunicacion de Ejecutoriedad de actos administrativos presupuestales | Nímero de correos de autorizacion de Publicacion del Decreto en la Gaceta./Número de correos informando Actos administrativos de modificación del presupuesto *100 | 100 | PRESUPUESTO DESPACHO-AAA RESPONSABLE: PUBLICACIÓN PREVIA AUTORIZACIÓN EN GACETA | 2021-07-21 | 2021-12-31
32 | FILA_32 | 13 | 2021 2021 | 124 | 3.3.3.2 | Por realizar un mal registro de los valores dictados en el decreto trae como consecuencia que los resultados en la ejecución del presupuesto de Gastos e inversiones no sean las que deben corresponder en el mes de agosto de 2020, lo que implica que la información no sea consistente, por lo que no permite un análisis objetivo de la gestión fiscal realizada por el representante legal del FDLT. | 1 | El área de presupuesto en cabeza del responsable, hará una revisión y seguimiento para que la transacción en el aplicativo BOGDATA contenga los mismo datos del traslados y se enviara un correo con un informe presupuestal detallado donde se verifique conjuntamente con la profesional 222-24 del AGDL y la líder del equipo de planeación designada para tal fin con su respectivo correo de respuesta a lo solicitado por presupuesto. | Verificacion Traslado Presupuestal , Sumas Iguales Creditos y Contracreditos | Número de correos con infomes presupuestales detallados para verificación / Número de correos de respuesta de verificacion de los traslados presupuestales *100 | 100 | PRESUPUESTO COORDINACIÓN AGDL LIDER PLANEACIÓN | 2021-07-21 | 2021-12-31
33 | FILA_33 | 13 | 2021 2021 | 124 | 3.3.3.3 | Por haber registrado un rubro con un código y dos nombres diferentes, resto claridad a la información, lo que no permitio un análisis efectivo de los datos en favor del análisis de la gestión fiscal realizada por el FDL | 1 | Revisión conjunta entre la Secretaria Distrital de Hacienda y el responsable de presupuesto de la alcaldía, al momento de la solicitud de asociación de los rubros de funcionamiento al presupuesto de la entidad mediante comunicaciones electrónicas con el asesor designado para la alcaldía local de Teusaquillo. | validación de la Información registro presupuestal | Nímero de validaciones realizadas / Número de solicitudes de asociacion de rubros presupuestales de funcionamiento | 100 | PRESUPUESTO ASESOR SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA | 2021-07-21 | 2021-12-31
34 | FILA_34 | 13 | 2021 2021 | 124 | 3.3.3.4 | Por la falta de actos administrativos se denota fallas en la planeación presupuestal de la entidad, así como la obstaculización en el análisis de la información, al no tener certeza sobre la motivación de la incorporación al presupuesto por realizar registros sin el cumplimiento de este requisito. | 1 | Coordinar mediante correos electrónicos la validación por parte del área de presupuesto y los profesionales encargados del proceso de autorizar y publicar los AA que sean expedidos para el área, las fechas exactas de publicación con el fin de que presupuestalmente se realice la transacción en el aplicativo (BOGDATA) al día hábil siguiente a la fecha de ejecutoriedad del AA y se vean reflejados en la ejecución presupuestal del mes que corresponda. | Comunicacion de Ejecutoriedad de actos administrativos presupuestales | Nímero de correos de autorizacion de Publicacion del Decreto en la Gaceta./Número de correos informando Actos administrativos de modificación del presupuesto *100 | 100 | PRESUPUESTO DESPACHO-AAA RESPONSABLE: PUBLICACIÓN PREVIA AUTORIZACIÓN EN GACETA | 2021-07-21 | 2021-12-31
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 13
| Fecha | 2021-07-01
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021