## Hoja1
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL LOCAL ALCALDÍA LOCAL DE SUBA | [10 empty] | Código Formato: PLE-PIN-F018 Versión: 6 Vigencia desde: 23 de enero de 2023 Caso HOLA: 291736
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2025
CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
[5 empty] | 1 | 28 de enero de 2025 | Publicación del plan de gestión aprobado. Caso HOLA: 116095
[5 empty] | 2 | 16 de abril de 2025 | Para el primer trimestre de la vigencia 2025, el Plan de Gestión de la alcaldia local de Suba alcanzó un nivel de desempeño del 85,29% y del 35,31% acumulado para la vigencia.
[5 empty] | 3 | 26 de mayo de 2025 | Se realiza ajuste teniendo en cuenta el memorando de alcance Radicado No. 20254600193883 Fecha: 23-05-2025 de la Oficina de Atencion a la Ciudadania sobre la meta transversal No MT4 y MT5, del Plan de Gestión de la alcaldia local de Suba alcanzó un nivel de desempeño del 82,79% y del 32,81% acumulado para la vigencia.
[5 empty] | 4 | 24 de julio de 2025 | Para el II trimestre de la vigencia 2025, el Plan de Gestión de la alcaldia local de Suba alcanzó un nivel de desempeño del 82,42% y del 46,51% acumulado para la vigencia.
[5 empty] | 5 | 15 de octubre de 2025 | Para el III trimestre de la vigencia 2025, el Plan de Gestión de la alcaldia local de Suba alcanzó un nivel de desempeño del 82,70% y del 70,65% acumulado para la vigencia.
[5 empty] | 6 | 19 de enero de 2026 | Para el IV trimestre de la vigencia 2025, el Plan de Gestión de la alcaldia local de Suba alcanzó un nivel de desempeño del 78,34% y del 87,34% acumulado para la vigencia.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  | PROCESO | META |  |  | INDICADOR | [10 empty] | RESULTADO |  |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PLAN GESTIÓN
No OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | No. Meta | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | TIPO DE PROGRAMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACIÓN VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA META | DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL REPORTE DE LA META | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE | EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICIÓN | ANÁLISIS DE AVANCE
4 | Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | Gestión Pública Territorial Local | 1 | Alcanzar el 40% de avance del total de las metas proyecto programadas del Plan de Desarrollo Local de la vigencia, al 30 de septiembre de 2025 | Gestión | Porcentaje de avance de las metas proyecto del Plan de Desarrollo Local en la vigencia 2025 | Sumatoria total del porcentaje de avance de las metas proyecto programadas en el 2025 / Numero total de metas proyectos programadas del PDL en el 2025. NOTA: El porcentaje máximo de avance es hasta el 100% | 39,62% (Con corte a 30 de septiembre de 2021) | Creciente | Porcentaje | 0% | 10% | 20% | 40% | 40% | Eficacia | Reporte trimestral de avance del Plan de Desarrollo Local - PDL | SEGPLAN - Reporte plan de acción componente de inversión | Alcaldía Local - Gestión del Desarrollo, Administrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 0% | 0% | 0% | Meta no programada | Meta no programada | 10% | 3.2% | 32% | Actualmente, los resultados de avance a metas se generaron a partir de los archivos en PDF cargados por la Secretaría de Planeación, con corte al 31 de marzo. En dichos documentos se encuentra el Informe de Avance del Plan de Desarrollo Local 2025–2028. | Repporte meta de la DGDl | 20% | 4.3% | 21.5% | Actualmente, los resultados de avance a metas se generaron a partir de los archivos en PDF cargados por la Secretaría de Planeación, con corte al 30 de junio. En dichos documentos se encuentra el Informe de Avance del Plan de Desarrollo Local 2025–2028. | Informes de avance PDL 2025-SDP | 40% | 4.01% | 10.02% | De las 81 metas programadas para 2025 se obtiene un avance promedio de metas entregadas para la vigencia de 4,01% | Reporte metas tecnicas DGDL | 40% | 4.3% | 10.75% | La meta alcanzó un 10,75% del programado para la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Gestión Corporativa Institucional | 2 | Girar mínimo el 66% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2024 | Gestión | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2024 | (Giros acumulados obligaciones por pagar de la vigencia 2024/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2024)*100 | 76%. (Corte a 31 de diciembre de 2023) | Creciente | Porcentaje | 14% | 27% | 45% | 66% | 66% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 14% | 17.78% | 100% | Se superó la meta programada para el 1er trimestre | Reporte de la DGDL de la ejecución presupuestal de Bogdata corte 31-03-2025- Inversión directa | 27% | 23.98% | 88.81% | No se cumple con la meta programada para el 2do trimestre | Repporte meta de la DGDl | 45% | 36.46% | 81.02% | No se cumple con la meta programada para el 3er trimestre | Reporte ejecución Bogdata corte 30-09-2025 | 66% | 66.2% | 100% | Se superó la meta programada para el 4to trimestre | Reporte ejecución Bogdata corte 31-12-2025 .Reporte metas tecnicas DGDL | 66% | 66.2% | 100% | La meta alcanzó un 100% del programado para la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Gestión Corporativa Institucional | 3 | Girar mínimo el 63% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2023 y anteriores | Gestión | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2023 y anteriores | (Giros acumulados obligaciones por pagar de la vigencia 2023 y anteriores/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2023 y anteriores)*100 | 62% (Corte a 31 de diciembre de 2023) | Creciente | Porcentaje | 12% | 25% | 43% | 63% | 63% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 12% | 24.82% | 100% | Se superó la meta programada para el 1er trimestre | Reporte de la DGDL de la ejecución presupuestal de Bogdata corte 31-03-2025- Inversión directa | 25% | 33.63% | 100% | Se superó la meta programada para el 2do trimestre | Repporte meta de la DGDl | 43% | 44.74% | 100% | Se superó la meta programada para el 3er trimestre | Reporte ejecución Bogdata corte 30-09-2025 | 63% | 46.72% | 74.16% | No se cumple con la meta programada para el 4to trimestre | Reporte ejecución Bogdata corte 31-12-2025 .Reporte metas tecnicas DGDL | 63% | 46.72% | 74.16% | La meta alcanzó un 74,16% del programado para la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Gestión Corporativa Institucional | 4 | Comprometer mínimo el 97% del presupuesto de inversión directa de la vigencia | Gestión | Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2025 | (Valor de RP de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia)*100 | 95.94% (Corte a 31 de diciembre de 2021) | Creciente | Porcentaje | 18% | 35% | 70% | 97% | 97% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 18% | 14.32% | 79.56% | Se observa que no se ha alcanzado el porcentaje de cumplimiento acordado para el primer trimestre del Plan de Gestión. Este retraso en la ejecución se debe a la falta de contratación de los equipos de trabajo y formulación. | Reporte de la DGDL de la ejecución presupuestal de Bogdata corte 31-03-2025- Inversión directa | 35% | 20.03% | 57.23% | Se observa un atraso en la planeación de los procesos de contratación, lo cual ha incidido negativamente en el avance de la ejecución de compromisos. A la fecha, no se evidencia un progreso significativo en la ejecución presupuestal, lo que refleja la necesidad de fortalecer la etapa de planeación contractual para garantizar el cumplimiento de las metas establecidas y la oportuna ejecución de los recursos. | Repporte meta de la DGDl | 70% | 60% | 85.71% | Para el cierre al 30 de septiembre se evidencia una baja ejecución en el FDL, debido a que actualmente se encuentran en trámite varios procesos de selección abierta que cuya adjudicación está prevista para los meses de octubre y noviembre. En consecuencia, durante el mes de septiembre no se alcanzó el cumplimiento de la meta programada. | Reporte BOGDATA, corte 30 de Septiembre | 97% | 98.88% | 100% | Para el cierre al 31 de diciembre, se evidencia que el FDL cumplió las metas del Plan de Gestión pactadas en materia de ejecución presupuestal de compromisos, las cuales incluyen todos los procesos contractuales asociados al avance de las metas del PDL, así como algunas modificaciones contractuales. En este sentido, se extiende una felicitación, dado que se logró un avance significativo durante el último trimestre del año, gracias al esfuerzo articulado de los equipos de Planeación y Contratación de la Alcaldía Local. | Reporte BOGDATA Ejecucion presupuestal 20 FDL, corte 31 de diciembre. Reporte metas tecnicas DGDL | 97% | 98.88% | 100% | La meta alcanzó un 100,00% del programado para la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Gestión Corporativa Institucional | 5 | Girar mínimo el 52% del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia | Gestión | Porcentaje de giros acumulados de inversión directa de la vigencia | (Giros acumulados de inversión directa de la vigencia/Presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia)*100 | 57.24% (Corte a 31 de diciembre de 2021) | Creciente | Porcentaje | 5% | 15% | 33% | 52% | 52% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local - Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 5% | 1.29% | 25.8% | Los giros son muy bajos debido a que, actualmente, no se ha iniciado el proceso de contratación por la falta de equipos de trabajo. Además, muchas de las modalidades necesarias para avanzar en los proyectos de inversión aún no han sido formuladas ni contratadas. | Reporte de la DGDL de la ejecución presupuestal de Bogdata corte 31-03-2025- Inversión directa | 15% | 7.49% | 49.93% | Se observa que el nivel de giros es considerablemente bajo, lo cual se relaciona directamente con la baja ejecución en compromisos presupuestales. Esta situación obedece, en gran medida, a falencias en la planeación de los procesos contractuales, así como a otros factores administrativos y operativos que han afectado el desarrollo oportuno de las etapas de ejecución. Es importante que el equipo encargado fortalezca la etapa de planeación, mejore la articulación entre las áreas técnicas y financieras, y adelante acciones correctivas que permitan acelerar el cumplimiento de los compromisos adquiridos, con el fin de mejorar los indicadores de ejecución y garantizar el uso efectivo de los recursos públicos dentro de los plazos establecidos. | Repporte meta de la DGDl | 33% | 35% | 100% | El Fondo de Desarrollo Local cumplió la meta establecida en el Plan de Gestión relacionada con los giros, alcanzando al corte del 30 de septiembre un resultado tres puntos porcentuales por encima de la meta programada. | Reporte BOGDATA, corte 30 de septiembre | 52% | 45.88% | 88.23% | Para el cierre al 31 de diciembre, se evidencia que el FDL no cumplió las metas del Plan de Gestión pactadas en materia de giros, lo cual generó un acumulado más alto en las obligaciones por pagar al finalizar la vigencia. Esta situación refleja rezagos en la ejecución financiera y afecta la oportunidad en el cumplimiento de los compromisos adquiridos, haciendo necesario fortalecer la programación de pagos y el seguimiento a la ejecución presupuestal. | Reporte BOGDATA Ejecucion presupuestal 20 FDL, corte 31 de diciembre. Reporte metas tecnicas DGDL | 52% | 45.88% | 88.23% | La meta alcanzó un 88,23%el programado para la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Gestión Corporativa Institucional | 6 | Lograr que el 97% de los contratos registrados en SIPSE-Local se encuentren dentro del sistema en estado “ejecución” | Gestión | Porcentaje de contratos en estado ejecución registrados en SIPSE Local | (Número de contratos registrados en SIPSE Local en estado ejecución /Número total de contratos registrados en SECOP en estado En ejecucion o Firmado)*100% Nota: No se tendrán en cuenta los procesos registrados en SIPSE susceptibles a cambio de base de datos y que no se puedan registrar y una vez se cuente con la debida justificación tramitada por el FDL | 93,63% (Corte a 31 diciembre 2023) | Constante | Porcentaje | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 97% | 73% | 75.26% | Teniendo en cuenta el porcentaje de contratos registrados en estado de ejecución a 31/03/2025, y haciendo la comparativa frente al porcentaje que se planteo como meta, después de recopilar y analizar los datos relacionados a la localidad, se dialogara con los representantes de SIPSE de cada una de ellas para revisar, plantear y ejecutar mesas de trabajo cuyos objetivos sean aumentar las cifras obtenidas, actualizar la información correctamente, logar un porcentaje de cumplimiento igual o superior al de la meta asignada y dar alcance al análisis de la información reportada en caso de tener diferencias y/o solicitar aclaraciones en los datos obtenidos. | Reporte de la DGDL de la ejecución de la DGDL con corte a 31-03-2025- | 97% | 94% | 96.91% | Teniendo en cuenta los consolidados generados de la herramienta SIPSE, el conjunto de datos abiertos SECOP II y la Tienda Virtual del Estado Colombiano del 01/07/2025, s las 8:00am, se procede a realizar el analisis y detalle de la informacion reportada para realizar el cálculo del indicador, verificando los contratos registrados y que se encuentran en estado de "ejecucion" en las plataformas señalados con corte al II trimestre. | Repporte meta de la DGDl | 97% | 94% | 96.91% | Se realiza la comparación de datos entre las plataformas de SIPSE y SECOP descargando los reportes que arrojan la información comparable, identificando el numero de contratos registrados y en ejecucuión en las dos plataformas. La base de comparación esta en los contratos que en SECOP se encuentran en estado "Ejecución", "Modificado" y "Cedido" | SIPSE - Reporte - Consulta de contratos vigentes 2025 del 01/01/2025 al 01/10/2025 - 8:00 am SECOP II - Contratos electrónicos - Del 01/01/2025 al 01/10/2025 - 8:00 am | 97% | 89% | 91.75% | Se encontraron 452 contratos en ejecución en SECOP, 401 se encuentran en ejecución en SIPSE | Reporte descargado de Datos Abiertos de SECOP. Contratos Electrónicos (Incluye contratos en estado: Cedido, Modificado y En Ejecución) comparado con el reporte descargado de SIPSE, denominado contratos vigencia 2025 (se descuentan del conteo de las 2 plataformas los contratos de prestación de servicios que se encuentran en estado "Terminado, no requiere liquidación" Reporte metas tecnicas DGDL | 97% | 87.5% | 90.21% | La meta alcanzó un 90,21% del programado para la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Gestión Corporativa Institucional | 7 | Registrar el avance del 100% de las metas de los proyectos de inversión de la vigencia 2025, en el Módulo de proyectos de SIPSE LOCAL | Retadora (mejora) | Porcentaje de registro de avance de las metas de los proyectos de inversión de la vigencia 2025, en el Módulo de proyectos de SIPSE LOCAL | (Número de metas con avances registrados en el periodo de los Proyectos de inversión de la vigencia 2025, en el Módulo de proyectos de SIPSE LOCAL / Número total de metas de los Proyectos de inversión de la vigencia 2025)*100% | N/A | Creciente | Porcentaje | 40% | 70% | 90% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte seguimiento mensual consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local - Gestión del Desarrollo, Adminsitrativa y Financiera | Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 40% | 40% | 100% | Meta aun no reportada por la DGDL | Reporte de la DGDL de la ejecución de la DGDL con corte a 31-03-2025- | 70% | 99% | 100% | Para el 2do. trimestre 2025 (abril-mayo-junio) se realizó la verificación y seguimento de avance de metas de manera mensual. En este reporte de avance de metas se toma, de manera excepcional, el porcentaje más alto obtenido entre el reporte realizado con corte al mes de mayo y junio, teniendo en cuenta que se esta llevando a cabo el ejercicio mensualmente a partir de este trimestre con las Alcaldías Locales. Para esta Alcaldía se tomó como porcentaje de avance el correspodiente al mes de mayo, como reporte del trimestre | Repporte meta de la DGDl | 90% | 15% | 16.67% | Se revisó en la plataforma Sipse, el 6 y 7 de octubre, con el fin de verificar el avance de las metas- proyecto de inversión a corte del 30 de septiembre-2025; el resultado se reporta conforme a la información registrada por el FDL en el mes de septiembre. | Como evidencia, desde la DGDL, se descargó del sistema Sipse cada uno de los reportes de proyectos de inversión vigentes 2025: Reportes/Proyectos/Seguimiento Metas-proyecto | 100% | 6% | 6% | La Alcaldía Local reportó avance del 6% de sus metas programadas (5/78) para la vigencia 2025, al corte del 31 de diciembre. Se reporta sin descripciones completas que no corresponden a las indicaciones respecto al nombre de los estados comunicados con anticipación. | Reporte meta de la DGDL | 100% | 99% | 99% | La meta alcanzó un 99,00% del programado para la vigencia.
4 | Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | Inspección, Vigilancia y Control | 8 | Realizar 18.144 impulsos procesales (avocar, rechazar, enviar al competente y todo lo que derive del desarrollo de la actuación) sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Gestión | Expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Número de expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Resultados a 31 de diciembre de 2024 | Suma | Expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | 4536 | 4536 | 4536 | 4536 | 18144 | Eficacia | Reporte de seguimiento de impulsos procesales | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 4536 | 4331 | 95.48% | 4.331 expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Reporte de la DGP radicado No Radicado No. 20252200137553 Fecha: 07-04-2025 | 4536 | 5564 | 100% | expedientes a cargo de las isnpecciones de policia impulsados | Repporte meta de la DGP segun radicado No 20252200258243 | 4536 | 7405 | 100% | Más el 63% de lo programado | Reporte de seguimiento de impulsos procesales. Aplicativo ARCO | 4536 | 3703 | 81.64% | expedientes a cargo de las inspecciones | segun radicado No 20262200009183 de la DGP | 18144 | 21003 | 100% | La meta alcanzó un 100% del programado para la vigencia.
4 | Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | Inspección, Vigilancia y Control | 9 | Proferir 4.536 fallos de fondo en primera instancia sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | Gestión | Fallos de fondo en primera instancia proferidos | Número de fallos de fondo en primera instancia proferidos | Resultados a 31 de diciembre de 2024 | Suma | Fallos de fondo en primera instancia proferidos | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 | 4536 | Eficacia | Reporte de seguimiento de fallos de fondo de actuaciones de policía | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local - Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 1134 | 963 | 84.92% | Fallos de fondo | Reporte de la DGP radicado No Radicado No. 20252200137553 Fecha: 07-04-2025 | 1134 | 835 | 73.63% | fallos de fondo de primera instancia |  | 1134 | 1377 | 100% | Más el 21% de lo programado | Reporte de seguimiento de fallos de fondo de actuaciones de policía. Aplicativo ARCO | 1134 | 698 | 61.55% | Fallos de fondo en primera instancia | segun radicado No 20262200009183 de la DGP | 4536 | 3873 | 85.38% | La meta alcanzó un 85,38% del programado para la vigencia.
4 | Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | Inspección, Vigilancia y Control | 10 | Terminar (archivar) 1.237 actuaciones administrativas activas | Gestión | Actuaciones administrativas terminadas (archivadas) | Número de actuaciones administrativas terminadas (archivadas) | Resultados a 31 de diciembre de 2024 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas | 186 | 309 | 432 | 310 | 1237 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa | Alcaldía Local - Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 186 | 185 | 99.46% | Actuaciones administrativas terminadas | Reporte de la DGP radicado No Radicado No. 20252200137553 Fecha: 07-04-2026 | 309 | 247 | 79.94% | actuaciones administrativas terminadas (archivadas) |  | 432 | 238 | 55.09% | Menos el 45% de lo programado | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas. Aplicativo SI ACTUA | 310 | 372 | 100% | Actuaciones administrativas | segun radicado No 20262200009183 de la DGP | 1237 | 1042 | 84.24% | La meta alcanzó un 84,24% del programado para la vigencia.
4 | Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | Inspección, Vigilancia y Control | 11 | Terminar 818 actuaciones administrativas en primera instancia | Gestión | Actuaciones administrativas terminadas hasta la primera instancia | Número de actuaciones administrativas terminadas hasta la primera instancia | Resultados a 31 de diciembre de 2024 | Suma | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | 123 | 204 | 285 | 206 | 818 | Eficacia | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa | Alcaldía Local - Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 123 | 24 | 19.51% | actuaciones Administrativas terminadas hasta la primera instancia | Reporte de la DGP radicado No Radicado No. 20252200137553 Fecha: 07-04-2027 | 204 | 47 | 23.04% | Actuaciones administrativas de primera instancia |  | 285 | 157 | 55.09% | Menos el 45% de lo programado | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa. Aplicativo SI ACTUA | 206 | 456 | 100% | actuaciones administrativas terminadas | segun radicado No 20262200009183 de la DGP | 818 | 684 | 83.62% | La meta alcanzó un 83,62% del programado para la vigencia.
4 | Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | Inspección, Vigilancia y Control | 12 | Realizar 210 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio público | Número de acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio público | Resultados a 31 de diciembre de 2024 | Suma | Acciones de control u operativos | 30 | 60 | 60 | 60 | 210 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de integridad del espacio público | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 30 | 62 | 100% | Durante el I Trimestre, se realizó un total de 62 acciones en E.P. Se duplico lo ejecutado respecto a lo programado, dado que se contaba con la totalidad de OPS durante este periodo. El corte de la información es al 27-03-2025, los informes de I, V, C, pendientes, serán incluidos en lo ejecutado del II Trimestre. | 62 informes - Evidencia de Reunión, debidamente radicados por mes. No coincide con lo reportado | 60 | 62 | 100% | Durante el II Trimestre, se realizó un total de 62 acciones en E.P. El corte de la información es al 02-07-2025, se incluyen en este periodo dos (02) informes de I, V, C, que no fueron radicados ni registrados en el mes de marzo. | 62 informes - Evidencia de Reunión (GDI-GPD-F029), debidamente radicados/mes. | 60 | 82 | 100% | Durante el III Trimestre, se realizó un total de 82 acciones en E.P. El corte de la información es al 29-09-2025, se incluyen en este periodo seis (06) informes de I, V, C, que no fueron radicados ni registrados en el mes de junio. | Evidencia de Reunión (GDI-GPD-F029), debidamente radicados/mes. | 60 | 40 | 66.67% | Durante el IV Trimestre, se realizó un total de 40 acciones en E.P. El corte de la información es al 30-12-2025, se incluyen en este periodo seis (06) informes de I, V, C, que no fueron radicados ni registrados en el mes de septiembre. | 40 informes - Evidencia de Reunión (GDI-GPD-F029), debidamente radicados/mes. | 210 | 246 | 100% | La meta alcanzó un 100,00% del programado para la vigencia.
4 | Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | Inspección, Vigilancia y Control | 13 | Realizar 281 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de actividad económica realizadas | Número de acciones de control u operativos en materia de actividad económica realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2024 | Suma | Acciones de control u operativos | 41 | 80 | 80 | 80 | 281 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de actividad económica | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 41 | 121 | 100% | Durante el I Trimestre, se realizó un total de 121 acciones en E.C. Se triplico lo ejecutado respecto a lo programado, dado que se contaba con la totalidad de OPS durante este periodo. El corte de la información es al 27-03-2025, los informes de I, V, C, pendientes, serán incluidos en lo ejecutado del II Trimestre. | 121 informes - Evidencia de Reunión, debidamente radicados por mes. | 80 | 108 | 100% | Durante el II Trimestre, se realizó un total de 108 acciones en E.C. El corte de la información es al 02-07-2025, se incluyen en este periodo dos (02) informes de I, V, C, que no fueron radicados ni registrados en el mes de marzo. | 108 informes - Evidencia de Reunión (GDI-GPD-F029), debidamente radicados/mes. | 80 | 115 | 100% | Durante el III Trimestre, se realizó un total de 115 acciones en E.C. El corte de la información es al 29-09-2025, se incluyen en este periodo doce (12) informes de I, V, C, que no fueron radicados ni registrados en el mes de junio. | Evidencia de Reunión (GDI-GPD-F029), debidamente radicados/mes. | 80 | 112 | 100% | Durante el IV Trimestre, se realizó un total de 112 acciones en E.C. El corte de la información es al 30-12-2025, se incluyen en este periodo catorce (14) informes de I, V, C, que no fueron radicados ni registrados en el mes de septiembre. | 112 informes - Evidencia de Reunión (GDI-GPD-F029), debidamente radicados/mes. | 281 | 456 | 100% | La meta alcanzó un 100,00% del programado para la vigencia.
4 | Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | Inspección, Vigilancia y Control | 14 | Realizar 14 operativos de inspección, vigilancia y control para dar cumplimiento a los fallos de río Bogotá | Gestión | Acciones de control u operativos para el cumplimiento de los fallos de río Bogotá realizadas | Número de acciones de control u operativos para el cumplimiento de los fallos de Río Bogotá | Resultados a 31 de diciembre de 2024 | Suma | Acciones de control u operativos | 1 | 4 | 4 | 5 | 14 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de fallos río Bogotá | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 1 | 2 | 100% | Durante el I Trimestre, se realizó un total de 02 acciones relacionadas con Fallo Río Bogota - Semovientes. El corte de la información es al 27-03-2025, los informes de I, V, C, pendientes, serán incluidos en lo ejecutado del II Trimestre. | 02 informes - Evidencia de Reunión, debidamente radicados. | 4 | 7 | 100% | Durante el II Trimestre, se realizó un total de 7 acciones relacionadas con Fallo Río Bogota - Semovientes. El corte de la información es al 02-07-2025. | 7 informes - Evidencia de Reunión (GDI-GPD-F029), debidamente radicados/mes. | 4 | 5 | 100% | Durante el III Trimestre, se realizó un total de 5 acciones relacionadas con Fallo Río Bogota - Semovientes. El corte de la información es al 29-09-2025. Se deja constancia de que en el II Trimestres solo se hicieron tres (03) acciones en esta meta, por error se coloco que eran siete (07). | 5 informes - Evidencia de Reunión (GDI-GPD-F029), debidamente radicados/mes. | 5 | 5 | 100% | Durante el IV Trimestre, se realizó un total de 5 acciones relacionadas con Fallo Río Bogota - Semovientes. El corte de la información es al 30-12-2025. Se deja constancia de que en el II Trimestres solo se hicieron tres (03) acciones en esta meta, por error se coloco que eran siete (07), el resultado real de esta meta para la vigencia es de quince (15) acciones en total. | 5 informes - Evidencia de Reunión (GDI-GPD-F029), debidamente radicados/mes. | 14 | 19 | 100% | La meta alcanzó un 100,00% del programado para la vigencia.
4 | Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | Inspección, Vigilancia y Control | 15 | Realizar 107 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad ambiental | Gestión | Acciones de control u operativos en materia de actividad ambiental realizadas | Número de acciones de control u operativos en materia de actividad ambiental realizadas | Resultados a 31 de diciembre de 2024 | Suma | Acciones de control u operativos | 15 | 31 | 31 | 30 | 107 | Eficacia | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de actividad ambiental | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local - Gestión Policiva | Dirección para la Gestión Policiva | 15 | 29 | 100% | Durante el I Trimestre, se realizó un total de 29 acciones relacionadas con Actividad Ambiental. El corte de la información es al 27-03-2025, los informes de I, V, C, pendientes, serán incluidos en lo ejecutado del II Trimestre. | 29 informes - Evidencia de Reunión, debidamente radicados por mes. | 31 | 54 | 100% | Durante el II Trimestre, se realizó un total de 54 acciones relacionadas con Actividad Ambiental. El corte de la información es al 02-07-2025, se incluyen en este periodo ocho (08) informes de I, V, C, que no fueron radicados ni registrados en el mes de marzo. | 54 informes - Evidencia de Reunión (GDI-GPD-F029), debidamente radicados/mes. | 31 | 32 | 100% | Durante el III Trimestre, se realizó un total de 32 acciones relacionadas con Actividad Ambiental. El corte de la información es al 29-09-2025, se incluyen en este periodo diez (10) informes de I, V, C, que no fueron radicados ni registrados en el mes de junio. | 32 informes - Evidencia de Reunión (GDI-GPD-F029), debidamente radicados/mes. | 30 | 18 | 60% | Durante el IV Trimestre, se realizó un total de 18 acciones relacionadas con Actividad Ambiental. El corte de la información es al 30-12-2025, se incluyen en este periodo tres (03) informes de I, V, C, que no fueron radicados ni registrados en el mes de octubre. | 18 informes - Evidencia de Reunión (GDI-GPD-F029), debidamente radicados/mes. | 107 | 133 | 100% | La meta alcanzó un 100,00% del programado para la vigencia.
|  |  |  | Total metas técnicas (80%) | [18 empty] | 67.43% |  |  |  |  | 64.08% |  |  |  |  | 64.64% |  |  |  |  | 60.8% |  |  |  |  | 70.16%
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Planeación institucional | MT1 | Obtener una calificación semestral del 80% en la medición de desempeño ambiental de acuerdo a los criterios establecidos para el Sistema de Gestión Ambiental. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento de los criteros ambientales | Número de criterios ambientales cumplidos / Número total de criterios ambientales establecidos * 100 | 80% meta 2024 | Constante | Porcentaje de cumplimiento de los criterios ambientales | No programada | 80% | No programada | 80% | 80% | Eficacia | Reporte de cumplimiento porcentual de los criterios ambientales | Herramienta de medición del cumplimiento de criterios ambientales OAP | Alcaldía Local | Oficina Asesora de Planeación | 0 | 0% | 0% | Meta no programada | Meta no programada | 80% | 92% | 100% | Inspección ambiental: Obtuvo calificación del 91% Reporte consumo de agua y energía: Para el reporte de consumo de agua, la información está a corte de marzo, y para energía a corte de abril. Reporte de consumo de papel: Se presenta reporte a corte del mes de marzo. Reporte de ciclistas: Se presenta reporte a corte del mes de abril. | Reporte meta ambiental de la OAP | 0% | 0% | 0% | No programada | No programada | 80% | 80% | 100% | Inspección ambiental: Se obtuvo una calificacion del 94% Reporte consumo de agua y energía: Reportes hasta el 30 de noviembre de 2025 Reporte consumo de papel: Reportes hasta el 30 de noviembre de 2025 Reporte ciclistas: Reportes hasta el 30 de noviembre de 2025 | Reporte meta ambiental de la OAP | 80% | 86% | 100% | La meta alcanzó un 100,00% del programado para la vigencia.
5 | Promover la transparencia, la integridad y la participación en la gestión pública, para mejorar la gobernabilidad democrática distrital y local. | Comunicación estratégica | MT2 | Mantener el 100% de la información de la página Web actualizada, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de cumplimiento en la actualización de la información publicada en la página web | (No. de requisitos cumplidos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC relacionados con la actualización de la información publicada en la página web / No total de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC de publicación de la información) X 100 | 100% meta 2024 | Constante | Porcentaje de cumplimiento en la actualización de la información publicada en la página web | No programada | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficacia | Reporte de actualización de la información en la página web de la alcaldía local | Página Web Alcaldía Local | Alcaldía local | Oficina Asesora de Comunicaciones | 0 | 0% | 0% | Meta no programada | Meta no programada | 100% | 90.38% | 90.38% | La Alcaldía Local de Suba, cumplió 102 requisitos, de los 104 que debe cumplir para el tirmestre relacionado; marcó como desactualizados los puntos: 1.5 - 3.2 - 3.3 - 4.3 (6 ítems señalados) - 8.1.1 = 10 en total. | Reporte meta de la Oficina Asesora de Comunicaciones | 100% | 97.12% | 97.12% | La Alcaldía Local de Suba, cumplió 101 requisitos, de los 104 que debe cumplir para el trimestre relacionado; marcó como desactualizados los puntos: 3.3 (2 ítems señalados) - 8.1.1 = 3 en total. | Reporte de la Oficina Asesora de Comunicaciones a través de memorando 20251400383993. | 100% | 93.27% | 93.27% | La Alcaldía Local de Suba, cumplió 97 requisitos, de los 104 que debe cumplir para el trimestre relacionado; marcó como desactualizados los puntos: 3.3 (1 ítem señalado) 4.3 - 4.7 4.8 (4 ítems señalados) 6. (1 ítem señalado), 8.1.1 (1 ítem señalado) = 7 en total. | Reporte meta ambiental de la Oficina de Asesora de Planeacion | 100% | 93.59% | 93.59% | La meta alcanzó un 93,59% del programado para la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Planeación institucional | MT3 | Realizar dos jornadas de capacitación o entrenamiento por parte de los promotores de mejora sobre el Sistema de Gestión y/o los procesos, dirigidas al personal de planta y contratistas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Jornadas de capacitación sobre el Sistema de Gestión realizadas | Número de jornadas de capacitación sobre el Sistema de Gestión realizadas | 2 jornadas en 2024 | Suma | Jornadas de capacitación sobre el Sistema de Gestión realizadas | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Eficacia | Registro de asistencia y presentación realizada (o estrategia desarrollada) | Registro de asistencia y presentación realizada (o estrategia desarrollada) | Alcaldía Local | Alcaldía Local | 0 | 0% | 0% | Meta no programada | Meta no programada | 1 | 1 | 100% | la Alcaldía Local de Suba, cumplió con la realizacion de la actividad el dia 26 de junio de 2025. | PPT y listado de asistencia | 0 | 0 | 0% | No programada | No programada | 1 | 1 | 100% | El proceso /alcaldía local realizó jornada de capacitación sobre el Sistema de gestión acorde con lo programado. | Reporte meta del grupo de sistema de gestion | 2 | 2 | 100% | La meta alcanzó un 100,00% del programado para la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Servicio a la ciudadanía | MT4 | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a las Alcaldías Locales con corte a 31 de diciembre de 2024 tipificadas como Derechos de Petición registradas en el aplicativo Bogotá Te Escucha y gestor documental ORFEO | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | (No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2024 pendientes por gestionar) X 100 | Peticiones pendientes por gestionar al 31 de diciembre de 2024 | Suma | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | Eficacia | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia) | Reporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha | Alcaldía Local | Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio de Atención a la Ciudadanía | 100% | 100% | 100% | la alcaldia local dio respuesta a 38 requerimentos de los 38 instaurados | Rta a requerimientos ciudadanos radicado No Radicado No. 20254600138593 Fecha: 07-04-2025 y Radicado No. 20254600193883 Fecha: 23-05-2025 | 0 | 0% | 0% | Meta no programada | Meta no programada | 0% | 0% | 0% | No programada | No programada | No programado | 0% | 0% | Meta no programada | meta no programada | 100% | 100% | 100% | La meta alcanzó un 100,00% del programado para la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Servicio a la ciudadanía | MT5 | Gestionar oportunamente el 100% de los requerimientos que se tipifiquen como derecho de petición ciudadano en los aplicativos Bogotá Te Escucha y ORFEO, que sean asignados a las Alcaldías Locales durante la vigencia 2025. | Sostenibilidad del sistema de gestión | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados dentro del término de ley. | (No. de peticiones gestionadas en los terminos de ley / No. Requerimientos recibidos en la vigencia 2025 que deben tener respuesta) X 100 | N/A | Constante | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados dentro del término de ley. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Eficiencia | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas en los términos de ley (con respuesta definitiva o traslado por competencia) | Reporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá Te Escucha | Alcaldía Local | Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio de Atención a la Ciudadanía | 100% | 53.64% | 53.64% | la alcaldia local dio respuesta al 53,6% de los requerimentos instaurados | Rta a requerimientos ciudadanos radicado No Radicado No. 20254600138593 Fecha: 07-04-2025 | 100% | 68.16% | 68.16% | Dio respuestas a 167 de 245 requerimientos instaurados en el periodo | Segun informe radicado No 20254600258433 de la Oficina de atencion a la ciudadania | 100% | 83.44% | 83.44% | Se repondió oportunamente 267 de 320 requerimientos. | Reporte de la Subsecretaría de Gestión Institucional - Servicio de Atención a la Ciudadanía a través de memorando 20254600383923. | 100% | 95.3% | 95.3% | La Alcaldía Local de Suba, dio respuesta a 302 requerimentos , de los 317 que debe cumplir para el trimestre | Reporte meta de requerimientos ciudadanos Rad. No 20264600004113 | 100% | 75.14% | 75.14% | La meta alcanzó un 75,41% del programado para la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Gerencia de TIC | MT6 | Contar con una matriz de activos de información de la Alcaldía Local, en el formato GDI-TIC-F032, aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | Sostenibilidad del sistema de gestión | Matriz de activos de información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | Número de matrices de activos de información aprobadas | No Aplica | Suma | Matriz de activos de información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Eficacia | Matriz de activos de información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | Catálogo de componentes de Información | Alcaldía Local | Dirección de Tecnologías e Información | 0 | 0% | 0% | Meta no programada | Meta no programada | 1 | 1 | 100% | Entregaron la matriz de activos y tiene el visto bueno del alcalde | segfun radicado No 20254400249683 de la DTI | 0 | 0 | 0% | No programada | No programada | 0 | 0% | 0% | Meta no programada | meta no programada | 1 | 1 | 100% | La meta alcanzó un 100% del programado para la vigencia.
3 | Propiciar la revolución del servicio público con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | Gerencia de TIC | MT7 | Contar con una matriz de riesgos de seguridad de la información de la Alcaldía Local, en el formato GDI-TIC-F042, aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | Sostenibilidad del sistema de gestión | Matriz de matriz de riesgos de seguridad de la información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | Número de matrices de riesgos de seguridad de la información aprobadas | No Aplica | Suma | Matriz de matriz de riesgos de seguridad de la información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Eficacia | Matriz de riesgos de seguridad de la información aprobada por la Dirección de Tecnologías e Información | Matriz de activos de información | Alcaldía Local | Dirección de Tecnologías e Información | 0 | 0% | 0% | meta no programada | Meta no programada | 0 | 0% | 0% | Meta no programada | Meta no programada | 0 | 0 | 0% | No programada | No programada | 1 | 0.5 | 50% | Comenzaron el proceso, presentaron matriz borrador sin mas avances | Radicado No. 20254400489193 de la DTI | 1 | 0.5 | 50% | La meta alcanzó un 50% del programado para la vigencia. Meta No Programada para los trimestres I, II ni III.
|  |  |  | Total metas transversales (20%) | [18 empty] | 15.36% |  |  |  |  | 18.34% |  |  |  |  | 18.06% |  |  |  |  | 17.54% |  |  |  |  | 17.68%
|  |  |  | Total plan de gestión | [18 empty] | 82.79% |  |  |  |  | 82.42% |  |  |  |  | 82.7% |  |  |  |  | 78.34% |  |  |  |  | 87.84%
Note on F4: Cuadro que resume los cambios realizados de una versión a otra
Note on F5: Número consecutivo de la versión generada
Note on G5: Fecha de la versión generada
Note on H5: Breve descripción del cambio realizado en la nueva versión
Note on C13: Indique el nombre del proceso al cual está asociada la meta
Note on A15: Incluya el número del objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional
Note on B15: Incluya el objetivo estratégico, de acuerdo con lo adoptado en el Plan Estratégico Institucional, al cual se asocia la meta
Note on D15: Escriba el número de la meta, en orden consecutivo
Note on E15: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on F15: Seleccione la opción que corresponda
Note on G15: Indique un nombre corto que refleje lo que pretende medir. Ej. Porcentaje de giros acumulados
Note on H15: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador
Note on I15: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es imporante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on J15: Indique el tipo de programación que corresponde: - Suma - Constante - Creciente - Decreciente Este tipo depende de la forma en que se acumulan los resultados del indicador trimestralmente para la vigencia. Ver Manual PLE-PIN-M002
Note on K15: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on L15: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on M15: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on N15: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on O15: Indique la magnitud programada para el trimestre.
Note on P15: Indique la programación total de la vigencia. Debe ser coherente con la meta.
Note on Q15: Indique el tipo de indicador: - Eficancia - Eficiencia - Efectividad
Note on R15: Indique la evidencia a presentar del cumplimiento de la meta. Se debe redactar de forma concreta y coherente con la meta
Note on S15: Indique la herramienta o aplicativo donde reposa la información que da origen al entregable o en el que es posible contrastar o verificar la información de ser necesario.
Note on T15: Indique el área y grupo de trabajo (si se tiene), responsable de cumplir o ejecutar la meta
Note on U15: Indique el nombre de la dependencia responsable de reportar trimestralmente la meta a la OAP
Note on V15: Indique la magnitud programada
Note on W15: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on X15: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on Y15: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on Z15: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AA15: Indique la magnitud programada
Note on AB15: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AC15: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AD15: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AE15: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AF15: Indique la magnitud programada
Note on AG15: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AH15: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AI15: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AJ15: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AK15: Indique la magnitud programada
Note on AL15: Indique la magnitud ejecutada. Corresponde al resultado de medir el indicador de la meta
Note on AM15: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AN15: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta, que permite rendir cuentas sobre la gestión adelantada, en un lenguaje claro y concreto. NOTA 1: No es suficiente con indicar que se logró o cumplió con lo programado. NOTA 2: Tener en cuenta buena redacción y ortografía
Note on AO15: Indicar el nombre concreto de la evidencia aportada.
Note on AP15: Indique la magnitud total programada para la vigencia
Note on AQ15: Indique la magnitud ejecutada acumulada para la vigencia
Note on AR15: Es el resultado porcentual de dividir lo ejecutado vs. lo programado. En caso de sobre ejecución, el resultado máximo es el 100%
Note on AS15: Es la descripción detallada de los avances y logros obtenidos con la ejecución de la meta acumulados para la vigencia
Note on E31: Promedio obtenido para el periodo x 80%
Note on E39: Promedio obtenido en las metas transversales para el periodo x 20%
Note on E40: Sumatoria del total de metas técnicas y metas transversales

## Listas
TIPO DE META
Gestión
Retadora (mejora)
Sostenibilidad del sistema de gestión