## PLANES DE MEJORA VIGENTES A (2
|  |  | STORM | [5 empty] | Página | 1 |  | de | 8
|  |  | (Módulo de Consulta) | [5 empty] | Fecha de Emisión : Aug 1, 2022, 11:54 AM
PLAN MEJORAMIENTO CONSOLIDADO ESTADO DE LAS ACCIONES
No. | FECHA REPORTE DE LA INFORMACIÓN | SECTORIAL |  | NOMBRE DE LA ENTIDAD | CÓDIGO ENTIDAD | VIGENCIA DE LA AUDITORÍA O VISITA | CODIGO AUDITORÍA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO |  |  | CODIGO ACCION |  |  | SECTORIAL QUE GENERO LA AUDITORÍA | MODALIDAD | COMPONENTE | FACTOR | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | ESTADO ENTIDAD | ESTADO AUDITOR
96 | 2021-12-23 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2021 | 151 | 3.1.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADTIVO. CON PRESUNTA INCID.DISCIP.POR FALLAS DE CONTROL FISCAL INTERNO Y DOC DE LOS EXPED.CONTRAC,REGISTROS EN SIVICOF,SECOP Y EN GRAL TODA LA DOC SOPORTE APORTADA PARA EL PROC AUDITOR,ASÍ COMO EN LA GESTIÓN DE LOS DIF PROC DEL FDLT | FALLAS DE CONTROL FISCAL INTERNO Y DOCUMENTAL DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES, REGISTROS EN EL SIVICOF, SECOP. | IMPLEMENTAR DOS REVISIONES ANUALES PREVIAS A LA LIQUIDACIÓN SOBRE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA Y EL ESTADO DEL PROCESO CONTRACTUAL | INFORMES Y ESTADO DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES | DOS (2) INFORMES DE SUPERVISIÓN ANUALES, PARA LOS PROCESOS CONTRACTUALES EN EJECUCIÓN Y QUE NO HAYAN SIDO LIQUIDADOS | 100 | HERNAN QUIÑONEZ- CONTRATACIÒN | 2022-02-01 | 2022-12-20 |  | ABIERTA
100 | 2022-06-22 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2022 | 121 | 3.1.1.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALLAS DE CONTROL FISCAL INTERNO Y DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES, REGISTROS EN EL SIVICOF, SECOP Y EN GENERAL DE LA INFORMACIÓN SOPORTE APORTADA PARA EL PROCESO AUDITOR, ASÍ COMO EN LA GESTIÓN DE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALLAS DE CONTROL FISCAL INTERNO Y DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES, REGISTROS EN EL SIVICOF, SECOP Y EN GENERAL DE LA INFORMACIÓN SOPORTE APORTADA PARA EL PROCESO AUDITOR, ASÍ COMO EN LA GESTIÓN DE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | CREACION DE FLUJOS DE APROBACION PARA EL CONTROL DEL CARGUE DE PROCESOS, CONTRATOS Y MODIFICACIONES CONTRACTUALES. | FLUJOS DE APROBACION | CONTRATOS CON FLUJO DE APROBACION / CONTRATOS SUSCRITOS | 100 | CONTRATACION | 2022-07-07 | 2022-12-31 |  | ABIERTA
101 | 2022-06-22 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2022 | 121 | 3.1.1.1 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALLAS DE CONTROL FISCAL INTERNO Y DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES, REGISTROS EN EL SIVICOF, SECOP Y EN GENERAL DE LA INFORMACIÓN SOPORTE APORTADA PARA EL PROCESO AUDITOR, ASÍ COMO EN LA GESTIÓN DE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALLAS DE CONTROL FISCAL INTERNO Y DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES, REGISTROS EN EL SIVICOF, SECOP Y EN GENERAL DE LA INFORMACIÓN SOPORTE APORTADA PARA EL PROCESO AUDITOR, ASÍ COMO EN LA GESTIÓN DE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | CREAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO TRIMESTRAL A BASE DE DATOS DE LOS CONTRATOS VIGENTES PARA LOS AÑOS 2021 Y 2022, DE ACUERDO CON LA LISTA DE CHEQUEO DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL ELECTRONICO, ASÍ MISMO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS PARA LA VIGENCIA 2021. | BASE DE CONTRATACION Y SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE LA BASE DE CONTRATACIÓN. | CONTRATOS VERIFICADOS / CONTRATOS SUSCRITOS | 100 | CONTRATACION | 2022-07-07 | 2022-12-31 |  | ABIERTA
102 | 2022-06-22 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2022 | 121 | 3.1.1.1 |  |  | 3 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALLAS DE CONTROL FISCAL INTERNO Y DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES, REGISTROS EN EL SIVICOF, SECOP Y EN GENERAL DE LA INFORMACIÓN SOPORTE APORTADA PARA EL PROCESO AUDITOR, ASÍ COMO EN LA GESTIÓN DE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALLAS DE CONTROL FISCAL INTERNO Y DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES, REGISTROS EN EL SIVICOF, SECOP Y EN GENERAL DE LA INFORMACIÓN SOPORTE APORTADA PARA EL PROCESO AUDITOR, ASÍ COMO EN LA GESTIÓN DE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL A BASE DE DATOS DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES PARA REPORTE SIVICOF | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL A BASE DE DATOS MODIFICACIONES CONTRACTUALES | MODIFICACIONES CONTRACTUALES/ MODIFICACIONES REPORTADAS EN SIVICOF | 100 | CONTRATACION | 2022-07-07 | 2022-12-31 |  | ABIERTA
103 | 2022-06-22 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2022 | 121 | 3.1.1.1 |  |  | 4 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALLAS DE CONTROL FISCAL INTERNO Y DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES, REGISTROS EN EL SIVICOF, SECOP Y EN GENERAL DE LA INFORMACIÓN SOPORTE APORTADA PARA EL PROCESO AUDITOR, ASÍ COMO EN LA GESTIÓN DE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALLAS DE CONTROL FISCAL INTERNO Y DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES, REGISTROS EN EL SIVICOF, SECOP Y EN GENERAL DE LA INFORMACIÓN SOPORTE APORTADA PARA EL PROCESO AUDITOR, ASÍ COMO EN LA GESTIÓN DE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN DONDE SE DETERMINEN LAS OBLIGACIONES DE PUBLICACIÓN EN LA PLATAFORMA SECOP II POR PARTE DE LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN DESIGNADOS PARA LOS RESPECTIVOS CONTRATOS SUSCRITOS POR EL FDLT. | CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN. | UNA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN. | 100 | CONTRATACION | 2022-07-07 | 2022-12-31 |  | ABIERTA
178 | 2022-06-22 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2022 | 121 | 3.2.1.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN FISCAL DEL FDLT POR INCUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DURANTE LA VIGENCIA FISCAL 2021 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN FISCAL DEL FDLT POR INCUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DURANTE LA VIGENCIA FISCAL 2021 | REALIZAR SEGUIMIENTO TRIMESTRAL A LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS, CON EL PROPOSITO DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD. | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTA DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS. | PRESPUESTO CONTRATADO/ PRESPUESTO ASIGNADO | 100 | PLANEACION | 2022-07-07 | 2022-12-31 |  | ABIERTA
181 | 2022-06-22 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2022 | 121 | 3.2.2.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALLAS EN LA VERIFICACIÓN Y TRANSPARENCIA EN EL REGISTRO Y PUBLICIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LOS DIFERENTES DOCUMENTOS CONTRACTUALES | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALLAS EN LA VERIFICACIÓN Y TRANSPARENCIA EN EL REGISTRO Y PUBLICIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LOS DIFERENTES DOCUMENTOS CONTRACTUALES | CREAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO TRIMENSUAL A BASE DE DATOS, DE ACUERDO CON LA LISTA DE CHEQUEO DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL ELECTRONICO | BASE DE CONTRATACION | CONTRATOS VERIFICADOS / CONTRATOS SUSCRITOS | 100 | CONTRATACION | 2022-07-07 | 2022-12-31 |  | ABIERTA
182 | 2021-12-23 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2021 | 151 | 3.2.2.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCONSISTENCIA EN LA INFORMACIÓN | NO EXISTE INFORMACIÓN EN LA OFICINA DE PRESUPUESTO DEL FDLT A CERCA DE LAS ÓRDENES DE PAGO NO. 1604 Y 419 DEL CONTRATO 189-2018 | SOLICITAR ACCESO A LA TOTALIDAD DE LAS HERRAMIENTAS DE PREDIS, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA CONSULTA DE LOS REPORTES DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL PREVIA AL 10-11-2020 | CONSULTAS EFECTIVAS DE INFORMACIÓN EN PREDIS | SOLICITUD DE ACCESO A LA TOTALIDAD DE HERRAMIENTAS DE PREDIS, ESPECIALMENTE LA DE REPORTE. | 100 | NATALIA CENTENO-PRESUPUESTO | 2021-12-27 | 2022-06-30 |  | ABIERTA
183 | 2021-12-23 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2021 | 151 | 3.2.2.1 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCONSISTENCIA EN LA INFORMACIÓN | ORDENES DE PAGO DEL CONTRATO 189-2018 NO SE REPORTARON EN SIVICOF FORMULARIO 50:50 | SOLICITAR REPORTE POR PARTE DEL AREA DE PRESUPUESTO DE LA PLATAFORMA PREDIS, DE LAS ORDENES DE PAGO DEJADAS DE REPORTAR, PARA REALIZAR EL RESPECTIVO CARGUE EN SIVICOF. | ORDENES DE PAGO PENDIENTE DE CARGUE | ENVIO DE REPORTE DE LAS ORDES DE PAGO EN PREDIS POR PARTE DE PRESUPUESTO Y CERTIFICADO DEL REPORTE DE LAS ORDENES PAGO EN SIVICOF. | 100 | NATALIA CENTENO-PRESUPUESTO- HERNAN QUIÑONEZ- CONTRATACIÒN | 2021-12-27 | 2022-06-30 |  | ABIERTA
184 | 2021-12-23 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2021 | 151 | 3.2.2.1 |  |  | 3 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCONSISTENCIA EN LA INFORMACIÓN | ORDENES DE PAGO DEL CONTRATO 189-2018 NO SE REPORTARON EN SIVICOF FORMULARIO 50:50 | VERIFICAR QUE LAS ORDENES DE PAGO REPORTADAS EN EL FORMULARIO 50:50 CORRESPONDAN A LA TOTALIDAD DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR PRESUPUESTO RESPECTO DE LOS PAGOS EFECTUADOS EN EL MES INMEDIATAMENTE ANTERIOR. | VERIFICACIÓN ORDENES DE PAGO A REPORTAR | ORDENES DE PAGO REPORTADAS EN FORMULARIO 50:50/ORDENES DE PAGO REMITIDAS POR AREA DE PRESUPUESTO | 100 | NATALIA CENTENO-PRESUPUESTO- HERNAN QUIÑONEZ- CONTRATACIÒN | 2021-12-27 | 2022-06-30 |  | ABIERTA
185 | 2021-12-23 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2021 | 151 | 3.2.2.2 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALLAS SUPERFICIALES EN LA CANCHA DE MICROFÚTBOL DEL PARQUE CIUDAD SALITRE SUPERMANZANA III | FALLAS SUPERFICIALES EN LA CANCHA DE MICROFUTBOL DEL PARQUE CIUDAD SALITRE SUPERMANZANA III EN VISITA DE INSPECIÓN | REQUERIR A LA FIRMA INTERVENTORA Y ELEVAR SOLICITUD AL CONTRATISTA DE OBRA, CON LA FINALIDAD DE QUE SE DE CUMPLIMIENTO A LAS CONDICIONES CONTRACTUALES, ESPECIFICAMENTE LA SOLUCIÓN EFECTIVA AL SELLADO DE FISURAS DE LA FALLA LONGITUDINAL QUE SE PRESENTÓ EN LA CANCHA DE MICROFUTBOL DEL PARQUE CIUDAD SALITRE SUPERMANZANA III | SEGUIMIENTO SELLADO DE FISURAS | NUMERO DE REQUERIMIENTOS RESUELTOS POR EL CONTRATISTA E INTERVENTORIA/NUMERO DE REQUERIMIENTOS REALIZADOS AL CONTRATISTA E INTERVENTORIA. | 100 | SANDRA QUINTERO- ING PARQUES | 2021-12-27 | 2022-02-25 |  | ABIERTA
186 | 2021-12-23 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2021 | 151 | 3.2.2.2 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALLAS SUPERFICIALES EN LA CANCHA DE MICROFÚTBOL DEL PARQUE CIUDAD SALITRE SUPERMANZANA III | FALLAS SUPERFICIALES EN LA CANCHA DE MICROFUTBOL DEL PARQUE CIUDAD SALITRE SUPERMANZANA III EN VISITA DE INSPECIÓN | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE SOLUCIÓN PROPUESTA POR EL CONTRATISTA, PARA EL SELLADO DE LA FISURAS PRESENTADAS EN LA CANCHA DE MICROFUTBOL DEL PARQUE CIUDAD SALITRE SUPERMANZANA III | EFECTIVIDAD DEL SELLADO | DOS VISITAS TECNICAS DOCUMENTADAS DE VERIFICACIÓN DEL SELLADO DE LA FISURA | 100 | SANDRA QUINTERO- ING PARQUES | 2021-12-27 | 2022-02-25 |  | ABIERTA
187 | 2022-06-22 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2022 | 121 | 3.2.2.2 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO PUBLICAR DOCUMENTOS PROPIOS Y RELEVANTES DEL CONTRATO, ASÍ COMO NO VERIFICAR LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL EN LA PLATAFORMA SECOP | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO PUBLICAR DOCUMENTOS PROPIOS Y RELEVANTES DEL CONTRATO, ASÍ COMO NO VERIFICAR LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL EN LA PLATAFORMA SECOP | CREAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO TRIMENSUAL A BASE DE DATOS, DE ACUERDO CON LA LISTA DE CHEQUEO DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL ELECTRONICO | BASE DE CONTRATACION | CONTRATOS VERIFICADOS / CONTRATOS SUSCRITOS | 100 | CONTRATACION | 2022-07-07 | 2022-12-31 |  | ABIERTA
188 | 2022-06-22 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2022 | 121 | 3.2.2.2 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO PUBLICAR DOCUMENTOS PROPIOS Y RELEVANTES DEL CONTRATO, ASÍ COMO NO VERIFICAR LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL EN LA PLATAFORMA SECOP | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO PUBLICAR DOCUMENTOS PROPIOS Y RELEVANTES DEL CONTRATO, ASÍ COMO NO VERIFICAR LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL EN LA PLATAFORMA SECOP | CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN DONDE SE DETERMINEN LOS DOCUMENTOS A PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II POR PARTE DE LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN DESIGNADOS PARA LOS RESPECTIVOS CONTRATOS SUSCRITOS POR EL FDLT. | CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN. | UNA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN. | 100 | CONTRATACION | 2022-07-07 | 2022-12-31 |  | ABIERTA
191 | 2021-12-23 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2021 | 151 | 3.2.5.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO HACER EFECTIVO EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y POR DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LO CONTRATADO SEGÚN EL COMODATO 04-2018 | DEBILIDAD EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL COMODATO 04-2018. | REMITIR UNA COMUNICACIÓN POR SEMESTRE REITERANDO LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE COMODATO DE INMUEBLES | SEGUIMIENTO EFECTIVO CONTRATOS DE COMODATO DE INMUEBLES | UNA COMUNICACIÓN SEMESTRAL | 100 | DIANA CORDOVEZ- ALMACEN | 2021-12-27 | 2022-06-30 |  | ABIERTA
192 | 2021-12-23 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2021 | 151 | 3.2.5.1 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO HACER EFECTIVO EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y POR DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LO CONTRATADO SEGÚN EL COMODATO 04-2018 | DEBILIDAD EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES COMODATO 04-2018. | REALIZAR UNA VISITA DOCUMENTADA SEMESTRALMENTE A LAS INSTALACIONES DEL INMUEBLE EN COMODATO, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. | SEGUIMIENTO EFECTIVO CONTRATOS DE COMODATO DE INMUEBLES | OFICIO AVISO DE VISITA SUPERVICIÓN A BIENES INMUEBLES EN COMODATOS. ACTA DE VISITA O REUNIÓN A LAS INSTALACIONES DEL COMODATO DE INMUEBLES | 100 | DIANA CORDOVEZ- ALMACEN | 2021-12-27 | 2022-06-30 |  | ABIERTA
193 | 2021-12-23 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2021 | 151 | 3.2.6.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN | PRESUNTO INCUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN EN LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 138-2021 | SE REALIZARÀ POR PARTE DEL AREA DE CONTRATACION, CAPACITACION SEMESTRAL ENTRO DE LA CUAL SE SOCIALICEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA EFECTIVA FORMULACION DE LOS ANALISIS DEL MERCADO EN EL MARCO DE LA CONTRATACION ESTATAL SUS FINES Y PRINCIPIOS. | LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACION DE LOS ANALISIS DEL MERCADO EN LA CONTRATACION ESTATAL | DOS ACTAS DE ASISTENCIA A CAPACITACION | 100 | HERNAN QUIÑONEZ- CONTRATACIÒN | 2022-02-01 | 2022-12-20 |  | ABIERTA
208 | 2022-06-22 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2022 | 121 | 3.3.1.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE CONTROLES, SEGUIMIENTO Y REGISTRO DE LAS MULTAS - CUENTA 131102 IMPUESTAS POR LA ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE CONTROLES, SEGUIMIENTO Y REGISTRO DE LAS MULTAS - CUENTA 131102 IMPUESTAS POR LA ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO | CREAR UNA BASE DE DATOS UNIFICADA, PRODUCTO DE UNA CONCILIACIÓN ENTRE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS, LA CUAL SE ACTUALIZARÁ MENSUALMENTE. | CONCILIACIÓN DE MULTAS. | BASE DE DATOS REALIZADA/BASE DE DATOS A REALIZAR. | 100 | JURIDICA(COBRO PERSUASIVO) - CONTABILIDAD | 2022-07-07 | 2022-12-31 |  | ABIERTA
209 | 2022-06-22 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2022 | 121 | 3.3.1.1 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE CONTROLES, SEGUIMIENTO Y REGISTRO DE LAS MULTAS - CUENTA 131102 IMPUESTAS POR LA ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE CONTROLES, SEGUIMIENTO Y REGISTRO DE LAS MULTAS - CUENTA 131102 IMPUESTAS POR LA ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO | REALIZAR DE FORMA MENSUAL UNA CONCILIACIÓN, CON LA INFORMACIÓN DE MULTAS QUE TENGAN ALGÚNA ACTUACIÓN EN EL MES, A FIN DE DEPURAR LAS CUENTAS EXISTENTES. | CONCILIACIÓN DE MULTAS. | CONCILIACIONES REALIZADAS/CONCILIACIONES PROGRAMADAS. | 100 | JURIDICA(COBRO PERSUASIVO) - CONTABILIDAD | 2022-07-07 | 2023-01-31 |  | ABIERTA
232 | 2022-06-22 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2022 | 121 | 3.3.1.5 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO HABER LIQUIDADO LOS CONTRATOS DE OBRA DE MALLA VIAL Y PARQUES REGISTRADOS EN EL GRUPO 17 – BIENES DE USO PÚBLICO DENTRO DE LOS TÉRMINOS LEGALES ESTABLECIDOS | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO HABER LIQUIDADO LOS CONTRATOS DE OBRA DE MALLA VIAL Y PARQUES REGISTRADOS EN EL GRUPO 17 – BIENES DE USO PÚBLICO DENTRO DE LOS TÉRMINOS LEGALES ESTABLECIDOS. | EMITIR MEMORANDO Y/O COMUNICACIÓN DE ALERTAS TEMPRANAS Y REQUERIMIENTO DE DOCUMENTOS POS CONTRACTUALES AL APOYO DE LA SUPERVISIÓN Y/O SUPERVISOR DESIGNADOS, RESPECTO A LA BASE DE DATOS DE CONTRATOS A LIQUIDAR. | MEMORANDO Y/O COMUNICACIÓN DE ALERTAS TEMPRANAS | MEMORANDO-COMUNICACIÓN DE ALERTAS TEMPRANAS DE OBLIGACIONES POR PAGAR/ OBLIGACIONES TOTALES POR PAGAR | 100 | CONTRATACION | 2022-07-07 | 2022-12-31 |  | ABIERTA
233 | 2022-06-22 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2022 | 121 | 3.3.1.5 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO HABER LIQUIDADO LOS CONTRATOS DE OBRA DE MALLA VIAL Y PARQUES REGISTRADOS EN EL GRUPO 17 – BIENES DE USO PÚBLICO DENTRO DE LOS TÉRMINOS LEGALES ESTABLECIDOS | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR NO HABER LIQUIDADO LOS CONTRATOS DE OBRA DE MALLA VIAL Y PARQUES REGISTRADOS EN EL GRUPO 17 – BIENES DE USO PÚBLICO DENTRO DE LOS TÉRMINOS LEGALES ESTABLECIDOS. | REALIZAR SEGUIMIENTO Y GENERACIÓN DE ALERTAS TEMPRANAS A LA INTERVENTORIA PARA INICIAR EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LOS CONTRATOS. | CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTOS ENTRE LAS AREAS DE CONTRATACION E INFRAESTRUCTURA | MESAS REALIZADAS / MESAS PROGRAMADAS | 100 | CONTRATACION GESTION DE DESARROLLO LOCAL (PLANEACION - INFRAESTRUCTURA) | 2022-07-07 | 2022-12-31 |  | ABIERTA
249 | 2022-06-22 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2022 | 121 | 3.3.2.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Control Interno Contable | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE DEPURACIÓN Y SANEAMIENTO CONTABLE | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE DEPURACIÓN Y SANEAMIENTO CONTABLE | REALIZAR COMITÉS DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE, DE CARTERA Y DE INVENTARIOS, CON EL FIN DE MANTENER DEPURADAS LAS CUENTAS DEL BALANCES | ACTAS DE COMITES. | COMITES REALIZADOS/COMITES PROGRAMADOS. | 100 | JURIDICA(COBRO PERSUASIVO) - CONTABILIDAD ALMACEN | 2022-07-07 | 2022-12-31 |  | ABIERTA
250 | 2022-06-22 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2022 | 121 | 3.3.2.1 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Control Interno Contable | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE DEPURACIÓN Y SANEAMIENTO CONTABLE | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE DEPURACIÓN Y SANEAMIENTO CONTABLE | REALIZAR CONCILIACIONES MENSUALES DE LAS CUENTAS DEL BALANCE. | CONCILIACIONES. | CONCILIACIONES REALIZADAS/CONCILIACIONES PROGRAMADAS. | 100 | CONTABILIDAD | 2022-07-07 | 2022-12-31 |  | ABIERTA
260 | 2022-06-22 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO | 13 | 2022 | 121 | 3.3.3.2 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Gestión Presupuestal | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEXACTITUD EN EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE DEL CPS NO. 057 DE 2021 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEXACTITUD EN EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE DEL CPS NO. 057 DE 2021. | REVISIÓN DE ACTAS DE CESIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PAGOS A LOS CONTRATISTAS CEDENTES Y CESIONARIOS PARA EVITAR LAS INCONSISTENCIAS | REVISIÓN DE ACTAS DE CESIÓN Y EJECUCIÓN DEL PAGO | CANTIDAD DE REVISIONES A ACTAS DE CESIÓN Y EJECUCIÓN DE PAGOS DE LOS MISMOS/ TOTALIDAD DE CESIONES REALIZADAS EN LA VIGENCIA | 100 | PRESUPUESTO | 2022-07-07 | 2022-12-31 |  | ABIERTA