## ficheroExcel (4)
Número de plan | 280
No. | Hallazgo | Fuente | Unidad Organizacional | Proceso | Lider Proceso | Responsable Plan de Mejoramiento | Estado | Promedio Avance | Actividad | Meta | Indicador | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable Actividad | Promedio Avance | Estado
1 | 1.Debilidades en la vigilancia o supervisión del Convenio FDLT-CI-157 de 2020 y Contrato CPS 88/2020: las Entidades Estatales tienen la obligación de asegurar el cumplimiento del objeto contractual de los contratos que celebren, para lo cual tendrán la dirección general y responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. Los supervisores e interventores tienen la función general de ejercer el control y vigilancia sobre la ejecución contractual de los contratos vigilados, dirigida a verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en los mismos y como consecuencia de ello están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, impartir instrucciones al contratista y hacer recomendaciones encaminadas a lograr la correcta ejecución del objeto contratado. Es obligatorio para el interventor o supervisor entregar sus órdenes por escrito y los requerimientos o informes que realice que además deben publicarse en el SECOP Como se observó durante el desarrollo de la auditoria, en el caso del Convenio 157 de 2020 se observa que a portas de que el convenio se termine 30/11/2021, no se logra evidenciar el cumplimiento de las obligaciones por parte de la SCRD, La Supervisión y el Comité delegado Para Velar Por Su Cumplimiento. Ahora bien caso similar se observó para el CPS 88 de 2020, en el cual se presenta una debilidad en la presentación de informes completos de actividades de los contratistas, los cuales deben ser exigidos por el mismo supervisor para avalar y dar certificación de su cumplimiento, por tanto es obligación del mismo dar cuenta de la ejecución completa, tanto de las obligaciones a ejecutar por el contratista como de quien ejerce la vigilancia de dicho contrato , obviando lo descrito en Artículo 14 de la Ley 80 de 1993, Manual de Contratación y Supervisión de la SDG. GCO-GCI-M004 Manual de Supervisión e interventoría. | Auditorías internas de gestion | Teusaquillo | Gestión corporativa local | Alcalde Teusaquillo / Alcalde(sa) Local | HERNAN QUIÑONEZ PINZÓN / Funcionario De Planta | Abierto | 50% | Implementar dos revisiones anuales previas a la liquidación sobre la documentación aportada y el estado del proceso contractual. | Dos informes anuales por parte de la supervisión de los contratos de obra e interventorías. | Informes de la supervisión de los contratos/ N. alertas tempranas | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Balkis Helena / Wiedeman Giraldo | 50 | 80 días para su vencimiento
2 | 2.Ausencia de cierre de expediente de orden de compra OC-47007-2020: Una vez revisados los documentos que soportan la orden de compra OC-47007-2020, se constató que la Alcaldía Local de Teusaquillo, no ha efectuado el cierre electrónico del expediente contractual, lo anterior en consideración a que la misma, presenta estado “Emitido”, cuando debería ser “cerrado” ya que su ejecución finalizo el 22de abril de 2021. De acuerdo con lo indicado por Colombia Compra Eficiente si bien en este tipo de contratos de compraventa no requieren liquidación por la naturaleza de su ejecución, si requieren su cierre en la tienda virtual. | Auditorías internas de gestion | Teusaquillo | Gestión corporativa local | Alcalde Teusaquillo / Alcalde(sa) Local | HERNAN QUIÑONEZ PINZÓN / Funcionario De Planta | Abierto | 100% | Reunión donde se vinculen las áreas de: Despacho, Supervisión de contratos, Contratación y Contabilidad, con el objeto de entregar los lineamientos para poder dar cierre a los procesos contractuales. | Acta de reunión lineamientos para cierre de procesos contractuales | Reunión propuesta/Reunión realizada | 2022-02-01 | 2022-02-28 | HERNAN / QUIÑONEZ PINZÓN | 100 | Cumplida
3 | 3.Debilidades en la publicación de los documentos del contrato en la plataforma SECOP I y II : Se evidencia debilidades en la publicación de la etapas precontractual y contractual de los procesos verificados que los procesos no presentan publicación en SECOP de las actividades asociadas a la ejecución contractual como son: informes de ejecución y certificaciones de supervisión que permitan evidenciar el avance de los procesos, en todos los procesos verificados se observaron deficiencias en la publicación de la información en SECOP I y SECOP II como se puede evidenciar en las tablas del presente informe, incumpliendo lo dispuesto en el, Artículo 2.1.1.2.1.8. del decreto 1082 de 2015 en el cual se establece “Publicación de la ejecución de contratos. Para efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato”, en algunos casos se observa la publicación de información cargada por el contratista (sin validar por la supervisión), situación que impide la transparencia y publicidad total de la contratación tanto hacia la ciudadanía como otros entes o partes interesadas. | Auditorías internas de gestion | Teusaquillo | Gestión corporativa local | Alcalde Teusaquillo / Alcalde(sa) Local | HERNAN QUIÑONEZ PINZÓN / Funcionario De Planta | Abierto | 50% | Reunión capacitación seguimientos lineamientos contractuales, cada vez que haya rotación del personal supervisor de los contratos. | Actas de reunión Lineamientos Contractuales para supervisores de contratos. | Reunión propuesta/Reunión realizada | 2022-02-01 | 2022-12-30 | HERNAN / QUIÑONEZ PINZÓN | 50 | 79 días para su vencimiento
4 | .Seguimiento a los Riesgos del contrato: De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, los eventos que pueden generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato son conocidos como Riesgos. Frente a los mismos, el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 establece que la Entidad Estatal debe “incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación” en los pliegos de condiciones o su equivalente, situación que efectivamente se observa en los correspondientes matrices riesgos, asociadas a circunstancias que pueden incidir de manera negativa en la ejecución del contrato. Allí también se señala la forma de mitigación, quien lo asume y el impacto por su ocurrencia. Por tanto, la Entidad, tiene contemplado dentro de su “Manual de Buenas Prácticas en la Actividad Contractual Versión: 2, vigencia: 20 de febrero de 2020” la consulta de los siguientes documentos: Documento CONPES 3714 de 2011, el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación M-ICR-01, expedido por la Agencia de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, y la Guía de Riesgos Previsibles Contractuales adoptada por la Veeduría Distrital. Teniendo en cuenta lo anterior, el equipo auditor, no logró identificar el monitoreo y seguimiento de las matrices de riesgo propias de cada contrato, ya que debe señalarse de manera clara y expresa la forma del seguimiento (encuestas, muestreos aleatorios de calidad, u otros, periodicidad de revisión y documentación de las actividades de monitoreo | Auditorías internas de gestion | Teusaquillo | Gestión corporativa local | Alcalde Teusaquillo / Alcalde(sa) Local | HERNAN QUIÑONEZ PINZÓN / Funcionario De Planta | Abierto | 10% | Reunión de los líderes de cada área con los nuevos contratistas para socializar la matriz de riesgos y los lineamientos para el monitoreo y seguimiento de las matrices propias de cada contrato. | Actas de reunión monitoreo y seguimiento matriz de riesgos. | Reunión propuesta/Reunión realizada | 2022-02-01 | 2022-12-30 | Balkis Helena / Wiedeman Giraldo | 10 | 79 días para su vencimiento
5 | 5. Debilidades en el Seguimiento a la Gestión de Riesgos: Tomar las acciones correspondientes frente a los riesgos materializados identificados por la OCIR3 Publicación inoportuna de la documentación que hace parte de los procesos contractuales en las plataformas estatales (SECOP I, SECOP II, Tienda Virtual, Contratación a la Vista, SIPSE). De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, los eventos que pueden generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato son conocidos como Riesgos. Frente a esta situación se observó en el monitoreo realizado por la Alcaldía local se indica que no se no se materializó, lo cual no coincide con lo verificado dentro del informe, puesto que se presentan debilidades en la publicación de la plataforma contractual. Se hace necesario por tanto establecer con la Oficina Asesora de Planeación el correspondiente Plan de tratamiento que permitan modificar la valoración y análisis del riesgo, así como la definición de controles efectivos que permitan la gestión integral de los riesgos asociados al proceso, en concordancia con el Manual de Gestión del riesgo | Auditorías internas de gestion | Teusaquillo | Gestión corporativa local | Alcalde Teusaquillo / Alcalde(sa) Local | HERNAN QUIÑONEZ PINZÓN / Funcionario De Planta | Abierto | 50% | Solicitar 2 capacitaciones al año en el manejo de la plataforma SECOP II | Minimizar el riesgo por publicación inoportuna de la documentación que hace parte de los procesos contractuales. | N. Capacitaciones solicitadas/N. capacitaciones Recibidas | 2022-02-01 | 2022-12-30 | Balkis Helena / Wiedeman Giraldo | 50 | 79 días para su vencimiento
Avance del plan | 52%
Número de plan | 327
No. | Hallazgo | Fuente | Unidad Organizacional | Proceso | Lider Proceso | Responsable Plan de Mejoramiento | Estado | Promedio Avance | Actividad | Meta | Indicador | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable Actividad | Promedio Avance | Estado
1 | 1. Ausencia de trámite y celeridad con relación a los expedientes No. 2015633880100103E Caso SI ACTUA I No. 9989 – Obras y Urbanismo y 2015633880100103E Caso SI ACTUA I No. 10984 – Establecimiento de Comercio. | Auditorías internas de gestion | Teusaquillo | Inspección, Vigilancia y Control Local | Alcalde Teusaquillo / Alcalde(sa) Local | Oscar Leonardo Arias Reyes / Contratista | Abierto | 0% | Realizar una caracterización de todos los expedientes del área de gestión policiva con la finalidad de realizar un inventario del número de expedientes y el estado actual de los mismos. | Inventario actualizado de expedientes vigencia 2022 registrados en FUID | N. expedientes registrados en FUID / No. expedientes físicos en archivo | 2022-06-07 | 2022-12-31 | Oscar Leonardo / Arias Reyes | 0 | 80 días para su vencimiento
La Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece en el artículo 3 sobre los principios: Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, …, eficacia, economía y celeridad.
…
11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa. Subrayado y negrilla fuera del texto
…13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas. Subrayado y negrilla fuera del texto.
En relación con los expedientes objeto del presente hallazgo, el equipo auditor pudo observar que dentro del desarrollo del procedimiento se observó inactividad en diferentes etapas en la que podrían ascender hasta más de un año, perjudicando al ciudadano puesto que se está viendo afectado al no dársele una solución de manera precisa, contrariándose así los principios de eficacia, economía y celeridad.
2 | 2. Debilidades en el procedimiento con relación al registro en el sistema SI ACTUA del expediente No. 2014633890100051E Caso SI ACTUA I No. 9989 – Obras y Urbanismo | Auditorías internas de gestion | Teusaquillo | Inspección, Vigilancia y Control Local | Alcalde Teusaquillo / Alcalde(sa) Local | Oscar Leonardo Arias Reyes / Contratista | Abierto | 0% | Realizar capacitaciones a fin de fortalecer las capacidades de los profesionales que tienen licencia para ingresar en el SI ACTUA, con el objeto de otorgar las herramientas necesarias que garanticen un registro adecuado y completo de las actuaciones administrativas. | Dos (2) capacitaciones realizadas aplicativo SI ACTUAL | Capacitaciones realizadas aplicativo SI ACTUA/ Capacitaciones programadas aplicativo SI ACTUA/ | 2022-07-07 | 2022-12-31 | Oscar Leonardo / Arias Reyes | 0 | 80 días para su vencimiento
El grupo auditor pudo observar que en los expedientes objeto de auditoría no tienen el registro completo de actuaciones en el sistema SI ACTUA I y tienen registros de actuaciones que no reposan en el expediente, por lo que no existe una efectiva trazabilidad, generando incertidumbre en el debido funcionamiento de este.
Es de importancia señalar que los procedimientos establecidos para las conductas de urbanismo y establecimientos de comercio, con relación al registro de las actuaciones en el sistema SI ACTUA I, son determinados en las políticas de operación así: “Las actividades relacionadas con este procedimiento deben ser registradas en el Sistema de Actuaciones Administrativas y Procesos Policivos.”
3 | 3. Ausencia en el seguimiento y reporte de materialización riesgos de corrupción. | Auditorías internas de gestion | Teusaquillo | Inspección, Vigilancia y Control Local | Alcalde Teusaquillo / Alcalde(sa) Local | Oscar Leonardo Arias Reyes / Contratista | Abierto | 0% | Aplicar con rigurosidad los controles establecidos para el préstamo de expedientes mediante el diligenciamiento del formato GDI-GDP-F018 | 100% de los expedientes | (Numero de Expedientes prestados/Numero de formatos GDI-GDP-F018) *100 | 2022-07-07 | 2022-12-31 | Oscar Leonardo / Arias Reyes | 0 | 80 días para su vencimiento
No conformidad por el incumplimiento del manual de Gestión de Riesgo, numeral 8.3.4.2 actualizaciones de las matrices de riesgos, en cuanto a la materialización del riesgo R19. “Pérdida, manipulación de expedientes físicos y/o mutilación de documentos e información electrónica para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado.”
Se evidenció incumplimiento de lo establecido en el numeral 8.3.4.2 que establece que “…Cada vez que se materialice un riesgo identificado en la matriz de riesgos, se deberá actualizar para reflejar el comportamiento de los controles…”
Frente a esta situación se observó la ausencia en el monitoreo realizado por el proceso de la Alcaldía local, toda vez que no hado a conocer la situación planteada por el grupo jurídico de gestión policiva, sobre la perdida de los expedientes generándose así la materialización del riesgo.
Se hace necesario por tanto establecer con la Oficina Asesora de Planeación el correspondiente plan de tratamiento que permitan modificar la valoración y análisis del riesgo, así como la definición de controles efectivos que permitan la gestión integral de los riesgos asociados al proceso, en concordancia con el Manual de Gestión del riesgo.
Avance del plan | 0%
Número de plan | 346
No. | Hallazgo | Fuente | Unidad Organizacional | Proceso | Lider Proceso | Responsable Plan de Mejoramiento | Estado | Promedio Avance | Actividad | Meta | Indicador | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable Actividad | Promedio Avance | Estado
1 | La Política de SST de la entidad debe entre otros, cumplir con los siguientes requisitos, numeral 4 Debe ser difundida a todos los niveles de la organización y estar accesible a todos los trabajadores y demás partes interesadas, en el lugar de trabajo Decreto 1072 de 2015 | Auditoria interna subsistema de Seguridad y salud en el trabajo | Teusaquillo | Gestión corporativa local | Alcalde Teusaquillo / Alcalde(sa) Local | MARIA DE LOS ANGELES ORTIZ BERMUDEZ / Funcionario De Planta | Abierto | 0% | Realizar socialización de la Política de SST por medio de un canal oficial de la entidad | Un (1) Memorando de socialización de la política en SST | (Memorando de socializado/Memorando programado)*100 | 2022-09-01 | 2022-12-31 | MARIA DE LOS ANGELES / ORTIZ BERMUDEZ | 0 | En revisión por el responsable SIG
2 | No se evidenciaron las mediciones ambientales en la nueva sede Alcaldía Local de Teusaquillo, según numeral 4.1.4 mediciones ambientales “Realizar mediciones ambientales de los riesgos prioritarios, provenientes de peligros químicos, físicos y/o biológicos. Resolución 0312 de 2019. | Auditoria interna subsistema de Seguridad y salud en el trabajo | Teusaquillo | Gestión corporativa local | Alcalde Teusaquillo / Alcalde(sa) Local | MARIA DE LOS ANGELES ORTIZ BERMUDEZ / Funcionario De Planta | Abierto | 0% | Solicitar por medio de memorando el suministro de los resultados de las mediciones ambientales priorizadas. | 1 Memorando con la solicitud de los resultados. | 1 memorando con la solicitud de los resultados | 2022-09-01 | 2022-12-31 | MARIA DE LOS ANGELES / ORTIZ BERMUDEZ | 0 | En revisión por el responsable SIG
3 | No se identificó en la visita de campo los preoperacionales de los vehículos que son de uso del personal de la Alcaldía, sin embargo, se preguntó a una funcionaria sobre los preoperacionales, indica que por la campaña del no uso del papel lo tiene digital, el cual cuando se pregunta por el documento digital tampoco se muestra, dando incumplimiento al numeral 4.2.4 Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos, Resolución 0312 de 2019. | Auditoria interna subsistema de Seguridad y salud en el trabajo | Teusaquillo | Gestión corporativa local | Alcalde Teusaquillo / Alcalde(sa) Local | MARIA DE LOS ANGELES ORTIZ BERMUDEZ / Funcionario De Planta | Abierto | 0% | Garantizar el diligencimamiento del formato de inspección de vehículos livianos GCO-GCI-F140 | Archivo formato de inspección de vehículos livianos GCO-GCI-F140 | (No. de Archivos individuales de vehículos P.A/No. de vehículos del P.A)*100 | 2022-09-01 | 2022-11-30 | MARIA DE LOS ANGELES / ORTIZ BERMUDEZ | 0 | En revisión por el responsable SIG
4 | No se evidencia en el cuarto donde almacenan los productos químicos de aseo de la Alcaldía Local de Teusaquillo, la implementación de los controles establecidos por la organización y de requisito legal para la gestión de sustancias químicas, tales como publicación de las Fichas de Datos de Seguridad y la matriz de compatibilidad lo cual se incumple el numeral 4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda, Resolución 0312 de 2019. | Auditoria interna subsistema de Seguridad y salud en el trabajo | Teusaquillo | Gestión corporativa local | Alcalde Teusaquillo / Alcalde(sa) Local | MARIA DE LOS ANGELES ORTIZ BERMUDEZ / Funcionario De Planta | Abierto | 0% | Tener la información documentada disponible en una carpeta física. | Tener una carpeta física dentro del cuarto de químicos | 1 carpeta | 2022-09-01 | 2022-12-31 | MARIA DE LOS ANGELES / ORTIZ BERMUDEZ | 0 | En revisión por el responsable SIG
5 | Se debe fortalecer la identificación de las brigadas de emergencias para que estas sean identificables en las Alcaldías y en la Secretaría Distrital de Gobierno por cualquier visitante, funcionario o contratista. | Auditoria interna subsistema de Seguridad y salud en el trabajo | Teusaquillo | Gestión corporativa local | Alcalde Teusaquillo / Alcalde(sa) Local | MARIA DE LOS ANGELES ORTIZ BERMUDEZ / Funcionario De Planta | Abierto | 0% | Establecer dentro de la Alcaldía local 4 puntos con la información referente a la identificación (nombre brigadista, numero de contacto, prenda que lo identifica) de las Brigadas de emergencia. | 4 puntos | (Puntos establecidos/puntos programados)/100 | 2022-09-01 | 2022-12-31 | MARIA DE LOS ANGELES / ORTIZ BERMUDEZ | 0 | En revisión por el responsable SIG
Avance del plan | 0%