## PG NC
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL CENTRAL | [7 empty] | Código: PLE-PIN-F017 Versión: 08 Vigencia: 06 de enero de 2026 Caso HOLA: 15731
PROCESO DE GESTIÓN |  | Planeación Institucional |  |  | CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN
DEPENDENCIAS ASOCIADAS |  | Oficina Asesora de Planeación |  |  | 1 | 2026-01-28 | Publicación del plan de gestión aprobado CIGD. Caso HOLA: 23162.
[5 empty] | 2 | 2026-05-08 | Publicación del seguimiento con corte a 31/03/2026. Para el primer trimestre de la vigencia 2026, el Plan de Gestión del proceso Planeacion Institucional alcanzó un nivel de desempeño del 85,19% y 46,30% acumulado para la vigencia.
AÑO VIGENCIA |  | 2026
META |  | PLANEACIÓN DEL DESARROLLO |  |  | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN |  | INDICADOR |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN | [5 empty] | RESULTADO |  |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | ACUMULADO VIGENCIA
No. META | NOMBRE META | OBJETIVO PDD | PROGRAMA PDD | META PDD |  |  | DIMENSIÓN | POLÍTICA | TIPO INDICADOR | NOMBRE INDICADOR | UNIDAD MEDIDA | LÍNEA BASE | FÓRMULA INDICADOR | TIPO PROGRAMACIÓN | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL VIGENCIA | DESCRIPCIÓN ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLE EJECUCIÓN | RESPONSABLE REPORTE | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO | ANÁLISIS CUALITATIVO | DESCRIPCIÓN EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO | ANÁLISIS CUALITATIVO | DESCRIPCIÓN EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO | ANÁLISIS CUALITATIVO | DESCRIPCIÓN EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO | ANÁLISIS CUALITATIVO | DESCRIPCIÓN EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO
MT1 | Realizar cuatro (4) reportes de seguimiento al Plan Estratégico Institucional | 5. Bogotá confía en su gobierno | 5.33. Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable | Implementar 1 estrategia para fortalecimiento de la gestión institucional y operativa | 8179 - Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C. | PEI - Propiciar la revolución del servicio con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | 2. Direccionamiento Estratégico | Política 2.1. Planeación institucional | Eficacia | Reportes de seguimiento realizados | Reportes de seguimiento | Cuatro (4) | Reportes de Seguimiento realizados / Reportes de seguimiento programados | Suma | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Formato PLE-PIN-F036 Programación y Seguimiento del PEI; Soporte de publicación. | Seguimiento consolidado al Plan Estratégico Institucional | OAP - Oficina Asesora de Planeación | OAP - Oficina Asesora de Planeación | 1 | 1 | 100% | Se realizó 1 seguimiento al Plan Estratégico Institucional | Reporte plan Estratégico Institucional 2024 - 2028: https://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/plan-estrategico-institucional-2024-2028 | 1 |  | 0% |  |  | 1 |  | 0% |  |  | 1 |  | 0% |  |  | 4 | 1 | 25%
MT2 | Realizar el 100% de los reportes de seguimiento a los planes de gestión de los procesos de nivel central y de las alcaldías locales, y los planes institucionales del procedimiento PLE-PIN-P013 | 5. Bogotá confía en su gobierno | 5.33. Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable | Implementar 1 estrategia para fortalecimiento de la gestión institucional y operativa | 8179 - Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C. | PEI - Propiciar la revolución del servicio con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | 2. Direccionamiento Estratégico | Política 2.1. Planeación institucional | Eficacia | Porcentaje de reportes de seguimiento realizados | Reportes de seguimiento | N/A | Reportes de Seguimiento realizados / Reportes de seguimiento programados | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Formatos PLE-PIN-F017, PLE-PIN-F018, PLE-PIN-F055; Soportes de publicación. | Seguimiento consolidado a los planes de gestión | OAP - Oficina Asesora de Planeación | OAP - Oficina Asesora de Planeación | 100% | 100% | 100% | Se realizo un seguimiento a los planes de gestion de alcaldias locales y Nivel central | Planes de gestion publicados en la intranet en el siguiente link: https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/planes-de-gesti%C3%B3n-alcald%C3%ADas-locales-2025 https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/planes-de-gesti%C3%B3n-nivel-central-2025 | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 25% | 25%
MT3 | Elaborar e implementar una (1) estrategia para la formulación de la Planeación Institucional 2027 | 5. Bogotá confía en su gobierno | 5.33. Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable | Implementar 1 estrategia para fortalecimiento de la gestión institucional y operativa | 8179 - Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C. | PEI - Propiciar la revolución del servicio con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | 2. Direccionamiento Estratégico | Política 2.1. Planeación institucional | Eficacia | Estratégia para la formulación de la planeación institucional elaborada e implementada | Estratégia para la formulación de la planeación institucional | Una (1) | Estratégia para la formulación de la planeación institucional elaborada e implementada / Estratégia para la formulación de la planeación institucional programada | Suma | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 1 | Copia de las comunicaciones oficiales institucionales (correos, oficios y/o memorandos). Formatos PLE-PIN-F036, PLE-PIN-F017, PLE-PIN-F018, PLE-PIN-F055 y PLE-PGS-F001. Informe final. | Formulación de la planeación institucional 2027 | OAP - Oficina Asesora de Planeación | OAP - Oficina Asesora de Planeación | 0 | 0 | 0% | Meta no programada para el periodo | Meta no programada para el periodo | 0 |  | 0% |  |  | 0.3 |  | 0% |  |  | 0.7 |  | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
MT4 | Revisar metodológicamente el 100% de los documentos del sistema de gestión presentados por los procesos. | 5. Bogotá confía en su gobierno | 5.33. Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable | Implementar 1 estrategia para fortalecimiento de la gestión institucional y operativa | 8179 - Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C. | PEI - Propiciar la revolución del servicio con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | 3. Gestión con Valores para Resultados | Política 3.7. Racionalización de Trámites | Eficacia | Porcentaje de revisión metodológica de la actualización documental de los procesos en el Sistema de Gestión. | Porcentaje de documentos actualizados | 100% | Número de documentos del Sistema de Gestión revisados metodológicamente / Número de documentos del Sistema de Gestió presentados por los procesos | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Listado maestro de documentos Herramienta de control de la actualización documental | Intranet-MATIZ | OAP - Oficina Asesora de Planeación | OAP - Oficina Asesora de Planeación | 100% | 100% | 100% | Durante el período de medición se realizó la revisión metodolóogica del 100% de los documentos presentados por los líderes de procesos y macroprocesos del Sistema de Gestión. A continuación se detalla el dato relacionado en el indicador Número de documentos del Sistema de Gestión revisados por los procesos: 27, Número de documentos del Sistema de Gestión presentados por los procesos: 27 | Listado maestro de documentos Herramienta de control de la actualización documental I trim 2026 https://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/procedimientos/lmdi_26_02_2026.xlsx | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 25% | 25%
MT5 | Elaborar un (1) informe de indicadores de gestión por procesos. | 5. Bogotá confía en su gobierno | 5.33. Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable | Implementar 1 estrategia para fortalecimiento de la gestión institucional y operativa | 8179 - Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C. | PEI - Propiciar la revolución del servicio con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | 4. Evaluación de Resultados | Política 4.1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Eficacia | Informe de indicadores de gestión por procesos. | Número de informes de indicadores de gestión por procesos. | 0 | Número de informes de indicadores de gestión por procesos. | Suma | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Informe de indicadores de gestión por procesos. | Soportes de la formulación de indicadores por cada procesos, Hojas de vida de indicadores. | OAP - Oficina Asesora de Planeación | OAP - Oficina Asesora de Planeación | 1 | 1 | 100% | Se elaboró 1 informe de indicadores de gestión por procesos. | "Informe de indicadores de gestión por procesos. Disponible en: https://gobiernobogota.sharepoint.com/:f:/s/grOficinaAsesoradePlaneacion/IgAnkKDu3jxUR6QoOczBB5hYAdmoCy1OGhmBbX3zQzbjdOQ?e=0bNWMh " | 0 |  | 0% |  |  | 0 |  | 0% |  |  | 0 |  | 0% |  |  | 1 | 1 | 100%
MT6 | Ejecutar el 100% de las actividades propias de la Oficina Asesora de Planeación incluidas dentro del Plan del Sistema de Gestión Ambiental y Energético para la vigencia | 5. Bogotá confía en su gobierno | 5.33. Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable | Implementar 1 estrategia para fortalecimiento de la gestión institucional y operativa | 8179 - Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C. | PEI - Propiciar la revolución del servicio con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | 3. Gestión con Valores para Resultados | Política 3.1. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Eficacia | Porcentaje de ejecución de las actividades del plan del Sistema de Gestión Ambiental y Energético | Porcentaje de ejecución de actividades | 97% | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas | Creciente | 20% | 50% | 70% | 100% | 100% | Formato plan de acción con seguimiento | Evidencias de ejecución de actividades | OAP - Oficina Asesora de Planeación | OAP - Oficina Asesora de Planeación | 20% | 20 | 100% | Se llevó a cabo seguimiento en el trimestre al cumplimiento de las actividades planificadas en el plan de acción del Sistema de Gestión Ambiental y Energético para la vigencia 2026 | Formato plan de acción del Sistema de Gestión Ambiental y Energético con seguimientos | 50% |  | 0% |  |  | 70% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 20 | 100%
MT7 | Realizar reporte de seguimiento físico y financiero al 100% de los proyectos de inversión del nivel central de la Secretaría Distrital de Gobierno en la plataforma SEGPLAN (SDP) | 5. Bogotá confía en su gobierno | 5.33. Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable | Implementar 1 estrategia para fortalecimiento de la gestión institucional y operativa | 8179 - Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C. | PEI - Propiciar la revolución del servicio con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | 2. Direccionamiento Estratégico | Política 2.1. Planeación institucional | Eficacia | Porcentaje de proyectos de inversión del nivel central de la SDG con seguimiento físico y financiero en la plataforma SegPlan | Porcentaje de seguimiento físico y financiero a los proyectos de inversión del nivel central de la Secretaría Distrital de Gobierno en la plataforma SEGPLAN (SDP) | 100% | (Número de proyectos de inversión del nivel central de la Secretaría Distrital de Gobierno con reporte de seguimiento físico y financiero en la plataforma SegPlan (SDP) / Número de proyectos de inversión del nivel central de la Secretaría Distrital de Gobierno) * 100 | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Reporte SEGPLAN de seguimiento a los proyectos de inversión (trimestre vencido) | SEGPLAN - Informe de seguimiento de las Gerencias de los proyectos de inversión | OAP - Oficina Asesora de Planeación | OAP - Oficina Asesora de Planeación | 100% | 100% | 100% | Se realizó el reporte de los indicadores fisicos y seguimiento presupuestal de los 11 Proyectos de inversión a cargo de SDG, correspondiente al cierre de vigencia 2025, en el mes de enero de 2026 | Reportes Oficiales de segplan de la SDP, en la cual se evidencia el avance de los indicadores descritos: https://gobiernobogota.sharepoint.com/:f:/s/grOficinaAsesoradePlaneacion/IgD1NDzJcguOTb-vGsi3NiqhAXF6yDN8VALYtRgF7hcgBSo?e=vBDCvF | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 1 | 100%
MT8 | Realizar doce (12) reportes de los indicadores Productos Metas y Resultados PMR de los proyectos de inversión del nivel central de la Secretaría Distrital de Gobierno". Incluir el denominador en la formula del indicador | 5. Bogotá confía en su gobierno | 5.33. Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable | Implementar 1 estrategia para fortalecimiento de la gestión institucional y operativa | 8179 - Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C. | PEI - Propiciar la revolución del servicio con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | 2. Direccionamiento Estratégico | Política 2.1. Planeación institucional | Eficacia | Reporte mensual de los indicadores Objetivo y Productos Metas y Resultados PMR de los proyectos de inversióndel nivel central de la Secretaría Distrital de Gobierno | Reporte mensual de los indicadores Objetivo y Productos Metas y Resultados PMR de los proyectos de inversióndel nivel central de la Secretaría Distrital de Gobierno | 12 | Número de reportes mensuales de los indicadores Productos Metas y Resultados PMR de los proyectos de inversióndel nivel central de la Secretaría Distrital de Gobierno (mes vencido) | Suma | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | Reporte mensual de los indicadores Productos Metas y Resultados PMR de los proyectos de inversióndel nivel central de la Secretaría Distrital de Gobierno | Informe de seguimiento de las Gerencias de los proyectos de inversión | OAP - Oficina Asesora de Planeación | OAP - Oficina Asesora de Planeación | 3 | 1 | 33.33% | Se realiza el reporte de PMR correspondiente al seguimiento de Indicadores Objetivo y Producto del mes de enero de 2026, con la información reportada por los 11 Proyectos de Inversión. | Reporte de Bogdata de los indicadores PMR: https://gobiernobogota.sharepoint.com/:x:/s/grOficinaAsesoradePlaneacion/IQBeUj713onRTqDVdjmEGzYgAV61ClpYN9XYRqdezaRJ2rc?e=L0EwxX | 3 |  | 0% |  |  | 3 |  | 0% |  |  | 3 |  | 0% |  |  | 12 | 1 | 8.333%
MT9 | Realizar cuatro (4) reportes de trazadores presupuestales asociados a los proyectos de inversión del nivel central de la Secretaría Distrital de Gobierno". Incluir el denominador en la formula del indicador. | 5. Bogotá confía en su gobierno | 5.33. Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable | Implementar 1 estrategia para fortalecimiento de la gestión institucional y operativa | 8179 - Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C. | PEI - Propiciar la revolución del servicio con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | 2. Direccionamiento Estratégico | Política 2.1. Planeación institucional | Eficacia | Reporte trimestral de trazadores presupuestales asociados a los proyectos de inversión del nivel central de la Secretaría Distrital de Gobierno | Reporte trimestral de trazadores presupuestales asociados a los proyectos de inversión del nivel central de la Secretaría Distrital de Gobierno | 4 | Número de reportes trimestrales de trazadores presupuestales asociados a los proyectos de inversión del nivel central de la Secretaría Distrital de Gobierno | Suma | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Reporte trimestral de trazadores presupuestales asociados a los proyectos de inversión del nivel central de la Secretaría Distrital de Gobierno | Informe de seguimiento de las Gerencias de los proyectos de inversión | OAP - Oficina Asesora de Planeación | OAP - Oficina Asesora de Planeación | 1 | 1 | 100% | Se realiza el reporte de seguimiento de trazadores Presupuestales en el mes de enero de 2026, correspondiente al cierre de la vigencia de 2025, de los compromisos reportados por los 11 Proyectos de Inversión a SDH. | Reporte BOGDATA en la cual se evidencian los reportes de l la entidad :https://gobiernobogota.sharepoint.com/:x:/s/grOficinaAsesoradePlaneacion/IQCndw_72NXaTL337U7Ujcw0AeT_eI4DaDMtJclc2E1gOsE?e=GI25Yk | 1 |  | 0% |  |  | 1 |  | 0% |  |  | 1 |  | 0% |  |  | 4 | 1 | 25%
MT10 | Acompañar metodológicamente un (1) proceso de anteproyecto de presupuesto de los proyectos de inversión del nivel central de la Secretaría Distrital de Gobierno al al 100%. | 5. Bogotá confía en su gobierno | 5.33. Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable | Implementar 1 estrategia para fortalecimiento de la gestión institucional y operativa | 8179 - Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C. | PEI - Propiciar la revolución del servicio con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | 2. Direccionamiento Estratégico | Política 2.1. Planeación institucional | Eficacia | Proceso de anteproyecto de presupuesto de los proyectos de inversión del nivel central de la Secretaría Distrital de Gobierno acompañado metodológicamente | Proceso de anteproyecto de presupuesto de los proyectos de inversión del nivel central de la Secretaría Distrital de Gobierno acompañado metodológicamente | 100 | Número de procesos de anteproyecto de presupuesto de los proyectos de inversión del nivel central de la Secretaría Distrital de Gobierno acompañado metodológicamente | Suma | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | Soportes del acompañamiento metodológico del proceso de anteproyecto de presupuesto de los proyectos de inversión del nivel central de la Secretaría Distrital de Gobierno | Circular SHD de anteproyecto de presupuesto - Información suministrada por las Gerencias de los Proyectos de Inversión | OAP - Oficina Asesora de Planeación | OAP - Oficina Asesora de Planeación | 0 | 0 | 0% | Meta no programada para el periodo | Meta no programada para el periodo | 0 |  | 0% |  |  | 0.5 |  | 0% |  |  | 0.5 |  | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
| Subtotal Metas Técnicas (80%) | [24 empty] | 65.19% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 36.3%
MTS1 | Obtener un (1) sello "Gobierno Sostenible" por el cumplimiento de los criterios establecidos por la Oficina Asesora de Planeación en el marco del Sistema de Gestión Ambiental y Energético | 5. Bogotá confía en su gobierno | 5.33. Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable | Implementar 1 estrategia para fortalecimiento de la gestión institucional y operativa | 8179 - Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C. | PEI - Propiciar la revolución del servicio con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | 3. Gestión con Valores para Resultados | Política 3.9. Gestión Ambiental | Eficacia | Sello "Gobierno Sostenible" | Sello | 0 | No. de criterios cumplidos /No. cumplidos establecidos | Suma | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | Un sello | Herramienta caificación criterios | OAP - Oficina Asesora de Planeación | OAP - Oficina Asesora de Planeación | 25% | 25% | 100% | Oficina Asesora de Planeación Video agua y energía: Se presenta video el cual incluye varias prácticas para el uso eficiente del agua y la energía | Reporte de la Oficina Asesora de Planeacción - Gestión Ambiental del 14 de abril de 2026 | 25% |  | 0% |  |  | 25% |  | 0% |  |  | 25% |  | 0% |  |  | 100% | 25% | 25%
MTS2 | Realizar una (1) jornada de revisión de de actualización documental de los procesos para la siguiente vigencia. | 5. Bogotá confía en su gobierno | 5.33. Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable | Implementar 1 estrategia para fortalecimiento de la gestión institucional y operativa | 8179 - Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C. | PEI - Propiciar la revolución del servicio con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | 3. Gestión con Valores para Resultados | Política 3.1. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Eficacia | Jornadas realizadas de revisión de de actualización documental de todos los procesos para la siguiente vigencia. | Jornadas | 0 | Número de jornadas realizadas de revisión de actualización documental de los procesos para la siguiente vigencia / Número de jornadas programadas de revisión de actualización documental de los procesos para la siguiente vigencia. | Suma | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Evidencia de reunión | Reporte de realización de la jornada revisión de actualización documental de los procesos para la siguiente vigencia por parte de la OAP. | OAP - Oficina Asesora de Planeación | OAP - Oficina Asesora de Planeación | 0% | 0% | 0% | No programada | No programada | 0% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 100% | 0% | 0%
MTS3 | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a los procesos de nivel central con corte a 31 de diciembre de 2025 tipificadas como Derechos de Petición registradas en el aplicativo Bogotá Te Escucha y gestor documental ORFEO | 5. Bogotá confía en su gobierno | 5.32. Gobierno abierto, íntegro, transparente y corresponsable | Ejecutar 12 acciones que garanticen atención a la ciudadanía transparencia anticorrupción y acceso a la información en el marco de las políticas públicas existentes. | 8037 - Implementación de acciones orientadas a la gestión pública efectiva y transparente en la Secretaria Distrital de Gobierno de Bogotá D.C. | PEI - Propiciar la revolución del servicio con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | 3. Gestión con Valores para Resultados | Política 3.8. Servicio al Ciudadano | Eficacia | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | Porcentaje | Peticiones pendientes por gestionar al 31 de diciembre de 2025 | No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2025 pendientes por gestionar | Suma | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia) | Reporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha | OAP - Oficina Asesora de Planeación | SGI - Subsecretaría de Gestión Institucional | 100% | 100% | 100% | No se tienen requerimientos ciudadanos asignados a las dependencias de nivel central con corte a 31 de diciembre de 2025 registradas y tipificadas como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO. | Reporte SGI-SAC de seguimiento a requerimientos ciudadanos por dependencia, 20264600138613 del 13 de abril de 2026 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 100% | 100% | 100%
MTS4 | Gestionar oportunamente el 100% de los requerimientos que se tipifiquen como derecho de petición ciudadano en los aplicativos Bogotá Te Escucha y ORFEO, que sean asignados a los procesos del Nivel Central durante la vigencia 2026. | 5. Bogotá confía en su gobierno | 5.32. Gobierno abierto, íntegro, transparente y corresponsable | Ejecutar 12 acciones que garanticen atención a la ciudadanía transparencia anticorrupción y acceso a la información en el marco de las políticas públicas existentes. | 8037 - Implementación de acciones orientadas a la gestión pública efectiva y transparente en la Secretaria Distrital de Gobierno de Bogotá D.C. | PEI - Propiciar la revolución del servicio con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | 3. Gestión con Valores para Resultados | Política 3.8. Servicio al Ciudadano | Eficiencia | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados dentro del término de ley. | Porcentaje | 100% en 2026 | No. de peticiones gestionadas en los términos de ley / No. Requerimientos recibidos en la vigencia 2026 que deben tener respuesta | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia) | Reporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha | OAP - Oficina Asesora de Planeación | SGI - Subsecretaría de Gestión Institucional | 100% | 100% | 100% | No se tienen requerimientos tipificados como derecho de petición ciudadano en los aplicativos Bogotá Te Escucha y ORFEO asignados antes del 31 de marzo de 206 | Reporte SGI-SAC de seguimiento a requerimientos ciudadanos por dependencia, 20264600138613 del 13 de abril de 2026 | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 25% | 25%
| Subtotal Metas Transversales (20%) | [24 empty] | 20% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 10%
| TOTAL PLAN DE GESTIÓN (100%) | [24 empty] | 85.19% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 46.3%

## Instrucciones
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
CAMPOS | DESCRIPCIÓN
PROCESO DE GESTIÓN | Retomar de la lista desplegable.
DEPENDENCIAS ASOCIADAS: | Relacione las dependencias que aportan al cumplimiento del instrumento de planeación de acuerdo con el Decreto Distrital 411 de 2016.
No. META: | No diligenciar. La numeración será definida por la OAP.
NOMBRE META: | Diligenciar bajo la estructura sintáctica "Verbo fuerte en infinitivo + Magnitud (Número entero) + Unidad de medida + Complemento (condiciones de cumplimiento)"
OBJETIVO PDD: | Plan de Desarrollo Distrital. Retomar de la lista desplegable.
PROGRAMA PDD: | Plan de Desarrollo Distrital. Retomar de la lista desplegable.
META PDD: | Plan de Desarrollo Distrital. Retomar de la lista desplegable.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | Si las actividades se financiarán únicamente con recursos de Funcionamiento, seleccionar esta opción, de lo contrario retomar de la lista desplegable el proyecto de inversión correspondiente.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: | Correspondientes a los definidos en el Plan Estratégico Institucional (Resolución SDG 0072 de 2024) y el Plan Estratégico Sectorial (Resolución SDG 0073 de 2024). Retomar de la lista desplegable.
MIPG DIMENSIÓN: | De acuerdo con la Resolución SDG 1110 de 2024. Retomar de la lista desplegable.
MIPG POLÍTICA: | De acuerdo con la Resolución SDG 1110 de 2024. Retomar de la lista desplegable.
TIPO INDICADOR: | Seleccione de la lista desplegable el más adecuado de acuerdo con la actividad que se plantea desarrollar la meta: - Eficacia. Es la habilidad de una persona para concretar un objetivo. Tiene que ver con las actividades necesarias para alcanzar un objetivo. - Eficiencia. Es la capacidad de emplear los mejores recursos, o de optimizar el uso de los recursos y medios disponibles para alcanzar un objetivo. - Efectividad. Es la competencia de lograr el mejor resultado con la menor cantidad de recursos y en el menor tiempo posible. Es decir, es el equilibrio entre la eficacia (habilidades de las personas) y la eficiencia (medios y recursos) para alcanzar un objetivo.
NOMBRE INDICADOR: | Defina un nombre para el indicador de cumplimiento que de cuenta del avance de la meta.
UNIDAD DE MEDIDA: | Indique la unidad de medición en la cual se cuantificará el cumplimiento de la meta. Ejemplo: Personas, Porcentaje, Actividades, etc.
LÍNEA BASE: | Valor del último corte de información completa disponible para actividades similar o iguales a las que se propone desarrollar la meta. Debe expresarse en la misma unidad de medida que la meta. Su utilidad es brindar referencia frente a las capacidades de ejecutar la magnitud propuesta en el tiempo de vigencia del instrumento de planeación.
FORMULA INDICADOR: | Debe expresarse como la relación entre la magnitud ejecutada (numerador) y la magnitud programada (denominador).
TIPO PROGRAMACIÓN: | Seleccione de la lista desplegable el más adecuado de acuerdo con la actividad que se plantea desarrollar la meta (tenga en cuenta que esto determinará la formula de acumulación): - Suma: Para las metas con tipo de programación “suma”, la magnitud ejecutada de la vigencia será el resultado de sumar la magnitud ejecutada en cada uno de los trimestres cuya fecha de corte de medición se encuentre cerrada. - Constante: Para las metas con tipo de programación “constante”, la magnitud ejecutada de la vigencia será equivalente al promedio simple de las magnitudes ejecutadas en cada uno de los trimestres cuya fecha de corte de medición se encuentre cerrada, dividido por el porcentaje tiempo transcurrido de la vigencia. - Creciente: Para las metas con tipo de programación “creciente”, la magnitud ejecutada de la vigencia será equivalente a la magnitud máxima ejecutada en cualquiera de los trimestres cuya fecha de corte de medición se encuentre cerrada. - Decreciente: Para las metas con tipo de programación “decreciente”, la magnitud ejecutada de la vigencia será equivalente a la magnitud mínima ejecutada en cualquiera de los trimestres cuya fecha de corte de medición se encuentre cerrada.
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL: | Desagregue la magnitud total de la vigencia en periodos trimestrales, de acuerdo con el tipo de programación escogido.
DESCRIPCIÓN ENTREGABLE: | Defina las características de los archivos de soporte de evidencia que darán cuenta del cumplimiento de las actividades que desarrollan la meta.
FUENTE DE INFORMACIÓN: | Defina si la fuente de información es propia a partir de los registros de la actividad desarrollada, o se base en una fuente externa, sea esta de la SDG o no.
RESPONSABLE EJECUCIÓN: | Dependencia responsables de la ejecución de las actividades de cumplimiento de las metas de acuerdo con el Decreto Distrital 411 de 2016.
RESPONSABLE REPORTE: | Dependencia responsable de generación del reporte consolidado y su remisión a la OAP de acuerdo con el Decreto Distrital 411 de 2016.
ANÁLISIS CUALITATIVO: | Descripción corta que de cuenta de aspectos significativos que ayuden a explicar el valor obtenido en la ejecución, especialmente cuando no se alcanza un cumplimiento óptimo deben relacionarse las dificultades y retrasos y las soluciones implementadas.
DESCRIPCIÓN EVIDENCIA: | Descripción de los archivos de evidencia de soporte de cumplimiento de la meta que fueron cargados en las carpetas dispuestas para ese fin. Debe ser coherente con el campo "Entregable".

## Listas
DEPENDENCIAS | OBJETIVO PDD | PROGRAMAS PDD | METAS PDD | PROYECTOS DE INVERSIÓN | OBJETIVO ESTRATÉGICO | DIMENSIONES MIPG | POLÍTICAS MIPG | TIPO INDICADOR | TIPO PROGRAMACIÓN | PROCESO DE GESTIÓN
Despacho SDG | 1. Bogotá avanza en su seguridad | 1.01. Diálogo social y cultura ciudadana para la convivencia pacífica y la recuperación de la confianza | Proferir 1.608.200 fallos de fondo en primera instancia de los expedientes de policía por comportamientos contrarios a la convivencia en el marco del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana | 7952 - Fortalecimiento institucional de la gestión local en las localidades de Bogotá D.C. | PEI - Fortalecer la identidad de ciudad mediante la comunicación estratégica y la innovación publica y social, generando cambios comportamentales y valor público. | 1. Talento Humano | Política 1.1. Gestión Estratégica del Talento Humano | Eficacia | Suma | Acompañamiento a la Gestión Local
OAP - Oficina Asesora de Planeación | 2. Bogotá confía en su bienestar | 2.13. Bogotá, un territorio de paz y reconciliación en donde todos puedan volver a empezar | Fortalecer un (1) programa de atención integral en el marco del diálogo social y la convivencia, articulando acciones con las organizaciones de DDHH para la atención de situaciones de convivencia y conflictividad social en Bogotá. | 7983 - Fortalecimiento de la gestión policiva en Bogotá D.C. | PEI - Fomentar la promoción, garantía, protección, respeto y apropiación de los Derechos Humanos, la Libertad Religiosa y de conciencia, el Dialogo, la convivencia pacífica y la lucha contra el racismo. | 2. Direccionamiento Estratégico | Política 1.2. Integridad | Eficiencia | Constante | Comunicación Estratégica
OAC - Oficina Asesora de Comunicaciones | 5. Bogotá confía en su gobierno | 2.12. Bogotá cuida a su gente | Fortalecer un (1) programa junto con sus estrategias para el fomento de la cultura ciudadana la convivencia y la prevención de las violencias asociadas al fútbol | 7988 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos y de libertad religiosa y de conciencia en Bogotá D.C. | PEI - Propiciar la revolución del servicio con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | 3. Gestión con Valores para Resultados | Política 2.1. Planeación institucional | Efectividad | Creciente | Control Disciplinario Interno
OCI - Oficina de Control Interno | No Aplica | 5.39. Camino hacia una democracia deliberativa con un gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana | Atender el 100% de las personas que ingresan a las rutas de prevención de vulneraciones de los derechos humanos de mujeres, personas de los sectores sociales LGBTI, víctimas de trata de personas, víctimas de abuso de autoridad, defensores y defensoras de derechos humanos, población en proceso de reintegración o reincorporación y a la atención de derechos fundamentales de religión culto y conciencia; atendiendo las recomendaciones de las alertas tempranas. | 7993 - Fortalecimiento del tejido social y la reconstrucción de la confianza con la ciudadanía para promover la cultura de la convivencia basada en el diálogo | PEI - Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | 4. Evaluación de Resultados | Política 2.2. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público |  | Decreciente | Convivencia y Diálogo Social
OCDI - Oficina de Control Disciplinario Interno |  | 5.33. Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable | Adoptar en las 20 localidades el Sistema Distrital de Derechos Humanos en el marco de las acciones de la política pública Integral de Derechos Humanos, de la política sobre la Lucha contra la Trata de Personas, y la política pública para la Población Migrante Internacional. | 7999 - Implementación de estrategias de innovación publica y social para el fomento de la gestión del conocimiento en Bogotá D.C. | PEI - Promover la transparencia, la integridad y la participación en la gestión pública, para mejorar la gobernabilidad democrática distrital y local. | 5. Información y Comunicación | Política 2.3. Compras y Contratación Pública |  |  | Evaluación Independiente
DRP - Dirección de Relaciones Políticas |  | 5.32. Gobierno abierto, íntegro, transparente y corresponsable | Formar 16.000 personas en el programa de educación en derechos humanos para la paz, reconciliación y promoción integral de derechos humanos, a través del conocimiento de las artes y los saberes populares, impulsando estrategias de profesionalización de lideres sociales | 8004 - Implementación de la estrategia de participación ciudadana en espacios de toma de decisiones públicas en Bogotá D.C. | PES - Emprender acciones para el fortalecimiento institucional y normativo del Sector Gobierno, que faciliten la gobernabilidad local y la atención integral de las necesidades en materia de espacio público. | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | Política 3.1. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos |  |  | Fomento y Protección de los Derechos Étnicos
DJ - Dirección Jurídica |  | 5.36. Innovación Pública para la generación de confianza ciudadana | Ejecutar 14 iniciativas que garanticen el ejercicio de las libertades fundamentales de religión culto y conciencia en el marco de la política pública existente | 8010 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos de las comunidades étnicas en Bogotá D.C. | PES - Producir información sobre participación incidente, políticas públicas y relaciones políticas, que fomente la transparencia, la democracia, la generación de una visión compartida de Ciudad y la toma de decisiones basada en evidencia. | 7. Control Interno | Política 3.2. Gobierno Digital |  |  | Fomento y Protección de los Derechos Humanos
DGAEP - Dirección para la Gestión Administrativa Especial de Policía |  | 5.39. Camino hacia una democracia deliberativa con un gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana | Desarrollar una (1) estrategia para promover la implementación del enfoque diferencial étnico y el desarrollo de procesos de gestión de conocimiento sobre los grupos étnicos en la ciudad, como medidas para combatir el racismo y la discriminación, con un enfoque de mujer, género, familia y generaciones | 8020 - Fortalecimiento de las relaciones estratégicas de los actores políticos de los diferentes niveles que influyan en la implementación de los programas de la administración Distrital Bogotá D.C. | PES -Promover una cultura de paz en el territorio basada en los derechos humanos, que fomente espacios de diálogo, así como la transversalización del enfoque diferencial étnico-racial. | No Aplica | Política 3.3. Seguridad Digital |  |  | Gerencia de TIC
SGL - Subsecretaría de Gestión Local |  | No Aplica | Prestar 40.000 atenciones con enfoque diferencial, de mujer, género, familia y generaciones a las personas que soliciten los servicios brindados en los espacios de atención apropiación cultural y reconocimiento de procesos organizativos de los grupos étnicos en Bogotá. | 8037 - Implementación de acciones orientadas a la gestión pública efectiva y transparente en la Secretaria Distrital de Gobierno de Bogotá D.C. | PES - Desarrollar capacidades técnicas y tecnológicas en el Sector Gobierno para fortalecer el conocimiento, las capacidades institucionales y la articulación interinstitucional hacia la mejora en la prestación de los servicios, la atención oportuna de las peticiones ciudadanas y la prestación de servicios digitales básicos, que progresivamente permitan avanzar en la estrategia de gobierno abierto, la estructura de datos y la generación de confianza ciudadana. |  | Política 3.4. Defensa Jurídica |  |  | Gerencia del Talento Humano
DGDL - Dirección para la Gestión del Desarrollo Local |  |  | Implementar el 100% de los productos a cargo del Secretaría Distrital de Gobierno consignados en los planes de acción de las Políticas Públicas para los pueblos y comunidades Indígenas, así como su capítulo Muisca, para el pueblo Rrom o Gitano, comunidades Negras, Afrocolombianos, y su capítulo Palenquero y para la comunidad raizal para el periodo 2024-2028. | 8048 - Fortalecimiento Tecnológico para una Administración Más Eficiente en la Secretaría Distrital de Gobierno Bogotá D.C. |  |  | Política 3.5. Mejora Normativa |  |  | Gestión Corporativa Institucional
DGP - Dirección para la Gestión Policiva |  |  | Constituir cuatro (4) módulos de atención relacionamiento y política con sentido entre la administración distrital las corporaciones de elección popular y la ciudadanía que responda de manera estratégica oportuna efectiva y resolutiva las solicitudes cotidianas normativas y logísticas para la ciudad con un enfoque de interseccionalidad. | 8179 - Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C. |  |  | Política 3.6. Participación Ciudadana en la Gestión Pública |  |  | Gestión del Conocimiento
SGGD - Subsecretaría de Gobernabilidad y Garantía de Derechos |  |  | Constituir (3) componentes de fortalecimiento institucional para las Alcaldías Locales y su gestión del desarrollo local desde un enfoque de interseccionalidad | Funcionamiento |  |  | Política 3.7. Racionalización de Trámites |  |  | Gestión del Patrimonio Documental
DDH - Dirección de Derechos Humanos |  |  | Ejecutar 12 acciones que garanticen atención a la ciudadanía transparencia anticorrupción y acceso a la información en el marco de las políticas públicas existentes. |  |  |  | Política 3.8. Servicio al Ciudadano |  |  | Gestión Jurídica
SARLC - Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia |  |  | Implementar 1 estrategia para fortalecimiento de la gestión institucional y operativa |  |  |  | Política 3.9. Gestión Ambiental |  |  | Gestión Pública Territorial Local
DAE - Dirección de Asuntos Étnicos |  |  | Fortalecer un (1) laboratorio de innovación pública que promueva el gobierno abierto y la participación ciudadana desde un enfoque de interseccionalidad. |  |  |  | Política 4.1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional |  |  | Inspección, Vigilancia y Control
SAIR - Subdirección de Asuntos Indígenas y Rrom |  |  | Fortalecer un (1) Observatorio de Conflictividad Social y Gobernabilidad con enfoque de derechos humanos género y diferencial. |  |  |  | Política 5.1. Gestión Documental |  |  | Planeación Institucional
SANARP - Subdirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras |  |  | Beneficiar 37 proyectos del sector interreligioso con impacto y retribución social en el marco de la construcción de paz, tejido social, aporte social y/o entornos inspiradores en Bogotá |  |  |  | Política 5.2. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción |  |  | Planeación y Gestión Sectorial
DCDS - Dirección de Convivencia y Diálogo Social |  |  | Implementar una (1) estrategia de participación ciudadana en las 20 localidades con enfoque de género, poblacional y diferencial en el marco de presupuestos participativos Gobierno Abierto de Bogotá. |  |  |  | Política 5.3. Gestión de la Información Estadística |  |  | Relaciones Estratégicas
SGI - Subsecretaría de Gestión Institucional |  |  | Implementar un (1) plan de fortalecimiento a Consejos y Plataformas de Juventud |  |  |  | Política 6.1. Gestión del Conocimiento y la Innovación |  |  | Servicio a la Ciudadanía
DGTH - Dirección de Gestión del Talento Humano |  |  | No Aplica |  |  |  | Política 7.1. Control Interno
DA - Dirección Administrativa | [6 empty] | No Aplica
DF - Dirección Financiera
DTI - Dirección de Tecnologías e Información
DC - Dirección de Contratación