## PG AL
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL LOCAL | [6 empty] | Código: PLE-PIN-F018 Versión: 07 Vigencia: 06 de enero de 2026 Caso HOLA: 15731
ALCALDÍA LOCAL |  | 13 - TEUSAQUILLO |  |  | CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | VERSIÓN | FECHA | FECHA
[5 empty] | 1 | 2026-01-30 | Publicación del plan de gestión aprobado por el CIGD. Caso HOLA: 24106.
[5 empty] | 2 | 06 de mayo 2026 | Para el I trimestre de la vigencia 2026, el Plan de Gestión de la Alcaldia Local de Teusaquillo, alcanzó un nivel de desempeño del 98% y 40,27% acumulado para la vigencia. Se ajusta el responsable del reporte de las metas 12, 13 y 14 incluyendo a la Alcaldía Local de Teusaquillo.
AÑO VIGENCIA |  | 2026
META |  | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN |  | PROCESO DE GESTIÓN | INDICADOR |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN | [5 empty] | RESULTADO |  |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | ACUMULADO VIGENCIA
No. META | NOMBRE META |  | DIMENSIÓN | POLÍTICA |  | TIPO INDICADOR | NOMBRE INDICADOR | UNIDAD MEDIDA | LÍNEA BASE | FÓRMULA INDICADOR | TIPO PROGRAMACIÓN | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL VIGENCIA | DESCRIPCIÓN ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLE EJECUCIÓN | RESPONSABLE REPORTE | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO | ANÁLISIS CUALITATIVO | DESCRIPCIÓN EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO | ANÁLISIS CUALITATIVO | DESCRIPCIÓN EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO | ANÁLISIS CUALITATIVO | DESCRIPCIÓN EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO | ANÁLISIS CUALITATIVO | DESCRIPCIÓN EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO
MTL-1 | Alcanzar el 25% el avance de las metas del Plan de Desarrollo Local acumuladas al 30 de septiembre de 2026 (metas entregadas) | PEI - Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | 2. Direccionamiento Estratégico | Política 2.1. Planeación institucional | Gestión Pública Territorial Local | Efectividad | Avance cumplimiento metas Plan de Desarrollo Local (metas entregadas) | Porcentaje | 3,2% (Con corte a 30 de septiembre de 2025) | Porcentaje de avance de metas Plan de Desarrollo Local acumulado al periodo evaluado (marzo, junio y septiembre) | Creciente | 0% | 15% | 20% | 25% | 25% | Reporte trimestral de avance del Plan de Desarrollo Local - PDL | Matriz de Seguimiento PDL - SDP | Alcaldía Local de Teusaquillo | DGDL - Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 0% | 0% | 0% | Meta no programada. | Meta no programada. | 15% |  | 0% |  |  | 20% |  | 0% |  |  | 25% |  | 0% |  |  | 25% | 0% | 0%
MTL-2 | Girar mínimo el 72% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2025 | PEI - Promover la transparencia, la integridad y la participación en la gestión pública, para mejorar la gobernabilidad democrática distrital y local. | 2. Direccionamiento Estratégico | Política 2.2. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Gestión Pública Territorial Local | Eficacia | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2025 | Porcentaje | 80,5% (Con corte a 30 de septiembre de 2025) | Giros acumulados obligaciones por pagar de la vigencia 2025/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2025 | Creciente | 15% | 37% | 51% | 72% | 72% | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local de Teusaquillo | DGDL - Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 15% | 28.1% | 100% | Reporte Plan de Gestión Alcaldias locales 2026 I trismestre. | Reporte metas de la DGDL. | 37% |  | 0% |  |  | 51% |  | 0% |  |  | 72% |  | 0% |  |  | 72% | 28.1% | 39.03%
MTL-3 | Girar mínimo el 66% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2024 y anteriores, excluyendo los contratos: 88 y 96 de 2016, 136 de 2019 | PEI - Promover la transparencia, la integridad y la participación en la gestión pública, para mejorar la gobernabilidad democrática distrital y local. | 2. Direccionamiento Estratégico | Política 2.2. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Gestión Pública Territorial Local | Eficacia | Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2024 y anteriores | Porcentaje | 45,5% (Con corte a 30 de septiembre de 2025) | Giros acumulados obligaciones por pagar de la vigencia 2024 y anteriores/Presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2024 y anteriores | Creciente | 15% | 33% | 50% | 66% | 66% | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local de Teusaquillo | DGDL - Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 15% | 54.14% | 100% | Reporte Plan de Gestión Alcaldias locales 2026 I trismestre. | Reporte metas de la DGDL. | 33% |  | 0% |  |  | 50% |  | 0% |  |  | 66% |  | 0% |  |  | 66% | 54.14% | 82.03%
MTL-4 | Depurar mínimo el 92% de los contratos de prestación de servicios con persona natural constituidos como obligaciones por pagar | PEI - Promover la transparencia, la integridad y la participación en la gestión pública, para mejorar la gobernabilidad democrática distrital y local. | 2. Direccionamiento Estratégico | Política 2.3. Compras y Contratación Pública | Gestión Corporativa Institucional | Eficacia | Porcentaje de los contratos de prestación de servicios con persona natural constituidos como obligaciones por pagar depurado | Porcentaje | N/A | Número de contratos de prestación de servicios con persona natural constuidos como obligaciones por pagar depurados/total de contratos de prestación de servicios con persona natural constuidos como obligaciones por pagar | Creciente | 45% | 60% | 80% | 92% | 92% | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA GET-AGL-F003 Matriz de seguimiento a las obligaciones por pagar | Alcaldía Local de Teusaquillo | DGDL - Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 45% | 72.09% | 100% | Reporte Plan de Gestión Alcaldias locales 2026 I trismestre. | Reporte metas de la DGDL. | 60% |  | 0% |  |  | 80% |  | 0% |  |  | 92% |  | 0% |  |  | 92% | 72.09% | 78.36%
MTL-5 | Comprometer mínimo el 98,5% del presupuesto de inversión directa de la vigencia | PEI - Promover la transparencia, la integridad y la participación en la gestión pública, para mejorar la gobernabilidad democrática distrital y local. | 2. Direccionamiento Estratégico | Política 2.3. Compras y Contratación Pública | Gestión Corporativa Institucional | Eficacia | Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia | Porcentaje | 63% (Con corte a 30 de septiembre de 2025) | Valor de RP de inversión directa de la vigencia/Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia | Creciente | 20% | 38% | 73% | 98.5% | 98.5% | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local de Teusaquillo | DGDL - Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 20% | 30.14% | 100% | Reporte Plan de Gestión Alcaldias locales 2026 I trismestre. | Reporte metas de la DGDL. | 38% |  | 0% |  |  | 73% |  | 0% |  |  | 98.5% |  | 0% |  |  | 98.5% | 30.14% | 30.6%
MTL-6 | Girar mínimo el 52% del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia | PEI - Promover la transparencia, la integridad y la participación en la gestión pública, para mejorar la gobernabilidad democrática distrital y local. | 2. Direccionamiento Estratégico | Política 2.2. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Gestión Corporativa Institucional | Eficacia | Porcentaje de giros acumulados de inversión directa de la vigencia | Porcentaje | 33% (Con corte a 30 de septiembre de 2025) | Giros acumulados de inversión directa de la vigencia/Presupuesto disponible de inversión directa de la vigencia | Creciente | 7% | 17% | 35% | 52% | 52% | Reporte seguimiento mensual consolidado | BOGDATA | Alcaldía Local de Teusaquillo | DGDL - Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 7% | 6.15% | 87.86% | Reporte Plan de Gestión Alcaldias locales 2026 I trismestre. | Reporte metas de la DGDL. | 17% |  | 0% |  |  | 35% |  | 0% |  |  | 52% |  | 0% |  |  | 52% | 6.15% | 11.83%
MTL-7 | Lograr que el 98% de los contratos en ejecución en SECOP se encuentren en SIPSE-Local en estado “Ejecución”. | PEI - Promover la transparencia, la integridad y la participación en la gestión pública, para mejorar la gobernabilidad democrática distrital y local. | 2. Direccionamiento Estratégico | Política 2.3. Compras y Contratación Pública | Gestión Corporativa Institucional | Eficacia | Porcentaje de contratos en estado "ejecución" en SIPSE-Local y en SECOP | Porcentaje | 73,3% (Con corte a 30 de septiembre de 2025) | Número de contratos registrados en SIPSE Local en estado ejecución /Número total de contratos registrados en SECOP en estado en ejecucion o Firmado Nota: No se tendrán en cuenta los procesos registrados en SIPSE susceptibles a cambio de base de datos y que no se puedan registrar y una vez se cuente con la debida justificación tramitada por el FDL | Constante | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | Reporte seguimiento mensual consolidado | SIPSE LOCAL SECOP II | Alcaldía Local de Teusaquillo | DGDL - Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 98% | 99% | 100% | Reporte Plan de Gestión Alcaldias locales 2026 I trismestre. | Reporte metas de la DGDL. | 98% |  | 0% |  |  | 98% |  | 0% |  |  | 98% |  | 0% |  |  | 98% | 24.75% | 25.26%
MTL-8 | Registrar el avance del 100% de las metas de los proyectos de inversión de la vigencia 2026, en el Módulo de proyectos de SIPSE LOCAL | PEI - Promover la transparencia, la integridad y la participación en la gestión pública, para mejorar la gobernabilidad democrática distrital y local. | 2. Direccionamiento Estratégico | Política 2.1. Planeación institucional | Gestión Pública Territorial Local | Eficacia | Porcentaje de registro de avance de las metas de los proyectos de inversión de la vigencia 2026, en el Módulo de proyectos de SIPSE LOCAL | Porcentaje | 73% (Con corte a 30 de septiembre de 2025) | Número de metas con avances registrados en el periodo de los Proyectos de inversión de la vigencia 2026, en el Módulo de proyectos de SIPSE LOCAL / Número total de metas de los Proyectos de inversión de la vigencia 2026 | Creciente | 90% | 93% | 97% | 100% | 100% | Reporte seguimiento mensual consolidado | SIPSE LOCAL | Alcaldía Local de Teusaquillo | DGDL - Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 90% | 91% | 100% | Reporte Plan de Gestión Alcaldias locales 2026 I trismestre. | Reporte metas de la DGDL. | 93% |  | 0% |  |  | 97% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 91% | 91%
MTL-9 | Realizar 15.000 impulsos procesales (avocar, rechazar, enviar al competente y todo lo que derive del desarrollo de la actuación) sobre las actuaciones de policía que se encuentran a cargo de las inspecciones de policía | PEI - Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | No Aplica | No Aplica | Inspección, Vigilancia y Control | Eficacia | Expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | Expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados | 14007 (Con corte a 30 de septiembre de 2025) | Número de expedientes a cargo de las inspecciones de policía impulsados / Número de expedientes a cargo de las inspecciones de policía programados | Suma | 3000 | 3750 | 4350 | 3900 | 15000 | Reporte de seguimiento de impulsos procesales | Aplicativo ARCO | Alcaldía Local de Teusaquillo | DGP - Dirección para la Gestión Policiva | 3000 | 3029 | 100% | Expedientes a cargo de las inspecciones de policia impulsados. | Reporte de la Dirección de Gestión Policiva bajo radicado No. 2026220013393 del 09 de abril de 2026. | 3750 |  | 0% |  |  | 4350 |  | 0% |  |  | 3900 |  | 0% |  |  | 15000 | 3029 | 20.19%
MTL-10 | Terminar (archivar) 350 actuaciones administrativas activas | PEI - Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | No Aplica | No Aplica | Inspección, Vigilancia y Control | Eficacia | Actuaciones administrativas terminadas (archivadas) | Actuaciones administrativas terminadas | 153 (Con corte a 30 de septiembre de 2025) | Número de actuaciones administrativas terminadas (archivadas) / Número de actuaciones administrativas terminadas (archivadas) programadas | Suma | 75 | 88 | 105 | 82 | 350 | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa | Alcaldía Local de Teusaquillo | DGP - Dirección para la Gestión Policiva | 75 | 76 | 100% | Actuaciones administrativas terminadas archivadas. | Reporte de la Dirección de Gestión Policiva bajo radicado No. 2026220013393 del 09 de abril de 2026. | 88 |  | 0% |  |  | 105 |  | 0% |  |  | 82 |  | 0% |  |  | 350 | 76 | 21.71%
MTL-11 | Terminar 432 actuaciones administrativas en primera instancia | PEI - Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | No Aplica | No Aplica | Inspección, Vigilancia y Control | Eficacia | Actuaciones administrativas terminadas hasta la primera instancia | Actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | 231 (Con corte a 30 de septiembre de 2025) | Número de actuaciones administrativas terminadas hasta la primera instancia / Número de actuaciones administrativas terminadas hasta la primera instancia programadas | Suma | 110 | 120 | 120 | 82 | 432 | Reporte de seguimiento de actuaciones administrativas terminadas por vía gubernativa | Aplicativo Si Actúa | Alcaldía Local de Teusaquillo | DGP - Dirección para la Gestión Policiva | 110 | 113 | 100% | Actuaciones administrativas terminadas hasta la primera instancia. | Reporte de la Dirección de Gestión Policiva bajo radicado No. 2026220013393 del 09 de abril de 2026. | 120 |  | 0% |  |  | 120 |  | 0% |  |  | 82 |  | 0% |  |  | 432 | 113 | 26.16%
MTL-12 | Realizar 332 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de integridad del espacio público | PES - Emprender acciones para el fortalecimiento institucional y normativo del Sector Gobierno, que faciliten la gobernabilidad local y la atención integral de las necesidades en materia de espacio público. | No Aplica | No Aplica | Inspección, Vigilancia y Control | Eficacia | Operativos en materia de integridad del espacio público | Operativos | 286 (Con corte a 30 de septiembre de 2025) | Número de operativos en materia de integridad del espacio público realizados / Número de operativos en materia de integridad del espacio público programados | Suma | 66 | 83 | 96 | 87 | 332 | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de integridad del espacio público | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local de Teusaquillo | Alcaldía Local de Teusaquillo | 66 | 83 | 100% | En el aplicativo se registran 83 operativos En la carpeta existen 90 actas | Se anexan las actas como evidencia del cumplimiento de la meta en el drive dispuesto por la OAP. | 83 |  | 0% |  |  | 96 |  | 0% |  |  | 87 |  | 0% |  |  | 332 | 83 | 25%
MTL-13 | Realizar 414 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad económica | PEI - Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | No Aplica | No Aplica | Inspección, Vigilancia y Control | Eficacia | Operativos en materia de actividad económica realizadas | Operativos | 216 (Con corte a 30 de septiembre de 2025) | Número de operativos en materia de actividad económica realizadas / Número de operativos en materia de actividad económica programadas | Suma | 83 | 104 | 120 | 107 | 414 | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de actividad económica | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local de Teusaquillo | Alcaldía Local de Teusaquillo | 83 | 90 | 100% | En el aplicativo se registran 90 operativos En la carpeta existen 90 actas | Se anexan las actas como evidencia del cumplimiento de la meta en el drive dispuesto por la OAP. | 104 |  | 0% |  |  | 120 |  | 0% |  |  | 107 |  | 0% |  |  | 414 | 90 | 21.74%
MTL-14 | Realizar 154 operativos de inspección, vigilancia y control en materia de actividad ambiental | PEI - Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | No Aplica | No Aplica | Inspección, Vigilancia y Control | Eficacia | Operativos en materia de actividad ambiental realizadas | Operativos | 113 (Con corte a 30 de septiembre de 2025) | Número de operativos en materia de actividad ambiental realizadas / Número de operativos en materia de actividad ambiental programadas | Suma | 30 | 39 | 44 | 41 | 154 | Formatos de evidencia de reunión diligenciados de los operativos realizados en materia de actividad ambiental | Registros de operativos Alcaldía Local | Alcaldía Local de Teusaquillo | Alcaldía Local de Teusaquillo | 30 | 37 | 100% | En el aplicativo se registran 37 operativos En la carpeta existen 37 actas | Se anexan las actas como evidencia del cumplimiento de la meta en el drive dispuesto por la OAP. | 39 |  | 0% |  |  | 44 |  | 0% |  |  | 41 |  | 0% |  |  | 154 | 37 | 24.03%
| Subtotal Metas Técnicas (80%) | [21 empty] | 79.25% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 30.58%
MTSL-1 | Lograr dos (2) calificaciones de mínimo del 90% de implementación del Sistema de Gestión Ambiental y Energético como resultado de las inspecciones ambientales realizadas por la Oficina Asesora de Planeación | PEI - Propiciar la revolución del servicio con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | 3. Gestión con Valores para Resultados | Política 3.9. Gestión Ambiental | Planeación Institucional | Eficacia | Implementación Sistema de Gestión Ambiental y Energético | Porcentaje | 87% | No. De calificaciones de mínimo del 90% obtenidas¦ / No. De calificaciones de mínimo del 90% programadas | Suma | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Formato de inspecciones ambientales | Repositorio Gestion Ambiental Alcaldías Locales | Alcaldía Local de Teusaquillo | OAP - Oficina Asesora de Planeación | 0 | 0% | 0% | Meta no programada. | Meta no programada. | 1 |  | 0% |  |  | 0 |  | 0% |  |  | 1 |  | 0% |  |  | 2 | 0% | 0%
MTSL-2 | Mantener el 100% de la información de la página web de la alcaldía local actualizada, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC. | PEI - Promover la transparencia, la integridad y la participación en la gestión pública, para mejorar la gobernabilidad democrática distrital y local. | 5. Información y Comunicación | Política 5.2. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Comunicación Estratégica | Eficacia | Información de la página web de la alcaldía local actualizada. | Porcentaje | 100% | (Número de requisitos cumplidos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC, relacionados con la actualización de la información publicada en la página web/ Número total de requisitos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC, cumplidos con la publicación de información | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Reporte de Matriz de Resolución 1519 de 2020 actualizada trimestralmente por la alcaldía local. | Página web de la alcaldía local | Alcaldía Local de Teusaquillo | OAC - Oficina Asesora de Comunicaciones | 100% | 96.77% | 96.77% | En la revisión final por parte de OAC nivel central, se evidencia que las localidades cumplen con 60 requisitos, de los 62 requisitos básicos registrados en la resolución interna 421 de 2025. Los dos ítems faltantes de cumplimiento estan en etapa de desarrollo desde nivel central, son el numeral 6.4 Colaboración e innovación abierta que requiere que el area de participaciónd e nivel central de linea clara sobre qué tipo de documentos o contenidos deban depositarse allí tanto en nivel central como por parte de las localidades; y el numeral 7.2 Costos de repoducción de información pùblica que está en articulación entre SGI - DA para que remitan soplicitud de crearción del espacio y publicación del doccumento a OAC nivel central (este item no lo alimentan las localidades). | Reporte meta de la OAC. | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 24.19% | 24.19%
MTSL-3 | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a las Alcaldías Locales con corte a 31 de diciembre de 2025 tipificadas como Derechos de Petición registradas en el aplicativo Bogotá Te Escucha y gestor documental ORFEO | PEI - Propiciar la revolución del servicio con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | 3. Gestión con Valores para Resultados | Política 3.8. Servicio al Ciudadano | Servicio a la Ciudadanía | Eficacia | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | Porcentaje | Peticiones pendientes por gestionar al 31 de diciembre de 2025 | No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2025 pendientes por gestionar | Suma | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia) | Reporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha | Alcaldía Local de Teusaquillo | SGI - Subsecretaría de Gestión Institucional | 100% | 100% | 100% | La Alcaldía Local dio respuesta a 14 requerimientos de los 14 instaurados para el periodo. | Reporte del área de Atención al Ciudadano de la Subsecretaría de Gestión Institucional, bajo radicado No 20264600138613 del 13 de abril de 2026. | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 100% | 100% | 100%
MTS-4 | Gestionar oportunamente el 100% de los requerimientos que se tipifiquen como derecho de petición ciudadano en los aplicativos Bogotá Te Escucha y ORFEO, que sean asignados a las Alcaldías Locales durante la vigencia 2026. | PEI - Propiciar la revolución del servicio con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | 3. Gestión con Valores para Resultados | Política 3.8. Servicio al Ciudadano | Servicio a la Ciudadanía | Eficacia | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados dentro del término de ley. | Porcentaje | 100% en 2026 | No. de peticiones gestionadas en los términos de ley / No. Requerimientos recibidos en la vigencia 2026 que deben tener respuesta | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia) | Reporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha | Alcaldía Local de Teusaquillo | SGI - Subsecretaría de Gestión Institucional | 100% | 84.4% | 84.4% | La Alcaldía Local dio respuesta a 173 requerimientos de los 205 instaurados para el periodo. | Reporte del área de Atención al Ciudadano de la Subsecretaría de Gestión Institucional, bajo radicado No 20264600138613 del 13 de abril de 2026. | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 21.1% | 21.1%
| Subtotal Metas Transversales (20%) | [21 empty] | 18.74% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 9.686%
| TOTAL PLAN DE GESTIÓN (100%) | [21 empty] | 98% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 40.27%

## Instrucciones
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
CAMPOS | DESCRIPCIÓN
No. META: | No diligenciar. La numeración será definida por la OAP.
NOMBRE META: | Diligenciar bajo la estructura sintáctica "Verbo fuerte en infinitivo + Magnitud (Número entero) + Unidad de medida + Complemento (condiciones de cumplimiento)"
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: | Correspondientes a los definidos en el Plan Estratégico Institucional (Resolución SDG 0072 de 2024) y el Plan Estratégico Sectorial (Resolución SDG 0073 de 2024). Retomar de la lista desplegable.
MIPG DIMENSIÓN: | De acuerdo con la Resolución SDG 1110 de 2024. Retomar de la lista desplegable.
MIPG POLÍTICA: | De acuerdo con la Resolución SDG 1110 de 2024. Retomar de la lista desplegable.
TIPO INDICADOR: | Seleccione de la lista desplegable el más adecuado de acuerdo con la actividad que se plantea desarrollar la meta: - Eficacia. Es la habilidad de una persona para concretar un objetivo. Tiene que ver con las actividades necesarias para alcanzar un objetivo. - Eficiencia. Es la capacidad de emplear los mejores recursos, o de optimizar el uso de los recursos y medios disponibles para alcanzar un objetivo. - Efectividad. Es la competencia de lograr el mejor resultado con la menor cantidad de recursos y en el menor tiempo posible. Es decir, es el equilibrio entre la eficacia (habilidades de las personas) y la eficiencia (medios y recursos) para alcanzar un objetivo.
NOMBRE INDICADOR: | Defina un nombre para el indicador de cumplimiento que de cuenta del avance de la meta.
UNIDAD DE MEDIDA: | Indique la unidad de medición en la cual se cuantificará el cumplimiento de la meta. Ejemplo: Personas, Porcentaje, Actividades, etc.
LÍNEA BASE: | Valor del último corte de información completa disponible para actividades similar o iguales a las que se propone desarrollar la meta. Debe expresarse en la misma unidad de medida que la meta. Su utilidad es brindar referencia frente a las capacidades de ejecutar la magnitud propuesta en el tiempo de vigencia del instrumento de planeación.
FORMULA INDICADOR: | Debe expresarse como la relación entre la magnitud ejecutada (numerador) y la magnitud programada (denominador).
TIPO PROGRAMACIÓN: | Seleccione de la lista desplegable el más adecuado de acuerdo con la actividad que se plantea desarrollar la meta (tenga en cuenta que esto determinará la formula de acumulación): - Suma: Para las metas con tipo de programación “suma”, la magnitud ejecutada de la vigencia será el resultado de sumar la magnitud ejecutada en cada uno de los trimestres cuya fecha de corte de medición se encuentre cerrada. - Constante: Para las metas con tipo de programación “constante”, la magnitud ejecutada de la vigencia será equivalente al promedio simple de las magnitudes ejecutadas en cada uno de los trimestres cuya fecha de corte de medición se encuentre cerrada, dividido por el porcentaje tiempo transcurrido de la vigencia. - Creciente: Para las metas con tipo de programación “creciente”, la magnitud ejecutada de la vigencia será equivalente a la magnitud máxima ejecutada en cualquiera de los trimestres cuya fecha de corte de medición se encuentre cerrada. - Decreciente: Para las metas con tipo de programación “decreciente”, la magnitud ejecutada de la vigencia será equivalente a la magnitud mínima ejecutada en cualquiera de los trimestres cuya fecha de corte de medición se encuentre cerrada.
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL: | Desagregue la magnitud total de la vigencia en periodos trimestrales, de acuerdo con el tipo de programación escogido.
DESCRIPCIÓN ENTREGABLE: | Defina las características de los archivos de soporte de evidencia que darán cuenta del cumplimiento de las actividades que desarrollan la meta.
FUENTE DE INFORMACIÓN: | Defina si la fuente de información es propia a partir de los registros de la actividad desarrollada, o se base en una fuente externa, sea esta de la SDG o no.
RESPONSABLE EJECUCIÓN: | Dependencia responsables de la ejecución de las actividades de cumplimiento de las metas de acuerdo con el Decreto Distrital 411 de 2016.
RESPONSABLE REPORTE: | Dependencia responsable de generación del reporte consolidado y su remisión a la OAP de acuerdo con el Decreto Distrital 411 de 2016.
ANÁLISIS CUALITATIVO: | Descripción corta que de cuenta de aspectos significativos que ayuden a explicar el valor obtenido en la ejecución, especialmente cuando no se alcanza un cumplimiento óptimo deben relacionarse las dificultades y retrasos y las soluciones implementadas.
DESCRIPCIÓN EVIDENCIA: | Descripción de los archivos de evidencia de soporte de cumplimiento de la meta que fueron cargados en las carpetas dispuestas para ese fin. Debe ser coherente con el campo "Entregable".

## Listas
DEPENDENCIAS | OBJETIVO ESTRATÉGICO | DIMENSIONES MIPG | POLÍTICAS MIPG | PROCESO DE GESTIÓN | TIPO INDICADOR | TIPO PROGRAMACIÓN | ALCALDÍA LOCAL
Despacho SDG | PEI - Fortalecer la identidad de ciudad mediante la comunicación estratégica y la innovación publica y social, generando cambios comportamentales y valor público. | 1. Talento Humano | Política 1.1. Gestión Estratégica del Talento Humano | Acompañamiento a la Gestión Local | Eficacia | Suma | 01 - USAQUÉN
OAP - Oficina Asesora de Planeación | PEI - Fomentar la promoción, garantía, protección, respeto y apropiación de los Derechos Humanos, la Libertad Religiosa y de conciencia, el Dialogo, la convivencia pacífica y la lucha contra el racismo. | 2. Direccionamiento Estratégico | Política 1.2. Integridad | Comunicación Estratégica | Eficiencia | Constante | 02 - CHAPINERO
OAC - Oficina Asesora de Comunicaciones | PEI - Propiciar la revolución del servicio con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | 3. Gestión con Valores para Resultados | Política 2.1. Planeación institucional | Control Disciplinario Interno | Efectividad | Creciente | 03 - SANTA FE
OCI - Oficina de Control Interno | PEI - Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | 4. Evaluación de Resultados | Política 2.2. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Convivencia y Diálogo Social |  | Decreciente | 04 - SAN CRISTÓBAL
OCDI - Oficina de Control Disciplinario Interno | PEI - Promover la transparencia, la integridad y la participación en la gestión pública, para mejorar la gobernabilidad democrática distrital y local. | 5. Información y Comunicación | Política 2.3. Compras y Contratación Pública | Evaluación Independiente |  |  | 05 - USME
DRP - Dirección de Relaciones Políticas | PES - Emprender acciones para el fortalecimiento institucional y normativo del Sector Gobierno, que faciliten la gobernabilidad local y la atención integral de las necesidades en materia de espacio público. | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | Política 3.1. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Fomento y Protección de los Derechos Étnicos |  |  | 06 - TUNJUELITO
DJ - Dirección Jurídica | PES - Producir información sobre participación incidente, políticas públicas y relaciones políticas, que fomente la transparencia, la democracia, la generación de una visión compartida de Ciudad y la toma de decisiones basada en evidencia. | 7. Control Interno | Política 3.2. Gobierno Digital | Fomento y Protección de los Derechos Humanos |  |  | 07 - BOSA
DGAEP - Dirección para la Gestión Administrativa Especial de Policía | PES -Promover una cultura de paz en el territorio basada en los derechos humanos, que fomente espacios de diálogo, así como la transversalización del enfoque diferencial étnico-racial. | No Aplica | Política 3.3. Seguridad Digital | Gerencia de TIC |  |  | 08 - KENNEDY
SGL - Subsecretaría de Gestión Local | PES - Desarrollar capacidades técnicas y tecnológicas en el Sector Gobierno para fortalecer el conocimiento, las capacidades institucionales y la articulación interinstitucional hacia la mejora en la prestación de los servicios, la atención oportuna de las peticiones ciudadanas y la prestación de servicios digitales básicos, que progresivamente permitan avanzar en la estrategia de gobierno abierto, la estructura de datos y la generación de confianza ciudadana. |  | Política 3.4. Defensa Jurídica | Gerencia del Talento Humano |  |  | 09 - FINTIBÓN
DGDL - Dirección para la Gestión del Desarrollo Local |  |  | Política 3.5. Mejora Normativa | Gestión Corporativa Institucional |  |  | 10 - ENGATIVÁ
DGP - Dirección para la Gestión Policiva |  |  | Política 3.6. Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Gestión del Conocimiento |  |  | 11 - SUBA
SGGD - Subsecretaría de Gobernabilidad y Garantía de Derechos |  |  | Política 3.7. Racionalización de Trámites | Gestión del Patrimonio Documental |  |  | 12 - BARRIOS UNIDOS
DDH - Dirección de Derechos Humanos |  |  | Política 3.8. Servicio al Ciudadano | Gestión Jurídica |  |  | 13 - TEUSAQUILLO
SARLC - Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia |  |  | Política 3.9. Gestión Ambiental | Gestión Pública Territorial Local |  |  | 14 - LOS MÁRTIRES
DAE - Dirección de Asuntos Étnicos |  |  | Política 4.1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Inspección, Vigilancia y Control |  |  | 15 - ANTONIO NARIÑO
SAIR - Subdirección de Asuntos Indígenas y Rrom |  |  | Política 5.1. Gestión Documental | Planeación Institucional |  |  | 16 - PUENTE ARANDA
SANARP - Subdirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras |  |  | Política 5.2. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Planeación y Gestión Sectorial |  |  | 17 - LA CANDELARIA
DCDS - Dirección de Convivencia y Diálogo Social |  |  | Política 5.3. Gestión de la Información Estadística | Relaciones Estratégicas |  |  | 18 - RAFAEL URIBE U.
SGI - Subsecretaría de Gestión Institucional |  |  | Política 6.1. Gestión del Conocimiento y la Innovación | Servicio a la Ciudadanía |  |  | 19 - CIUDAD BOLÍVAR
DGTH - Dirección de Gestión del Talento Humano |  |  | Política 7.1. Control Interno |  |  |  | 20 - SUMAPAZ
DA - Dirección Administrativa |  |  | No Aplica
DF - Dirección Financiera
DTI - Dirección de Tecnologías e Información
DC - Dirección de Contratación
Alcaldía Local de Usaquén
Alcaldía Local de Chapinero
Alcaldía Local de Santa Fe
Alcaldía Local de San Cristóbal
Alcaldía Local de Usme
Alcaldía Local de Tunjuelito
Alcaldía Local de Bosa
Alcaldía Local de Kennedy
Alcaldía Local de Fontibón
Alcaldía Local de Engativá
Alcaldía Local de Suba
Alcaldía Local de Barrios Unidos
Alcaldía Local de Teusaquillo
Alcaldía Local de Los Mártires
Alcaldía Local de Antonio Nariño
Alcaldía Local de Puente Aranda
Alcaldía Local de La Candelaria
Alcaldía Local de Rafael Uribe U.
Alcaldía Local de Ciudad Bolívar
Alcaldía Local de Sumapaz