## 14251 CB-0402F PLAN DE MEJO...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 16
| Fecha | 2026-06-30
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD o PDVCF/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CODIGO AUDITORÍA/ACTUACIÓN SEGÚN PAD o PDVCF/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o AEF | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 16 | 2026 2026 | 114 | 3.2.2.1 | No se documentó los motivos del retraso de la formulación. | 1 | Elaborar un memorando desde el despacho a planeación y participación solicitando un cronograma de la formulación de los proyectos de inversión , con el objeto de reducir la ejecución contractual para iniciar dentro de la misma vigencia | Memorando elaborado y radicado | Número de memorandos realizados | 1 | Despacho y planeación | 2026-07-01 | 2026-12-30
2 | FILA_2 | 16 | 2026 2026 | 114 | 3.2.3.1 | Por necesidades del servicio y por falta de personal de planta para satisfacer las necesidades, se hace necesaria la suscripción de contratos de prestación de servicios. | 1 | Se propone gestionar y adelantar los procesos con la mayor celeridad posible dentro de la vigencia, de manera que todas las etapas requeridas para su ejecución puedan surtirse oportunamente garantizando el cumplimiento de estos. | Acta de capacitación donde se abarque el deber de planeación | Número de capacitaciones realizadas | 1 | Contratación y planeación | 2026-07-01 | 2026-12-30
3 | FILA_3 | 16 | 2026 2026 | 114 | 3.2.3.2 | Por necesidades del servicio y por falta de personal de planta para satisfacer las necesidades, se hace necesaria la suscripción de contratos de prestación de servicios. | 1 | Generar alertas tempranas de los contratos desde la suscripción y el inicio, a través del reporte mensual de SIVICOF. Se propone desde la Alcaldía dar más celeridad a los procesos de contratación en todas sus etapas, sin sacrificar por supuesto la calidad de este. | Reportes mensuales enviados | Número de reportes mensuales | 6 | Contratación | 2026-07-01 | 2026-12-30
4 | FILA_4 | 16 | 2026 2026 | 114 | 3.2.3.3 | No hay certidumbre en la formalización de las iniciativas de los presupuestos participativos para iniciar el proceso de formulación, contratación y ejecución de estas. | 1 | Implementar un mecanismo integral de planeación, seguimiento y control para las iniciativas de Presupuestos Participativos, mediante la elaboración de cronogramas de ejecución y realización de mesas periódicas de seguimiento de los responsables de las iniciativas | Mecanismos implementados para el seguimiento | Número de seguimientos realizados | 4 | Planeación | 2026-07-01 | 2026-12-30
5 | FILA_5 | 16 | 2026 2026 | 114 | 3.2.3.4 | Por no sustentar la inviabilidad técnica dada por de los sectores a los proyectos y /o circunstancias externas que limitan la ejecución normal de los mismos. | 1 | En caso de requerirse se oficiará a los sectores correspondientes. Si no hay necesidad se realizará reunión en el área de planeación para levantar el acta que refleje la ausencia de necesidad de oficiar a los sectores, esto por cuenta del cumplimiento de los proyectos. | Oficios o actas realizados | Número de oficios o actas realizados | 2 | Planeación | 2026-07-01 | 2026-12-30
6 | FILA_6 | 16 | 2026 2026 | 114 | 3.2.4.1 | Los empalmes por cambio de administración afectan los procesos de contratación. | 1 | Agilizar el proceso de contratación para que se empiecen a ejecutar de manera inmediata en la misma vigencia, una vez se suscriba y legalice. | Procesos contratados en ejecución | Número de actas de inicio /contratos | 1 | Infraestructura | 2026-07-01 | 2026-12-30
7 | FILA_7 | 16 | 2026 2026 | 114 | 3.2.4.2 | Cuando se formuló algunos CIV aledaños a la obra no cuentan con código PQ ID del tramo del barrio en la plataforma del IDU, sin embargo dentro de la formulación de la adición del contrato se relacionan los iniciales junto con los nuevos CIV a intervenir y en el anexo técnico se refiere con registro fotográfico la identificación del lugar y el cumplimiento del objeto contractual. | 1 | Realizar frente a los contratos 310 y 313 de 2021 un informe de cumplimiento frente a la formulación inicial vs ejecución final, incluyendo los soportes. Implementar el mismo informe en los demás contratos de obra relacionando anexo técnico exclusión e inclusión de componentes | Informes presentados | Número de informes presentados | 2 | Infraestructura | 2026-07-01 | 2026-12-30
8 | FILA_8 | 16 | 2026 2026 | 114 | 3.2.4.3 | Actividades que únicamente pudieron identificarse durante el desarrollo de la obra a partir de las condiciones reales encontradas en campo, debido a variables constructivas que no siempre pueden determinarse con total precisión en la etapa de formulación. | 1 | Implementar dentro de las obligaciones contractuales a las interventorías el documentar con suficiencia los soportes y anexos de la necesidad de la formulación de ítems no previstos (Registros fotográficos) Implementar este análisis dentro del informe de cumplimiento frente a la formulación inicial vs ejecución final, incluyendo los soportes. | Informes de cumplimiento que incluyan los ítems no previstos y sus registros fotográficos. | Número de informes presentados con registros fotográficos. | 2 | Infraestructura | 2026-07-01 | 2026-12-30
9 | FILA_9 | 16 | 2026 2026 | 114 | 3.2.4.4 | Causas externas que no están bajo el control del apoyo a la supervisión (uso continuo, exposición a condiciones ambientales y afectaciones derivadas del transito vehicular y peatonal 3 años y 8 meses después de su terminación) | 1 | Incluir en el informe de cumplimiento el registro fotográfico con el estado inicial y final de las obras ejecutadas. | Informes de cumplimiento que cumplan con la acción propuesta | Número de Informes de cumplimiento que incluyan los registros fotográficos del incio y finalización de la obra. | 2 | Infraestructura | 2026-07-01 | 2026-12-30
10 | FILA_10 | 16 | 2026 2026 | 114 | 3.2.4.5 | Falta de verificación al reporte remitido por Sivicof, ya que el formato causa del hallazgo contenía error en la fórmula de fecha | 1 | Verificación de la información de manera oportuna, para mitigar el riesgo de errores. | Sivicof reportados mensualmente y acuses de recibido de la contraloría. | Número de reportes realizados con acuse | 6 | Contratación | 2026-07-01 | 2026-12-30
11 | FILA_11 | 16 | 2026 2026 | 114 | 3.2.4.6 | Desconocimiento y/u omisión de los Manuales de supervisión e interventoría y manual de buenas prácticas contractuales. | 1 | Realizar una socializacion de los hallazgos presentados y socializar los manuales de supervisión e interventoría | Socializaciones realizadas | Número de socializaciones realizadas | 1 | Planeación | 2026-07-01 | 2026-12-30
12 | FILA_12 | 16 | 2026 2026 | 114 | 3.2.4.7 | Desconocimiento y/u omisión de los Manuales de supervisión e interventoría y manual de buenas prácticas contractuales. | 1 | Realizar una socializacion de los hallazgos presentados y socializar los manuales de supervisión e interventoría | Socializaciones realizadas | Número de socializaciones realizadas | 1 | Planeación | 2026-07-01 | 2026-12-30
13 | FILA_13 | 16 | 2026 2026 | 114 | 3.2.4.8 | Desconocimiento y/u omisión de los Manuales de supervisión e interventoría y manual de buenas prácticas contractuales. | 1 | Realizar una socializacion de los hallazgos presentados y socializar los manuales de supervisión e interventoría | Socializaciones realizadas | Número de socializaciones realizadas | 1 | Planeación | 2026-07-01 | 2026-12-30
14 | FILA_14 | 16 | 2026 2026 | 114 | 3.2.4.9 | Por falta de publicación de documentos relacionados con el contrato | 1 | Realizar una socializacion de los hallazgos presentados y socializar los manuales de supervisión e interventoría | Socializaciones realizadas | Número de socializaciones realizadas | 1 | Planeación | 2026-07-01 | 2026-12-30
15 | FILA_15 | 16 | 2026 2026 | 114 | 4.1.1 | Desconocimiento y/u omisión de los Manuales de supervisión e interventoría y manual de buenas prácticas contractuales. | 1 | Realizar una socializacion de los hallazgos presentados y socializar los manuales de supervisión e interventoría | Socializaciones realizadas | Número de socializaciones realizadas | 1 | Planeación | 2026-07-01 | 2026-12-30
16 | FILA_16 | 16 | 2025 2025 | 112 | 3.2.4.2 | Fallas en la supervisión realizada por la interventoría | 1 | Socialización con el equipo de infraestructura y en particular con los apoyos a la supervisión, frente a la auditoria realizada por la Contraloria , en particular frente a la verificación y cumplimiento del pago de aportes al sistema de riesgos laborales, salud y pensión. | Socializaciones realizadas | Número de socializaciones realizadas | 1 | Infraestructura | 2026-07-01 | 2026-11-30
17 | FILA_17 | 16 | 2025 2025 | 112 | 3.2.4.3 | Fallas en la supervisión realizada por la interventoría | 1 | Socialización con el equipo de infraestructura y en particular con los apoyos a la supervisión, frente a la auditoria realizada por la Contraloria , en particular frente al seguimiento de las obras durante el proceso y al recibo final. | Socializaciones realizadas | Número de socializaciones realizadas | 1 | Infraestructura | 2026-07-01 | 2026-11-30
18 | FILA_18 | 16 | 2025 2025 | 112 | 3.2.4.4 | Presunto mayor valor pagado en el cop 263-2022 | 1 | Socialización con el equipo de infraestructura y en particular con los apoyos a la supervisión, frente a la auditoria realizada por la Contraloria , en particular frente a la modificación de precios unitarios y reajustes. | Socializaciones realizadas | Número de socializaciones realizadas | 1 | Infraestructura | 2026-07-01 | 2026-11-30
19 | FILA_19 | 16 | 2025 2025 | 112 | 3.2.4.5 | Por reconocimiento al contratista consorcio ingesem 2022, del pago no justificado de aiu del 29,07% | 1 | Socialización con el equipo de infraestructura y en particular con los apoyos a la supervisión, frente a la auditoria realizada por la Contraloria , en particular frente al reconocimiento de aiu exclusivamente a las actividades de obra y no a las gestiones o prestación de servicios. | Socializaciones realizadas | Número de socializaciones realizadas | 1 | Infraestructura | 2026-07-01 | 2026-11-30
20 | FILA_20 | 16 | 2025 2025 | 112 | 3.2.4.6 | Atrasos en las obras del cop 263 2022 | 1 | Socialización con el equipo de infraestructura y en particular con los apoyos a la supervisión, frente a la auditoria realizada por la Contraloria , en particular frente a los atrasos de obra, reprogramación y seguimiento minucioso con la interventoria. | Socializaciones realizadas | Número de socializaciones realizadas | 1 | Infraestructura | 2026-07-01 | 2026-11-30
21 | FILA_21 | 16 | 2025 2025 | 112 | 3.2.4.7 | Deficiencias en las obras ejecutadas por el contrato de obra pública no. 263 de 2022 | 1 | Socialización con el equipo de infraestructura y en particular con los apoyos a la supervisión, frente a la auditoria realizada por la Contraloria , en particular frente al adecuado seguimiento por calidad y estabilidad de las obras | Socializaciones realizadas | Número de socializaciones realizadas | 1 | Infraestructura | 2026-07-01 | 2026-11-30
22 | FILA_22 | 16 | 2025 2025 | 112 | 3.2.4.8 | Falta de seguimiento por parte de la interventoria del cop 263-2022 frente a lo ofertado en talento humano. | 1 | Socialización con el equipo de infraestructura y en particular con los apoyos a la supervisión, frente a la auditoria realizada por la Contraloria , en particular frente a la verificación del personal requerido y su permanencia durante la ejecución de los trabajos. | Socializaciones realizadas | Número de socializaciones realizadas | 1 | Infraestructura | 2026-07-01 | 2026-11-30
22 | FILA_23 | 16 | 2025 2025 | 112 | 3.2.4.9 | Fallas en el seguimiento y control a la inversión del anticipo del contrato no. 263 de 2022, | 1 | Socialización con el equipo de infraestructura y en particular con los apoyos a la supervisión, frente a la auditoria realizada por la Contraloria , en particular frente al adecuado control y seguimiento al giro de los recursos del anticipo según al plan de inversión presentado para su giro y las modificaciones que se realicen al respecto. | Socializaciones realizadas | Número de socializaciones realizadas | 1 | Infraestructura | 2026-07-01 | 2026-11-30
22 | FILA_24 | 16 | 2024 2024 | 144 | 3.4.2.2 | Fallas en la planeación en el contrato de obra 319 de 2020, referente a la inclusión de 2 civ´s intervenidos anteriormente | 1 | Socialización con el equipo de infraestructura y en particular con los apoyos a la supervisión, frente a la auditoria realizada por la Contraloria , en particular frente los componentes (vias, andenes, parques e infraestructuras), incluidos inicialmente y su reserva frente a la cabeza del sector responsable. | Socializaciones realizadas | Número de socializaciones realizadas | 1 | Infraestructura | 2026-07-01 | 2026-11-30
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024
2025 2025
2026 2026

## 14252 CB-0402M PLAN DE MEJO...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 16
| Fecha | 2026-06-30
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD o PDVCF/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CODIGO AUDITORÍA/ACTUACIÓN SEGÚN PAD o PDVCF/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o AEF | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024
2025 2025
2026 2026