## a. LOGROS y retrasos por proy
LOGROS
No. | Logro | Descripción | Proyecto de Inversión
1 | Se implementó acciones de fomento para la agricultura urbana , tales como capacitaciones, implementación, fortalecimeinto y encadenamiento productivo. Teniendo en cuenta su sostenibilidad en el tiempo | Se implementó acciones de fomento de la agricultura urbana en la localidad por medio de procesos de capacitación, sensibilización, educación y participación de las huertas nuevas e implementadas, así como la consecución de las propuestas de presupuestos participativos asociadas al proyecto. Adicionalmente se georreferenció las 80 huertas de la localidad de la candelaria permitiendo la identificación por parte de los turistas de la localidad. Es de resaltar que se entregaron insumos a los huerteros de la localidad permitiendo la continuidad a lo largo de tiempo de las huertas de la localidad. | 1626 La candelaria sostenible: agricultura urbana
2 | Se capacitó 1000 personas en separación en la fuente y reciclaje fortaleciendo los procesos gremiales de los recicladores. | Se realizaron, Jornadas lúdico pedagógicas en instituciones educativas en instituciones educativa en cuanto al manejo de residuos solidos y separación en la fuente, para una población beneficiada 326 personas. Se realizaron, 8 Jornadas puerta a puerta del manejo de residuos solidos y separación en la fuente en ph y espacio publico, a través de la sensibilización de 1000 personas y entrega de kits Se realizaron 4 Jornadas por una localidad multiespecie, enfocada a la gestión de residuos sólidos y al manejo adecuado de excretas sensibilizando 119 personas. Se implementaron contenedores de excretas de animales de compañía en propiedad horizontal. Retiro de 440m2 de retamo liso, especie invasora | 1705 La Candelaria sostenible: ecoeficiencia, reciclaje y cambio de hábitos de consumo
3 | Construcción de 82m2 de muros y techos verdes, e intervención de 307m2 de jardinería y coberturas verdes | Implementación de 41 m2 de muros verdes parque Egipto y 41 m2 muros verdes plazoleta de los talentos. Implementación de 307m2 de jardinería en los siguientes puntos: Carrera 1 entre calles 12B y 12C (16 m²), costado sur parque de La Concordia, Jardín Separador de la avenida José Asunción Silva (166 m²), Jardín del Parque de la carrera 4 con Avenida José Asunción Silva (69,56 m²) y Jardinería nueva en la Zona del CAI el Rosario, eje ambiental (40 m²). | 1700 Un cambio cultural para la gestión de la crisis climática
4 | Atención a 1120 animales en urgencias, brigadas medico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción en la localidad | Atención de 660 animales en urgencias, brigadas medico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción en la localidad. | 1704, la candelaria animalista
5 | saludables se realizó 127 capacitaciones a personas en la separación en la fuente y reciclaje, | Se identificaron la zonas con mayores problemáticas del manejo de residuos solidos, de realizaron visitas técnicas a los establecimientos de comercio con el fin de revisar la separación en la fuente, cumplimiento en la frecuencia horaria en la entrega de residuos solidos y certificación de | 1705, candelaria sostenible, ecoeficiencia, reciclaje y cambios de hábitos saludables
REZAGOS Y DIFICULTADES
No. | Dificultad | Descripción | Proyecto de Inversión
1 | Pocos recursos financieros para el desarrollo de acciones de fortalecimiento a los agricultores urbanos | En cada uno de los procesos de implementación, se identifico la necesidad de fortalecer las acciones de agricultura urbana, sin embargo los recursos financieros fueron mínimos para las acciones de entrega y fortalecimiento. | 1626 La candelaria sostenible: agricultura urbana
2 | Pocos recursos financieros para la sensibilización, capacitación y educación en los procesos de manejo de residuos solidos. | En cada una de las acciones de capacitación, educación y sensibilización de residuos solidos, se hace necesario aumentar los recursos con el fin de abarcar en su totalidad la población, asegurando la implementación de las rutas pilotajes de residuos orgánicos. | 1705 La Candelaria sostenible: ecoeficiencia, reciclaje y cambio de hábitos de consumo
3 | Se hace necesario mantener en el tiempo las acciones de jardinería y muros verdes, por lo que se debe dar continuidad en estas acciones | Para cada uno de los muros verdes y jardineras implementadas, se deben mantener en el tiempo las siembras y las acciones desarrolladas, por lo que se hace necesario establecer un presupuesto financiero para las acciones de mantenimiento | 1700 Un cambio cultural para la gestión de la crisis climática
4 | La atención de animales en urgencias, brigadas medico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción en la localidad se deben mantener en el tiempo | Es necesario establecer recursos financieros para la atención de animales de urgencias, brigadas medico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción en la localidad | 1704, la candelaria animalista
5 | Organizar y generar rutas de manejo de residuos orgánicos y material aprovechable | Se identificó la necesidad de establecer rutas de manejo de residuos orgánicos y material aprovechable al interior de la localidad. | 1705, candelaria sostenible, e coeficiencia, reciclaje y cambios de hábitos saludables

## a. TEMAS PRIORITARIOS
TEMAS PRIORITARIOS AÑO 2024 y 2025
No. | Tema | Importancia | Consecuencia | Fecha máxima para dar inicio a la actividad
1 | Gestión del riesgo | Al interior de la localidad se evidencian varias zonas de remoción en masa, específicamente en las zonas de preservación ambiental en la quebrada padre de Jesús, el cual pone en riesgo la población en cuanto a unas posibles inundaciones, tal como de presento el 31 de octubre de 2021, por lo que se hace necesario articular y gestionar recursos para la intervención de las obras de contención, sin embargo es de resaltar que la competencia la tiene la EAAB | Inundaciones, afectación a las comunidades y taponamiento de la estructura de alivio de la quebrada padre de Jesús | noviembre de 2024
2 | Ambiente | Realizar el proceso de restauración a través de la eliminación de aproximadamente 3200m2 de retamo liso en la quebrada padre de Jesús, toda vez que se evidencia la propagación de una especie invasora | Aumento de áreas de especie invasora, inseguridad a raíz de la perdida de visión de las zonas de preservación ambiental, facilidad de propagación de fuego, en caso de incendio forestal, por la especie invasora en zona de preservación ambiental. Ocupación ilegal y temporal de habitante de calle en zonas de preservación ambiental | 2024-05-01
3 | Animales | Continuidad en el tiempo en cuanto a la atención de animales en urgencias, brigadas medico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción en la localidad se deben mantener en el tiempo | Animales en abandono, aumento de población canica, ausencia de atención de animales que presenten urgencias veterinarias | 2024-05-01
4 | Ambiente | Mantenimiento de aprox 7000 individuos arbóreos existentes en la localidad | Caída y volcamiento de individuos arbóreos, materialización del riesgo de afectación a la comunidad | Noviembre de 2024
5 | Gestión del riesgo | Inicio de proceso de demolición de predios en amenaza en ruina evitando la materialización de riesgos. | Muerte y/o accidente de residentes o peatones a causa de la materialización del riesgo | Noviembre de 2024
6 | Gestión del riesgo | Limpieza y mantenimiento de coberturas vegetales en las zonas de preservación ambiental de los cuerpos de agua de la localidad de la candelaria | Aumento de inseguridad, posibles incendios forestales, instalación de cambuches y perdida de zonas de preservación ambiental | 2024-05-01
7 | Piga | Implementación de contenedores para separación en la fuente en cada una de las instalaciones de la alcaldía local, solicitud de mantenimiento del bici parqueadero, solicitud e implementación de pop para el proceso de divulgación de buenas practicas ambientales | Incumplimiento de normatividad ambientan | 2024-05-01
8 | Ambiente | Inicio de procesos administrativos (se en cuenta en la inspección) en cuanto a la ocupación ilegal de zona de preservación ambiental, universidad del externado y vivienda | Afectación de la zona de preservación ambiental y perdida de cuerpo de agua | 2024-05-01
Sugerencias sobre los temas institucionales que deberían continuar: en esta parte del informe la administración saliente debe destacar los principales temas institucionales, a los cuales se les debe dar continuidad, argumentando las razones jurídicas y/ o técnicas que soportan esta recomendaciones, alertando especialmente sobre los posibles riesgos o impactos negativos para la entidad sino se acogen tales decisiones. Dentro de los impactos negativos se pueden señalar los relacionados con posibles demandas y/o investigaciones por detrimento patrimonial. Algunos ejemplos en este sentido pueden ser renovar en junio los contratos de vigilancia y mantenimiento de la entidad, a fin de garantizar el servicio para el buen funcionamiento de la entidad en el año 20XX. Otro tema importante puede ser el listado de contratos que presentan inconvenientes y sobre los cuales la actual administración hacer recomendaciones concretas para evitar, en el corto plazo, demandas en contra de la administración.

## a. HALLAZGOS AUDITORÍAS
Año | Modalidad auditoría | Código Auditoría | Fecha informe | Tipo de hallazgos
|  |  |  | 1. Administrativos |  | 2. Disciplinarios |  | 3. Penales |  | 4. Fiscales |  | TOTAL
|  |  |  | Abiertos | Cerrados | Abiertos | Cerrados | Abiertos | Cerrados | Abiertos | Cerrados | Abiertos | Cerrados
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## a.PLAN MEJORAMIENTO CONTRALOR
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
Entidad
Fecha
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA DE LA AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1

## b. Informe FISC Y FINANC (C 18
1. ANTECEDENTES
Haga una breve descripción de la situación actual de la entidad, respecto a los principales hechos relevantes durante la vigencia de gobierno saliente, en temas fiscales y financieros, ley 550, aplicación de medidas preventivas y correctivas en materia del decreto 208, recursos ahorros Fonpet, teniendo en cuenta la siguiente información:
a. Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero - ley 550
Concepto | Aplica | Monto Total Inicial acreencias |  | Saldo de acreencias a la fecha |  | Término de duración del programa o acuerdo en años | Ultimo año Vigencia del Acuerdo o programa | ¿Se está dando cumplimiento a los compromisos adquiridos? |  | Utiliza recursos del SGP para financiar el acuerdo SI/NO
| SI/ NO | [6 empty] | Si | No | Si | No
1. Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero
2. Acuerdo de Reestructuración de Pasivos
Fuente de revisión: MFMP, ejecución presupuestal 2016 y actas del Comité de Seguimiento y Evaluación
Es importante registrar los aspectos relevantes sobre los detalles y contenidos del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero o del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, según sea el caso, tales como el monto de las acreencias, el tiempo de ejecución, fecha de inicio y fecha prevista para la terminación, los acreedores más significativos, el estado de avance del cumplimiento y las actas del Comité de Seguimiento y Evaluación del mismo.
b. Cumplimiento de Indicadores ley 617 de 2000
CATEGORÍIA ENTIDAD TERRITORIAL:
Entes | Cumplió el límite de gastos en 201XX? Si/No | Gastos ejecutados a 31 de diciembre de 20XX
Administración Central
Consejo/Asamblea
Personería
Contraloría
c. Pasivos exigibles y Contingencias – Fondo de contingencia
Concepto | Monto total de los pasivos exigibles y contingencias a la fecha |  | Recursos disponibles en el Fondo de contingencia
1. Pasivos exigibles y contingencias
1.2. Pasivos exigibles
1.3. Contingencias
Fuente de revisión: MFMP, informes contables entidad territorial.
Explicar aspectos relevantes sobre el monto de los pasivos exigibles y contingencias, explicando de manera desagregada su composición y los recursos de que dispone la entidad territorial en el respectivo fondo para atenderlos.
d. Pasivos pensionales
Cumplió con la provisión del 125% de ahorro pensional? |  | SI | NO
Concepto | Monto total de los pasivos pensionales a la fecha |  | Recursos ahorrados en el Fonpet
1. Pasivos Pensional
Fuente de revisión: MFMP, informes contables entidad territorial.
En este campo se deben registrar los aspectos relevantes sobre el pasivo pensional de la entidad territorial y su ahorro en el Fonpet.
e. Medidas Preventivas y Correctivas (Decreto 028 de 2008)
Medidas | SI | NO | Indique la fuente afectada | Resolución (aprobó la medida correctiva)
Tiene Medida preventiva Plan de Desempeño impuesta por el MHCP?
Tiene Medida correctiva Suspensión de Giro impuesta por el MHCP?
Tiene Medida correctiva asunción de competencia impuesta por el MHCP?
Otra medida correctiva impuesta por MHCP
f. Saldo de la deuda a la fecha | $
g. Pago de sentencias y conciliaciones siguientes cuatro vigencias.
Concepto/Vigencia | Monto total de sentencias y conciliaciones a la fecha | 20XX Apropiado | 20XX Ejecutados a la fecha | 20XX Pagos estimados para la vigencia | 20XX Pagos estimados para la vigencia | 20XX Pagos estimados para la vigencia | 20XX Pagos estimados para la vigencia
1. Sentencias y conciliaciones
1.1. Sentencias
1.2. Conciliaciones
Fuente: Ejecución presupuestal 2016 y MFMP
Es importante registrar los aspectos relevantes sobre las sentencias y conciliaciones y sus fuentes de financiamiento.
h. Compromisos de vigencias futuras para las siguientes cuatro vigencias.
Concepto/Vigencia | Total vigencias futuras aprobadas a la fecha | Compromisos de vigencias futuras para 20XX | Compromisos de vigencias futuras para 20XX | Compromisos de vigencias futuras para 20XX | Compromisos de vigencias futuras para 20XX | Compromisos de vigencias futuras 20XX en adelante
1. Vigencias futuras totales
1.1. Funcionamiento
1.2. Inversión
1.3. Ordinarias
1.4. Excepcionales.
Fuente: MFMP y FUT
Mencionar los aspectos relevantes sobre las vigencias futuras, como el objeto de gasto: funcionamiento o inversión, y si son ordinarias o excepcionales, los proyectos, el estado de los mismos y sus fuentes de financiación.
2. DIAGNOSTICO FINANCIERO
2.1 Ingresos Totales
2.1.1 Ingresos de las cuatro últimas vigencias.
Recaudo efectivo
Concepto/Vigencia | 2020 | 2021 | 2020 (corte a diciembre 31) Presupuesto definitivo | 2021 (corte a diciembre 31) Recaudo efectivo | Var % -2020/2022
1. Ingresos totales |  |  |  |  | #DIV/0!
1.1. Ingresos corrientes |  |  |  |  | #DIV/0!
1.1.1. Tributarios |  |  |  |  | #DIV/0!
1.1.2. No tributarios |  |  |  |  | #DIV/0!
1.1.3. SGP |  |  |  |  | #DIV/0!
Otros ingresos (transferencias entidades descentralizadas y otras entidades territoriales , etc.) |  |  |  |  | #DIV/0!
1.2. Ingresos de Capital |  |  |  |  | #DIV/0!
Cofinanciación |  |  |  |  | #DIV/0!
Superávit fiscal |  |  |  |  | #DIV/0!
Rendimientos financieros |  |  |  |  | #DIV/0!
Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2016
Emitir en el informe gráficos comparativos, de la última vigencia que permitan evidenciar los aportes y variaciones representativas en cuanto a ingresos (tributarios, no tributarios, transferencias y recursos de capital, haciendo una explicación de tales comportamientos.
2.2.4 Ejecución de recursos del SGR de las cuatro últimas vigencias.
Concepto/Vigencia | 2020 Asignados | 2020 Ejecutados | 2021 Asignados a la fecha | 2021 Ejecutados a 31 de diciembre
1. Recursos totales SGR
Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2015.
Consignar en el informe los aspectos relevantes que expliquen el comportamiento de la ejecución los recursos del SGR de acuerdo con su destinación.
2.2 Gastos
2.2.1. Ejecución de gastos de las cuatro últimas vigencias.
Momento presupuestal compromisos
Concepto/Vigencia | 2020 | 2021 | 2022 (corte 30 de abril) | Variación 2019/2018
1. Gastos totales |  |  |  | #DIV/0!
1.1. Funcionamiento |  |  |  | #DIV/0!
1.2. Deuda |  |  |  | #DIV/0!
1.3. Inversión |  |  |  | #DIV/0!
Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2016.
Relacionar en el informe los aspectos relevantes que expliquen el comportamiento de la ejecución de gastos, según los conceptos planteados (funcionamiento, deuda e inversión) durante el periodo, y las políticas y estrategias generales adoptadas para mejorar su eficiencia y los resultados obtenidos.
2.2.2. Ejecución de los recursos del SGP de las cuatro últimas vigencias.
Concepto/Vigencia | 20XX Asignados | 20XX Asignados | 20XX Asignados | 20XX Asignados a la fecha | 20XX Ejecutados a 30 de abril (compromisos) | % Real Ejecución a 30 de abril | Var 2020-2021 asignado
1. Recursos totales SGP | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1. Participación de Propósito General | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2. Participaciones sectoriales | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.1. Educación | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.2. Salud | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.3. APSB | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.4. Deporte | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.5. Cultura | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.6. Libre inversión en otros sectores | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.7. Primera infancia | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2015
Hacer explicación en el informe de los aspectos relevantes que expliquen el comportamiento de la ejecución los recursos del SGP de acuerdo con su destinación, revisar el % de ejecución de los recursos del SGP a 31 de octubre de 2015, las variaciones entre 2012 y 2015.
2.2.3. Balance General comparativo 20XX -20XX (Corte diciembre de 20XX y diciembre 20XX)
Concepto | Activo |  | Pasivo |  | Patrimonio
Vigencia (Corte a 31 de diciembre) | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021
Valor
Fuente: Contabilidad y Contaduría entidad territorial
Para efectos de ejercicio del empalme se considera pertinente presentar el balance general comparativo 2012 -2014, para tener una visión clara de la gestión de la actual administración. Para tener una mayor comprensión de este balance comparativo es importante presentar las notas a los estados financieros.
2.3 Balance General 2021 (Corte 31 de diciembre)
Concepto | Activo |  | Pasivo |  | Patrimonio
Valor
Fuente: Contabilidad y Contaduría entidad territorial
2.3.1. Estado de la actividad económica, financiera, social y ambiental comparativo 2020 -202X (Corte diciembre de 2020 y diciembre 202X)
Concepto | Ingresos |  | Gastos y costos |  | Resultado
Vigencia (Corte a 31 de diciembre) | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021
Valor
Fuente: Contabilidad y Contaduría entidad territorial
Para efectos de ejercicio del empalme se considera pertinente presentar el Estado de la actividad económica, financiera, social y ambiental comparativo año inicial - año final, para tener una visión clara de la gestión de la actual administración. Para tener una mayor comprensión de este balance comparativo es importante presentar las notas a los estados financieros.
2.3.2 Estado de la actividad económica, financiera, social y ambiental 20XX (Corte 31 de diciembre)
Concepto | Ingresos |  | Gastos y costos |  | Resultado
Valor
Fuente: Contabilidad y Contaduría entidad territorial
Para tener una mayor comprensión de este informe es importante presentar las notas a los estados financieros.
2.3.3. Estado de cambios en el patrimonio 20XX (Corte a 31 de diciembre)
Concepto | Valor
1. Saldo del patrimonio a diciembre 31 de 20XX
2. Variaciones patrimoniales a diciembre 31 de 20XX
3. Saldo del patrimonio a diciembre 31 de 20XX
4. Detalle de las variaciones patrimoniales
4.1. Incrementos
4.2. Disminuciones
4.3. Partidas sin variación
Fuente: Contabilidad y Contaduría entidad territorial
Para tener una mayor comprensión de este informe es importante presentar las notas a los estados financieros.
2.4 Reservas, cuentas por pagar y vigencias expiradas.
Concepto/Vigencia | Reservas 2016 | Ejecución de reservas a la fecha | Cuentas x pagar | Cuentas por pagar a la fecha | Vigencias expiradas | Pago de vigencias expiradas (Corte a 31 de diciembre)
1. Total
1.1. Funcionamiento
1.2. Inversión
Fuente: FUT y ejecución presupuestal de 2015.
Es importante registrar los aspectos relevantes sobre las reservas de 2014, cuentas por pagar y las vigencias expiradas y sus fuentes de financiamiento.
2.5 Servicio de la Deuda.
Concepto/Vigencia | 20XX Apropiado | 20XX Ejecutado a la fecha | 20XX Pagos estimados para la vigencia | 20XX Pagos estimados para la vigencia | 20XX Pagos estimados para la vigencia
1.1. Capital
1.2. Intereses
Fuente: MFMP y ejecución presupuestal 2015.
Es importante registrar los aspectos relevantes sobre la administración de la deuda pública y sus fuentes de financiamiento. Adicionalmente se debe consignar la información de los desembolsos que se encuentren pendiente y un análisis sobre la capacidad de endeudamiento con corte a la fecha de elaboración del informe.

## b. RECURSOS FÍSICOS (c 18)
FORMATO RECURSOS FÍSICOS E INVENTARIOS
1. INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
Bienes muebles asignados | Dependencia y servidor público responsable | No. de identificación del bien | Fecha de adquisición | Precio de compra | Descripción | Ubicación | Estado | Mantenimiento | Póliza de seguro | Mecanismo de control de inventarios de bienes consumibles y suministros
Terrenos
Edificaciones
Construcciones en curso
Maquinaria y equipo
Equipo de transporte, tracción y elevación
Equipos de comunicación y computación
Muebles, enseres y equipo de oficina
Bienes muebles en bodega
Redes, líneas y cables
Plantas, ductos y túneles
Otros conceptos
2. INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES
Identificación | Nombre o Alias | Estado | No. Matrícula inmobiliaria | Cédula catastral | Dirección | Reporte de información y manuales | Usuario y claves

## c. PERSONAL PLANTA
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
LISTADO FUNCIONARIOS DE PLANTA ALCALDIA LOCAL DE xxxxxx
N. | APELLIDOS Y NOMBRES | CÉDULA | DENOMINACIÓN DEL CARGO | UBICACIÓN INTERNA | CORREO ELECTRONICO | TELEFONO EXTENSIÓN | CELULAR

## b. SISTEMAS (c 18)
FORMATO IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGÍA DE GOBIERNO EN LÍNEA
1. ESTADO GENERAL DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA | [8 empty] | Fecha de Elaboración:
Fecha de Entrega:
Nombre del Componente | Objetivo del componente | Logros asociados al componente según el Manual de Gobierno en Línea | ¿La Entidad ha desarrollado algún proyecto para impulsar actividades relacionadas con este componente? |  | Principales resultados alcanzados en el componente |  |  |  | Observaciones, recomendaciones o temas relevantes para tener en cuenta
|  |  | SI | NO
TIC PARA SERVICIOS | Busca crear los mejores trámites y servicios en línea para responder a las necesidades más apremiantes de los ciudadanos con ayuda de la tecnología. | Servicios centrados en el usuario
Sistema integrado de PQRD
Trámites y servicios en línea
TIC PARA GOBIERNO ABIERTO | Comprende las actividades encaminadas a fomentar la construcción de un Estado más transparente, participativo y colaborativo en los asuntos públicos mediante el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. | Transparencia
Participación
Colaboración
TIC PARA LA GESTIÓN | Comprende la planeación y gestión tecnológica, la mejora de procesos internos y el intercambio de información. Igualmente, la gestión y aprovechamiento de la información para el análisis, toma de decisiones y el mejoramiento permanente, con un enfoque integral para una respuesta articulada de gobierno y hacer más eficaz gestión administrativa de Gobierno. | Estrategia de TI
Gobierno de TI
Información
Sistemas de Información
Servicios tecnológicos
Uso y apropiación
Capacidades institucionales
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | Comprende las acciones transversales a los demás componentes enunciados, tendientes a proteger la información y los sistemas de información, de acceso, uso, divulgación, interrupción o destrucción no autorizada. | Definición del marco de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información
Implementación del plan de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información
Monitoreo y mejoramiento continuo
2. INVENTARIO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | [11 empty] | Fecha de Elaboración:
Fecha de Entrega:
Nombre de la herramienta tecnológica | Dirección web (URL) de acceso a la herramienta tecnológica | Dependencia (s) responsable (s) de la administración | Información para la administración |  | Herramienta o solución administrada por otra entidad | Herramienta o solución propia | Si se trata de una herramienta o solución propia |  | Datos de contacto de la entidad que gestiona / administra la herramienta o solución tecnológica (Cuando aplique) |  |  | Documentación de apoyo existente | Propósito de la herramienta o solución tecnológica | Observaciones
|  |  | Usuario de ingreso a la herramienta tecnología | Contraseña de ingreso a la herramienta tecnológica |  |  | ¿Requiere licencia? (SI o NO) | Fecha de expiración de la licencia (dd/mm/aaaa) | Nombre de la entidad | Correo electrónico | Teléfono
1. Página Web del municipio
2. Correos electrónicos Institucionales
2.1 Correo electrónico Institucional 1
2.2 Correo electrónico Institucional 2
2.2 Correo electrónico Institucional 3
2.3 Correo electrónico Institucional 4
2.4 Correo electrónico Institucional 5
3. Sistema Único de Información de Trámites - SUIT
4. Bases de Datos y Sistema de información o Herramienta Tecnológica XXX
5.Bases de Datos y Sistema de información o Herramienta Tecnológica XXX
6. Bases de Datos y Sistema de información o Herramienta Tecnológica XXX

## b. INVENTARIO DOCUMENTAL (c 18)
Objetivo: Dar cumplimiento al artículo 15 de la ley General de Archivos, relacionando los documentos y expedientes que contiene un archivo y que se encuentren tanto en las oficinas como en depósitos de archivo central o archivos históricos en todas las sedes con las que pueda contar la entidad y aquellos depósitos que se tengan en calidad de arrendamiento sea este de la dependencia o de la entidad, indicando las características de cada uno de estos (volúmenes, fechas, anexos, ubicación)
FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL
Entidad:
Nombre de la dependencia:
Objeto del inventario: |  | Inventario documental con corte al ________________, para entrega de archivos en concordancia con el artículo 15 de la Ley 594 de 2000.
No. de Orden | Cargo | Nombre de la serie, nombre del expediente, nombre del archivo magnético | Fechas Extremas |  | Unidad de conservación |  |  |  |  | No. de folio peso en Kb | Soporte | Frecuencia de consulta | Observaciones
|  |  | Inicial | Final | Caja | Carpeta | Tomo | Serial CPU | CD
Entregado por: |  |  | Revisado por: | [6 empty] | Recibido por:
Cargo: |  |  | Cargo: | [6 empty] | Cargo:
Firma: |  |  | Firma: | [6 empty] | Firma:

## c. CONTRATISTAS VIGENTES
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
LISTADO FUNCIONARIOS DE PLANTA ALCALDIA LOCAL DE xxxxxx
LOCALIDAD | NOMBRE DEL CONTRATISTA | NÚMERO DE CONTRATO | OBJETO CONTRACTUAL | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | NOMBRE UBICACIÓN | NOMBRE UBICACION INTERNA

## c. PERSONAL TOTAL ALCALDIAS
PERSONAL ALCALDIA LOCAL
Ubicación | Número en Planta | Número de Contratistas
DESPACHO
Despacho
AREA DE GESTIÓN POLICIVA
Asesora Jurídica
Asesora de Obras
Inspecciones de Policía
Otros
AREA DE DESARRLOLLO LOCAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Gestión Administrativa y Financiera
Planeación
Presupuesto
Contabilidad
Almacén
Contratación
CDI
Servicio de Atención l Ciudadano
Sistemas
Prensa y Comunicaciones
Archivo
Conductores
Otros
Junta Administradora Local
TOTAL

## d. PROYECTOS (C 18)
Formato Nº4 - Empalme de los Proyectos de la Entidad | [16 empty] | Formato Nº4 - Empalme de los Proyectos de la Entidad
Relacione los datos generales de los Proyectos de inversión que se hayan ejecutados durante las vigencias (2017-2020) , | [16 empty] | Relacione los datos generales de los Proyectos de inversión que se hayan ejecutados durante las vigencias (2012-2015) , resaltado aquellos que aun se encuentren en ejecución
[15 empty] | DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES | TIPS
Ítem | Código de Registro del BPPI (1) | Nombre del Proyecto (2) | Descripción (3) | Objetivo General del Proyecto (Resultado) (4) | Productos que entrega o entrego el proyecto (5) | Sector (6) | Fecha de Inicio del Proyecto - Vigencia | Fecha de Cierre del Proyecto - Vigencia | Valor del Proyecto | Fuente de Financiación (7) | ¿El proyecto se encuentra en ejecución? (8) | Forma de Entrega del Programa (9) |  | Observaciones | (1) Escriba en código asignado al proyecto en el momento del registro en el Banco de Programas y Proyectos | Señor Mandatario: a) Es importante anexar las MGA de los proyectos existentes en el Banco de Programas y Proyectos | Ítem | Código de Registro del BPPI (1) | Nombre del Proyecto (2) | Descripción (3) | Objetivo General del Proyecto (Resultado) (4) | Productos que entrega o entrego el proyecto (5) | Sector (6) | Fecha de Inicio del Proyecto - Vigencia | Fecha de Cierre del Proyecto - Vigencia | Valor del Proyecto | Fuente de Financiación (7) | ¿El proyecto se encuentra en ejecución? (8) | Forma de Entrega del Programa (9) |  | Observaciones
[12 empty] | Impresa | Digital (MGA) |  | (2) Escriba la denominación del proyecto como se relaciono en el Banco de Programas y Proyectos | [13 empty] | Impresa | Digital (MGA)
1 | [14 empty] | (3) Explique en que consiste brevemente el Proyecto |  | 1 | 20120239 | #REF! | Este proyecto busca la construcción de infraestructura vial en la zona urbana y rural del municipio, en sus diferentes tipologías (placa huella, pavimento rígido y caminos veredales) | Aumentar la cobertura vial en el Municipio de xxx | 1) Placa Huellas Construidas en el Municipio en la Zona Rural (Kilometro lineales de Placa Huella) 2) Pavimento Rígido construidos en la zona urbana del Municipio (Kilómetros Lineales de Pavimento Rígido) 3) Caminos veredales construidos (Kilómetros lineales de caminos recebados) | Infraestructura | Enero de 2013 | Junio de 2016 | $18.000.000.000 | Recursos Propios $9.000.000.000 SGR $5.000.000.000 PGN $4.000.000.000 | SI | X | X
(4) Escriba el objetivo general del proyecto, el fin que se persigue y con el cual contribuye el programa de inversión
2 | [16 empty] | 2
(5) Relacione los productos que se pretenden generar con el proyectos, estos están asociados a los objetivos específicos o componentes de los proyectos
3 | [14 empty] | (6) Escriba el sector en el cual se enmarca el programa de inversión. |  | 3
(7) Escriba el nombre de la fuente de financiación de los proyectos, pueden ser varias fuentes (Presupuesto General de la Nación, Sistema General de Participaciones, Sistema General de Regalías, Recursos Propios de la Entidad, otras fuentes )
4 | [16 empty] | 4
5 | [14 empty] | (8) Conteste SI o NO el proyecto se encuentra en ejecución, es decir si existe contrato que aun se este ejecutando en ese proyecto, por lo que se encuentra pendiente la entrega de algún producto del proyecto. |  | 5
6 | [14 empty] | (9) Señale con una X el tipo de información que se entrega. Pueden ser los dos tipos de información impresa y digital. |  | 6
* Adicione el numero de celdas que requiera para señalar la totalidad de proyectos | [16 empty] | * Adicione el numero de celdas que requiera para señalar la totalidad de proyectos
Formato Nº5 - Proyectos en Ejecución (estos datos son complementarios a la tabla anterior) | [16 empty] | Formato Nº5 - Proyectos en Ejecución (estos datos son complementarios a la tabla anterior)
[15 empty] | DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES | TIPS
Ítem | Código de Registro del BPPI | Nombre del Proyecto | Objetivo General del Proyecto (Resultado) | Valor del Proyecto | Fuente de Financiación | Contratos derivados del proyecto (10) | Numero del Contrato (11) | Valor del Contrato | Nombre del Ejecutor (12) | Plazo en meses (13) | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | La ejecución del proyecto se encuentra registrada y actualizada en los sistemas de información para este fin (SUIFP SGR , GESPROY entre otros (14) | Observaciones | (10) Liste el nombre de los contratos que se derivaron del proyecto de inversión que se encuentra en ejecución | Señor Mandatario: Tenga en cuenta el reporte de información en aplicativos del orden nacional, como el SUIFP o Gesproy | Ítem | Código de Registro del BPPI | Nombre del Proyecto | Objetivo General del Proyecto (Resultado) | Valor del Proyecto | Fuente de Financiación | Contratos derivados del proyecto (10) | Numero del Contrato (11) | Valor del Contrato | Nombre del Ejecutor (12) | Plazo en meses (13) | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | La ejecución del proyecto se encuentra registrada y actualizada en los sistemas de información para este fin (SUIFP SGR , GESPROY entre otros (14) | Observaciones
(12) Escriba el numero asignado por la dependencia encargada de la contratación de la Entidad territorial y que identifica el contrato en la Entidad
1 | [14 empty] | (12) Señale el nombre o razón social de la persona natural o jurídica respectivamente, que se encuentra ejecutando el contrato |  | 1 | 20120239 | #REF! | Este proyecto busca la construcción de infraestructura vial en la zona urbana y rural del municipio, en sus diferentes tipologías (placa huella, pavimento rígido y caminos veredales) | $18.000.000.000 | Recursos Propios $9.000.000.000 SGR $5.000.000.000 PGN $4.000.000.000 | Construcción de Placa Huellas en la Zona rural del Municipio de xxx | 012 de 2013 | $4.000.000.000 | Constructores y Asociados Ltda. | 12 | 5 de marzo de 2015 | 4 de marzo de 2016 | SI, la información se ha reportado en el SUIFP SGR
[15 empty] | (13) Escriba el tiempo en meses previsto para ejecutar el contrato | [7 empty] | xxx
xxx
2 | [16 empty] | 2
(14) Escriba Si o No, se reporta información derivada de la ejecución de los contratos en algún sistema de información que permita hacer seguimiento a los proyectos, estos pueden ser de propiedad de la Entidad o de alguna entidad de apoyo o control
3 | [16 empty] | 3
* Adicione el numero de celdas que requiera para señalar la totalidad de proyectos que se encuentren en ejecución | [16 empty] | * Adicione el numero de celdas que requiera para señalar la totalidad de proyectos que se encuentren en ejecución
Tabla Nº3: Preguntas básicas relacionadas con el Empalme de Proyectos | [11 empty] | Si | No | Observaciones | DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES | TIPS | Tabla Nº3: Preguntas básicas relacionadas con el Empalme de Proyectos | [11 empty] | Si | No | Observaciones
¿La entidad territorial formula todos sus proyectos de inversión pública en la MGA ? | [14 empty] | (6) Permiten tener la comprensión de elementos importantes del diseño y el funcionamiento del Banco de Programas y Proyectos de la Entidad Territorial | Señor Mandatario: Es importante suministrar la base actualizada de los proyectos existentes en la Entidad, estos son necesarios para la ejecución del Plan de Desarrollo que finaliza, hasta tanto el nuevo Plan de Desarrollo no sea aprobado, momento en el cual muchos de estos proyectos se actualizarán y otros se formularan como nuevos proyectos | ¿La entidad territorial formula todos sus proyectos de inversión pública en la MGA ? | [11 empty] | X
¿El Banco de Programas y Proyectos cuenta con una base actualizada de los PROYECTOS radicados, registrado, priorizados y en ejecución? | [16 empty] | ¿El Banco de Programas y Proyectos cuenta con una base actualizada de los PROYECTOS radicados, registrado, priorizados y en ejecución? | [11 empty] | X
¿El Banco de Programas y Proyectos realiza el cierre de los proyectos al finalizar su ejecución?, de tal forma que se tenga certeza de la generación de los bienes y/o servicios previstos inicialmente en el Proyecto. | [16 empty] | ¿El Banco de Programas y Proyectos realiza el cierre de los proyectos al finalizar su ejecución?, de tal forma que se tenga certeza de la generación de los bienes y/o servicios previstos inicialmente en el Proyecto. | [12 empty] | X | No se ha generado la cultura del cierre a los proyectos de inversión
VOLVER AL INICIO
VER FORMATOS DILIGENCIADOS
VER FORMATOS DILIGENCIADOS

## d. BALANCE PDL (C 18)
Área de la Gestión : |  | Planeación
1. Informe de Aspectos Estratégicos para el Alcalde/Gobernador
Resultados (+ y -) | 1. Balance de cumplimiento del Programa de Gobierno
2. Anexe Acuerdo/Ordenanza de aprobación del Plan de Desarrollo
3. Porcentaje de avances del Plan de Desarrollo por dimensiones, ejes o líneas estratégicas (máximo 3 metas de resultado por cada una de ellas)
4. Considere en su balance, como mínimo, la revisión de los indicadores de los sectores básicos asociados a los recursos del Sistema General de Participaciones (Educación, Salud, Agua Potable y Saneamiento Básico, Cultura, Deporte y Recreación).
5. Informe sobre las acciones que su administración haya impulsado para favorecer la construcción de paz, la promoción y garantía de derechos, la gestión de conflictos y la prevención de violencia
| Asunto: |  | Fecha:
Temas por resolver en el Corto Plazo
Indique las metas de resultado y de producto del Plan de Desarrollo que podrán ser cumplidas a más tardar a mayo del 2016, de acuerdo con la prioridad establecida. (Prioridad alta, media o baja)
Riesgos | Indique los principales riesgos jurídicos, presupuestales, administrativos y ambientales, entre otros, que generaron dificultades en el cumplimiento del Plan de Desarrollo actual y sus posibles soluciones y/o acciones de mitigación.
2. Informe de Áreas Misionales- Operativas
Área de la Gestión : |  | Planeación
Resultados (+ y -) | 1. Entregue los procesos* y procedimientos establecidos internamente para el seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y sus herramientas Por ejemplo: Software o aplicativos, sistemas de información, formatos establecidos para tal fin como los tableros de control o cuadros en Excel, entre otros).
*: se entiende por proceso una secuencia de pasos lógicos para obtener un resultado, en este caso se refiere concretamente al proceso de planeación de la entidad territorial que puede ser parte del Modelo Estándar de Control Interno o Sistema de Gestión de Calidad.
2. Indique los avances sobre los diferentes planes sectoriales, poblacionales, entre otros*, y la articulación con el Plan de Desarrollo.
* ver anexo en Excel listado de planes sectoriales
Indique qué programas o proyectos estratégicos del Plan de desarrollo deberían tener continuidad. Un programa o proyecto estratégico es aquel que atiende necesidades específicas de la comunidad, tiene impacto en el mejoramiento de calidad de vida de la población y que haya sido apropiado positivamente por la comunidad.
Se sugiere considerar las competencias de la entidad territorial para hacer el análisis.
¿Qué debería Continuar?
Lecciones aprendidas
Dificultades

## d.METAS PDL 20XX - 20XX
IDENTIFICACION DEL PROYECTO | [18 empty] | INDICADORES DE ESTADO DE LAS METAS | [6 empty] | ANUALIZACIÓN DE LA META (PROGRAMACION INICIAL) |  |  |  |  | EJECUCIÓN FÍSICA DE LA META (CONTRATADO) |  |  |  |  | EJECUCIÓN FÍSICA REAL DE LA META |  |  |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA META (compromisos) |  |  |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA META (giros) |  |  |  |  | VERIFICACIONES
No. | LOCALIDAD | Código Eje | Eje | Código Programa | Programa | Código meta PDL | Meta PDL | Código Indicador | Indicador Unificado | No. Proyecto (código presupuestal) | Nombre Proyecto | Código meta proyecto | Proceso | Magnitud | Unidad de Medida | Descripción | Sector (Seleccionar de la Lista) | Producto | Tipo de Meta | Ponderación de la meta de proyecto frente a la meta del Plan | Avance Acumulado contratado (Meta de Proyecto) % | % AVANCE META PLAN CONSOLIDADO (contratado) | Avance Acumulado real (Meta de Proyecto) % | % AVANCE META PLAN CONSOLIDADO (ejecución real) | Línea Base (PMR) | 20XX | 20XX | 20XX | 20XX | Total | 20XX | 20XX | 20XX | 20XX | Ejecución física ACUMULADA | 20XX | 20XX | 20XX | 20XX | Ejecución física real ACUMULADA | 20XX | 20XX | 20XX | 20XX | Total compromisos | 20XX | 20XX | 20XX | 20XX | Total Giros | 20XX (CONTRATADO) | 20XX (GIRADO) | TEMAS PRIORITARIOS (Seleccionar de la lista) | Observaciones frente al cumplimiento de metas

## d.METAS PDL 20XX-20XX
Código meta proyecto Extendida | No. Localidad | Nombre Localidad | Código Eje/Pilar | Nombre Eje/Pilar | Código Programa | Nombre Programa | Código meta Resultado PDD asociada | Nombre meta Resultado PDD asociada | Código meta Producto PDD asociada | Nombre meta Producto PDD asociada | Código meta PDL | Nombre meta PDL | Código Proyecto | Nombre Proyecto | Componente | Tipo de anualización meta proyecto | Código meta proyecto SEGPLAN | Proceso meta proyecto | Magnitud meta proyecto | Unidad de Medida meta proyecto | Descripción meta proyecto | Meta proyecto | Código Línea de inversión | Línea de Inversión | Concepto línea de inversión | Código sector | Sector relacionado | Código producto | Producto PMR | Código Indicador | Nombre Indicador | Ponderación de la meta de proyecto | Suma contratado | % Avance Acumulado contratado | % AVANCE CONTRATADO PONDERADO | Suma Entregado | % Avance Acumulado Entregado | % AVANCE ENTREGADO PONDERADO | Nivel de avance Contratado | Nivel de avance Entregado | Ponderador por Programa | % AVANCE CONTRATADO POR PROGRAMA | % AVANCE ENTREGADO POR PROGRAMA | Poderador por Eje/Pilar | % AVANCE CONTRATADO POR EJE/PILAR | % AVANCE ENTREGADO POR EJE/PILAR | Línea Base | Año_corte | Magnitud programada meta proyecto | Magnitud contratada meta proyecto | Magnitud entregada meta proyecto | Apropiación inicial meta proyecto POAI 2017 | Compromisos meta proyecto | Giros meta proyecto | Anexo

## d. PLAN SECTORIAL (C 18)
Relación de los planes (o políticas) sectoriales o poblacionales con el Plan de Desarrollo de la Entidad Territorial
Plan o política sectorial o poblacional
Posibles planes* | Dimensión o línea estratégica de su Plan de Desarrollo en la cual se incluye el tema | Meta del Plan de Desarrollo relacionada con el Plan (o política) sectorial o poblacional | Nombre del Plan (o política) (clasifíquelo en sectorial o poblacional) |  | Acto administrativo de aprobación | Dependencia responsable | Localización física y/o virtual del plan (o política) | Localización de informes de seguimiento | Porcentaje de ejecución | Resultados/productos logrados | temas pendientes | Dificultades evidenciadas en su ejecución
|  |  | Sectorial | Poblacional
1. Plan Sectorial de Educación Territorial, Ley 115 de 1994
2. Plan Sectorial de Salud Territorial, Ley 691 de 2001
3. Plan Departamental de Agua, Ley 1176 de 2007
4. Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado Distrital o Municipal, Ley 142 de 1994
5. Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Ley 1252 de 2008
6. Plan de deporte, actividad física, recreación y aprovechamiento del tiempo libre, Ley 181 de 1995
7. Plan de Gestión Ambiental, Ley 99 de 1993
8. Plan de Desarrollo Turístico, Ley 300 de 1996
9. Planes de Gestión del Riesgo, Ley 1523 de 2012
10. Plan de Acción Territorial Víctimas (o PIU), Ley 1448 de 2011
11. Planes de Movilidad, Ley 1083 de 2006
12. Plan de Cultura, Ley 397 de 1997
13. Plan de Ordenamiento Territorial, Ley 388 de 1997
14. Plan de Desarrollo Administrativo, Ley 489 de 1998
15. Planes departamentales, municipales y distritales de promoción y estímulo a la mujer, Ley 581 de 2000
16. Planes de desarrollo juvenil y/o planes operativos, Ley 1622 de 2013
17. Política (Plan) de Atención a la infancia y adolescencia, Ley 1098 de 2006
18. Plan de desarrollo de las comunidades negras, Ley 70 de 1993. Si aplica.
19. Plan de Seguridad Alimentaria, Conpes social 113 de 2008
20. Plan regional (local) de Ciencia, Tecnología e Innovación, Política Nacional
21. Plan Regional (local) de Competitividad, Política Nacional
22. Política (Plan) de Derechos Humanos, Política Nacional
23. Plan de convivencia y seguridad ciudadana, Ley 62 de 1993 y Ley 1551 de 2011
*: estos son algunos de los planes que las entidades territoriales deben elabora y ejecutar. En caso de existir otros por favor agréguelos al cuadro.

## d. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Momento presupuestal compromisos |  |  |  | TOTAL
Concepto/Vigencia | 20XX | 20XX | 20XX
Gastos totales
Funcionamiento
Inversión
20XX a 31 Diciembre
NOMBRE | DISPONIBLE (Final) | EJECUCION | % Ejec | GIROS | % Giros
GASTOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
GASTOS GENERALES
OBLIGACIONES POR PAGAR
INVERSIÓN
DIRECTA
OBLIGACIONES POR PAGAR
20XX a 31 Diciembre
NOMBRE | DISPONIBLE (Final) | EJECUCION | % Ejec | GIROS | % Giros
GASTOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
GASTOS GENERALES
OBLIGACIONES POR PAGAR
INVERSIÓN
DIRECTA
OBLIGACIONES POR PAGAR
20XX a XXX último corte
NOMBRE | DISPONIBLE (Final) | EJECUCION | % Ejec | GIROS | % Giros
GASTOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
GASTOS GENERALES
OBLIGACIONES POR PAGAR
INVERSIÓN
DIRECTA
OBLIGACIONES POR PAGAR

## f. Relaci Contractual 20XX-20XX
Modalidad de Selección | 20XX |  | 20XX |  | 20XX |  | CONSOLIDADO 20XX-20XX |  | CONSOLIDADO 20XX-20XX
| Cantidad | Valor | Cantidad | Valor | Cantidad | Valor | Cantidad | Valor | Cantidad | Valor
Licitación Publica | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Selección Abreviada
Menor Cuantía | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Subasta Inversa | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Bolsa de Productos | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Acuerdo Marco de Precios | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Concurso de Méritos | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Mínima Cuantía | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Contratación Directa
Convenios (Régimen especial del Decreto 777 de 1992, Art- 355 de la Constitución) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Contratación Directa. Contratos Interadministrativos | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Contratación Directa. Contratos de Prestación de Servicios Profesionales | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Contratación Directa. Contratos de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Otras modalidades de contratación directa, incluir convenios de asociación o de cooperación | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL CONTRATACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tipo de Contrato | 20XX |  | 20XX |  | 20XX |  | CONSOLIDADO 20XX-20XX |  | CONSOLIDADO 20XX-20XX
| Cantidad | Valor | Cantidad | Valor | Cantidad | Valor | Cantidad | Valor | Cantidad | Valor
Obra Pública | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Interventoría | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Prestación de Servicios Profesionales | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Prestación de Servicios (aseo, vigilancia, etc.) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Suministro | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Compraventa | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Seguros | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Comisión | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Convenios | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Contratos Interadministrativos | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Otros | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRUCE DE CIFRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## f. CONTRATACIÓN (C 18)
Vigencia Fiscal | N° Proceso SECOP | Objeto del contrato | Modalidad de selección | Relación del contrato con la actividad misional de la Entidad Estatal. | Nombre del contratista. | Presupuesto estimado del Proceso de Contratación | Valor final del Contrato | Vigencias futuras | Monto de las vigencias futuras | Plazo | Fecha de inicio de ejecución | Fecha de terminación del contrato | Adiciones | Prórrogas | Supervisor | Interventor | Incumplimientos, Sanciones y multas. | Garantías | Estado de las garantías | Liquidación | Fecha de liquidación | Observaciones a la liquidación | Estado | Actividades pendientes

## j. HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS
No. PLAN | FUENTE | HALLAZGOS | PROCESO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | ESTADO HALLAZGO |  | % AVANCE
[7 empty] | Abierto | Cerrado

## j. CTRL INTERNO GESTIÓN (C 18)
FORMATO ASUNTOS RELEVANTES SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
No. | Asunto | Estado (Avances cualitativos y/o cuantitativos) | Evidencias
1 | Informe Ejecutivo Anual sobre el estado del Sistema de Control Interno
Vigencia 20XX
Vigencia 20XX
2 | Planes de Mejoramiento con Órganos de Control
| Hallazgos Vigencia 20XX | Estado (Avances cualitativos y/o cuantitativos) | Evidencias
1.
2.
3.
4.
5.
Hallazgos Vigencia 20XX
1.
2.
3.
4.
5.
3 | Planes de Mejoramiento producto de auditorías internas
| Vigencia 20XX | Estado (Avances cualitativos y/o cuantitativos) | Evidencias
1.
2.
3.
4.
5.
Vigencia 20XX
1.
2.
3.
4.
5.
4 | Principales riesgos de Gestión | Estado (Avances cualitativos y/o cuantitativos) | Evidencias
1.
2.
3.
4.
5.
5 | Principales Riesgos de Corrupción | Estado (Avances cualitativos y/o cuantitativos) | Evidencias
1.
2.
3.
4.
5.
6 | Jefes de Control Interno nombrados por el Alcalde- Gobernador saliente
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

## k. INSTR EVALUAC RCC (C 18)
LISTA DEL CHEQUEO SOBRE EL ESTADO DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 20XX
Objetivo: Ubicar el nivel de avance institucional del proceso de rendición de cuentas, a través de una lista de chequeo de entrega de documentos e informes que describen lo realizado en rendición de cuentas y promoción de la participación ciudadana en el periodo 20XX y 20XX.
Instrucciones: 1. Relacionar los documentos e informes que se entregan en forma física, magnética y con enlaces electrónicos sobre rendición de cuentas y participación ciudadana. 2. Para diligenciar por favor marcar en la casilla sobre si o no se cuenta con los documentos y se entrega al mandatario electo, así como el lugar físico y magnético en el cual está disponible dicha información. Debe marcarse 1 si se entrega el documento y 0 si no se entrega (NOTA: Sólo se debe reportar si efectivamente se hace entrega del documento al nuevo mandatario)
MUNICIPIO O DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO (cuando aplique)
COMPONENTE 1: INFORMACIÓN PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS (Se refiere a las acciones realizadas por la entidad para informar a la ciudadanía sobre los avances y resultados de la gestión anual)
Dimensión 1.1 Nivel de difusión y facilidad de la información para la rendición de cuentas a la ciudadanía |  | LISTA DE CHEQUEO INFORMACIÓN |  | INDIQUE EL SITIO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN EN MEDIO MAGNÉTICO O FÍSICO.
|  | SI | NO
1 | Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía vigencia 20XX
2 | Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía vigencia 20XX
3 | Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía vigencia 20XX
Documento con la clasificación de quejas o reclamos frecuentes relacionadas con la atención de derechos, en 20XX.
Subtotal (sumatoria de calificación por criterio) |  | 0 | 0
COMPONENTE 2: DIÁLOGO EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS (Se refiere a las acciones realizadas por la entidad para garantizar la participación de la ciudadanía en la rendición de cuentas)
Dimensión 2.1 Movilización para la participación ciudadana |  | LISTA DE CHEQUEO INFORMACIÓN |  | INDIQUE EL SITIO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN EN MEDIO MAGNÉTICO O FÍSICO.
|  | SI | NO
6 | Lista de asistencia a capacitación a la ciudadanía para participar en la rendición de cuentas, en 20XX.
7 | Base de datos de organizaciones sociales, veedurías ciudadanas, y líderes sociales y otros grupos de interés para convocar a los eventos de rendición de cuentas, en 20XX.
8 | Informe de consulta realizada a la ciudadanía sobre los temas de interés para realizar la rendición de cuentas, en 20XX.
Subtotal (sumatoria de calificación por criterio) |  | 0 | 0 | 0
Dimensión 2.2 Mecanismos de diálogo en la rendición de cuentas |  | LISTA DE CHEQUEO INFORMACIÓN |  | INDIQUE EL SITIO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN EN MEDIO MAGNÉTICO O FÍSICO.
|  | SI | NO
9 | Documento con las propuestas, recomendaciones y evaluación de la gestión realizada por las organizaciones sociales, durante el período de gobierno.
10 | Acta o informe de la audiencia pública de rendición de cuentas del 20XX o 20XX
11 | Acta o informe de otras reuniones o eventos con la ciudadanía (diferentes a la audiencia pública), para la rendición de cuentas en 20XX o 20XX.
12 | Canales utilizados de Interacción en línea a través de mecanismos como: chat, foros, blogs, redes sociales para el intercambio de opiniones sobre el informe de gestión.
Subtotal (sumatoria de calificación por criterio) |  | 0 | 0 | 0
COMPONENTE 3: INCENTIVOS Y RETROALIMENTACIÓN A LA GESTIÓN EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS
Dimensión 3.1 Receptividad de recomendaciones de incentivos |  | LISTA DE CHEQUEO INFORMACIÓN |  | INDIQUE EL SITIO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN EN MEDIO MAGNÉTICO O FÍSICO.
|  | SI | NO
13 | Plan de mejoramiento institucional con base en las recomendaciones realizadas por los ciudadanos en el año 20XX
14 | Evidencias de acciones de divulgación del cumplimiento del plan de mejoramiento (cartelera, perifoneo, diapositivas, videos, boletines, afiches, etc.).
15 | Informe de Evaluación del proceso de rendición de cuentas
Subtotal (sumatoria de calificación por criterio) |  | 0 | 0 | 0

## k. LEY DE TRANSPARENCIA (C 18)
LISTA DEL CHEQUEO SOBRE EL ESTADO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Objetivo: Ubicar el nivel de avance institucional del proceso de implementación de la política de acceso a la información pública, a través de una lista de chequeo de acciones tomadas por la entidad y que están relacionadas con el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1081 de 2015.
Instrucciones: 1. Relacionar los documentos e informes (si aplica) que se entregan en forma física, magnética y con enlaces electrónicos relacionados con el proceso de implementación de la política de acceso a la información pública. 2. Para diligenciar por favor marcar en la casilla sobre si o no si se la acción en cuestión está implementa, así como el lugar físico y magnético en el cual está disponible (si aplica) dicha información sobre la acción. Debe marcarse 1 si la acción se encuentra implementada y 0 si no se ha implementado aún.
MUNICIPIO O DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO (cuando aplique)
COMPONENTE 1: TRANSPARENCIA ACTIVA (Relacionada con la publicación y divulgación de información pública por parte de la entidad de manera proactiva)
Dimensiones |  | LISTA DE CHEQUEO INFORMACIÓN |  | INDIQUE EL SITIO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN EN MEDIO MAGNÉTICO O FÍSICO.
|  | SI | NO
1 | Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura de la entidad de acuerdo a lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1712 de 2014.
2 | Publicación de información mínima obligatoria sobre los procedimientos, servicios y funcionamiento de la entidad de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1712 de 2014.
3 | Publicación de información de directorio de servidores públicos, empleados y contratistas en el SIGEP de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.5 del Decreto 1081 de 2015
4 | Elaboración y Divulgación de datos abiertos
5 | Publicación de la información contractual en el SECOP de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.7 del Decreto 1081 de 2015.
Subtotal (sumatoria de calificación por criterio) |  | 0 | 0
COMPONENTE 2: TRANSPARENCIA PASIVA (Relacionada con la gestión de solicitudes de acceso a información pública)
Dimensiones |  | LISTA DE CHEQUEO INFORMACIÓN |  | INDIQUE EL SITIO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN EN MEDIO MAGNÉTICO O FÍSICO.
|  | SI | NO
6 | La entidad promueve la atención constante y prioritaria de solicitudes para el reconocimiento de derechos
7 | La entidad implementa y documenta los procedimientos de atención al ciudadano
Subtotal (sumatoria de calificación por criterio) |  | 0 | 0 | 0
COMPONENTE 3: MANEJO DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA
Dimensiones |  | LISTA DE CHEQUEO INFORMACIÓN |  | INDIQUE EL SITIO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN EN MEDIO MAGNÉTICO O FÍSICO.
|  | SI | NO
8 | La entidad elabora el índice de información clasificada y reservada del que habla el artículo 20 de la Ley 1712 de 2014
Subtotal (sumatoria de calificación por criterio) |  | 0 | 0 | 0
COMPONENTE 4: INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Dimensiones |  | LISTA DE CHEQUEO INFORMACIÓN |  | INDIQUE EL SITIO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN EN MEDIO MAGNÉTICO O FÍSICO.
|  | SI | NO
9 | La entidad incluyó los temas de acceso a la información pública en el Plan de Desarrollo Municipal o Departamental
10 | La entidad incluyó los temas de acceso a la información pública en el Plan de Acción Anual
11 | La entidad capacita a sus funcionarios sobre temas relacionados con el acceso a la información pública
Subtotal (sumatoria de calificación por criterio) |  | 0 | 0 | 0
COMPONENTE 5: CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD
Dimensiones |  | LISTA DE CHEQUEO INFORMACIÓN |  | INDIQUE EL SITIO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN EN MEDIO MAGNÉTICO O FÍSICO.
|  | SI | NO
12 | La entidad identifica a los ciudadanos que hablan lenguas diferentes al español
13 | La entidad brinda atención especial a población vulnerable para el acceso a información pública
14 | La entidad promueve el uso de formatos alternativos que permitan la consulta por parte de grupos étnicos y personas en situación de discapacidad
Subtotal (sumatoria de calificación por criterio) |  | 0 | 0 | 0
COMPONENTE 6: ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN EN LA WEB DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
Dimensiones |  | LISTA DE CHEQUEO INFORMACIÓN |  | INDIQUE EL SITIO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN EN MEDIO MAGNÉTICO O FÍSICO.
|  | SI | NO
15 | La entidad elabora, aprueba e implementa el Registro de Activos de la Información del que habla el artículo 13 de la Ley 1712 de 2014.
16 | La entidad elabora, aprueba e implementa el Esquema de Publicación del que habla el artículo 12 de la Ley 1712 de 2014.
17 | La entidad elabora, aprueba e implementa el Índice de Información Clasificada y Reservada del que habla el artículo 20 de la Ley 1712 de 2014.
Subtotal (sumatoria de calificación por criterio) |  | 0 | 0 | 0
COMPONENTE 7: MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN
Dimensiones |  | LISTA DE CHEQUEO INFORMACIÓN |  | INDIQUE EL SITIO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN EN MEDIO MAGNÉTICO O FÍSICO.
|  | SI | NO
18 | La entidad elabora el informe de solicitudes de acceso a la información pública del que habla el literal h) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014 y el artículo 2.1.1.6.2 del Decreto 1081 de 2015.
19 | La entidad implementa un sistema de información para el registro ordenado y la gestión de solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y denuncias.
20 | La entidad atiende oportunamente las solicitudes de acceso a la información pública de acuerdo a lo establecido en la Ley 1755 de 2015. (10 días)
Subtotal (sumatoria de calificación por criterio) |  | 0 | 0 | 0

## k. PLAN ANTICORRUPCION (C 18)
LISTA DEL CHEQUEO SOBRE EL ESTADO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Objetivo: Ubicar el nivel de avance institucional de la estrategia de lucha contra la corrupción con sus 4 componentes, a través de una lista de chequeo de entrega de documentos e informes que describen lo realizado en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano durante el ultimo periodo.
Instrucciones: 1. Relacionar los documentos e informes que se entregan en forma física, magnética y con enlaces electrónicos sobre el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 2. Para diligenciar por favor marcar en la casilla sobre si o no se cuenta con los documentos y se entrega al mandatario electo, así como el lugar físico y magnético en el cual está disponible dicha información. Debe marcarse 1 si se entrega el documento y 0 si no se entrega (NOTA: Sólo se debe reportar si efectivamente se hace entrega del documento al nuevo mandatario)
MUNICIPIO O DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO (cuando aplique)
COMPONENTE 1 ELABORACIÓN Y COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (Se refiere a las acciones realizadas anualmente por la entidad para elaborar la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano)
Dimensión 1.1 Elaboración y Publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  | LISTA DE CHEQUEO INFORMACIÓN |  | INDIQUE EL SITIO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN EN MEDIO MAGNÉTICO O FÍSICO.
|  | SI | NO
1 | Le entidad elaboró y publicó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 20XX a 20XX.
2 | En el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 20XX a 20XX, se incluyó el Mapa de Riesgos de Corrupción.
3 | En el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 20XX a 20XX, se incluyó la Estrategia Anti trámites.
4
5 | En el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 20XX a 20XX, se incluyeron los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
Subtotal (sumatoria de calificación por criterio) |  | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | 0 | 0
COMPONENTE 2 SOCIALIZACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Dimensión 2.1 Socialización del Plan Anticorrupción |  | LISTA DE CHEQUEO INFORMACIÓN |  | INDIQUE EL SITIO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN EN MEDIO MAGNÉTICO O FÍSICO.
|  | SI | NO
1 | La entidad realizó socialización a la ciudadanía del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano durante la vigencia 20XX.
2 | La entidad realizó socialización a la ciudadanía del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano durante la vigencia 20XX.
3 | La entidad realizó socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a sus funcionarios durante la vigencia 20XX.
4 | La entidad realizó socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a sus funcionarios durante la vigencia 20XX.
TOTAL |  | 0 | 0
COMPONENTE 3: SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Dimensión 3. Seguimiento y control adelantado por la Oficina de Control Interno, o quien haga sus veces |  | LISTA DE CHEQUEO INFORMACIÓN |  | INDIQUE EL SITIO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN EN MEDIO MAGNÉTICO O FÍSICO.
|  | SI | NO
1 | La entidad realizó informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en a 20XX.
2 | La entidad realizó informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en a 20XX.
3 | La entidad realizó informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en a 20XX.
Subtotal (sumatoria de calificación por criterio) |  | 0 | 0
TOTAL |  | 0 | 0

## k. MAPA RIESGOS CORRUPC (C 18)
LISTA DEL CHEQUEO SOBRE EL ESTADO DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Objetivo: Ubicar el nivel de avance institucional de la estrategia de lucha contra la corrupción en el componente del Mapa de Riesgos de Corrupción, a través de una lista de chequeo de entrega de documentos e informes que describen lo realizado del Mapa de Riesgos de Corrupción durante el último periodo
Instrucciones: 1. Relacionar los documentos e informes que se entregan en forma física, magnética y con enlaces electrónicos sobre el Mapa de Riesgos de Corrupción. 2. Para diligenciar por favor marcar en la casilla sobre si o no se cuenta con los documentos y se entrega al mandatario electo, así como el lugar físico y magnético en el cual está disponible dicha información. Debe marcarse 1 si se entrega el documento y 0 si no se entrega (NOTA: Sólo se debe reportar si efectivamente se hace entrega del documento al nuevo mandatario)
MUNICIPIO O DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO (cuando aplique)
COMPONENTE 1 IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN IDENTIFICADOS
Dimensión 1.1 Riesgos de corrupción de la Entidad |  | LISTA DE CHEQUEO INFORMACIÓN |  | INDIQUE EL SITIO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN EN MEDIO MAGNÉTICO O FÍSICO.
|  | SI | NO
1 | Durante el periodo 20XX a 20XX, la entidad identificó riesgos de corrupción.
2 | Durante el periodo 20XX - 20XX, la entidad realizó controles para minimizar los riesgos de corrupción.
TOTAL |  | 0 | 0
COMPONENTE 2: SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Dimensión 4. Seguimiento y control adelantado por la Oficina de Control Interno, o quien haga sus veces |  | LISTA DE CHEQUEO INFORMACIÓN |  | INDIQUE EL SITIO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN EN MEDIO MAGNÉTICO O FÍSICO.
|  | SI | NO
1 | Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en 20XX.
2 | Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en 20XX.
Subtotal (sumatoria de calificación por criterio) |  | 0 | 0
TOTAL |  | 0 | 0