## 14251 CB-0402F PLAN DE MEJO...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 11
| Fecha | 2026-05-31
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD o PDVCF/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CODIGO AUDITORÍA/ACTUACIÓN SEGÚN PAD o PDVCF/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o AEF | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 11 | 2026 2026 | 109 | 3.1.1.1 | Hallazgo Administrativo, por falencias en el seguimiento y control a las multas impuestas por el FDLS, debilidades en la gestión para depurar saldos que se vienen presentando desde vigencias anteriores e incoherencia en la información rendida en la cuenta anual | 1 | Se realizarán y convocarán mesas de trabajo con la Secretaría Distrital de Hacienda – Oficina de Cobro Coactivo, con el fin de revisar integralmente los expedientes relacionados con las multas impuestas por el FDLS y, de ser procedente la depuración de saldos, solicitar las respectivas fichas técnicas y soportes de los procesos objeto de depuración. | Mesas de trabajo bimestrales | # mesas de trabajo programadas / # de mesas de trabajo ejecutadas * 100 | 3 | OFICINA DE CONTABILIDAD / LIDER OFICINA COBRO PERSUASIVO. | 2026-05-31 | 2026-11-30
2 | FILA_2 | 11 | 2026 2026 | 109 | 3.1.1.2 | Hallazgo Administrativo, por falencias en el seguimiento y gestión frente a los contratos de obra y sus interventorías que registran saldos contables desde vigencias anteriores, generando incertidumbre en la cuenta Bienes de Uso Público en Construcción en cuantía $19.524.251.650. | 1 | Realizar mesas técnicas de trabajo entre las áreas de infraestructura, contratación, contabilidad y apoyo a la supervisión, con el fin de revisar el estado de los contratos de obra e interventoría que presentan saldos pendientes de depuración provenientes de vigencias anteriores. | Mesas técnicas | # mesas de técnicas / # mesas de técnicas ejecutadas * 100 | 2 | OFICINA DE CONTABILIDAD | 2026-05-31 | 2026-11-30
3 | FILA_3 | 11 | 2026 2026 | 109 | 3.1.1.3 | Hallazgo Administrativo, por falencias en la conciliación y gestión para la depuración de saldos presentados en la cuenta recursos entregados en administración –saldos recíprocos, generándose incertidumbre en su saldo por $6.647.412.415 y deficiencias en las revelación -Notas a los Estados Financieros. | 1 | Se realizarán mesas de trabajo y conciliación con las entidades involucradas y apoyos a la supervisión de los recursos entregados en administración, con el fin de verificar diferencias, soportes y saldos pendientes de ajuste o depuración contable. Asimismo, se efectuará mesa técnica para fortalecer la revisión de las Notas a los Estados Financieros, garantizando coherencia entre cifras contables, conciliaciones y revelaciones efectuadas. | Mesas de trabajo/mesa técnica | # mesas de trabajo y/o mesas técnicas programadas / mesas de trabajo y/o mesas técnicas ejecutadas * 100 | 3 | OFICINA DE CONTABILIDAD | 2026-05-31 | 2026-11-30
4 | FILA_4 | 11 | 2026 2026 | 109 | 3.2.1.1 | Hallazgo Administrativo por riesgo de pérdida de la acción de cobro de tres (3) multas impuestas por infracciones al régimen urbanístico y de obras en cuantía de $374.501.056 al corte de la vigencia 2025, a falta de celeridad en la gestión y/o subsanación procesal por parte del FDLS, las cuales fueron retrotraídas a fases iniciales sin remisión efectiva a la Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) para el cobro coactivo. | 1 | Se realizará revisión integral de los expedientes de multas urbanísticas y de obras, con el fin de subsanar inconsistencias procesales, fortalecer el seguimiento de términos y garantizar la remisión oportuna de las piezas procesalesque componen los titulos ejecutivos a la Secretaría Distrital de Hacienda para cobro coactivo. Asimismo, se adelantarán mesas de trabajo entre las dependencias responsables para verificar el estado de los procesos, definir acciones de impulso procesal y prevenir riesgos de pérdida de la acción de cobro. | % de expedientes de multas gestionados y remitidos para cobro coactivo | No. de expedientes con fallo impone multa remitidos efectivamente a la Secretaría Distrital de Hacienda para cobro coactivo / Total de expedientes identificados con fallo impone multa *100 |  | OFICINA JURIDICA | 2026-05-31 | 2026-11-30
5 | FILA_5 | 11 | 2026 2026 | 109 | 3.2.1.2 | Hallazgo Administrativo por imposibilidad en la determinación del registro de Reembolsos/Reintegros como falencias en la gestión de devoluciones en cuantía de 471.025.816, e incorrección en el registro de “Servicios ejecutivos de la administración pública”, cuyo recaudo no corresponde al tipo de recurso por $3.000.000 de la ejecución Presupuestal de Ingresos y Rentas del FDLS vigencia 2025. | 1 | "Realizar 2 mesas de trabajo en julio y diciembre, con el área de contabilidad del FDL Suba y la Secretaría Distrital de Hacienda, con el fin de validar si los reembolsos corresponden a giros realizados durante la vigencia y que sean sujetos a registrar como un menor valor del gasto. Lo anterior toda vez si corresponden a reembolsos de recursos girados en la vigencia anterior son recursos que pasan a ser excedentes financieros a favor del FDL Suba." | Cumplimiento de mesas de trabajo para validación de reembolsos y excedentes financieros. | Número de mesas de trabajo realizadas / 2 mesas de trabajo programadas x 100. | 2 | OFICINA DE PRESUPUESTO | 2026-05-31 | 2026-11-30
6 | FILA_6 | 11 | 2026 2026 | 109 | 3.2.1.3 | Hallazgo Administrativo por falencias en la programación de ingresos por “Intereses moratorios en mutas” y “Rendimientos Financieros”, en el Presupuesto de Ingresos y Rentas del FDLS vigencia 2025. | 1 | Realizar 2 mesas de trabajo en julio y diciembre, con el área de contabilidad del FDL Suba y la Secretaría Distrital de Hacienda, con el fin de validar una posible modificación presupuestal de adición de lso recursos recaudados con corte a 30 de junio y 30 de noviembre por los conceptos de Intereses moratorios en mutas” y “Rendimientos Financieros | Cumplimiento de mesas de trabajo para validación de adición presupuestal. | Número de mesas de trabajo realizadas / 2 mesas de trabajo programadas x 100. | 2 | OFICINA DE PRESUPUESTO | 2026-05-31 | 2026-11-30
7 | FILA_7 | 11 | 2026 2026 | 109 | 3.2.2.1 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por baja ejecución en giros de los recursos de Inversión Directa de la vigencia 2025 y anteriores, con un rezago presupuestal consolidado del 47% del presupuesto disponible para el FDLS en el periodo auditado. | 1 | Realizar de manera bimestral un reporte de seguimiento a la ejecución del PAC, identificando rubros presupuestales, contratos con los recursos asignados y apoyos a la supervisión responsables, estableciendo un cronograma proyectado de pagos. | Reportes ejecución del PAC | # Reportes realizados / # Reportes proyectados* 100 | 3 | ADMINISTRATIVA | 2026-05-31 | 2026-11-30
8 | FILA_8 | 11 | 2026 2026 | 109 | 3.2.2.2 | Hallazgo administrativo por ausencia de anexos en la rendición mensual en SIVICOF de las modificaciones presupuestales a través del documento electrónico CBN-1093 por parte del FDLS vigencia 2025. | 1 | Implementar revisión y validación previa de la información presupuestal y financiera antes de su cargue en SIVICOF, con el fin de garantizar la consistencia y completitud de los reportes rendidos. | Cumplimiento de validación previa de información reportada en SIVICOF. | Número de reportes validados previo al cargue en SIVICOF / Total de reportes cargados en SIVICOF x 100. | 6 | OFICINA DE SISTEMAS | 2026-05-31 | 2026-11-30
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024
2025 2025
2026 2026

## 14252 CB-0402M PLAN DE MEJO...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 11
| Fecha | 2026-05-31
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD o PDVCF/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CODIGO AUDITORÍA/ACTUACIÓN SEGÚN PAD o PDVCF/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o AEF | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024
2025 2025
2026 2026