## PG NC
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLANES DE GESTIÓN NIVEL CENTRAL | [7 empty] | Código: PLE-PIN-F017 Versión: 08 Vigencia: 06 de enero de 2026 Caso HOLA: 15731
PROCESO DE GESTIÓN |  | Relaciones Estratégicas |  |  | CONTROL DE CAMBIOS
[5 empty] | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN
DEPENDENCIAS ASOCIADAS |  | Dirección de Relaciones Políticas |  |  | 1 | 2026-01-28 | Publicación del plan de gestión aprobado CIGD. Caso HOLA: 23229
[5 empty] | 2 | 2026-03-24 | Publicación ajuste del plan de gestión aprobado por OAP. Caso HOLA: 48970
AÑO VIGENCIA |  | 2026 |  |  | 3 | 2026-05-08 | Publicación del seguimiento con corte a 31/03/2026. Para el primer trimestre de la vigencia 2026, el Plan de Gestión de Relaciones Estrategicas alcanzó un nivel de desempeño del 93,03% y 26,59% acumulado para la vigencia.
META |  | PLANEACIÓN DEL DESARROLLO |  |  | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN |  | INDICADOR |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN | [5 empty] | RESULTADO |  |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | ACUMULADO VIGENCIA
No. META | NOMBRE META | OBJETIVO PDD | PROGRAMA PDD | META PDD |  |  | DIMENSIÓN | POLÍTICA | TIPO INDICADOR | NOMBRE INDICADOR | UNIDAD MEDIDA | LÍNEA BASE | FÓRMULA INDICADOR | TIPO PROGRAMACIÓN | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL VIGENCIA | DESCRIPCIÓN ENTREGABLE | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLE EJECUCIÓN | RESPONSABLE REPORTE | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO | ANÁLISIS CUALITATIVO | DESCRIPCIÓN EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO | ANÁLISIS CUALITATIVO | DESCRIPCIÓN EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO | ANÁLISIS CUALITATIVO | DESCRIPCIÓN EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO | ANÁLISIS CUALITATIVO | DESCRIPCIÓN EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO
MT1 | Tramitar oportunamente el 100% de los asuntos normativos y de control político que realice el Concejo de Bogotá. | 5. Bogotá confía en su gobierno | 5.32. Gobierno abierto, íntegro, transparente y corresponsable | Constituir cuatro (4) módulos de atención relacionamiento y política con sentido entre la administración distrital las corporaciones de elección popular y la ciudadanía que responda de manera estratégica oportuna efectiva y resolutiva las solicitudes cotidianas normativas y logísticas para la ciudad con un enfoque de interseccionalidad. | 8020 - Fortalecimiento de las relaciones estratégicas de los actores políticos de los diferentes niveles que influyan en la implementación de los programas de la administración Distrital Bogotá D.C. | PEI - Promover la transparencia, la integridad y la participación en la gestión pública, para mejorar la gobernabilidad democrática distrital y local. | No Aplica | No Aplica | Eficacia | Porcentaje de requerimientos tramitados del Concejo de Bogotá (debates, proposiciones y proyectos de acuerdo) | Porcentaje de requerimientos tramitados del Concejo de Bogotá (debates, proposiciones y proyectos de acuerdo) | Sin dato | Requerimientos tramitados del Concejo de Bogotá/Requerimientos recibidos del Concejo de Bogotá | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Matriz 1 Debates Matirz 2 Proposiciones Matriz 3 Proyectos de acuerdo | Asuntos Normativos: Base de datos del Sistema de Información HESMAP de los trámites realizados a los proyectos de Acuerdo. Control Político: Base de datos del Sistema de Información HESMAP de los trámites y respuestas a las proposiciones enviadas por el Concejo de Bogotá, D.C. | DRP - Dirección de Relaciones Políticas | DRP - Dirección de Relaciones Políticas | 100% | 100% | 100% | Proyectos de acuerdo Concejo primer trimestre: Durante el primer trimestre de la vigencia 2026 se tramitaron 236 proyectos de acuerdo, realizando 1178 solicitudes de comentarios a las distintas dependencias de la SDG o a otras entidades distritales, cumpliendo con el 100% de los trámites solicitados por el Concejo de Bogotá. Debates Control político Concejo primer trimestre: Durante el primer trimestre de la vigenica 2026 se tramitaron en total 95 debates de control político. De estos, 29 tiene estado ""NA"" No aplica ya que en estos debates no estaba citada la SDG y no tenía competencia por lo tanto no se requirió tramitar insumos para el debade. Los 66 debates restantes si fueron tramitados al 100% entregando los insumos a tiempo. Proposiciones Concejo primer trimestre: Durante el primer trimestre de la vigencia 2026 se tramitaron 128 proposiciones en total. De estas, 51 correspondieron a NO COMPETENCIA por tanto no requirieron trámite; 77 cumplieron con el trámite requierdo, cumpliendo con el 100% de los trámites solicitados por el Concejo de Bogotá." | "Se hace entrega de: MT1 REPORTE ASUNTOS NORMATIVOS CONCEJO 2026 MT1 REPORTE DEBATES CONTROL POLÍTICO CONCEJO 2026 MT1 REPORTE PROPOSICIONES CONCEJO 2026" | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 25% | 25%
MT2 | Realizar el 100% de las actividades para la coordinación logística, conforme al calendario remitido por la autoridad electoral en los procesos típicos y atípicos que se convoquen en el Distrito Capital. | 5. Bogotá confía en su gobierno | 5.32. Gobierno abierto, íntegro, transparente y corresponsable | Constituir cuatro (4) módulos de atención relacionamiento y política con sentido entre la administración distrital las corporaciones de elección popular y la ciudadanía que responda de manera estratégica oportuna efectiva y resolutiva las solicitudes cotidianas normativas y logísticas para la ciudad con un enfoque de interseccionalidad. | 8020 - Fortalecimiento de las relaciones estratégicas de los actores políticos de los diferentes niveles que influyan en la implementación de los programas de la administración Distrital Bogotá D.C. | PES - Producir información sobre participación incidente, políticas públicas y relaciones políticas, que fomente la transparencia, la democracia, la generación de una visión compartida de Ciudad y la toma de decisiones basada en evidencia. | No Aplica | No Aplica | Eficacia | Porcentaje de actividades logisticas del calendario electoral 2025 | Procentaje de actividades logísticas realizadas para el Calendario Electoral | Calendario Electoral 2025 | Actividades programadas/Actividades realizadas | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Reporte de las actividades logísticas realizadas para el Calendario Electoral 2026 | Informes, actas de reunión, fotografias , documentos | DRP - Dirección de Relaciones Políticas | DRP - Dirección de Relaciones Políticas | 100% | 100% | 100% | "Se logró el cumplimiento al 100% en el trimestre de fortalecer la gobernabilidad y la gobernanza democrática; se gestionó y coordinó la logística y se brindó el apoyo institucional al 100% en el proceso Electoral de Congreso de la Republica del 8 de marzo 2026, garantizando y cumpliendo con el principal objetivo, la transparencia y participación ciudadana asegurando la infraestructura electoral. Se entregan 21 soportes como evidencia de las acciones realizadas desde la DRP. Entre estos se relacionan: Actas de las Comisiones Distritales, Acta de comité técnico electoral, Acta de mesa técnica, Resolución designación de claveros, Actas de entrega de equipos de computo, préstamo de vehículos, documentos para la distribución de apoyos en PMU, documento de designación de jurados, correos electrónico de coordinación de mesas y reuniones de coordinación, registros fotográficos entre otros." | Se adjunta informe final del proceso electroral: Informe final Ministerio Interior Elecciones Congreso 2026 como evidencia según el entregable de la meta. | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 25% | 25%
MT3 | Tramitar el 100% de las delegaciones a las sesiones que soliciten la Juntas Administradoras Locales, en las que sea convocada la Secretaría Distrital de Gobierno. | 5. Bogotá confía en su gobierno | 5.32. Gobierno abierto, íntegro, transparente y corresponsable | Constituir cuatro (4) módulos de atención relacionamiento y política con sentido entre la administración distrital las corporaciones de elección popular y la ciudadanía que responda de manera estratégica oportuna efectiva y resolutiva las solicitudes cotidianas normativas y logísticas para la ciudad con un enfoque de interseccionalidad. | 8020 - Fortalecimiento de las relaciones estratégicas de los actores políticos de los diferentes niveles que influyan en la implementación de los programas de la administración Distrital Bogotá D.C. | PES - Producir información sobre participación incidente, políticas públicas y relaciones políticas, que fomente la transparencia, la democracia, la generación de una visión compartida de Ciudad y la toma de decisiones basada en evidencia. | No Aplica | No Aplica | Eficacia | Porcentaje de delegaciones tramitadas | Porcentaje de delegaciones tramitadas donde sea convocado el Secretario de Gobierno. | Sesiones JAL donde convoca al Secretario de Gobierno 2025 | Sesiones JAL que convocan al Secretario de Gobierno/Delegaciones tramitadas | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Reporte de las delegaciones tramitadas para las sesiones JAL donde fue convocado el Secretario de Gobierno | Delegaciones | DRP - Dirección de Relaciones Políticas | DRP - Dirección de Relaciones Políticas | 100% | 95.16% | 95.16% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2026, se tramitaron 62 delegaciones a sesiones solicitadas por las JAL. De estas, 59 delegaciones se tramitaron cumpliendo los tiempos establecidos, logrando el 100% de los trámites solicitados por las JAL. Las 3 restantes se reportan por "Fuera de tiempo" debido a que 2 de ellas fueron solicitadas por las JAL extemporáneamente, esto significa que remitieron la solicitud a las SDG sin cumplir con los tiempos establecidos para el trámite de las delegaciones anteriores al desarrollo de las sesiones convocadas y 1 solicitud no fue una sesión JAL, sino una comunicación informativa de la agenda del mes de marzo por tal motivo no requería ningún trámite. | Se hace entrega de la matriz: MT3 DELEGACIONES JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES 2026 | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 23.79% | 23.79%
MT4 | Tramitar oportunamente el 100% de los asuntos legislativos y de control político que realice el Congreso de la República. | 5. Bogotá confía en su gobierno | 5.32. Gobierno abierto, íntegro, transparente y corresponsable | Constituir cuatro (4) módulos de atención relacionamiento y política con sentido entre la administración distrital las corporaciones de elección popular y la ciudadanía que responda de manera estratégica oportuna efectiva y resolutiva las solicitudes cotidianas normativas y logísticas para la ciudad con un enfoque de interseccionalidad. | 8020 - Fortalecimiento de las relaciones estratégicas de los actores políticos de los diferentes niveles que influyan en la implementación de los programas de la administración Distrital Bogotá D.C. | PES - Producir información sobre participación incidente, políticas públicas y relaciones políticas, que fomente la transparencia, la democracia, la generación de una visión compartida de Ciudad y la toma de decisiones basada en evidencia. | No Aplica | No Aplica | Eficacia | Porcentaje de requerimientos tramitados del Congreso de la República (control político y asuntos normativos) | Porcentaje de requerimientos tramitados del Congreso de la República (control político y asuntos normativos) | Sin dato | Requerimientos tramitados del Congreso de la República/Requerimientos recibidos del Congreso de la República | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Matriz 1 control político Congreso Matriz 2 Asuntos Legislativos Congreso | Asuntos Legislativos: Base de datos del Sistema de Información HESMAP de los trámites realizados a los proyectos de Proyectos de Ley. Control Político: Base de datos del Sistema de Información HESMAP de los trámites y respuestas a las proposiciones enviadas por el Congreso de la República | DRP - Dirección de Relaciones Políticas | DRP - Dirección de Relaciones Políticas | 100% | 96% | 96% | "Asuntos Legislativos Congreso: Durante el primer trimestre de la vigencia 2026, se realizaron 45 solicitudes de comentarios a Proyectos de Ley promovidos por Cámara o Senado de interés para el Distrito. Se tramitó el 100% de las solicitudes. La Secretaria Distrital de Gobierno es la entidad encargada de recopilar y remitir a las Secretarias cabeza de sector competentes, los proyectos de Ley y de Acto Legislativo que involucren al Distrito Capital en sus análisis. Los trámites son de oficio lo que indica que son por iniciativa propia. Control político Congreso: Durante el primer trimestre de la vigencia 2026, se tramitaron 5 solicitudes de control político del Congreso. De estas, 4 se tramitaron cumpliendo los tiempos establecidos y la restante, se tramitó, la diferencia radica en la fecha de notificación de participación. La audiencia pública solicitada por el H.R. Alirio Uribe, se notificó posterior al evento pero se hizo el acompañamiento por parte de las entidades competentes. La invitación del H.S. Pablo Catatumbo, llegó extemporánea a la SDG pero por otras fuentes de información fue posible participar en la sesión por tanto se toma como tramitada. " | Se hace entrega de: MT4 REPORTE ASUNTOS LEGISLATIVOS CONGRESO 2026 MT4 REPORTE CONTROL POLÍTICO CONGRESO 2026 | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 24% | 24%
MT5 | Hacer el seguimiento del 100% de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Concejo de Bogotá. | 5. Bogotá confía en su gobierno | 5.32. Gobierno abierto, íntegro, transparente y corresponsable | Constituir cuatro (4) módulos de atención relacionamiento y política con sentido entre la administración distrital las corporaciones de elección popular y la ciudadanía que responda de manera estratégica oportuna efectiva y resolutiva las solicitudes cotidianas normativas y logísticas para la ciudad con un enfoque de interseccionalidad. | 8020 - Fortalecimiento de las relaciones estratégicas de los actores políticos de los diferentes niveles que influyan en la implementación de los programas de la administración Distrital Bogotá D.C. | PES - Producir información sobre participación incidente, políticas públicas y relaciones políticas, que fomente la transparencia, la democracia, la generación de una visión compartida de Ciudad y la toma de decisiones basada en evidencia. | No Aplica | No Aplica | Eficacia | Porcentaje de sesiones a las que se les hace seguimiento | Porcentaje de sesiones a las que se les hace seguimiento | Información HESMPA 2025 | Número de sesiones del Concejo a las que se les hace seguimiento /Número de sesiones realizadas por el Concejo de Bogotá | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Documentos de seguimiento de las sesiones del Concejo de Bogotá. | Base de datos del Sistema de Informción HESMAP | DRP - Dirección de Relaciones Políticas | DRP - Dirección de Relaciones Políticas | 100% | 100% | 100% | Durante los meses de enero, febrero y marzo de la vigencia 2026 se cumplió al 100% con el seguimiento a las sesiones del Concejo de Bogotá. En total fueron 75 sesiones en el trimestre. * En enero se realizó seguimiento a 21 sesiones. *En febrero se realizó el seguimiento a 29 sesiones. *En marzo se realizó seguimiento a 25 sesiones. | Se entregan en total 75 documentos que corresponden al seguimiento de las sesiones realizadas en el Concejo de Bogota. Se entregan separadas por meses de la siguiente manera: *Enero: 21 documentos *Febrero: 29 documentos *Marzo: 25 documentos | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 25% | 25%
| Subtotal Metas Técnicas (80%) | [24 empty] | 78.59% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 19.65%
MTS1 | Obtener un (1) sello "Gobierno Sostenible" por el cumplimiento de los criterios establecidos por la Oficina Asesora de Planeación en el marco del Sistema de Gestión Ambiental y Energético | 5. Bogotá confía en su gobierno | 5.33. Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable | Implementar 1 estrategia para fortalecimiento de la gestión institucional y operativa | 8179 - Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C. | PEI - Propiciar la revolución del servicio con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | 3. Gestión con Valores para Resultados | Política 3.9. Gestión Ambiental | Eficacia | Sello "Gobierno Sostenible" | Sello | 0 | No. de criterios cumplidos /No. cumplidos establecidos | Suma | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | Un sello | Herramienta caificación criterios | DRP - Dirección de Relaciones Políticas | OAP - Oficina Asesora de Planeación | 25% | 25% | 100% | Dirección de Relaciones Políticas Video agua y energía: Se presenta video el cual incluye varias prácticas para el uso eficiente del agua y la energía | Reporte de la Oficina Asesora de Planeacción - Gestión Ambiental del 14 de abril de 2026 | 25% |  | 0% |  |  | 25% |  | 0% |  |  | 25% |  | 0% |  |  | 100% | 25% | 25%
MTS2 | Realizar una (1) jornada de revisión de de actualización documental de los procesos para la siguiente vigencia. | 5. Bogotá confía en su gobierno | 5.33. Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable | Implementar 1 estrategia para fortalecimiento de la gestión institucional y operativa | 8179 - Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C. | PEI - Propiciar la revolución del servicio con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | 3. Gestión con Valores para Resultados | Política 3.1. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Eficacia | Jornadas realizadas de revisión de de actualización documental de todos los procesos para la siguiente vigencia. | Jornadas | 0 | Número de jornadas realizadas de revisión de actualización documental de los procesos para la siguiente vigencia / Número de jornadas programadas de revisión de actualización documental de los procesos para la siguiente vigencia. | Suma | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Evidencia de reunión | Reporte de realización de la jornada revisión de actualización documental de los procesos para la siguiente vigencia por parte de la OAP. | DRP - Dirección de Relaciones Políticas | OAP - Oficina Asesora de Planeación | 0% | 0% | 0% | No programada | No programada | 0% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 100% | 0% | 0%
MTS3 | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a los procesos de nivel central con corte a 31 de diciembre de 2025 tipificadas como Derechos de Petición registradas en el aplicativo Bogotá Te Escucha y gestor documental ORFEO | 5. Bogotá confía en su gobierno | 5.32. Gobierno abierto, íntegro, transparente y corresponsable | Ejecutar 12 acciones que garanticen atención a la ciudadanía transparencia anticorrupción y acceso a la información en el marco de las políticas públicas existentes. | 8037 - Implementación de acciones orientadas a la gestión pública efectiva y transparente en la Secretaria Distrital de Gobierno de Bogotá D.C. | PEI - Propiciar la revolución del servicio con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | 3. Gestión con Valores para Resultados | Política 3.8. Servicio al Ciudadano | Eficacia | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta definitiva | Porcentaje | Peticiones pendientes por gestionar al 31 de diciembre de 2025 | No. de respuestas efectuadas / No. requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2025 pendientes por gestionar | Suma | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia) | Reporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha | DRP - Dirección de Relaciones Políticas | SGI - Subsecretaría de Gestión Institucional | 100% | 66.67% | 66.67% | Se dió respuesta a 2 de 3 requerimientos ciudadanos asignados a las dependencias de nivel central con corte a 31 de diciembre de 2025 registradas y tipificadas como Derechos de Petición en el aplicativo Bogotá te Escucha y gestor documental ORFEO. | Reporte SGI-SAC de seguimiento a requerimientos ciudadanos por dependencia, 20264600138613 del 13 de abril de 2026 | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 100% | 66.67% | 66.67%
MTS4 | Gestionar oportunamente el 100% de los requerimientos que se tipifiquen como derecho de petición ciudadano en los aplicativos Bogotá Te Escucha y ORFEO, que sean asignados a los procesos del Nivel Central durante la vigencia 2026. | 5. Bogotá confía en su gobierno | 5.32. Gobierno abierto, íntegro, transparente y corresponsable | Ejecutar 12 acciones que garanticen atención a la ciudadanía transparencia anticorrupción y acceso a la información en el marco de las políticas públicas existentes. | 8037 - Implementación de acciones orientadas a la gestión pública efectiva y transparente en la Secretaria Distrital de Gobierno de Bogotá D.C. | PEI - Propiciar la revolución del servicio con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | 3. Gestión con Valores para Resultados | Política 3.8. Servicio al Ciudadano | Eficiencia | Porcentaje de requerimientos ciudadanos gestionados dentro del término de ley. | Porcentaje | 100% en 2026 | No. de peticiones gestionadas en los términos de ley / No. Requerimientos recibidos en la vigencia 2026 que deben tener respuesta | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Reporte de peticiones ciudadanas gestionadas (con respuesta definitiva o traslado por competencia) | Reporte Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha | DRP - Dirección de Relaciones Políticas | SGI - Subsecretaría de Gestión Institucional | 100% | 50% | 50% | Se gestionó oportunamente 1 de 2 requerimientos tipificados como derecho de petición ciudadano en los aplicativos Bogotá Te Escucha y ORFEO asignados. | Reporte SGI-SAC de seguimiento a requerimientos ciudadanos por dependencia, 20264600138613 del 13 de abril de 2026 | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% |  | 0% |  |  | 100% | 12.5% | 12.5%
| Subtotal Metas Transversales (20%) | [24 empty] | 14.44% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 6.944%
| TOTAL PLAN DE GESTIÓN (100%) | [24 empty] | 93.03% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 26.59%

## Instrucciones
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
CAMPOS | DESCRIPCIÓN
PROCESO DE GESTIÓN | Retomar de la lista desplegable.
DEPENDENCIAS ASOCIADAS: | Relacione las dependencias que aportan al cumplimiento del instrumento de planeación de acuerdo con el Decreto Distrital 411 de 2016.
No. META: | No diligenciar. La numeración será definida por la OAP.
NOMBRE META: | Diligenciar bajo la estructura sintáctica "Verbo fuerte en infinitivo + Magnitud (Número entero) + Unidad de medida + Complemento (condiciones de cumplimiento)"
OBJETIVO PDD: | Plan de Desarrollo Distrital. Retomar de la lista desplegable.
PROGRAMA PDD: | Plan de Desarrollo Distrital. Retomar de la lista desplegable.
META PDD: | Plan de Desarrollo Distrital. Retomar de la lista desplegable.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | Si las actividades se financiarán únicamente con recursos de Funcionamiento, seleccionar esta opción, de lo contrario retomar de la lista desplegable el proyecto de inversión correspondiente.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: | Correspondientes a los definidos en el Plan Estratégico Institucional (Resolución SDG 0072 de 2024) y el Plan Estratégico Sectorial (Resolución SDG 0073 de 2024). Retomar de la lista desplegable.
MIPG DIMENSIÓN: | De acuerdo con la Resolución SDG 1110 de 2024. Retomar de la lista desplegable.
MIPG POLÍTICA: | De acuerdo con la Resolución SDG 1110 de 2024. Retomar de la lista desplegable.
TIPO INDICADOR: | Seleccione de la lista desplegable el más adecuado de acuerdo con la actividad que se plantea desarrollar la meta: - Eficacia. Es la habilidad de una persona para concretar un objetivo. Tiene que ver con las actividades necesarias para alcanzar un objetivo. - Eficiencia. Es la capacidad de emplear los mejores recursos, o de optimizar el uso de los recursos y medios disponibles para alcanzar un objetivo. - Efectividad. Es la competencia de lograr el mejor resultado con la menor cantidad de recursos y en el menor tiempo posible. Es decir, es el equilibrio entre la eficacia (habilidades de las personas) y la eficiencia (medios y recursos) para alcanzar un objetivo.
NOMBRE INDICADOR: | Defina un nombre para el indicador de cumplimiento que de cuenta del avance de la meta.
UNIDAD DE MEDIDA: | Indique la unidad de medición en la cual se cuantificará el cumplimiento de la meta. Ejemplo: Personas, Porcentaje, Actividades, etc.
LÍNEA BASE: | Valor del último corte de información completa disponible para actividades similar o iguales a las que se propone desarrollar la meta. Debe expresarse en la misma unidad de medida que la meta. Su utilidad es brindar referencia frente a las capacidades de ejecutar la magnitud propuesta en el tiempo de vigencia del instrumento de planeación.
FORMULA INDICADOR: | Debe expresarse como la relación entre la magnitud ejecutada (numerador) y la magnitud programada (denominador).
TIPO PROGRAMACIÓN: | Seleccione de la lista desplegable el más adecuado de acuerdo con la actividad que se plantea desarrollar la meta (tenga en cuenta que esto determinará la formula de acumulación): - Suma: Para las metas con tipo de programación “suma”, la magnitud ejecutada de la vigencia será el resultado de sumar la magnitud ejecutada en cada uno de los trimestres cuya fecha de corte de medición se encuentre cerrada. - Constante: Para las metas con tipo de programación “constante”, la magnitud ejecutada de la vigencia será equivalente al promedio simple de las magnitudes ejecutadas en cada uno de los trimestres cuya fecha de corte de medición se encuentre cerrada, dividido por el porcentaje tiempo transcurrido de la vigencia. - Creciente: Para las metas con tipo de programación “creciente”, la magnitud ejecutada de la vigencia será equivalente a la magnitud máxima ejecutada en cualquiera de los trimestres cuya fecha de corte de medición se encuentre cerrada. - Decreciente: Para las metas con tipo de programación “decreciente”, la magnitud ejecutada de la vigencia será equivalente a la magnitud mínima ejecutada en cualquiera de los trimestres cuya fecha de corte de medición se encuentre cerrada.
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL: | Desagregue la magnitud total de la vigencia en periodos trimestrales, de acuerdo con el tipo de programación escogido.
DESCRIPCIÓN ENTREGABLE: | Defina las características de los archivos de soporte de evidencia que darán cuenta del cumplimiento de las actividades que desarrollan la meta.
FUENTE DE INFORMACIÓN: | Defina si la fuente de información es propia a partir de los registros de la actividad desarrollada, o se base en una fuente externa, sea esta de la SDG o no.
RESPONSABLE EJECUCIÓN: | Dependencia responsables de la ejecución de las actividades de cumplimiento de las metas de acuerdo con el Decreto Distrital 411 de 2016.
RESPONSABLE REPORTE: | Dependencia responsable de generación del reporte consolidado y su remisión a la OAP de acuerdo con el Decreto Distrital 411 de 2016.
ANÁLISIS CUALITATIVO: | Descripción corta que de cuenta de aspectos significativos que ayuden a explicar el valor obtenido en la ejecución, especialmente cuando no se alcanza un cumplimiento óptimo deben relacionarse las dificultades y retrasos y las soluciones implementadas.
DESCRIPCIÓN EVIDENCIA: | Descripción de los archivos de evidencia de soporte de cumplimiento de la meta que fueron cargados en las carpetas dispuestas para ese fin. Debe ser coherente con el campo "Entregable".

## Listas
DEPENDENCIAS | OBJETIVO PDD | PROGRAMAS PDD | METAS PDD | PROYECTOS DE INVERSIÓN | OBJETIVO ESTRATÉGICO | DIMENSIONES MIPG | POLÍTICAS MIPG | TIPO INDICADOR | TIPO PROGRAMACIÓN | PROCESO DE GESTIÓN
Despacho SDG | 1. Bogotá avanza en su seguridad | 1.01. Diálogo social y cultura ciudadana para la convivencia pacífica y la recuperación de la confianza | Proferir 1.608.200 fallos de fondo en primera instancia de los expedientes de policía por comportamientos contrarios a la convivencia en el marco del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana | 7952 - Fortalecimiento institucional de la gestión local en las localidades de Bogotá D.C. | PEI - Fortalecer la identidad de ciudad mediante la comunicación estratégica y la innovación publica y social, generando cambios comportamentales y valor público. | 1. Talento Humano | Política 1.1. Gestión Estratégica del Talento Humano | Eficacia | Suma | Acompañamiento a la Gestión Local
OAP - Oficina Asesora de Planeación | 2. Bogotá confía en su bienestar | 2.13. Bogotá, un territorio de paz y reconciliación en donde todos puedan volver a empezar | Fortalecer un (1) programa de atención integral en el marco del diálogo social y la convivencia, articulando acciones con las organizaciones de DDHH para la atención de situaciones de convivencia y conflictividad social en Bogotá. | 7983 - Fortalecimiento de la gestión policiva en Bogotá D.C. | PEI - Fomentar la promoción, garantía, protección, respeto y apropiación de los Derechos Humanos, la Libertad Religiosa y de conciencia, el Dialogo, la convivencia pacífica y la lucha contra el racismo. | 2. Direccionamiento Estratégico | Política 1.2. Integridad | Eficiencia | Constante | Comunicación Estratégica
OAC - Oficina Asesora de Comunicaciones | 5. Bogotá confía en su gobierno | 2.12. Bogotá cuida a su gente | Fortalecer un (1) programa junto con sus estrategias para el fomento de la cultura ciudadana la convivencia y la prevención de las violencias asociadas al fútbol | 7988 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos y de libertad religiosa y de conciencia en Bogotá D.C. | PEI - Propiciar la revolución del servicio con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | 3. Gestión con Valores para Resultados | Política 2.1. Planeación institucional | Efectividad | Creciente | Control Disciplinario Interno
OCI - Oficina de Control Interno | No Aplica | 5.39. Camino hacia una democracia deliberativa con un gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana | Atender el 100% de las personas que ingresan a las rutas de prevención de vulneraciones de los derechos humanos de mujeres, personas de los sectores sociales LGBTI, víctimas de trata de personas, víctimas de abuso de autoridad, defensores y defensoras de derechos humanos, población en proceso de reintegración o reincorporación y a la atención de derechos fundamentales de religión culto y conciencia; atendiendo las recomendaciones de las alertas tempranas. | 7993 - Fortalecimiento del tejido social y la reconstrucción de la confianza con la ciudadanía para promover la cultura de la convivencia basada en el diálogo | PEI - Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | 4. Evaluación de Resultados | Política 2.2. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público |  | Decreciente | Convivencia y Diálogo Social
OCDI - Oficina de Control Disciplinario Interno |  | 5.33. Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable | Adoptar en las 20 localidades el Sistema Distrital de Derechos Humanos en el marco de las acciones de la política pública Integral de Derechos Humanos, de la política sobre la Lucha contra la Trata de Personas, y la política pública para la Población Migrante Internacional. | 7999 - Implementación de estrategias de innovación publica y social para el fomento de la gestión del conocimiento en Bogotá D.C. | PEI - Promover la transparencia, la integridad y la participación en la gestión pública, para mejorar la gobernabilidad democrática distrital y local. | 5. Información y Comunicación | Política 2.3. Compras y Contratación Pública |  |  | Evaluación Independiente
DRP - Dirección de Relaciones Políticas |  | 5.32. Gobierno abierto, íntegro, transparente y corresponsable | Formar 16.000 personas en el programa de educación en derechos humanos para la paz, reconciliación y promoción integral de derechos humanos, a través del conocimiento de las artes y los saberes populares, impulsando estrategias de profesionalización de lideres sociales | 8004 - Implementación de la estrategia de participación ciudadana en espacios de toma de decisiones públicas en Bogotá D.C. | PES - Emprender acciones para el fortalecimiento institucional y normativo del Sector Gobierno, que faciliten la gobernabilidad local y la atención integral de las necesidades en materia de espacio público. | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | Política 3.1. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos |  |  | Fomento y Protección de los Derechos Étnicos
DJ - Dirección Jurídica |  | 5.36. Innovación Pública para la generación de confianza ciudadana | Ejecutar 14 iniciativas que garanticen el ejercicio de las libertades fundamentales de religión culto y conciencia en el marco de la política pública existente | 8010 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos de las comunidades étnicas en Bogotá D.C. | PES - Producir información sobre participación incidente, políticas públicas y relaciones políticas, que fomente la transparencia, la democracia, la generación de una visión compartida de Ciudad y la toma de decisiones basada en evidencia. | 7. Control Interno | Política 3.2. Gobierno Digital |  |  | Fomento y Protección de los Derechos Humanos
DGAEP - Dirección para la Gestión Administrativa Especial de Policía |  | 5.39. Camino hacia una democracia deliberativa con un gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana | Desarrollar una (1) estrategia para promover la implementación del enfoque diferencial étnico y el desarrollo de procesos de gestión de conocimiento sobre los grupos étnicos en la ciudad, como medidas para combatir el racismo y la discriminación, con un enfoque de mujer, género, familia y generaciones | 8020 - Fortalecimiento de las relaciones estratégicas de los actores políticos de los diferentes niveles que influyan en la implementación de los programas de la administración Distrital Bogotá D.C. | PES -Promover una cultura de paz en el territorio basada en los derechos humanos, que fomente espacios de diálogo, así como la transversalización del enfoque diferencial étnico-racial. | No Aplica | Política 3.3. Seguridad Digital |  |  | Gerencia de TIC
SGL - Subsecretaría de Gestión Local |  | No Aplica | Prestar 40.000 atenciones con enfoque diferencial, de mujer, género, familia y generaciones a las personas que soliciten los servicios brindados en los espacios de atención apropiación cultural y reconocimiento de procesos organizativos de los grupos étnicos en Bogotá. | 8037 - Implementación de acciones orientadas a la gestión pública efectiva y transparente en la Secretaria Distrital de Gobierno de Bogotá D.C. | PES - Desarrollar capacidades técnicas y tecnológicas en el Sector Gobierno para fortalecer el conocimiento, las capacidades institucionales y la articulación interinstitucional hacia la mejora en la prestación de los servicios, la atención oportuna de las peticiones ciudadanas y la prestación de servicios digitales básicos, que progresivamente permitan avanzar en la estrategia de gobierno abierto, la estructura de datos y la generación de confianza ciudadana. |  | Política 3.4. Defensa Jurídica |  |  | Gerencia del Talento Humano
DGDL - Dirección para la Gestión del Desarrollo Local |  |  | Implementar el 100% de los productos a cargo del Secretaría Distrital de Gobierno consignados en los planes de acción de las Políticas Públicas para los pueblos y comunidades Indígenas, así como su capítulo Muisca, para el pueblo Rrom o Gitano, comunidades Negras, Afrocolombianos, y su capítulo Palenquero y para la comunidad raizal para el periodo 2024-2028. | 8048 - Fortalecimiento Tecnológico para una Administración Más Eficiente en la Secretaría Distrital de Gobierno Bogotá D.C. |  |  | Política 3.5. Mejora Normativa |  |  | Gestión Corporativa Institucional
DGP - Dirección para la Gestión Policiva |  |  | Constituir cuatro (4) módulos de atención relacionamiento y política con sentido entre la administración distrital las corporaciones de elección popular y la ciudadanía que responda de manera estratégica oportuna efectiva y resolutiva las solicitudes cotidianas normativas y logísticas para la ciudad con un enfoque de interseccionalidad. | 8179 - Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C. |  |  | Política 3.6. Participación Ciudadana en la Gestión Pública |  |  | Gestión del Conocimiento
SGGD - Subsecretaría de Gobernabilidad y Garantía de Derechos |  |  | Constituir (3) componentes de fortalecimiento institucional para las Alcaldías Locales y su gestión del desarrollo local desde un enfoque de interseccionalidad | Funcionamiento |  |  | Política 3.7. Racionalización de Trámites |  |  | Gestión del Patrimonio Documental
DDH - Dirección de Derechos Humanos |  |  | Ejecutar 12 acciones que garanticen atención a la ciudadanía transparencia anticorrupción y acceso a la información en el marco de las políticas públicas existentes. |  |  |  | Política 3.8. Servicio al Ciudadano |  |  | Gestión Jurídica
SARLC - Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia |  |  | Implementar 1 estrategia para fortalecimiento de la gestión institucional y operativa |  |  |  | Política 3.9. Gestión Ambiental |  |  | Gestión Pública Territorial Local
DAE - Dirección de Asuntos Étnicos |  |  | Fortalecer un (1) laboratorio de innovación pública que promueva el gobierno abierto y la participación ciudadana desde un enfoque de interseccionalidad. |  |  |  | Política 4.1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional |  |  | Inspección, Vigilancia y Control
SAIR - Subdirección de Asuntos Indígenas y Rrom |  |  | Fortalecer un (1) Observatorio de Conflictividad Social y Gobernabilidad con enfoque de derechos humanos género y diferencial. |  |  |  | Política 5.1. Gestión Documental |  |  | Planeación Institucional
SANARP - Subdirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras |  |  | Beneficiar 37 proyectos del sector interreligioso con impacto y retribución social en el marco de la construcción de paz, tejido social, aporte social y/o entornos inspiradores en Bogotá |  |  |  | Política 5.2. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción |  |  | Planeación y Gestión Sectorial
DCDS - Dirección de Convivencia y Diálogo Social |  |  | Implementar una (1) estrategia de participación ciudadana en las 20 localidades con enfoque de género, poblacional y diferencial en el marco de presupuestos participativos Gobierno Abierto de Bogotá. |  |  |  | Política 5.3. Gestión de la Información Estadística |  |  | Relaciones Estratégicas
SGI - Subsecretaría de Gestión Institucional |  |  | Implementar un (1) plan de fortalecimiento a Consejos y Plataformas de Juventud |  |  |  | Política 6.1. Gestión del Conocimiento y la Innovación |  |  | Servicio a la Ciudadanía
DGTH - Dirección de Gestión del Talento Humano |  |  | No Aplica |  |  |  | Política 7.1. Control Interno
DA - Dirección Administrativa | [6 empty] | No Aplica
DF - Dirección Financiera
DTI - Dirección de Tecnologías e Información
DC - Dirección de Contratación