## PI
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES | [6 empty] | Código: PLE-PIN-F055 Versión: 03 Vigencia: 06 de enero de 2026 Caso HOLA: 15731
NOMBRE PLAN |  | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información |  | CONTROL DE CAMBIOS
|  |  |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN
DEPENDENCIAS ASOCIADAS |  | DTI - Dirección de Tecnologías e Información |  | 1 | 2026-01-30 | Publicación del plan de gestión aprobado CIGD. Caso HOLA: 23911
|  |  |  | 2 | 2026-05-07 | Publicación del seguimiento con corte a 31/03/2026.
AÑO VIGENCIA |  | 2026 |  | 3 | 2026-08-20 | Publicación del seguimiento con corte a 30/06/2026.
META |  | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN |  | INDICADOR |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN | [5 empty] | RESULTADO |  |  |  | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | ACUMULADO VIGENCIA
No. META | NOMBRE META |  |  | DIMENSIÓN | POLÍTICA | TIPO INDICADOR | NOMBRE INDICADOR | UNIDAD MEDIDA | LÍNEA BASE | FÓRMULA INDICADOR | TIPO PROGRAMACIÓN | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL VIGENCIA | DESCRIPCIÓN ENTREGABLE | FUENTE INFORMACIÓN | RESPONSABLE EJECUCIÓN | RESPONSABLE REPORTE | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO | ANÁLISIS CUALITATIVO | DESCRIPCIÓN EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO | ANÁLISIS CUALITATIVO | DESCRIPCIÓN EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO | ANÁLISIS CUALITATIVO | DESCRIPCIÓN EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO | ANÁLISIS CUALITATIVO | DESCRIPCIÓN EVIDENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO
MT1 | Realizar dos (2) monitoreos de los riesgos de seguridad de la información en dependencias de Nivel Central, de las matrices de riesgos entregadas y aceptadas en la DTI durante 2025. | 8048 - Fortalecimiento Tecnológico para una Administración Más Eficiente en la Secretaría Distrital de Gobierno Bogotá D.C. | PEI - Propiciar la revolución del servicio con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | 3. Gestión con Valores para Resultados | Política 3.3. Seguridad Digital | Eficacia | Monitoreos realizados a dependencias de Nivel Central | Monitoreos | Informes de Monitoreos de la vigencia 2025 | Número de monitoreos realizados a dependencias de Nivel Central | Suma | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Un informe de monitoreo de riesgos de seguridad de la información. | Reuniones de monitoreo, memorandos con informes de monitoreo | DTI - Dirección de Tecnologías e Información | DTI - Dirección de Tecnologías e Información | 1 | 1 | 100% | Durante el primer trimestre de 2026 se realizó el monitoreo de los riesgos de seguridad de la información en las dependencias del nivel central, con base en las matrices de riesgos entregadas y aceptadas por la Dirección de Tecnologías e Información. Como resultado de esta actividad, se elaboró el informe de monitoreo correspondiente al periodo, evidenciando el seguimiento efectuado y dando cumplimiento a la meta programada para el trimestre en el marco del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. | Informe de monitoreo de riesgos de seguridad de la información - PTRSPI | 0 | 0 | 0% | No programada | No programada | 1 |  | 0% |  |  | 0 |  | 0% |  |  | 2 | 1 | 50%
MT2 | Realizar dos (2) monitoreos de los riesgos de seguridad de la información, en Alcaldias Locales, de las matrices de riesgos entegada y aceptadas en la DTI durante 2025. | 8048 - Fortalecimiento Tecnológico para una Administración Más Eficiente en la Secretaría Distrital de Gobierno Bogotá D.C. | PEI - Propiciar la revolución del servicio con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | 3. Gestión con Valores para Resultados | Política 3.3. Seguridad Digital | Eficacia | Monitoreos realizados a dependencias de Alcaldias Locales | Monitoreos | Informes de Monitoreos de la vigencia 2025 | Número de monitoreos realizados a dependencias de Alcaldias Loacales | Suma | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Un informe de monitoreo de riesgos de seguridad de la información. | Reuniones de monitoreo, memorandos con informes de monitoreo | DTI - Dirección de Tecnologías e Información | DTI - Dirección de Tecnologías e Información | 1 | 1 | 100% | Durante el primer trimestre de 2026 se realizó el monitoreo de los riesgos de seguridad de la información en las Alcaldías Locales, con base en las matrices de riesgos entregadas y aceptadas por la Dirección de Tecnologías e Información. Como resultado de esta actividad, se elaboró el informe de monitoreo correspondiente al periodo, en el cual se consolidan los resultados del seguimiento realizado, dando cumplimiento a la meta programada para el trimestre en el marco del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. | Informe de monitoreo de riesgos de seguridad de la información - PTRSPI | 0 | 0 | 0% | No programada | No programada | 1 |  | 0% |  |  | 0 |  | 0% |  |  | 2 | 1 | 50%
MT3 | Acompañar a 20 Alcaldías locales en la valoración y clasificación de los riesgos de seguridad de la información de la vigencia 2026. | 8048 - Fortalecimiento Tecnológico para una Administración Más Eficiente en la Secretaría Distrital de Gobierno Bogotá D.C. | PEI - Propiciar la revolución del servicio con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | 3. Gestión con Valores para Resultados | Política 3.3. Seguridad Digital | Eficacia | Alcaldías locales acompañadas | Alcaldías locales | Alcaldías locales acompañadas en 2025 | Número de Alcaldías locales acompañadas | Suma | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | Un informe de acompañamiento de la valoración y clasificación de los riesgos de seguridad de la información de Alcaldías locales | Reuniones de acompañamiento, memorandos y matrices de riesgos aprobadas por DTI | DTI - Dirección de Tecnologías e Información | DTI - Dirección de Tecnologías e Información | 0 | 0 | 0% | No programada para el periodo | No programada para el periodo | 0 | 0 | 0% | No programada | No programada | 0 |  | 0% |  |  | 20 |  | 0% |  |  | 20 | 0 | 0%
MT4 | Acompañar a 23 dependencias del nivel central en la construcción de la valoración y clasificación de los riesgos de seguridad de la información de la vigencia 2026. | 8048 - Fortalecimiento Tecnológico para una Administración Más Eficiente en la Secretaría Distrital de Gobierno Bogotá D.C. | PEI - Propiciar la revolución del servicio con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | 3. Gestión con Valores para Resultados | Política 3.3. Seguridad Digital | Eficacia | Dependencias de nivel central acompañadas | Dependencias de nivel central | Dependencias de nivel central acompañadas en 2025 | Número de Dependencias de nivel acompañadas | Suma | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | Un informe de acompañamiento de la valoración y clasificación de los riesgos de seguridad de la información de dependencias del nivel central | Reuniones de acompañamiento, memorandos y matrices de riesgos aprobadas por DTI | DTI - Dirección de Tecnologías e Información | DTI - Dirección de Tecnologías e Información | 0 | 0 | 0% | No programada para el periodo | No programada para el periodo | 0 | 0 | 0% | No programada | No programada | 23 |  | 0% |  |  | 0 |  | 0% |  |  | 23 | 0 | 0%
| TOTAL | [21 empty] | 50% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 25%
Note on B11: Son el resultado aceptable que se espera alcanzar en un periodo de tiempo a través de la ejecución y/o cumplimiento de los entregables. Se debe redactar la meta iniciando con un verbo en infinitivo fuerte, seguido de una magnitud o cantidad, una unidad de medida que se encuentre en términos numéricos o porcentuales y finalmente el complemento. verbo + magnitud + unidad de medida + complemento
Note on I11: Indique la forma en la que se expresa la magnitud de la meta. Ej. Porcentaje, actuaciones administrativas, informes, etc.
Note on J11: Valor inicial que se toma como referencia para comparar el avance de la meta. Es importante indicar la magnitud, unidad de medida y la vigencia en la cual se obtuvo
Note on K11: Indique la fórmula (relación entre variables) que permite medir el cumplimiento de la meta. Debe existir una coherencia lógica entre la magnitud y unidad de medida de la meta y las variables del indicador

## Instrucciones
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
CAMPOS | DESCRIPCIÓN
No. META: | No diligenciar. La numeración será definida por la OAP.
NOMBRE META: | Diligenciar bajo la estructura sintáctica "Verbo fuerte en infinitivo + Magnitud (Número entero) + Unidad de medida + Complemento (condiciones de cumplimiento)"
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | Si las actividades se financiarán únicamente con recursos de Funcionamiento, seleccionar esta opción, de lo contrario retomar de la lista desplegable el proyecto de inversión correspondiente.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: | Correspondientes a los definidos en el Plan Estratégico Institucional (Resolución SDG 0072 de 2024) y el Plan Estratégico Sectorial (Resolución SDG 0073 de 2024). Retomar de la lista desplegable.
MIPG DIMENSIÓN: | De acuerdo con la Resolución SDG 1110 de 2024. Retomar de la lista desplegable.
MIPG POLÍTICA: | De acuerdo con la Resolución SDG 1110 de 2024. Retomar de la lista desplegable.
TIPO INDICADOR: | Seleccione de la lista desplegable el más adecuado de acuerdo con la actividad que se plantea desarrollar la meta: - Eficacia. Es la habilidad de una persona para concretar un objetivo. Tiene que ver con las actividades necesarias para alcanzar un objetivo. - Eficiencia. Es la capacidad de emplear los mejores recursos, o de optimizar el uso de los recursos y medios disponibles para alcanzar un objetivo. - Efectividad. Es la competencia de lograr el mejor resultado con la menor cantidad de recursos y en el menor tiempo posible. Es decir, es el equilibrio entre la eficacia (habilidades de las personas) y la eficiencia (medios y recursos) para alcanzar un objetivo.
NOMBRE INDICADOR: | Defina un nombre para el indicador de cumplimiento que de cuenta del avance de la meta.
UNIDAD DE MEDIDA: | Indique la unidad de medición en la cual se cuantificará el cumplimiento de la meta. Ejemplo: Personas, Porcentaje, Actividades, etc.
LÍNEA BASE: | Valor del último corte de información completa disponible para actividades similar o iguales a las que se propone desarrollar la meta. Debe expresarse en la misma unidad de medida que la meta. Su utilidad es brindar referencia frente a las capacidades de ejecutar la magnitud propuesta en el tiempo de vigencia del instrumento de planeación.
FORMULA INDICADOR: | Debe expresarse como la relación entre la magnitud ejecutada (numerador) y la magnitud programada (denominador).
TIPO PROGRAMACIÓN: | Seleccione de la lista desplegable el más adecuado de acuerdo con la actividad que se plantea desarrollar la meta (tenga en cuenta que esto determinará la formula de acumulación): - Suma: Para las metas con tipo de programación “suma”, la magnitud ejecutada de la vigencia será el resultado de sumar la magnitud ejecutada en cada uno de los trimestres cuya fecha de corte de medición se encuentre cerrada. - Constante: Para las metas con tipo de programación “constante”, la magnitud ejecutada de la vigencia será equivalente al promedio simple de las magnitudes ejecutadas en cada uno de los trimestres cuya fecha de corte de medición se encuentre cerrada, dividido por el porcentaje tiempo transcurrido de la vigencia. - Creciente: Para las metas con tipo de programación “creciente”, la magnitud ejecutada de la vigencia será equivalente a la magnitud máxima ejecutada en cualquiera de los trimestres cuya fecha de corte de medición se encuentre cerrada. - Decreciente: Para las metas con tipo de programación “decreciente”, la magnitud ejecutada de la vigencia será equivalente a la magnitud mínima ejecutada en cualquiera de los trimestres cuya fecha de corte de medición se encuentre cerrada.
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL: | Desagregue la magnitud total de la vigencia en periodos trimestrales, de acuerdo con el tipo de programación escogido.
DESCRIPCIÓN ENTREGABLE: | Defina las características de los archivos de soporte de evidencia que darán cuenta del cumplimiento de las actividades que desarrollan la meta.
FUENTE DE INFORMACIÓN: | Defina si la fuente de información es propia a partir de los registros de la actividad desarrollada, o se base en una fuente externa, sea esta de la SDG o no.
RESPONSABLE EJECUCIÓN: | Dependencia responsables de la ejecución de las actividades de cumplimiento de las metas de acuerdo con el Decreto Distrital 411 de 2016.
RESPONSABLE REPORTE: | Dependencia responsable de generación del reporte consolidado y su remisión a la OAP de acuerdo con el Decreto Distrital 411 de 2016.
ANÁLISIS CUALITATIVO: | Descripción corta que de cuenta de aspectos significativos que ayuden a explicar el valor obtenido en la ejecución, especialmente cuando no se alcanza un cumplimiento óptimo deben relacionarse las dificultades y retrasos y las soluciones implementadas.
DESCRIPCIÓN EVIDENCIA: | Descripción de los archivos de evidencia de soporte de cumplimiento de la meta que fueron cargados en las carpetas dispuestas para ese fin. Debe ser coherente con el campo "Entregable".

## Listas (hidden)
DEPENDENCIAS | PROYECTOS DE INVERSIÓN | OBJETIVO ESTRATÉGICO | DIMENSIONES MIPG | POLÍTICAS MIPG | TIPO INDICADOR | TIPO PROGRAMACIÓN | NOMBRE PLAN
Despacho SDG | 7952 - Fortalecimiento institucional de la gestión local en las localidades de Bogotá D.C. | PEI - Fortalecer la identidad de ciudad mediante la comunicación estratégica y la innovación publica y social, generando cambios comportamentales y valor público. | 1. Talento Humano | Política 1.1. Gestión Estratégica del Talento Humano | Eficacia | Suma | Plan Institucional de Archivos
OAP - Oficina Asesora de Planeación | 7983 - Fortalecimiento de la gestión policiva en Bogotá D.C. | PEI - Fomentar la promoción, garantía, protección, respeto y apropiación de los Derechos Humanos, la Libertad Religiosa y de conciencia, el Dialogo, la convivencia pacífica y la lucha contra el racismo. | 2. Direccionamiento Estratégico | Política 1.2. Integridad | Eficiencia | Constante | Plan Anual de Vacantes
OAC - Oficina Asesora de Comunicaciones | 7988 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos humanos y de libertad religiosa y de conciencia en Bogotá D.C. | PEI - Propiciar la revolución del servicio con criterios de calidad, calidez, eficacia, oportunidad, sostenibilidad y transformación digital. | 3. Gestión con Valores para Resultados | Política 2.1. Planeación institucional | Efectividad | Creciente | Plan de Previsión de Recursos Humanos
OCI - Oficina de Control Interno | 7993 - Fortalecimiento del tejido social y la reconstrucción de la confianza con la ciudadanía para promover la cultura de la convivencia basada en el diálogo | PEI - Fortalecer la articulación de la administración pública central y local para una gestión local y policiva más efectiva y transparente. | 4. Evaluación de Resultados | Política 2.2. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público |  | Decreciente | Plan Estratégico de Talento Humano
OCDI - Oficina de Control Disciplinario Interno | 7999 - Implementación de estrategias de innovación publica y social para el fomento de la gestión del conocimiento en Bogotá D.C. | PEI - Promover la transparencia, la integridad y la participación en la gestión pública, para mejorar la gobernabilidad democrática distrital y local. | 5. Información y Comunicación | Política 2.3. Compras y Contratación Pública |  |  | Plan Institucional de Capacitación
DRP - Dirección de Relaciones Políticas | 8004 - Implementación de la estrategia de participación ciudadana en espacios de toma de decisiones públicas en Bogotá D.C. | PES - Emprender acciones para el fortalecimiento institucional y normativo del Sector Gobierno, que faciliten la gobernabilidad local y la atención integral de las necesidades en materia de espacio público. | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | Política 3.1. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos |  |  | Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales
DJ - Dirección Jurídica | 8010 - Fortalecimiento de la capacidad institucional y de los actores sociales para la garantía, promoción y protección de los derechos de las comunidades étnicas en Bogotá D.C. | PES - Producir información sobre participación incidente, políticas públicas y relaciones políticas, que fomente la transparencia, la democracia, la generación de una visión compartida de Ciudad y la toma de decisiones basada en evidencia. | 7. Control Interno | Política 3.2. Gobierno Digital |  |  | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
DGAEP - Dirección para la Gestión Administrativa Especial de Policía | 8020 - Fortalecimiento de las relaciones estratégicas de los actores políticos de los diferentes niveles que influyan en la implementación de los programas de la administración Distrital Bogotá D.C. | PES -Promover una cultura de paz en el territorio basada en los derechos humanos, que fomente espacios de diálogo, así como la transversalización del enfoque diferencial étnico-racial. | No Aplica | Política 3.3. Seguridad Digital |  |  | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
SGL - Subsecretaría de Gestión Local | 8037 - Implementación de acciones orientadas a la gestión pública efectiva y transparente en la Secretaria Distrital de Gobierno de Bogotá D.C. | PES - Desarrollar capacidades técnicas y tecnológicas en el Sector Gobierno para fortalecer el conocimiento, las capacidades institucionales y la articulación interinstitucional hacia la mejora en la prestación de los servicios, la atención oportuna de las peticiones ciudadanas y la prestación de servicios digitales básicos, que progresivamente permitan avanzar en la estrategia de gobierno abierto, la estructura de datos y la generación de confianza ciudadana. |  | Política 3.4. Defensa Jurídica |  |  | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
DGDL - Dirección para la Gestión del Desarrollo Local | 8048 - Fortalecimiento Tecnológico para una Administración Más Eficiente en la Secretaría Distrital de Gobierno Bogotá D.C. |  |  | Política 3.5. Mejora Normativa |  |  | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
DGP - Dirección para la Gestión Policiva | 8179 - Fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Secretaria Distrital de Gobierno Bogotá D.C. |  |  | Política 3.6. Participación Ciudadana en la Gestión Pública |  |  | Plan Estratégico de Seguridad Vial
SGGD - Subsecretaría de Gobernabilidad y Garantía de Derechos | Funcionamiento |  |  | Política 3.7. Racionalización de Trámites
DDH - Dirección de Derechos Humanos |  |  |  | Política 3.8. Servicio al Ciudadano
SARLC - Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia |  |  |  | Política 3.9. Gestión Ambiental
DAE - Dirección de Asuntos Étnicos |  |  |  | Política 4.1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
SAIR - Subdirección de Asuntos Indígenas y Rrom |  |  |  | Política 5.1. Gestión Documental
SANARP - Subdirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras |  |  |  | Política 5.2. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
DCDS - Dirección de Convivencia y Diálogo Social |  |  |  | Política 5.3. Gestión de la Información Estadística
SGI - Subdirección de Gestión Institucional |  |  |  | Política 6.1. Gestión del Conocimiento y la Innovación
DGTH - Dirección de Gestión del Talento Humano |  |  |  | Política 7.1. Control Interno
DA - Dirección Administrativa |  |  |  | No Aplica
DF - Dirección Financiera
DTI - Dirección de Tecnologías e Información
DC - Dirección de Contratación